projekt

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Drzęczewo Pierwsze

na lata 2015 – 2022

Strategia Rozwoju Wsi

Opracowany przez:

Zespół Planu Odnowy Miejscowości/Sołectwo Drzęczewo Pierwsze

# Drzęczewo Pierwsze  2015

# SPIS TREŚCI

Wstęp											3

Rozdział I

Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości

1.1.	Położenie geograficzne								4

1.2.	Liczba ludności									4

1.3.	Bezrobocie w Gminie Piaski							4

1.4.	Oświata										4

1.5.	Ochrona zdrowia									5

1.6.	Historia										5

1.7.	Zasoby przyrodnicze								5

1.8.	Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości				5

1.9.	Formularz analizy zasobów							6

Rozdział II

Analiza SWOT										7

Rozdział III

Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

3.1.	Formularz wizji								 	9

3.2.	Wizja											10

3.3.	Opis Priorytetów									10

3.4.	Tabela priorytety									13

3.5.	Opis zadań										14

3.6.	Harmonogram realizacji								20

3.7.	Budżet										21

Rozdział IV

Zarządzanie – monitoring									22

Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem zawierającym w swojej treści charakterystykę miejscowości – analizę zasobów sołectwa, analizę SWOT, opis planowanych zdań – kierunki strategiczne oraz opis koordynacji i zarządzania planem. Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości posłuży przede wszystkim 
do podniesienia jakości i standardu życia wszystkich mieszkańców Sołectwa. Realizacja poszczególnych zdań przyczyni się do zintegrowania i zaktywizowania mieszkańców oraz uatrakcyjnienia miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dla Sołectwa DZĘCZEWO PIERWSZE.

Poniższy Plan Odnowy Miejscowości został zapisany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Gminy Piaski „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski” oraz Powiatu Gostyńskiego  „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego” oraz „Strategia Powiatu Gostyńskiego”. Sporządzony Plan Odnowy Miejscowości jest również zgodny z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
a zwłaszcza działaniem „Odnowa i Rozwój Wsi”. Realizacja poniższych zadań 
w żadnym przypadku nie powoduje negatywnych skutków do realizacji powyższych strategii.

Rozdział I  Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości.

1.1. Położenie miejscowości:

- położenie geograficzne:

Gmina wiejska - Piaski położona jest w południowo-środkowej części województwa wielkopolskiego, w odległości około 70 km od dużego ośrodka, jakim jest Poznań. Wchodzi w skład powiatu gostyńskiego, który poza gminą Piaski obejmuje również, gminy miejsko-wiejskie: Borek Wielkopolski, Krobia, Pogorzela, Poniec, Gostyń oraz gminę wiejskie: Pępowo.

Sołectwo DRZĘCZEWO PIERWSZE położone jest na współrzędnych:

Polska 51° 53´ 59´´N, 17° 03´ 56´´E

- przynależność administracyjna:							      W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa leszczyńskiego. Obecnie wieś położona jest w województwie wielkopolskim, 
w powiecie gostyńskim w gminie Piaski.

- powierzchnia:
ok. 238 ha

- ważniejsze drogi (24,37 ha)
- drogi gminne

- drogi powiatowe.

1.2. Liczba ludności:

Liczba ludności sołectwa Podrzecze wynosi 126 osób. W sołectwie zamieszkuje 61 kobiet oraz 65 mężczyzn.

1.3. Bezrobocie w Gminie Piaski (dane na koniec marca):

W Gminie Paski na dzień 31.03.2015 roku odnotowano 372 osób pozostających bez pracy w tym 201 kobiet. Największe bezrobocie w Gminie istnieje wśród młodzieży do 25 roku życia (87osób) oraz wśród ludzi powyżej 50 roku życia (74osób).

1.4. Oświata:

- Przedszkola: Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Piaskach (dojazd we własnym zakresie), Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Piaskach- oddział integracyjny w Strzelcach Wielkich
Szkoły: Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Nr1 w Piaskach ( dojazd zapewniony)

- Patron: W 16.11.1972r.na radzie pedagogicznej został poparty wniosek o nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika. Obchody roku Kopernikowskiego trwały więc już od grudnia 1972 r. aż do nadania imienia. Na kolejnej radzie przygotowano plan imprez z okazji 500 rocznicy urodzin M. Kopernika. Nadanie imienia szkole nastąpiło 3 czerwca 1973r. Akt nadania imienia szkole wręczył dyrektorowi mgr W. Kordusowi przewodniczący GRN w Piaskach Kazimierz Nowacki.

- ilość klas w szkole: Szkoła podstawowa – 19, gimnazjum – 12 i oddziały przedszkolne – 2.

- ilość uczniów: szkoła podstawowa 374, gimnazjum – 191 i 2 oddziały przedszkolne - 39

1.5. Ochrona zdrowia:

- Szpitale: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital 
(ul. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń) – ilość km do szpitala – ok. 6km

- Ośrodki Zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Piaski (ul. Leśna 3, 63-820 Piaski) – ilość km do Ośrodka Zdrowia – ok. 3,5km.

1.6. Historia

- opis/nazwa miejscowości:

Drzęczewo

Pierwotnie była tu osada drwali, należąca do grody książęcego w Grabonogu. Nazwa miejscowości pochodzi od wyrazu drzeniec ( drzeń, dereń ). Pierwsza wzmianka źródłowa o Drzęczewie odnosi się do roku 1258. Była to już wówczas osada należąca do opactwa benedyktynów lubińskich. Pod koniec XIV wieku przeszła w ręce rycerskie. Później na sktaju lasów drzęczewskich powstał folwark. Od XVI wieku Drzęczewo należało do klucza dóbr gostyńskich. Pod koniec XVIII wieku Konarzewscy podarowali majątek Kongregacji księży filipinów na Głogówku. W roku 1831 przeprowadzono w Drzęczewie uwłaszczenie chłopów. Powstało wtedy 26 gospodarstw chłopskich, usytuowanych przy drodze do Smogorzewa i na twz. hubach. We wsi wybudowano wkrótce budynek szkółki elementarnej. Po kasacji w 1876 roku Kongregacji księży filipinów majątek drzęczewski przejął rząd pruski, który gospodarzył nim przez plenipotentów – Niemców. W czasie I wojny światowej dzierżawcą był tu Hugo Lechmann. 
Po koniec XIX wieku budynek dzisiejszej szkoły podstawowej. W dwudziestoleciu międzynarodowym majątek powrócił w ręce filipinów, którzy też go wydzierżawili. Jednocześnie część ziemi dworskiej rozparcelowano pomiędzy chłopów, których osadzono na tzw, hubach. W czasie okupacji hitlerowskiej miejscowość nosiła nazwę Zitterau. Po II wojnie światowej ( w 1950r. ) majątek odobrano filipinom 
i przekształcono w PGR, które od lat siedemdziesiątych należało do Kombinatu PGR Gola. Obecnie Drzęczewo zamieszkuje łącznie 323 mieszkańców. 
Są tu dwa sołectwa : Drzęczewo I, założone z 24 gospodarstw chłopskich, 
i Drzęczewo II – zakład Gospodarstwa Rolnego Gola – sp. Z o. o. W Drzęczewie jest świetlica wiejska, działa Ochotnicza Straż Pożarna i kółko rolnicze. W części wiejskiej usytuowany jest budynek 4-klasowej szkoły podstawowej. Kod pocztowy: 63-820 Piaski.

b) osoby ważne:

- opactwo benedyktynów lubińskich- do nich należała osada

- księża Filipini - następni właściciele majątku drzęczewskiego

- rząd pruski - przejął majątek drzęczewski w 1876r.

c) budynki: budynek szkółki elementarnej, budynek szkoły podstawowej

obecnie: świetlica wiejska

1.7. Zasoby przyrodnicze

- lasy - 258,70 ha

- grunty zadrzewione i zakrzewione - 0,20 ha

- wody stojące - 1,53 ha

- rowy - 1,88 ha

1.8. Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości:

a)drogi powiatowe:

-  4 954 P – Gostyń- Smogorzewo- Mszczyczyn ( 1205 m) - asfald

b)drogi gminne:

- 740 527 P – Drzęczewo Huby – Głogówko ( 3 105 m) – bruk

- 740 538 P – od szkoły do Piasków ( 1 250 m) – gruntowa

1.9. Formularz analizy zasobów

Informacje na temat podstawowych zasobów charakterystycznych dla sołectwa zostały sporządzone podczas spotkań z mieszkańcami, na którym określili oni jak postrzegają swoją miejscowość.

Poniższa tabela przedstawia materialne i niematerialne zasoby sołectwa, które mogą być obecnie lub w przyszłości wykorzystane do realizacji przedsięwzięć publicznych i prywatnych w ramach wszelkiego rodzaju środkach pomocowych z Unii Europejskiej.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  | X |  |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  | X |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  |  | X |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  |  | X |
| - osobliwości przyrodnicze |  |  | X |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  | X |  |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  | X |  |  |
| - gleby, kopaliny |  | X |  |  |
| - szlaki turystyczne |  |  | X |  |
| #### środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  | X |  |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  |  | X |  |
| - zabytki, pomniki | X |  |  |  |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| - ośrodek kultury |  |  |  | X |
| - ośrodki sportowe |  | X |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  |  | X |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  |  |  | X |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | X |  |  |
| - ważne postacie historyczne |  | X |  |  |
| - specyficzne nazwy |  | X |  |  |
| - cmentarze | X |  |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  | X |  |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł |  |  | X |  |
| - pustostany mieszkaniowe |  | X |  |  |
| - pustostany magazynowe i poprzemysłowe | X |  |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | X |  |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  | X |  |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  | X |  |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  | X |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | X |  |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| - przetwórstwo rolno – spożywcze | X |  |  |  |
| - grupy producenckie i organizacje rolnicze |  | X |  |  |
| - rzemiosło artystyczne | X |  |  |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne sąsiedztwo (miasto, arteria, atrakcje) |  |  |  | X |
| - ruch tranzytowy |  |  | X |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  | X |  |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury |  | X |  |  |
| - szpitale, hospicja | X |  |  |  |
| #### Ludzie, oświata, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP | X |  |  |  |
| - KGW | X |  |  |  |
| - Stowarzyszenia |  | X |  |  |
| - inne organizacje |  | X |  |  |
| - kluby sportowe, koła wędkarskie | X |  |  |  |
| - bezrobocie |  | X |  |  |
| - szkoły, przedszkola | X |  |  |  |
| - liczba ludności | 126 |  |  |  |
| - zatrudnienie mieszkańców |  | X |  |  |

Rozdział II Analiza SWOT

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu samorządowym posłużyliśmy się narzędziem planistycznym jakim jest analiza SWOT. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości została opracowana na podstawie zestawienia korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych całego sołectwa oraz szans i zagrożeń jakie występują w otoczeniu, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój sołectwa i jego mieszkańców.

Przygotowanie analizy SWOT sołectwa DRZĘCZEWO PIERWSZE z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi dało obraz stanu wyjściowego miejscowości. Uzyskana wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości 
i pozytywnych cech sołectwa oraz czynników hamujących możliwości rozwojowe wsi. Rozważania dotyczące pozytywnego i negatywnego wpływu na otoczenie zewnętrzne dotyczyły określenia szans i możliwości oraz zagrożeń mających wpływ na organizacje, planowanie zarządzanie i finansowanie poszczególnych działań ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej oraz innych dodatkowych źródeł finansowania.

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - bogate walory naturalne (ukształtowanie terenu, czyste nieskażone powietrze, bogata fauna i flora, lasy zajmują 200 h pow., pomniki przyrody) - tereny podmokłe (liczne żyły wodne, w lesie płynie mała rzeka) - liczne kopaliska torfu, kredy poździernej, gliny - gminna ścieżka rowerowa o długości 6 km, szlak konny Chłapowskiego o długości 5 km - liczne tereny pod zabudowę mieszkaniową | - niskiej jakości gleby - słabo wyposażony plac zabaw dla dzieci - mały kompleks sportowo – rekreacyjny - wieś podzielona na dwie części - niezagospodarowane działki budowlane i przemysłowe - świetlica wymagająca remontu/ elektryka - zły stan nawierzchni dróg - nieutwardzone pobocza w miejscowości - brak kanalizacji sanitarnej - złej jakości chodniki |
| Szanse | Zagrożenia |
| - stworzenie dobrych warunków kulturalno-oświatowo-społecznych – stworzenie miejsce spotkań dla społeczności wiejskiej - rozwój rolnictwa - rozwój budownictwa mieszkaniowego - rozwijające się małe przedsiębiorstwa - możliwość wykorzystania funduszy UE na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, | - nuda, brak rozrywki, sposobu i miejsca na spędzanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży - duże rozdrobienie gospodarstw rolnych - spadek opłacalności produkcji w rolnictwie - ukryte bezrobocie wśród mieszkańców zajmujących się rolnictwem - brak środków finansowych na realizacje planu - zbyt duża biurokracja związana z pozyskiwaniem funduszy |

Rozdział III Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

Wizja odnosi się do głównego celu miejscowości jest tzw. „sensem życia”. Ukazuje dążenia i oczekiwania mieszkańców względem miejscowości dla której jest formułowana. Wizja ma za zadanie oddać pozytywny obraz sołectwa na kolejne siedem lat.

Do realizacji założonej wizji potrzebne będzie zaangażowanie i współdziałanie mieszkańców z Urzędem Gminy Piaski zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu własnego. Wkład mieszkańców oraz pozostałe fundusze zewnętrzne z pewnością przyczynią się do tego, iż miejscowość stanie 
się jednym z atrakcyjniejszych miejsc na terenie Powiatu Gostyńskiego.

3.1. Formularz wizji

| 1. Co ma ją wyróżniać? | Położenie i krajobraz miejscowości z dobrze rozwiniętą fauną i florą z licznymi obszarami leśnymi zajmującymi powierzchnię 200 h. Wieś o rozległej zabudowie gdzie warto mieszkać ze względu na panującą ciszę i spokój. Przyszłości Drzęczewa może stać się miejscem gdzie ludzie będą chcieli zamieszkać. |
| --- | --- |
| 2. Jakie ma pełnić funkcje? | Obecnie wieś pełni przede wszystkim funkcje rolniczą i mieszkaniową. W przyszłości mieszkańcy marzą, aby miejscowość obrała funkcje mieszkaniowe ze względu na liczne działki budowlane oraz bliskie położenie Świętej Góry. |
| 3. Kim mają być mieszkańcy? | Obecnie mieszkańcami to głównie rolnicy, pracujący, emeryci, renciści, dzieci i młodzież. W przyszłości mieszkańcy mają się stać osobami przedsiębiorczymi i zamożnymi, wykształconymi, zintegrowanymi i życzliwymi, uczciwymi, którym dopisuje zdrowie. |
| 4. Co ma dać utrzymanie? | Obecnie mieszkańcy głownie utrzymują się z rolnictwa, pracy poza rolnictwem, rent i emerytur. W przyszłości z usług i handlu. |
| 5. W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Spotkania wiejskie. Poszczególni członkowie organizacji delegują swoje Zarządy, które bezpośrednio kontaktują się z Wójtem Gminy i sołtysem. |
| 6. W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Podczas spotkań i zebrań wiejskich, każdy mieszkaniec ma prawo głosu i wyrażenia swojej opinii. |
| 7. Jak ma wyglądać nasza wieś? | Wieś ładna zadbana, czysta, schludna z liczną zielenią. |
| 8. Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Coroczne plecienie wieńca w organizacje którego włączają się wszyscy mieszkańcy wsi, odmawianie modlitw przy kaplicach i figurkach. |
| 9. Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Zadbane i estetyczne, nowoczesne. |
| 10. Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Otoczenia powinny być czyste i zadbane. Wieś podłączona do kanalizacji. W chwili obecnej wieś jest w bardzo dobrym stanie. |
| 11. Jakie ma być rolnictwo? | Nowoczesne, zmechanizowane, dochodowe, bezpieczne ekologiczne dostosowane na zmieniających się standardów. |
| 12. Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Połączenia PKS odpowiadają potrzebom mieszkańców. Zły stan dróg powiatowych i dojazdowych do poszczególnych posesji. Szansą dla miejscowości będzie wybudowana obwodnica. |
| 13. Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Miejsce spotkań dla młodzieży – boisko sportowe, plac zabaw spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa. |

3.2. Wizja miejscowości

Drzęczewo Pierwsze miejscowością otwartą dla budownictwa mieszkaniowego, zadbaną i funkcjonalną uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem  i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży.

3.3. Opis Priorytetów

- Priorytet I: Rozwój budownictwa mieszkaniowego

Uzasadnienie:

Charakterystyczną cechą polskiej wsi, wynikającą z jej tradycyjnej funkcji rolniczej, jest przewaga zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej). 
Ma to odzwierciedlenie w rozwoju gospodarczym, w tym zwłaszcza poprawy wyposażenia w infrastrukturę społeczną i techniczną, rozwoju alternatywnych 
dla rolnictwa funkcji gospodarczych. Panująca moda przenoszenia się ludności 
z miast na tereny wiejskie a także przejmowania wzorców życia miejskiego odgrywa jedną z ważniejszych ról. Obecnie w coraz większym stopniu zmienia 
się charakter zabudowy wsi, nabierając nowego wymiaru w współczesnej zabudowy. Najbardziej widoczne są zmiany w miejscowościach zlokalizowanych w pobliżu miast. Powszechnym zjawiskiem jest koncentracja zabudowy mieszkaniowej i podnoszenie standardów wyposażenia mieszkań. Poprawa warunków mieszkaniowych dokonuje się najczęściej dzięki nowemu budownictwu. Sołectwo Drzęczewa Pierwsze, które zlokalizowane jest w pobliżu miasta Gostynia i Piasków a także Świętej Góry (Klasztoru) ma ogromną szanse w przyszłości stać się miejscem gdzie ludzie będą chcieli osiedlać się całymi rodzinami. Za osadnictwem na terenie miejscowości przemawia także malownicze położenie miejscowości na terenie otoczonym terenami leśnymi 
a także czystym i nieskażonym powietrzem. Na terenie sołectwa znajduje 
się wiele terenów pod zabudowę mieszkaniową. Tereny te są w posiadaniu prywatnych mieszkańców i w większości są już uzbrojone. W ramach priorytetu władze Sołectwa oraz Gminy powinny mobilizować mieszkańców posiadających ziemie pod zabudowę mieszkaniową do sprzedaży działek. W dalszej kolejności należałoby zająć się promocją Drzęczewa jako miejsca cichego spokojnego położonego z dala od miejskiego zgiełku - idealnego do zamieszkania. Z uwagi na położenie miejscowości w pobliżu Świętej Góry oraz rosnącej liczby mieszkańców sołectwa dużą nacisk należy także położyć na rozwój małej przedsiębiorczości poprzez zaproponowanie mieszkańcom wszelakich szkoleń 
i warsztatów.

#### Cel główny:

Wzrost atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich.

- Promocja miejscowości jako terenu pod zabudowę mieszkaniową

- Wyznaczenie i wymierzenie działek budowlanych

- Przygotowanie mieszkańców do prowadzenia małej przedsiębiorczości

#### Priorytet II: Infrastruktura techniczna

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa. Wchodzące w skład infrastruktury budynki, urządzenia 
i instalacje często są przestarzałe i wymagają remontu lub wymiany na nowe, odpowiadające wymogom współczesności i uwzględniające potrzeby środowiska naturalnego. Poprawy wymaga tzw. infrastruktura komunikacyjna czyli stan nawierzchni dróg, chodników oraz przygotowanie bezpiecznych dla mieszkańców wsi przystanków autobusowych. Do innych kluczowych w tym priorytecie problemów zaliczyć można trudności związane z odprowadzaniem ścieków spowodowane brakiem kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wiejskich. Dla rozwoju rolnictwa i podniesienia jego opłacalności niezbędne jest min. właściwe przygotowanie dojazdu do pól poprzez utwardzenia dróg śródpolnych. 
W sołectwie DRZECZEWO PIERWSZE problemem natury infrastrukturalnej jest w głównej mierze brak utwardzonych poboczy przy drodze zarówno gminnej jak 
i powiatowej, co stwarza szereg niebezpieczeństw osobom poruszającym się po terenie miejscowości. Kolejnym równie ważnym i zauważalnym problemem jest brak kanalizacji sanitarnej, w znaczny sposób utrudniający mieszkańcom prawidłowe funkcjonowanie. Zmian w podstawowej infrastrukturze pozwolą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną wsi i wpłynąć na podniesienie poziomu życia jej mieszkańców. Wysoki poziom infrastruktury technicznej pozwala funkcjonować mieszkańcom wsi w sposób zaspokajający podstawowe potrzeby egzystencjalne.

#### Cel główny:

#### Poprawa jakości życia i stanu środowisko naturalnego

  - Utwardzenie pobocza jezdni

  - Budowa kanalizacji sanitarnej

#### Priorytet III: Infrastruktura na potrzeby społeczne

Uzasadnienie:

Dla rozwoju obszarów wiejskich kluczowe znaczenia ma aktywizacja społeczności lokalnych. Mieszkańcy wsi tworzą charakterystyczną wspólnotę wraz ze swoją tożsamością, kulturą oraz historią. Aby społeczność lokalna mogła realizować swoje funkcje niezbędne są miejsca spotkań czy rekreacji. 
Do urządzeń infrastruktury społecznej zaliczyć można wszystko co stanowi materialną podstawę samoorganizacji społeczności lokalnej wpływając 
na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych mieszkańców wsi. Budynki i miejsca spotkań cechuje niezadowalający poziom użyteczności. Wymagają nakładów na remonty i wyposażenie w podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji celów społecznych. Aktywność mieszkańców miejscowości DRZĘCZEWO PIERWSZE skupia się wokół świetlicy wiejskiej, w której w ciągu roku odbywa się szereg imprez o charakterze kulturalnym prowadzonych przez wszelkiego rodzaju organizacje. Zaliczyć do nich można Święto Plonów – Dożynki, czy spotkania wiejskie. Ponadto młodzież wykorzystuje świetlicę 
do kształtowania więzi społecznych i rekreację poprzez spędzania w niej wolnego czasu. Miejsce to służy integracji mieszkańców wsi oraz kultywowaniu tradycji lokalnych. W chwili obecnej wymaga remontu i doposażenia w urządzenia i narzędzia niezbędne do prowadzenia spotkań. Teren obok świetlicy wiejskiej może natomiast zaspokajać potrzeby najmłodszych mieszkańców poprzez zagospodarowanie go na plac zabaw. Rekreacji może służyć również budowa placu spotkań dla całej społeczności wiejskiej w pobliżu którego powstać ma również plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe. Władze wsi zaplanowały również stworzenie mieszkańcom swobodnego korzystania z szerokopasmowego Internetu poprzez zinformatyzowanie całej wsi. Projekty te przyczynią się do wzrostu aktywności wspólnoty lokalnej, jej zintegrowaniu oraz zachowaniu dziedzictwa historycznego i kulturowego miejscowości. Pozwoli to na organizację większej ilości spotkań mieszkańców kształtując w ten sposób więzi społeczne.

#### Cel główny:

#### Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

- Informatyzacja wsi – korzystanie z szerokopasmowego Internetu na ternie całej miejscowości

- Remont placu przed Świetlicą Wiejską

- Rozbudowa miejsca spotkań dla mieszkańców

- Remont świetlicy wiejskiej

- Budowa boiska sportowego

- Budowa placu zabaw

Działania społeczne wymagające współpracy z instytucjami, zaangażowania i samoorganizacji mieszkańców

- Warsztaty i spotkania z tradycją dla dzieci (rzemiosło, kultura, kulinaria)

- Utworzenie sekcji Nordic Walking dla grupy chętnych mieszkańców

- Utworzenie Klubu aktywności turystycznej – rowery, turystyka piesza

- Warsztaty motywujące do podjęcia aktywności społecznej

- Poprawienie komunikacji – lepszy przepływ informacji we wsi

- Zorganizowanie w świetlicy sekcji bilardowej i gier planszowych - Warsztatów tanecznych i zajęć kulturalnych na świetlicy

- Organizacja warsztatów w kuchni dla dzieci

- Utworzenie Wioski tematycznej wykorzystującej lokalną aktywność mieszkańców i zasoby społeczne i gospodarcze

3.4.	Tabela priorytety

| Cel nadrzędny | Unowocześnienie wsi przy zachowaniu tradycyjnych funkcji obszarów wiejskich. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizja | Drzęczewo Pierwsze miejscowością otwartą dla budownictwa mieszkaniowego, zadbaną i funkcjonalną uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży. |  |  |
| Priorytety | Rozwój budownictwa mieszkaniowego | Infrastruktura techniczna | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cele główne priorytetów | Wzrost atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele szczegółowe priorytetów | - promocja miejscowości - wzrost dochodów mieszkańców - wzrost liczby mieszkańców - wzrost liczby osób odwiedzający miejscowość - rozwój małej Przedsiębiorczości na terenie sołectwa | - wzrost standardu życia ludności wsi, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości, - zaspokojenie potrzeb społecznych i infrastrukturalnych mieszkańców, | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności miejscowości - podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców |
| Zadania | - Promocja miejscowości jako terenu pod zabudowę mieszkaniową - Wyznaczenie i wymierzenie działek budowlanych - Przygotowanie mieszkańców do prowadzenia małej przedsiębiorczości | 1. Utwardzenie pobocza jezdni 2. Budowa kanalizacji sanitarnej | - Informatyzacja wsi – korzystanie z szerokopasmowego Internetu na ternie całej miejscowości - Remont placu przed Świetlicą Wiejską - Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców - Remont świetlicy wiejskiej - Budowa boiska sportowego - Budowa placu zabaw |

3.5. Opis zadań

Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje zadań przybliżonych w poniższych opisach.

| Tytuł zdania | Utwardzenie pobocza jezdni |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - sprawniejsza komunikacja samochodowa - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości |
| Opis zadania : | Na terenie miejscowości drogi dojazdowe są w stanie dobrym, utrudnieniem kierowców jest to, iż drogi są za wąskie w związku z czym nie ma możliwości minięcia się na raz dwóch samochodów (droga o długości 1400m w kierunku Nowych Chubów). Brak jest odpowiednich zajazdów i utwardzonego pobocza co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie będzie polegało na założeniu rur w rowach melioracyjnych w celu uzyskania większej powierzchni jezdni i pobocza oraz wyłożeniu wjazdów do posesji płytami. Elementy składowe zdania to: przygotowanie terenu, założenie rur melioracyjnych, wyrównanie i utwardzenie terenu, założeniu płytek przy wjazdach do posesji prywatnych. Zakupione zostaną także ławki, które staną w różnych miejscach wsi. Ważne jest też cykliczne wycinanie krzewów przy drogach. Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny w przygotowanie terenu, który polegać będzie na wykonaniu wszelkich prac ziemnych, nasadzeniach, utwardzaniu terenu, użyczeniu niezbędnego sprzętu do wykonywania poszczególnych robót (ciągniki, przyczepy, spychacze). |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10000zł. Środki zewnętrzne; 0zł. Fundusz sołecki; 20000zł. Gmina Piaski; 10000zł. Koszt całkowity; 40000zł. |

| Tytuł zdania | Budowa kanalizacji sanitarnej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości |
| Opis zadania : | Jednym z głównych problemów rozwojowych małych miejscowości są trudności z odprowadzaniem ścieków. Ma to wpływ na niższy standard życia mieszkańców wsi oraz niedostatecznie atrakcyjną ofertę inwestycyjną obszarów wiejskich. Istotnym elementem jest również negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze wynikający z braku sprawnego systemu utylizacji nieczystości. Zadanie polega na zbudowaniu skutecznego systemu odprowadzenia i utylizacji ścieków sanitarnych i obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, wybór wykonawcy, prace instalacyjne, uruchomienie. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 30 000zł. Środki zewnętrzne; 1 000 000zł. Fundusz sołecki; 0zł. Gmina Piaski; 1 000 000zł. Koszt całkowity; 2 030 000zł. |

| Tytuł zdania | Informatyzacja wsi – korzystanie z szerokopasmowego Internetu na ternie całej miejscowości |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost wiedzy mieszkańców - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców - nabywanie umiejętności i doświadczenia |
| Opis zadania : | Zmiany zachodzące w gospodarce światowej zmierzają w kierunku informatyzacji. W związku z tym mieszkańcy założyli sobie cel stworzenia wszystkim mieszkańcom możliwości korzystania z szeroko pasmowego Internetu. W ramach tego zaplanowano zoorganizowanie cyklu szkoleń dla całej społeczności wiejskiej Drzęczewa włączając również emerytów i rencistów. Realizacja zadania z pewnością wpłynie na zintegrowanie mieszkańców bez względu na różnicę wieku. Zadanie będzie polegało na podniesieniu poziomu wiedzy mieszkańców miejscowości na temat obsługi komputera oraz poruszania się w sieci Internet. Elementami składowymi zadania będą: szkolenia i warsztaty na temat: obsługi komputera oraz poruszania się w sieci Internet. Wkładem własnym mieszkańców będzie przygotowanie i udostępnienie miejsca szkoleń. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000zł. Środki zewnętrzne; 80 000zł. Fundusz sołecki; 0zł. Gmina Piaski; 10 000zł. Koszt całkowity; 100 000zł. |

| Tytuł zdania | Remont placu przed Świetlicą Wiejską |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost atrakcyjności miejscowości - wzrost integracji miejscowości - poprawa funkcjonalności miejscowości - miejsce spotkań społeczności wiejskiej |
| Opis zadania : | Miejscowość posiada plac – płytę taneczna przed budynkiem świetlicy, jednak jej stan wymaga odremontowania i przełożenia płytek, plac w okresie dożynkowym służy jako podłoga taneczna, jest miejscem gdzie mieszkańcy mogą się spotkać i porozmawiać, plac pełni również funkcje boiska do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową. Zadanie będzie polegało na wyrównaniu terenu, demontażu zniszczonych płytek, zakupieniu i położeniu nowych płyt. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz postawienie lamp przed świetlicą i na boisku. Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny w przygotowanie terenu, który polegać będzie na wykonaniu wszelkich prac ziemnych, nasadzeniach, utwardzaniu terenu, użyczeniu niezbędnego sprzętu do wykonywania poszczególnych robót. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000zł. Środki zewnętrzne; 30 000zł. Fundusz sołecki; 12 000zł. Gmina Piaski; 0zł. Koszt całkowity; 52 000zł. |

| Tytuł zdania | Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji wiejskiej - miejsce spotkań mieszkańców - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości - poprawa funkcjonalności miejscowości |
| Opis zadania : | Miejscowość Drzęczewo I położone jest w dalekiej odległości od innych miejscowości. Miejsce spotkań ma powstać na terenie połączenia wsi Smogorzewa i Drzęczewa. Mieszkańcy na ww. terenie planują również budowę placu zabaw dla dzieci, płyty tanecznej oraz zadaszonego podestu dla orkiestry i boiska sportowego. Zakupione mają być także i zamontowane ławki, wykonanie dokumentacji miejsca do parkowania aut i wykonanie parkingu. Mieszkańcy chcą mieć także przy boisku grill i altanę aby starsi mieszkańcy mogli usiąść i schować się przed słońcem. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu miejsca spotkań dla mieszkańców Drzęczewa. Elementy zdania to: usunięcie masztu po starej syrenie, wyrównanie terenu, nasadzenia drzew i krzewów oraz obsianie terenu trawą, ogrodzenie i oświetlenie terenu, wyposażenia w kosze. Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny w postaci: wszelkich prac ziemnych, nasadzeniach, utwardzaniu terenu, użyczeniu niezbędnego sprzętu do wykonywania poszczególnych robót. Mieszkańcy zdeklarowali przygotowanie i wykonanie ławeczek oraz zamontowanie ogrodzenia. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000zł. Środki zewnętrzne; 30 000zł. Fundusz sołecki; 5 000zł. Gmina Piaski; 10 000zł. Koszt całkowity; 55 000zł. |

| Tytuł zdania | Remont świetlicy wiejskiej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji miejscowości - podniesienie atrakcyjności miejscowości - podniesienie jakości życia mieszkańców - wzrost liczby imprez integracyjnych |
| Opis zadania : | Głównym miejscem spotkań mieszkańcowi sołectwa Drzęczewo jest Świetlica Wiejska. Świetlica pełni funkcję sali spotkań dla wszystkich organizacji oraz grup wiekowych. Odbywają się tu spotkania wszelkiego rodzaju spotkania. W świetlicy spotyka się też młodzież spędzając tam czas wolny. Świetlica jest w ciągłej eksploatacji ale w celu uatrakcyjnienia jej oferty należy doposażyć ją w urządzenia i sprzęt niezbędny do organizacji różnego rodzaju spotkań integrujących społeczność lokalną oraz przebudować i wyposażyć wewnętrzną część świetlicy, niezbędne będzie również wybudowanie zaplecza socjalnego. Projekt polega na przebudowie, wyposażeniu zaplecza kuchni oraz sali spotkań w urządzenia niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania i obejmuje zakup wyposażenia kuchni oraz sali spotkań w tym nagłośnienia. Ważnym elementem będzie montaż kominka, który umożliwi racjonalne ogrzewanie świetlicy. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 1 000zł. Środki zewnętrzne; 5 000zł. Fundusz sołecki; 10 000zł. Gmina Piaski; 5 000zł. Koszt całkowity; 21 000zł. |

| Tytuł zdania | Budowa boiska sportowego |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji wiejskiej - miejsce aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży - miejsce spotkań mieszkańców - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości |
| Opis zadania : | Miejscowość nie posiada boiska sportowego na którym młodzież oraz dzieci mogłyby się spotykać i wspólnie uprawiać sport. Mieszkańcy zaplanowali budowę boiska sportowego (przy placu spotkań dla mieszkańców), zadanie będzie polegało na przygotowaniu terenu pod budowę boiska sportowego oraz zakupie niezbędnego wyposażenia w tym piłkochwytów. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci prac podczas wszystkich robót ziemnych, adaptacji terenu, montażu ogrodzenia i urządzeń, wypożyczenia ciągników i przyczep. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000zł. Środki zewnętrzne; 25 000zł. Fundusz sołecki; 5 000zł. Gmina Piaski; 10 000zł. Koszt całkowity; 50 000zł. |

| Tytuł zdania | Budowa placu zabaw |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - uatrakcyjnienie/zorganizowanie czasu wolnego dzieci - zaspokojenie potrzeb najmłodszych mieszkańców |
| Opis zadania : | Do głównych miejsc spotkań mieszkańców sołectwa Drzęczewa I należy zaliczyć Świetlicę Wiejską w Drzęczewie. Poza świetlicą nie można jednak znaleźć innego miejsca, które służyłoby spędzaniu wolnego czasu szczególnie gdy chodzi o najmłodszych mieszkańców miejscowości. W miejscowości nie ma też przedszkola, które zapewniłoby opiekę dzieciom. Aby zapewnić właściwe wychowanie najmłodszych mieszkańców wsi i podnieść poziom bezpieczeństwa należy przygotować miejsce do spędzania wolnego czasu przez dzieci. Zadanie będzie polegało na wyznaczeniu terenu i wykonaniu placu zabaw dla dzieci oraz zakupie zabawek. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci prac podczas wszystkich robót ziemnych, adaptacji terenu, montażu ogrodzenia i urządzeń zabawowych, wypożyczenia ciągników i przyczep. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 2 000zł. Środki zewnętrzne; 10 000zł. Fundusz sołecki; 5 000zł. Gmina Piaski; 10 000zł. Koszt całkowity; 27 000zł. |

| Tytuł zdania | Promocja miejscowości jako terenu pod zabudowę mieszkaniową |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój budownictwa mieszkaniowego |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost liczby mieszkańców - wzrost integracji mieszkańców - uatrakcyjnienie miejscowości - promocja miejscowości |
| Opis zadania : | Największym potencjałem miejscowości Drzęczewa Pierwsze są liczne tereny pod zabudowę mieszkaniową. Panująca moda za zamieszkiwanie terenów wiejskich i traktowanie ich jako tzw. „sypialnie” sprzyja w obecnych czasach zamieszkiwaniu terenów wiejskich. Drzęczewo Pierwsze na swoim terenie posiada około 200 działek, które są w rekach prywatnych. Zadanie będzie polegało na wypromowaniu miejscowości jako terenu gdzie można w ciszy i spokoju mieszkać. Do realizacji zadania niezbędne przygotowanie banerów, tablic informacyjnych oraz ogłoszeń prasowych. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci udostępnienia miejsca do przygotowania informacji. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 2 000zł. Środki zewnętrzne; 2 000zł. Fundusz sołecki; 2 000zł. Gmina Piaski; 4 000zł. Koszt całkowity; 10 000zł. |

| Tytuł zdania | Wyznaczenie i wymierzenie działek budowlanych |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój budownictwa mieszkaniowego |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost liczby mieszkańców - wzrost integracji mieszkańców - uatrakcyjnienie miejscowości |
| Opis zadania : | Tereny przeznaczone pod działki budowlane nie są wyznaczone ani podzielone metrażowo głównie z uwagi na to, iż są to tereny prywatne, dlatego ważnym elementem przy rozwoju budownictwa na terenie miejscowości będzie wyznaczenie i wymierzenie działek budowlanych. Zadanie będzie polegało na wyznaczeniu i wymierzeniu oraz podzieleniu działek na grunty pod zabudowę mieszkaniową. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci udostępnienia niezbędnego sprzętu oraz pomocy przy pracach pomiarowych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 20 000zł. Środki zewnętrzne; 0zł. Fundusz sołecki; 0zł. Gmina Piaski; 10 000zł. Koszt całkowity; 30 000zł. |

| Tytuł zdania | Przygotowanie mieszkańców do prowadzenia małej przedsiębiorczości |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój budownictwa mieszkaniowego |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost liczby osób zamieszkujących miejscowość - wzrost liczby osób odwiedzających miejscowość - rozwój przedsiębiorczości - wzrost dochodów mieszkańców |
| Opis zadania : | Miejscowość Drzęczewo Pierwsze za kilka lat ma szanse stać się miejscowością, którą zamieszkiwać będzie coraz więcej ludzi z uwagi na fakt rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Zwiększy się także napływ osób odwiedzających miejscowość z uwagi na usytuowanie sołectwa w pobliżu Świętej Góry (klasztoru). Fakt ten jest sygnałem dla mieszkańców w kierunku rozwoju Przedsiębiorczości i zajęcia się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (sklepy, małe gastronomie, agroturystyka) Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu dla mieszkańców szkoleń i warsztatów z zakresu małej przedsiębiorczości, marketingu, obsługi klienta. Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny w realizację zadania w postaci udostępnienia miejsca do przeprowadzenia szkoleń oraz zebrania grupy osób zainteresowanych szkoleniami. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 7 000zł. Środki zewnętrzne; 8 000zł. Fundusz sołecki; 0zł. Gmina Piaski; 0zł. Koszt całkowity; 15 000zł. |

3.6. Harmonogram realizacji zadań na lata 2009 – 2016

| ROK ZADANIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocja miejscowości jako terenu pod zabudowę mieszkaniową |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Wyznaczenie i wymierzenie działek budowlanych |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Przygotowanie mieszkańców do prowadzenia małej przedsiębiorczości |  |  | x |  |  | x |  |  |
| Utwardzenie pobocza jezdni |  |  | x |  | x |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Informatyzacja wsi – korzystanie z szerokopasmowego Internetu na ternie całej miejscowości |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Remont placu przed Świetlicą Wiejską |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Remont świetlicy wiejskiej | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa boiska sportowego |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Budowa placu zabaw |  |  |  | x |  |  |  | x |

3.7. Budżet

| Tytuł zadania | Koszt całkowity | Środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania | Wkład własny Sołectwa | Fundusz sołecki | Gmina Piaski | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocja miejscowości jako terenu pod zabudowę mieszkaniową | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2019 |
| Wyznaczenie i wymierzenie działek budowlanych | 30000 |  | 20000 |  | 10000 | 2019,2020 |
| Przygotowanie mieszkańców do prowadzenia małej przedsiębiorczości | 15000 | 8000 | 7000 |  |  | 2017,2020 |
| Utwardzenie pobocza jezdni | 40000 |  | 10000 | 20000 | 10000 | 2017,2019 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej | 2030000 | 1000000 | 30000 |  | 1000000 | 2022 |
| Informatyzacja wsi – korzystanie z szerokopasmowego Internetu na ternie całej miejscowości | 100000 | 80000 | 10000 |  | 10000 | 2020 |
| Remont placu przed Świetlicą Wiejską | 52000 | 30000 | 10000 | 12000 |  | 2016 |
| Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców | 55000 | 30000 | 10000 | 5000 | 10000 | 2016,2017 |
| Remont świetlicy wiejskiej | 21000 | 5000 | 1000 | 10000 | 5000 | 2015 |
| Budowa boiska sportowego | 50000 | 25000 | 10000 | 5000 | 10000 | 2018,2021 |
| Budowa placu zabaw | 27000 | 10000 | 2000 | 5000 | 10000 | 2018,2022 |
| Suma kosztów | 2430000 | 1190000 | 112000 | 59000 | 1069000 |  |

Rozdział IV Zarządzanie – monitoring

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może podlegać zmianom. Oznacza to, że Plan w razie potrzeby może zostać zaktualizowany 
i dostosowany do istotnie zmieniających się uwarunkowań oraz oceny skuteczności dokonywanej ewaluacji poszczególnych etapów realizacji zdań. Sporządzony 
i kompletny Plan zostaje w pierwszej kolejności zaakceptowany przez mieszkańców sołectwa w dalszej kolejności przez władze i Radę Gminy Piaski.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dzięki współpracy „Grupy Odnowy” w skład której weszli Członkowie Rady Sołeckiej z Sołtysem na czele, radni Rady Gminy Piaski z tego regionu oraz mieszkańcy miejscowości. Odpowiedzialność za realizację całego Planu Odnowy Miejscowości sołectwa DRZĘCZEWO PIERWSZE ponosi nieformalna Grupa. „Grupa Odnowy” powinno na bieżąco monitorować terminy i poszczególne etapy realizowanych zadań w ramach przyjętego Planu.

Realizacja przyjętego Planu Odnowy będzie na bieżąco monitorowana 
i oceniana przez bezpośrednio zainteresowanych tj. Mieszkańców sołectwa DRZĘCZEWO PIERWSZE.

„Grupę Odnowy” tworzą:

- Sołtys - Zenon Słomiński

- Rada sołecka

Współpraca:

- Sebastian Nowak

- Andrzej Konieczny