projekt

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Bodzewko

na lata 2015 – 2022

Strategia Rozwoju Wsi

Opracowany przez:

Zespół Planu Odnowy Miejscowości/Sołectwa Bodzewko

# Bodzewko  2015

# SPIS TREŚCI

Wstęp											3

Rozdział I

Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości

1.1.	Położenie geograficzne								4

1.2.	Liczba ludności									4

1.3.	Bezrobocie w Gminie Piaski							4

1.4.	Oświata										4

1.5.	Ochrona zdrowia									5

1.6.	Historia										5

1.7.	Zasoby przyrodnicze								5

1.8.	Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości				5

1.9.	Formularz analizy zasobów							6

Rozdział II

Analiza SWOT										7

Rozdział III

Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

3.1.	Formularz wizji								 	9

3.2.	Wizja											10

3.3.	Opis Priorytetów									10

3.4.	Tabela priorytety									13

3.5.	Opis zadań										14

3.6.	Harmonogram realizacji								21

3.7.	Budżet										22

Rozdział IV

Zarządzanie – monitoring									23

Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem zawierającym w swojej treści charakterystykę miejscowości – analizę zasobów sołectwa, analizę SWOT, opis planowanych zdań – kierunki strategiczne oraz opis koordynacji i zarządzania planem. Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości posłuży przede wszystkim 
do podniesienia jakości i standardu życia wszystkich mieszkańców Sołectwa. Realizacja poszczególnych zdań przyczyni się do zintegrowania i zaktywizowania mieszkańców oraz uatrakcyjnienia miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dla Sołectwa BODZEWKO 
w skład którego wchodzą miejscowości:

- Bodzewko I

- Bodzewko II

Poniższy Plan Odnowy Miejscowości został zapisany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Gminy Piaski „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski” oraz Powiatu Gostyńskiego  „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego” oraz „Strategia Powiatu Gostyńskiego”. Sporządzony Plan Odnowy Miejscowości jest również zgodny z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
a zwłaszcza działaniem „Odnowa i Rozwój Wsi”. Realizacja poniższych zadań 
w żadnym przypadku nie powoduje negatywnych skutków do realizacji powyższych strategii.

Rozdział I  Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości.

1.1. Położenie miejscowości:

- położenie geograficzne: Kraina geograficzna – wysoczyzna kaliska

Gmina wiejska - Piaski położona jest w południowo-środkowej części województwa wielkopolskiego, w odległości około 70 km od dużego ośrodka, jakim jest Poznań. Wchodzi w skład powiatu gostyńskiego, który poza gminą Piaski obejmuje również, gminy miejsko-wiejskie: Borek Wielkopolski, Krobia, Pogorzela, Poniec, Gostyń oraz gminę wiejskie: Pępowo.

W skład sołectwa Bodzewko wchodzą następujące miejscowości: Bodzewko I, Bodzewko II

położenie geograficzne (Bodzewko Pierwsze): Polska 51º  50'  24"N, 17º  03'  12" E

położenie geograficzne (Bodzewko Drugie): Polska	 51º  50'  07"N, 17º  04'  28" E

- przynależność administracyjna:							      W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa leszczyńskiego. Obecnie wieś położona jest w województwie wielkopolskim, 
w powiecie gostyńskim w gminie Piaski.

- powierzchnia:
ok. 807,52 ha

- ważniejsze drogi (24,44 ha)
drogi gminne
drogi powiatowe

1.2. Liczba ludności:

Liczba ludności sołectwa BODZEWKO w skład którego wchodzą miejscowości 
(BODZEWKO I, BODZEWKO II) wynosi 202 osób. W sołectwie na stałe zameldowanych jest 105 kobiet oraz 97 mężczyzn.

1.3. Bezrobocie w Gminie Piaski (dane na koniec marca):

W Gminie Paski na dzień 31.03.2015 roku odnotowano 372 osób pozostających bez pracy w tym 201 kobiet. Największe bezrobocie w Gminie istnieje wśród młodzieży do 25 roku życia (87osób) oraz wśród ludzi powyżej 50 roku życia (74osób).

1.4. Oświata:

- Przedszkola: Przedszkole Samorządowe w Piaskach , ul. Dworcowa 25                                 (dojazd we własnym zakresie)
Szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. i Gimnazjum nr 3, Bodzewo 35 ,

- Patron:

Wybór Powstańców Wielkopolskich na patrona szkoły w Bodzewie, 
to świadectwo szacunku i podziwu wobec tego niezwykłego zrywu, jakim było Powstanie Wielkopolskie i wobec jego uczestników- mieszkańców naszej „małej ojczyzny”. 01 maja 1968r. nastąpiło nadanie naszej szkole imienia Powstańców Wielkopolskich i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. 
Od 01.05.1968r. przez najbliższe dwadzieścia lat, podczas każdej większej uroczystości szkolnej, harcerze pełnili wartę honorową przy umieszczonej na zachodniej ścianie budynku szkoły - tablicy pamiątkowej. Po uzyskaniu imienia dla szkoły, rozpoczęto starania o uzyskanie sztandaru. Po licznych zabiegach ze strony dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów( np. akcjach zbiorki i sprzedaży butelek, makulatury i złomu) 01 czerwca 1974r. miała miejsce uroczystość nadania szkole sztandaru. Dziś, po tylu już latach 
od czasu Powstania Wielkopolskiego, wiedza o samym wydarzeniu i jego uczestnikach jest wciąż przekazywana uczniom, stanowi też niejako hasło szkoły, głoszące, że naszym wzorem są Powstańcy Wielkopolscy. Młodzież wciąż pamięta, że to mieszkańcy ich miejscowości, ich bliscy wywalczyli przynależność Wielkopolski do Polski. Tradycją już jest Święto Patrona Szkoły, które obchodzimy zawsze w przed dniu Świąt Bożego Narodzenia. Ten dzień jest dniem świątecznej powagi i jednocześnie radości, że dane jest kolejny raz złożyć hołd bohaterskim powstańcom. 28 grudnia 2003r. delegacja złożona z dyrektora szkoły, nauczycieli i pocztu sztandarowego brała udział 
w uroczystych obchodach 85 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Podczas pobytu w Poznaniu otrzymali okolicznościowy medal wybity specjalnie dla szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich.

- ilość klas w szkole: Szkoła podstawowa – 6, gimnazjum – 3 oddziały przedszkolne - 2

- ilość uczniów: szkoła podstawowa – 117 uczniów, gimnazjum- 45 uczniów, oddziały przedszkolne 39 uczestników

1.5. Ochrona zdrowia:

- Szpitale: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital 
(ul. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń) – ilość km do szpitala – ok. 9km

- Ośrodki Zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Piaski (ul. Leśna 3, 63-820 Piaski) – ilość km do Ośrodka Zdrowia – ok. 2km.

1.6. Historia

- opis/nazwa miejscowości:

Bodzewko

Osada powstała przez osadzenie w Bodzewie części załogi grodu grabonoskiego i nosiła początkowo nazwę Bodzewo Małe. Pierwsza wzmianka źródła o Bodzewku pochodzi z roku 1462. Właścicielami osady byli wtedy Borkowie – Gostyńscy, dziedzice miasta Gostynia, z którym Bodzewko dzieliło losy aż do XVII wieku. WXVI wieku powstał tu folwark szlachecki. W 1678 Konarzewscy podarowali majątek bodzewski Kongregacji księży filipinów na Świętej Górze pod Gostyniem. Około roku 1845 przeprowadzono tu uwłaszczenie chłopów, którym osadzono bliżej Bodzewa, a we właściwym Bodzewku przejął rząd pruski, który wydzierżawił go Niemcom. Na przełomie XIX i XX wieku długoletnim dzierżawcą był tu Helmuth Mathes. W drugiej połowie żył i tworzył rzeźbiarz ludowy Roch Wlekliński. W czasie okupacji hitlerowskiej miejscowość nosiła nazwę Eichenstatt. Po II wojnie światowej  majątek upaństwowiono i zamieniono na PGR. Od lat siedemdziesiątych podlegał on Kombinatowi PGR Gola. Obecnie Bodzewko jest wsią sołecką. Składa się z 11 gospodarstw chłopskich i zakładu Gospodarstwa Rolnego Gola – sp. Z o. o. Liczy ogółem 183 mieszkańców. Działa tu Ochotnicza Straż Pożarna. Kod pocztowy: 63-803 Bodzewo

b) osoby ważne:

- Helmuth Mathes – dzierżawca Bodzewka,

- Roch Wlekliński – rzeźbiarz ludowy żyjący w drugiej połowie XIX w.

c) budynki: Zakład Gospodarstwa Rolnego Gola Sp. z o.o. budynek OSP;  obecnie- brak.

1.7. Zasoby przyrodnicze

- lasy, grunty leśne - 381,16 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,03 ha wody stojące – 0,51 ha, rowy – 4,02 ha, stawy – 1

1.8. Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości:

- drogi powiatowe:

- 4907 P - Grabonóg – Pępowo  ( 2 740 m)

- 4942 P – Bodzewko – Krobia ( 1 420m)

- drogi gminne:

- 740 544 P – Bodzewko – wieś  ( 560 m)

- 740 551 P – Bodzewko – Organki ( 2 340 m)

- 740 550 P – Bodzewko- Rębowo ( 750 m)

1.9. Formularz analizy zasobów

Informacje na temat podstawowych zasobów charakterystycznych dla sołectwa zostały sporządzone podczas spotkań z mieszkańcami, na którym określili oni jak postrzegają swoją miejscowość.

Poniższa tabela przedstawia materialne i niematerialne zasoby sołectwa, które mogą być obecnie lub w przyszłości wykorzystane do realizacji przedsięwzięć publicznych i prywatnych w ramach wszelkiego rodzaju środkach pomocowych 
z Unii Europejskiej.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  | X |  |  |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  | X |  |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  | X |  |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  | X |  |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  | X |  |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  | X |  |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  | X |  |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  |  | X |  |
| - gleby, kopaliny |  |  | X |  |
| - szlaki turystyczne | X |  |  |  |
| #### Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  | X |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |  |
| - zabytki, pomniki |  | X |  |  |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| - ośrodek kultury | X |  |  |  |
| - ośrodki sportowe | X |  |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu | X |  |  |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki | X |  |  |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | X |  |  |
| - ważne postacie historyczne | X |  |  |  |
| - specyficzne nazwy | X |  |  |  |
| - cmentarze | X |  |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  | X |  |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł |  | X |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe | X |  |  |  |
| - pustostany magazynowe i poprzemysłowe |  | X |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | X |  |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań | X |  |  |  |
| - miejsca sportu i rekreacji | X |  |  |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  | X |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  | X |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| - przetwórstwo rolno – spożywcze | X |  |  |  |
| - grupy producenckie i organizacje rolnicze |  | X |  |  |
| - rzemiosło artystyczne | X |  |  |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne sąsiedztwo (miasto, arteria, atrakcje) |  | X |  |  |
| - ruch tranzytowy |  | X |  |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  | X |  |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| - szpitale, hospicja | X |  |  |  |
| - Dom Dziecka | X |  |  |  |
| #### Ludzie, oświata, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP | X |  |  |  |
| - KGW | X |  |  |  |
| - Stowarzyszenia | X |  |  |  |
| - inne organizacje |  | X |  |  |
| - kluby sportowe, koła wędkarskie | X |  |  |  |
| - bezrobocie |  | X |  |  |
| - szkoły, przedszkola | X |  |  |  |
| - liczba ludności | 202 |  |  |  |
| - zatrudnienie mieszkańców |  |  | X |  |

Rozdział II Analiza SWOT

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu samorządowym posłużyliśmy się narzędziem planistycznym jakim jest analiza SWOT. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości została opracowana na podstawie zestawienia korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych całego sołectwa oraz szans i zagrożeń jakie występują w otoczeniu, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój sołectwa i jego mieszkańców.

Przygotowanie analizy SWOT sołectwa Bodzewko z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi dało obraz stanu wyjściowego miejscowości. Uzyskana wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości 
i pozytywnych cech sołectwa oraz czynników hamujących możliwości rozwojowe wsi. Rozważania dotyczące pozytywnego i negatywnego wpływu na otoczenie zewnętrzne dotyczyły określenia szans i możliwości oraz zagrożeń mających wpływ na organizacje, planowanie zarządzanie i finansowanie poszczególnych działań ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej oraz innych dodatkowych źródeł finansowania.

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - nizinne ukształtowanie terenu - duża powierzchnia lasów - park - przez miejscowość przebiega rów polski - zlokalizowana hydrofornia - dobrej klasy gleby - liczne tereny po działki budowlane - dobrze funkcjonujące małe gospodarstwa rolne - uprawa wielorodzajowa - zintegrowani mieszkańcy - prężnie działające organizacje | - miejsca spotkań ze słabą infrastrukturą - brak świetlicy wiejskiej - niewielki plac zabaw - zły stan chodników w miejscowości - zanieczyszczone zbiorniki wodne wymagające oczyszczenia - brak kanalizacji sanitarnej - zły stan nawierzchni dróg - brak utwardzonych ścieżek rowerowych - zły stan instalacji wodnych - brak ścieżek rowerowych |
| Szanse | Zagrożenia |
| - stworzenie dobrych warunków społeczno – sportowych (budowa miejsc spotkań mieszkańców, budowa ścieżek rowerowych) - rozwijająca się działalność usługowa na terenie miejscowości - rozwój nowoczesnego rolnictwa - miejscowość położona w niedalekiej odległości od miast Gostyń i Piaski - przynależność do grup producenckich - możliwość wykorzystania funduszy UE na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich - współpraca z sąsiednią gminą | - nuda, brak rozrywki, sposobu i miejsca na spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - brak środków finansowych na realizacje planów - odchodzenie mieszkańców od rolnictwa, coraz mniej dobrze prosperujących gospodarstw - pogarszająca się komunikacja zewnętrza nie dostosowana dla potrzeb mieszkańców - zbyt duża biurokracja związana z pozyskiwaniem funduszy spadek opłacalności produkcji w rolnictwie - ukryte bezrobocie wśród mieszkańców zajmujących się rolnictwem |

Rozdział III Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

Wizja odnosi się do głównego celu miejscowości jest tzw. „sensem życia”. Ukazuje dążenia i oczekiwania mieszkańców względem miejscowości dla której jest formułowana. Wizja ma za zadanie oddać pozytywny obraz sołectwa na kolejne siedem lat.

Do realizacji założonej wizji potrzebne będzie zaangażowanie i współdziałanie mieszkańców z Urzędem Gminy Piaski zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu własnego. Wkład mieszkańców oraz pozostałe fundusze zewnętrzne z pewnością przyczynią się do tego, iż miejscowość stanie 
się jednym z atrakcyjniejszych miejsc na terenie Powiatu Gostyńskiego.

3.1. Formularz wizji

| 1. Co ma ją wyróżniać? | Bodzewko zarówno I i II wyróżnia się w regionie bardzo dużą ilością powierzchni pod działki budowlane oraz dobrze funkcjonującym i rozwijającym rolnictwem |
| --- | --- |
| 2. Jakie ma pełnić funkcje? | Obecnie wieś pełni przede wszystkim funkcje rolniczą i mieszkaniową. W przyszłości mieszkańcy marzą, aby miejscowość Bodzewko II pełniło funkcje mieszkaniowe, natomiast Bodzewko I dalej pełniło funkcję rolniczą przynoszącą mieszkańcom wysokie dochody |
| 3. Kim mają być mieszkańcy? | Obecnie mieszkańcami są głównie rolnicy, pracujący, emeryci, renciści, dzieci i młodzież. W przyszłości mieszkańcy mają się stać osobami zamożnymi, wykształconymi, zintegrowanymi i życzliwymi, uczciwymi, którym dopisuje zdrowie. |
| 4. Co ma dać utrzymanie? | Obecnie mieszkańcy głownie utrzymują się z rolnictwa, pracy poza rolnictwem, rent i emerytur. W przyszłości z dobrze preferującego rolnictwa oraz nie wielkich zakładów usługowych. |
| 5. W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Spotkania wiejskie. Poszczególni członkowie organizacji delegują swoje Zarządy, które bezpośrednio kontaktują się z Wójtem Gminy i sołtysem. |
| 6. W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Podczas spotkań i zebrań wiejskich, każdy mieszkaniec ma prawo głosu i wyrażenia swojej opinii. |
| 7. Jak ma wyglądać nasza wieś? | Wieś ładna zadbana, czysta, schludna z liczną zielenią i zabudowaniami. Mieszkańcy marzą, aby w sołectwie powstało miejsce w którym można byłoby zorganizować wszelkiego rodzaju imprezy czy spotkania wiejskie. |
| 8. Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | W sołectwie Bodzewko I i II corocznie organizowane są dożynki, zabawy kanałowe i andrzejkowe oraz festyny dla dzieci. |
| 9. Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Mieszkania i obejścia w sołectwie mają się cechować schludnym, czystym wyglądem. Z licznymi terenami zielonymi i kwiatami. |
| 10. Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Stan otoczenia i środowiska w sołectwie Bodzewko jest czysty z rześkimi i zdrowym powietrzem, licznymi lasami. |
| 11. Jakie ma być rolnictwo? | Nowoczesne, zmechanizowane, dochodowe, bezpieczne ekologiczne dostosowane na zmieniających się standardów. |
| 12. Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Połączenia PKS odpowiadają potrzebom mieszkańców. Brak połączeń PKP są stare tory kolejowe. |
| 13. Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Miejsce spotkań dla młodzieży – boisko sportowe, plac zabaw spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Szczególny nacisk zostanie położony na zorganizowanie czasu wolnego młodzieży i dzieci. |

3.2. Wizja miejscowości

Sołectwo Bodzewko miejscowością z nowocześnie rozwijającym się rolnictwem, terenami pod zabudowę mieszkaniową, zadbaną i funkcjonalną uwzględniającą potrzeby środowiska naturalnego z aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży.

3.3. Opis Priorytetów

- Priorytet I: Rozwój Rolnictwa

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce zajmują blisko 90% całej powierzchni kraju, dlatego 
ich znaczenie jest tak duże dla całej gospodarki. Bogactwo natury, piękne krajobrazy i ciągle żywa kultura ludowa to cechy wyróżniające polską wieś. 
Sołectwo Bodzewko posiada tereny pod uprawę roli. 
W samej miejscowości można spotkać sprzyjające warunki dla rozwoju rolnictwa o których świadczyć mogą liczne tereny pod uprawę rolniczą, oraz spore grono ludności trudniące się rolnictwem. Na terenie sołectwa ziemie uprawne 
w większości przybierają klasę I i II. Rozwój rolnictwa powinien rozwijać się 
w kierunku produkcji rolnej opartej o nowe rozwiązania ekologiczne, które 
w obecnych czasach zyskują coraz większe grona zwolenników. Na terenie sołectwa od dawna mieszkańcy hodują różne rodzaje zwierząt do których zaliczyć możemy: bydło, krowy mleczne oraz trzodę chlewną. Zróżnicowane są, także uprawy rolne do których zaliczyć można uprawy: rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz buraków cukrowych. O wysokim stopniu rolnictwa na terenie sołectwa świadczyć mogą również przynależności rolników do rożnego rodzaju grup producenckich 
tj. trzody chlewnej, związku producentów hodowców bydła i producentów mleka. 
Do mankamentów polskiego rolnictwa oraz rolnictwa na terenie sołectwa zaliczyć możemy brak funduszy na specjalistyczny sprzęt rolniczy w znacznym stopniu usprawniający pracę na roli, a także brak wiedzy i dostępu ludności trudniącej się rolnictwem do wszelkich informacji czy innowacji dotyczących usprawnień 
w pracy a także prowadzenia gospodarstwa zgodnie z zasadami zarządzania. Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne coraz częściej spotykają się 
z problemem zarządzania własnym gospodarstwem dlatego poszukują specjalistycznych kursów i szkoleń poszerzających ich wiedzę.

#### Cel główny:

Poprawa jakości produkcji rolnej oraz promocja obszarów wiejskich.

  - Rozwój gospodarstw rolnych

  - Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania

#### Priorytet I: Infrastruktura techniczna

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa. Wchodzące w skład infrastruktury budynki, urządzenia 
i instalacje często są przestarzałe i wymagają remontu lub wymiany na nowe, odpowiadające wymogom współczesności i uwzględniające potrzeby środowiska naturalnego. Poprawy wymaga tzw. infrastruktura komunikacyjna czyli stan nawierzchni dróg, chodników oraz utwardzenie terenów pod ścieżki rowerowe. 
Do innych kluczowych w tym priorytecie problemów zaliczyć można trudności związane z odprowadzaniem ścieków spowodowane brakiem kanalizacji sanitarnej we wszystkich miejscowościach sołectwa. Dla rozwoju rolnictwa 
i podniesienia jego opłacalności niezbędne jest min. właściwe przygotowanie dojazdu do pól poprzez utwardzenia dróg śródpolnych. Zmian w podstawowej infrastrukturze pozwolą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną wsi i wpłynąć na podniesienie poziomu życia jej mieszkańców. Wysoki poziom infrastruktury technicznej pozwala funkcjonować mieszkańcom wsi w sposób zaspokajający podstawowe potrzeby egzystencjalne.

#### Cel główny:

#### Poprawa jakości życia i stanu środowisko naturalnego

1.	Remont, odnowienie chodników

2.	Utwardzenie terenów pod ścieżki rowerowe w tym na nieczynnych torach

3.	Budowa drogi gminnej Bodzewko I

4.	Utwardzenie dróg

5.	Budowa kanalizacji sanitarnej

6.  Wymiana instalacji wodnych w sołectwie Bodzewko

#### Priorytet II: Infrastruktura na potrzeby społeczne

Uzasadnienie:

Dla rozwoju obszarów wiejskich kluczowe znaczenia ma aktywizacja społeczności lokalnych. Mieszkańcy wsi tworzą charakterystyczną wspólnotę wraz ze swoją tożsamością, kulturą oraz historią. Aby społeczność lokalna mogła realizować swoje funkcje niezbędne są miejsca spotkań czy rekreacji. 
Do urządzeń infrastruktury społecznej zaliczyć można wszystko co stanowi materialną podstawę samoorganizacji społeczności lokalnej wpływając 
na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych mieszkańców wsi. Mieszkańcy miejscowości Bodzewko w chwili obecnej nie posiadają 
na terenie sołectwa miejsca w którym mogłyby odbywać się wszelkiego rodzaju spotkania oraz imprezy integracyjne. Sołectwo posiada odpowiednie tereny 
do wykonania miejsc w którym mogłaby spotykać się społeczność wiejska. 
Teren przeznaczony pod budowę świetlicy wiejskiej zaadaptowany zostanie również pod budowę placu zabaw dla dzieci oraz muszli do występów zespołów muzycznych cały teren będzie miał na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Rekreacji może służyć również staw wiejski, który w chwili obecnej wymaga rewitalizacji. Projekty te przyczynią się do wzrostu aktywności wspólnoty lokalnej, jej zintegrowaniu oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego miejscowości. Pozwoli na organizację większej ilości spotkań mieszkańców kształtując w ten sposób więzi społeczne.

#### Cel główny:

#### Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

1.	Wykonanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w Bodzewku

2.	Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Bodzewku

3.	Zagospodarowanie stawu w miejscowości Bodzewko

4.  Rozbudowa placu zabaw

5. Budowa boiska sportowego na bocznicy PKP

Działania społeczne wymagające współpracy z instytucjami, zaangażowania i samoorganizacji mieszkańców

- Przygotowanie oferty dla emerytów poprzez działania Zespołu Szkół w Bodzewie - Szkoła Seniora

- Warsztaty i spotkania z tradycją dla dzieci (rzemiosło, kultura, kulinaria)

- Utworzenie sekcji Nordic Walking dla grupy chętnych mieszkańców

- Dążenie do powstania Klubu aktywności turystycznej – rowery, turystyka piesza

- Warsztaty motywujące do podjęcia aktywności społecznej

- Poprawienie komunikacji – lepszy przepływ informacji we wsi - Internet

- Wykorzystanie miejsca rekreacyjnego nad stawem do organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych – sekcja wędkarska dla dorosłych i młodzieży

- Umożliwienie uczęszczanie dzieci od 1 roku życia do przedszkola w Bodzewie

- Odzyskanie z kościoła parafialnego Figury św. Benona patrona chorych oraz zwierząt domowych, która stała w Bodzewie

  - Tabela priorytety

| Cel nadrzędny | Unowocześnienie wsi przy zachowaniu tradycyjnych funkcji obszarów wiejskich |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizja | Sołectwo Bodzewko miejscowością z nowocześnie rozwijającym się rolnictwem, terenami pod zabudowę mieszkaniową, zadbaną i funkcjonalną uwzględniającą potrzeby środowiska naturalnego z aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży. |  |  |
| Priorytety | Rozwój rolnictwa | Infrastruktura techniczna | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cele główne priorytetów | Poprawa jakości produkcji rolnej oraz promocja obszarów wiejskich. | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele szczegółowe priorytetów | - usprawnienie produkcji rolnej - wzrost dochodów mieszkańców - wzrost wiedzy mieszkańców - dostosowanie do wymagań UE - wzrost wiedzy mieszkańców - efektywna produkcja rolna - umiejętność zarządzania | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości, - zaspokojenie potrzeb społecznych i infrastrukturalnych mieszkańców, | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności miejscowości - podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców - podniesienie standardów życia, |
| Zadania | - Rozwój gospodarstw rolnych - Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania | 1. Remont, odnowienie chodników 2. Utwardzenie terenów pod ścieżki rowerowe w tym na nieczynnych torach 3. Budowa drogi gminnej Bodzewko I 4. Utwardzenie dróg 5. Budowa kanalizacji sanitarnej 6. Wymiana instalacji wodnych w sołectwie Bodzewko | 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzewku 2. Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Bodzewku 3. Zagospodarowanie stawu w miejscowości Bodzewko 4. Rozbudowa placu zabaw 5. Budowa boiska sportowego na bocznicy PKP |

3.5. Opis zadań

Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje zadań przybliżonych w poniższych opisach.

| Tytuł zdania | Budowa Świetlicy Wiejskiej w Bodzewku |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie standardów życia, - podniesienie atrakcyjności miejscowości - wzrost liczby imprez integracyjnych |
| Opis zadania : | Na terenie całego sołectwa mieszkańcy nie posiadają, żadnego miejsca gdzie mogłaby się spotykać społeczność wiejska. W założeniach świetlica wiejska ma służyć wszystkim organizacjom jako miejsce spotkań oraz miejsce kultywowania oraz przekazywania tradycji najmłodszym mieszkańcom. Mieszkańcy poczynili już ku temu pewne kroki, sołectwo posiada już teren pod budowę świetlicy oraz przyłącza mediów. Projekt polega na odpowiednim przygotowaniu terenu pod budowę oraz wybudowaniu budynku. Kolejnymi etapami realizacji projektu będą wykończenia wewnątrz budynku łącznie z zakupem wszelkiego rodzaju wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania budynku. Następnie mieszkańcy planują wyposażenia samej sali i kuchni oraz sanitariatów i zaplecza (stoły, krzesła, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych) a w przyszłości także w stół do ping ponga, bilard itp. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby przebudowy oraz pomoc w pracach budowlanych i porządkowych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10000zł. Gmina Piaski; 80000zł. Środki zewnętrzne; 90000zł. Koszt całkowity; 180000zł. |

| Tytuł zdania | Zagospodarowanie stawu w miejscowości Bodzewko |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - podniesienie bezpieczeństwa w miejscowości - poprawienie estetyki miejscowości - wzrost integracji mieszkańców -zwiększenie liczby spotkań |
| Opis zadania : | Sołectwo Bodzewko na swoim terenie posiada dwa stawy wymagające oczyszczenia. Stawy w obecnym stanie znacznie pogarszają wygląd i estetykę miejscowości. Zadanie polega na zagospodarowaniu centrum miejscowości na miejsce spotkań i rekreacji i składa się z opracowania dokumentacji technicznej, oczyszczenia stawu, robót ziemnych, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie części terenu, nasadzenia krzewów i drzew wokół terenu. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby budowy oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 5000zł. Środki zewnętrzne; 15000zł. Gmina Piaski; 15000zł. Koszt całkowity; 35000zł. |

| Tytuł zdania | Budowa boiska sportowego na bocznicy PKP |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie standardów życia, - podniesienie atrakcyjności miejscowości - wzrost liczby imprez integracyjnych |
| Opis zadania : | Sołectwo posiada przy torach kolejowych teren niewykorzystywany przez PKP. Mógłby tam powstać boisko do piłki nożnej zapewniający właściwy rozwój młodzieży poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Zadanie polega na przygotowaniu miejsca, utwardzenie terenu pod boiska sportowe, nasadzenia krzewów i drzew wokół terenu. Zadanie polega na wyznaczeniu terenu na boisko sportowe, zakup sprzętu sportowego. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby budowy oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 5000zł. Środki zewnętrzne; 25000zł. Koszt całkowity; 30000zł. |

| Tytuł zdania | Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Bodzewku |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost atrakcyjności miejscowości - wzrost integracji miejscowości - poprawa funkcjonalności miejscowości - miejsce spotkań społeczności wiejskiej |
| Opis zadania : | Sołectwo posiada zagospodarowany częściowo wielofunkcyjny plac służący integracji społeczności lokalnej i zapewniający właściwy rozwój młodzieży poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Zadanie polega na przygotowaniu miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców i składa się na nie przygotowanie instalacji i sanitariatów, wyrównanie nawierzchni, przygotowanie, wyposażenie w stoły, ławy i kosze na śmieci, utwardzenie terenu pod boiska sportowe, płytę do tańca, muszlę dla orkiestry, instalacja oświetlenia, nasadzenia krzewów i drzew wokół terenu. Mieszkańcy chcą także wybudowania grilla i ogniska. Wyznaczenie części terenu na boisko sportowe, zakup sprzętu sportowego w tym siłowni zewnętrznej. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby budowy oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 8000zł. Środki zewnętrzne; 20000zł. Gmina Piaski; 7000zł. Koszt całkowity; 35000zł. |

| Tytuł zdania | Rozbudowa placu zabaw |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - uatrakcyjnienie/zorganizowanie czasu wolnego dzieci - zaspokojenie potrzeb najmłodszych mieszkańców |
| Opis zadania : | Na terenie sołectwa nie ma wyznaczonego miejsca w którym dzieci mogłoby bezpiecznie spędzać czas. Aby zapewnić właściwe wychowanie i rozwój dzieciom należy przygotować bezpieczne miejsce do spędzania wolnego czasu. Projekt polega na nasianiu trawy, nasadzenie krzewów, zakupie nowych urządzeń zabawowych, montażu ławeczek, koszy oraz ogrodzenie placu zabaw. Koniecznie będzie również wykonanie ogrodzenia terenu. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci udostępnieniu sprzętu oraz prostych pracach podczas budowy. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 8000zł. Środki zewnętrzne; 20000zł. Gmina Piaski; 7000zł. Koszt całkowity; 35000zł. |

| Tytuł zdania | Remont, odnowienie chodników |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości, - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, |
| Opis zadania : | Na terenie sołectwa Bodzewko niezbędne będzie odnowienie położonych chodników oraz uzupełnienie reszty chodników w miejscach na to przeznaczonych a także dokończenie budowy zaczętych chodników. Zadanie polega na przygotowaniu do eksploatacji chodników na które składać będzie się rozbiórka istniejących chodników, przygotowanie podłoża, ułożenie krawężników i chodników oraz dokupienie nowych płyt chodnikowych. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10000zł. Środki zewnętrzne; 40000zł. Gmina Piaski; 15000zł. Koszt całkowity; 65000zł. |

| Tytuł zdania | Utwardzenie terenów pod ścieżki rowerowe w tym na nieczynnych torach |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - skrócenie czasu dojazdu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości |
| Opis zadania : | Na terenie miejscowości Bodzewko istnieje możliwość wykonania ścieżki rowerowej na nieczynnych torach w kierunku Bodzewa (1,5km) i Gostynia (10 km) oraz Krobi. Utwardzona ścieżka rowerowa z pewnością podniesie wzrost bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci a także mieszkańców miejscowości. Zadanie będzie polegało na utwardzeniu terenu pod ścieżki oraz odpowiednim oznakowaniu ścieżek. Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny w przygotowanie terenu, który polegać będzie na wykonaniu wszelkich prac ziemnych, nasadzeniach, utwardzaniu terenu, użyczeniu niezbędnego sprzętu do wykonywania poszczególnych robót (ciągniki, przyczepy, spychacze). |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10000zł. Środki zewnętrzne; 30000zł. Gmina Piaski; 15000zł. Koszt całkowity; 55000zł. |

| Tytuł zdania | Budowa drogi gminnej Bodzewko I |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa estetyki miejscowości - zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Przez miejscowość przechodzi droga gminna, której stan nie spełnia obowiązujących obecnie standardów. Tym samym uniemożliwia utrzymanie kontaktów społecznych mieszkańców. Obecny stan drogi pogarsza również estetykę miejscowości. Zadanie polega na remoncie drogi gminnej biegnącej przez miejscowość Bodzewko I. Elementami składowymi zdania będą: przygotowanie dokumentacji, rozbiórka istniejącej nawierzchni, przygotowanie podłoża, położenie warstwy wierzchniej. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0zł. Środki zewnętrzne; 100000zł. Gmina Piaski; 80000zł. Koszt całkowity; 180000zł. |

| Tytuł zdania | Utwardzenie dróg |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - skrócenie czasu dojazdu na pola - poprawa warunków pracy na polach uprawnych - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Koniecznym elementem do unowocześnienia wsi jest utwardzenie drogi w kierunku Leśniczówki na długości 500m. Zadanie polega na doprowadzeniu do zadowalającego stanu technicznego dróg. Składa się na nie wyrównanie podłoża, przygotowanie kruszywa, nawiezienie kruszywa, utwardzenie powierzchni. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0zł. Środki zewnętrzne; 15000zł. Gmina Piaski; 30000zł. Koszt całkowity; 45000zł. |
| Tytuł zdania | Wymiana instalacji wodnych w sołectwie Bodzewko |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości |
| Opis zadania : | W sołectwie Bodzewko należy wymienić instalacje wodne, ze względu na ich zły stan wymagający kapitalnego remontu. Zadanie polega na wymianie i kupnie nowych instalacji, wszelkich pracach wykopowych oraz przygotowaniu niezbędnych dokumentacji. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby budowy oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 15000zł. Środki zewnętrzne; 35000zł. Gmina Piaski; 35000zł. Koszt całkowity; 85000zł. |

| Tytuł zdania | Rozwój gospodarstw rolnych |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój rolnictwa |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości produkcji rolnej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost dochodów mieszkańców - usprawnienie produkcji rolnej - wzrost wiedzy mieszkańców - dostosowanie do wymagań UE |
| Opis zadania : | Ludność wiejska w większości utrzymuje się z dochodów uzyskiwanych z prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego. Jednym z możliwych kierunków rozwoju rolnictwa jest oparcie produkcji o rozwiązania ekologiczne dostosowujące się do wymagań i kryteriów stawianych przez Unię Europejską poprzez stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń wspomagających produkcję rolną. Zadanie polega na przygotowaniu mieszkańców do prowadzenia gospodarstw ekologicznych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach na temat: wykorzystania możliwości miejscowości, tworzenia gospodarstw ekologicznych oraz przepisów w nich obowiązujących,. Wkładem własnym mieszkańców będzie przygotowanie i udostępnienie miejsca szkoleń. |
| Kosztorys/w zł | Wkład mieszkańców; 1000zł. Środki zewnętrzne; 8000zł. Koszt całkowity; 9000zł. |

| Tytuł zdania | Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój rolnictwa |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości produkcji rolnej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost wiedzy mieszkańców - efektywna produkcja rolna - dostosowanie do wymagań UE - umiejętność zarządzania |
| Opis zadania : | Ważnym aspektem prowadzenia własnego gospodarstwa jest prawidłowe zarządzanie czasem i funduszami oraz nowoczesnymi technologiami. Aby ludność wiejska w pełni mogła wykorzystać swój potencjał oraz możliwości niezbędne jest uczestnictwo w szeregu szkoleń podczas których uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo i efektywnie zarządzać własnym gospodarstwem. Zadanie polega na zorganizowaniu szeregu szkoleń dokształcających właścicieli gospodarstw oraz ich rodziny i pracowników z tematyki nowoczesnych technik zarządzania w rolnictwie. Wkładem własnym mieszkańców będzie przygotowanie i udostępnienie miejsca szkoleń. |
| Kosztorys/w zł | Wkład mieszkańców; 1000zł. Środki zewnętrzne; 8000zł. Koszt całkowity; 9000zł. |

3.6. Harmonogram realizacji zadań na lata 2009 – 2016

| ROK ZADANIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont, odnowienie chodników |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Utwardzenie terenów pod ścieżki rowerowe w tym na nieczynnych torach |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Budowa drogi gminnej Bodzewko I |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Utwardzenie dróg |  |  | x |  | x |  | x |  |
| Wymiana instalacji wodnych w sołectwie Bodzewko |  |  |  | x | x | x |  | x |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzewku |  |  |  |  | x | x | x |  |
| Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Bodzewku | x | x |  | x |  |  |  |  |
| Zagospodarowanie stawu w miejscowości Bodzewko |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Rozbudowa placu zabaw |  |  | x | x |  |  | x |  |
| Rozwój gospodarstw rolnych | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Budowa boiska sportowego na bocznicy PKP |  |  |  |  |  |  | x | x |

3.7. Budżet

| Tytuł zadania | Koszt całkowity | Gmina Piaski | Środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania | Wkład własny Sołectwa | Fundusz sołecki | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont, odnowienie chodników | 65000 | 15000 | 40000 | 10000 |  | 2017,2018,2019 |
| Utwardzenie terenów pod ścieżki rowerowe | 55000 | 15000 | 30000 | 10000 |  | 2017,2018,2019 |
| Budowa drogi gminnej Bodzewko I | 180000 | 80000 | 100000 |  |  | 2020,2021 |
| Utwardzenie dróg | 45000 | 30000 | 15000 |  |  | 2017,2019,2021 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana instalacji wodnych w sołectwie Bodzewko | 85000 | 35000 | 35000 | 15000 |  | 2018,2019,2020,2022 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzewku | 180000 | 80000 | 90000 | 10000 |  | 2019,2020,2021 |
| Zagospodarowanie stawu w miejscowości Bodzewko | 35000 | 15000 | 15000 | 5000 |  | 2018,2019 |
| Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Bodzewku | 35000 | 7000 | 20000 | 8000 |  | 2015,2016,2018 |
| Rozbudowa placu zabaw | 35000 | 7000 | 20000 | 8000 |  | 2017,2018,2021 |
| Rozwój gospodarstw rolnych | 9000 |  | 8000 | 1000 |  | 2015,2020 |
| Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania | 9000 |  | 8000 | 1000 |  | 2016 |
| Budowa boiska sportowego na bocznicy PKP | 30000 |  | 25000 | 5000 |  | 2021,2022 |
| Suma kosztów | 763000 | 284000 | 406000 | 73000 |  |  |

Rozdział IV Zarządzanie – monitoring

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może podlegać zmianom. Oznacza to, że Plan w razie potrzeby może zostać zaktualizowany 
i dostosowany do istotnie zmieniających się uwarunkowań oraz oceny skuteczności dokonywanej ewaluacji poszczególnych etapów realizacji zdań. Sporządzony 
i kompletny Plan zostaje w pierwszej kolejności zaakceptowany przez mieszkańców sołectwa w dalszej kolejności przez władze i Radę Gminy Piaski.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dzięki współpracy „Grupy Odnowy” w skład której weszli Członkowie Rady Sołeckiej z Sołtysem na czele, radni Rady Gminy Piaski z tego regionu oraz mieszkańcy miejscowości. Odpowiedzialność za realizację całego Planu Odnowy Miejscowości sołectwa BODZEWKO ponosi nieformalna Grupa. „Grupa Odnowy” powinno na bieżąco monitorować terminy i poszczególne etapy realizowanych zadań w ramach przyjętego Planu.

Realizacja przyjętego Planu Odnowy będzie na bieżąco monitorowana 
i oceniana przez bezpośrednio zainteresowanych tj. Mieszkańców sołectwa BODZEWKO.

„Grupę Odnowy” tworzą:

- Sołtys - Kazimierz Tomaszewski

- Rada Sołecka

Współpraca:

- Sebastian Nowak

- Andrzej Konieczny