projekt

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Godurowo

na lata 2015 – 2022

STRATEGIA ROZWOJU WSI

Opracowany przez:

Zespół Planu Odnowy Miejscowości/Sołectwa Godurowo

# Godurowo  2015

# SPIS TREŚCI

Wstęp											3

Rozdział I

Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości

1.1.	Położenie geograficzne								4

1.2.	Liczba ludności									4

1.3.	Bezrobocie w Gminie Piaski							4

1.4.	Oświata										4

1.5.	Ochrona zdrowia									5

1.6.	Historia										5

1.7.	Zasoby przyrodnicze								6

1.8.	Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości				6

1.9.	Formularz analizy zasobów							7

Rozdział II

Analiza SWOT										8

Rozdział III

Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

3.1.	Formularz wizji								 	10

3.2.	Wizja											12

3.3.	Opis Priorytetów									12

3.4.	Tabela priorytety									15

3.5.	Opis zadań										16

3.6.	Harmonogram realizacji								22

3.7.	Budżet										23

Rozdział IV

Zarządzanie – monitoring									24

Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem zawierającym w swojej treści charakterystykę miejscowości – analizę zasobów sołectwa, analizę SWOT, opis planowanych zdań – kierunki strategiczne oraz opis koordynacji 
i zarządzania planem. Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości posłuży przede wszystkim do podniesienia jakości i standardu życia wszystkich mieszkańców Sołectwa. Realizacja poszczególnych zdań przyczyni się do zintegrowania i zaktywizowania mieszkańców oraz uatrakcyjnienia miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dla Sołectwa GODUROWO.

Poniższy Plan Odnowy Miejscowości został zapisany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Gminy Piaski „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski” oraz Powiatu Gostyńskiego  „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego” oraz „Strategia Powiatu Gostyńskiego”. Sporządzony Plan Odnowy Miejscowości jest również zgodny z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
a zwłaszcza działaniem „Odnowa i Rozwój Wsi”. Realizacja poniższych zadań 
w żadnym przypadku nie powoduje negatywnych skutków do realizacji powyższych strategii.

Rozdział I  Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości.

1.1. Położenie miejscowości:

- położenie geograficzne: Kraina geograficzna – wysoczyzna kaliska

Gmina wiejska - Piaski położona jest w południowo-środkowej części województwa wielkopolskiego, w odległości około 70 km od dużego ośrodka, jakim jest Poznań. Wchodzi w skład powiatu gostyńskiego, który poza gminą Piaski obejmuje również, gminy miejsko-wiejskie: Borek Wielkopolski, Krobia, Pogorzela, Poniec, Gostyń oraz gminę wiejskie: Pępowo.

Sołectwo GODUROWO położone jest na współrzędnych:

Polska     51º  53'  N        17º  07' 06" E

- przynależność administracyjna:							      W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa leszczyńskiego. Obecnie wieś położona jest w województwie wielkopolskim, 
w powiecie gostyńskim w gminie Piaski.

- powierzchnia:
6,20 km ² ( ok. 620,27 ha )

d) ważniejsze drogi (13,66 ha)

- drogi gminne

- drogi powiatowe

- drogi krajowe

1.2. Liczba ludności:

Liczba ludności sołectwa GODUROWO wynosi 178 osób. W sołectwie zamieszkuje 86 kobiet oraz 92 mężczyzn.

1.3. Bezrobocie w Gminie Piaski (dane na koniec marca):

W Gminie Paski na dzień 31.03.2015 roku odnotowano 372 osób pozostających bez pracy w tym 201 kobiet. Największe bezrobocie w Gminie istnieje wśród młodzieży do 25 roku życia (87osób) oraz wśród ludzi powyżej 50 roku życia (74osób).

1.4 Oświata:

- Przedszkola: Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Piaskach (dojazd we własnym zakresie), Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Piaskach- oddział integracyjny w Strzelcach Wielkich
Szkoły: Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Nr1 w Piaskach ( dojazd zapewniony)

- Patron: W 16.11.1972r.na radzie pedagogicznej został poparty wniosek o nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika. Obchody roku Kopernikowskiego trwały więc już od grudnia 1972 r. aż do nadania imienia. Na kolejnej radzie przygotowano plan imprez z okazji 500 rocznicy urodzin M. Kopernika. Nadanie imienia szkole nastąpiło 3 czerwca 1973r. Akt nadania imienia szkole wręczył dyrektorowi mgr W. Kordusowi przewodniczący GRN w Piaskach Kazimierz Nowacki.

- ilość klas w szkole: Szkoła podstawowa – 19, gimnazjum – 12 i oddziały przedszkolne – 2.

- ilość uczniów: szkoła podstawowa 374, gimnazjum – 191 i 2 oddziały przedszkolne - 39

1.5. Ochrona zdrowia:

- Szpitale: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital 
(ul. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń) – ilość km do szpitala – ok. 7km

- Ośrodki Zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Piaski (ul. Leśna 3, 63-820 Piaski) – ilość km do Ośrodka Zdrowia – ok. 3,5km.

1.6. Historia

- opis/nazwa miejscowości:

Godurowo

Teren dzisiejszego Godunowa był zasiedlony już w epoce wczesnosłowiańskiej. Istniał tutaj warowny gród, którego ślady zachowały się w parku godurowskim. Dokładne badania archeologiczne grodziszcza przeprowadził w 1933 roku prof. Józef Kostrzewski. Nazwa miejscowości pochodzi od starosłowiańskiego imienia Godur – być może zarządcy warownego grodu, który wraz z powstałą u jego podnóża osadą był za czasów piastowskich królewszczyzną. Osada przeszła w 1417 r. w ręce rycerskie. Były w niej wtedy 2 łany sołeckie i 15 kmiecych. Pierwszymi znanymi z zapisów historycznych dziedzicami Godunowa byli przedstawiciele rodu Godurowskich. Władali oni tutaj aż do XVIII wieku. W XVI wieku – w miejsce warownego grodu – wzniesiono zamek, który jednak został doszczętnie zniszczony wraz  z osadą w czasie szwedzkiego ‘’ potopu ’’. Warto przypomnieć, ze w połowie XVII wieku dzierżawcą Godurowa był krótko Czech z pochodzenia – Wacław Sadowski, który po wkroczeniu do Polski Szwedów  przeszedł na ich stronę i w randze pułkownika walczył na czele własnego oddziału przeciw przybranej ojczyźnie m. In. Podczas oblężenia Częstochowy. W 1658 roku został za zdradę państwa polskiego postawiony przed sąd Sejmowy. W 1777r. właściciel Godurowa sprowadził ze Śląska i Saksonii ( protestantów, rzemieślników ). Po Godurowskich właścicielami majątku godurowskiego byli krótko Żychlińscy i Kurnatowscy, a od roku 1740 Szczanieccy – najpierw Michał, po nim jego syn Stanisław. Michał Szczaniecki pobudował w Godurowie okazały dworek w stylu staropolskim. W latach trzydziestych XIX wieku przeszło Godurowo w ręce Zbijewskich. Uwłaszczenie chłopów przeprowadzono tu w latach 1838-1841, działki przydzielono im na gruntach dzisiejszego Michałowa i Drogoszczewa. Ostatnimi dziedzicami majątku godurowskiego byli po Żółtowscy, którzy dotrwali tu aż do wybuchu II wojny światowej. Z rodu tego Franciszek był w 1849r. posłem do sejmu pruskiego we Frankfurcie, kawalerem orderu papieskiego Grzegorza Wielkiego, a przez Piusa IX obdarowany został tytułem hrabiowskim. Z Godurowa tamtych czasów pochodził Filip Skoraczewski 
(1838-1910) – syn miejscowego urzędnika gospodarczego, spiskowiec 
i powstaniec 1863 r. wybitny leśnik wielkopolski i naukowiec, który pracował jako nadleśniczy w lasach miłosławskich Seweryna Mielżyńskiego. W roku 1881 majątek odziedziczył Marceli Żółtowski – poseł do sejmu pruskiego i fundator szpitala Bonifratrów w Marysinie. Po nim od roku 1931 dziedzicem był  Benedykt Żółtowski. W czasie okupacji hitlerowskiej miejscowość nosiła nazwę Godau. 
W 1946 roku spłonął w pożarze dwór godurowski wraz z cenną biblioteką 
i unikalnym zbiorem grafik. Majątek został po roku 1949 upaństwowiony 
i zamieniony na PGR. Od lat siedemdziesiątych wraz z folwarkiem Zabornia należał do Kombinatu PGR Karolew.

Obecnie Godurowo jest sołectwem, liczba mieszkańców wynosi tu 162. Dawny PGR należy do Gospodarstwa Rolnego Karolew - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Istnieje tu świetlica wiejska i jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Kod pocztowy :63 – 820 Piaski.

b) osoby ważne:

- ród Godurowskich – byli dziedzicami do XVIII wieku.

- Wacław Sadowski – Czech z pochodzenia, dzierżawca Godurowa  w połowie XVII w. , po wkroczeniu do Polski Szwedów przeszedł na ich stronę i walczył na czele własnego oddziału przeciw przybranej ojczyźnie – podczas oblężenia Czestochowy, w 1658 roku został postawiony przed sąd sejmowy za zdradę państwa polskiego ,

- Żychlińscy, Kurnatowscy – właściciele majątku godurowskiego,

- Sczanieccy – Michał i jego syn Stanisław – właściciele Godurowa, Michał – wybudował w Godurowie dworek w stylu staropolskim,

- Zbijewscy- kolejni właściciele majątku,

- Żółtowscy – Franciszek został obdarowany przez Piusa IX tytułem hrabowskim, Marceli- fundator szpitala Bonifratrów w Marysinie, Benedykt – dziedzic od roku 1931.

- Filip Skoraczewski-  1838-1910, syn miejscowego urzędnika gospodarczego, spiskowiec i powstaniec 1863 r., wybitny leśnik wielkopolski i naukowiec, który pracował jako nadleśniczy w lasach miłosławskich Seweryna Mielżyńskiego,

c) zamek ( wzniesiony w XVI w., zniszczony wraz z osadą w czasie szwedzkiego „potopu” w XVII w.), okazały dworek w stylu staropolskim (po roku 1740), biblioteka ( spłonęła w roku 1946),

obecnie:  remiza OSP, świetlica wiejska,

1.7. Zasoby przyrodnicze

- rowy – 2,43 ha

- łąki – 11,77 ha

- lasy i grunty leśne – 201,78 ha,

- grunty zadrzewione i zakrzewione – 8,03 ha,

- wody stojące – 1,38 ha,

- wody płynące – 1,66 ha

1.8. Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości:

- drogi krajowe

- droga Nr 12 – 1108 m

- drogi powiatowe 
- 4 934P – od krajówki do torów – Godurowo Stacja ( 460 m) – asfalt,

- drogi gminne
- 740 541 P – Godurowo – Zabornia ( 2 130m) – brukowa

- 740 533 – od krajówki w kierunku Strzelec Wielkich ( 465 m) – gruntowa,

- 740 533 – droga do „ Boreczku” (370 m) – brukowo- gruntowa,

1.9. Formularz analizy zasobów

Informacje na temat podstawowych zasobów charakterystycznych dla sołectwa zostały sporządzone podczas spotkań z mieszkańcami, na którym określili oni jak postrzegają swoją miejscowość.

Poniższa tabela przedstawia materialne i niematerialne zasoby sołectwa, które mogą być obecnie lub w przyszłości wykorzystane do realizacji przedsięwzięć publicznych i prywatnych w ramach wszelkiego rodzaju środkach pomocowych z Unii Europejskiej.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  |  | X |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  |  | X |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  | X |  |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  |  | X |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  | X |  |
| - osobliwości przyrodnicze | X |  |  |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  |  | X |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  |  | X |  |
| - gleby, kopaliny |  |  | X |  |
| - szlaki turystyczne |  | X |  |  |
| #### środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  | X |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |  |
| - zabytki, pomniki |  |  | X |  |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| - ośrodek kultury |  | X |  |  |
| - ośrodki sportowe | X |  |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  | X |  |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki | X |  |  |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | X |  |  |
| - ważne postacie historyczne |  | X |  |  |
| - specyficzne nazwy |  | X |  |  |
| - cmentarze |  | X |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową | X |  |  |  |
| - działki pod domy letniskowe |  | X |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł | X |  |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe | X |  |  |  |
| - pustostany magazynowe i poprzemysłowe | X |  |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) |  | X |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  | X |  |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  | X |  |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  | X |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  | X |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| - przetwórstwo rolno – spożywcze | X |  |  |  |
| - grupy producenckie i organizacje rolnicze | X |  |  |  |
| - rzemiosło artystyczne | X |  |  |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne sąsiedztwo (miasto, arteria, atrakcje) |  | X |  |  |
| - ruch tranzytowy |  |  |  | X |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  | X |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| - szpitale, hospicja | X |  |  |  |
| - Dom Dziecka | X |  |  |  |
| #### Ludzie, oświata, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP |  | X |  |  |
| - KGW | X |  |  |  |
| - Stowarzyszenia | X |  |  |  |
| - inne organizacje |  | X |  |  |
| - kluby sportowe, koła wędkarskie | X |  |  |  |
| - bezrobocie | X |  |  |  |
| - szkoły, przedszkola | X |  |  |  |
| - liczba ludności | 178 |  |  |  |
| - zatrudnienie mieszkańców |  |  | X |  |

Rozdział II Analiza SWOT

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu samorządowym posłużyliśmy się narzędziem planistycznym jakim jest analiza SWOT. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości została opracowana na podstawie zestawienia korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych całego sołectwa oraz szans i zagrożeń jakie występują w otoczeniu, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój sołectwa i jego mieszkańców.

Przygotowanie analizy SWOT sołectwa GODUROWO z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi dało obraz stanu wyjściowego miejscowości. Uzyskana wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości 
i pozytywnych cech sołectwa oraz czynników hamujących możliwości rozwojowe wsi. Rozważania dotyczące pozytywnego i negatywnego wpływu na otoczenie zewnętrzne dotyczyły określenia szans i możliwości oraz zagrożeń mających wpływ na organizacje, planowanie zarządzanie i finansowanie poszczególnych działań ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej oraz innych dodatkowych źródeł finansowania.

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - zintegrowani i aktywni mieszkańcy - prężnie działające organizacje pozarządowe (OSP) - różnorodne ukształtowanie terenu (pagórki) - bogate środowisko przyrodnicze – rzeczka Dąbrówka, liczne tereny leśne - dobrej klasy gleby i ziemie - typowe zabudowy wiejskie - nowoczesny park jordanowski - zlokalizowana na terenie miejscowości strzelnica - korzystna lokalizacja miejscowości (położenie przy drodze krajowej) | - boisko sportowe nie spełniające oczekiwań mieszkańców - zły stan chodników oraz ich brak w niektórych częściach miejscowości - brak kanalizacji na terenie miejscowości - brak oświetlenia na placu zabaw - brak dróg dojazdowych, do niektórych części miejscowości - brak bazy turystycznej i noclegowej na terenie miejscowości - mała liczba podmiotów gospodarczych na terenie miejscowości |
| Szanse | Zagrożenia |
| - rozwój turystyki i agroturystyki - stworzenie dobrych warunków społeczno – sportowych (budowa sztucznego zbiornika wodnego, budowa ścieżek rowerowych, - ruch tranzytowy przebiegający przez miejscowość - rozwój przedsiębiorczości (zlokalizowany w miejscowości prywatny zakład produkcji rolnej) - możliwość wykorzystania funduszy UE na rozwój infrastruktury, turystyki, Przedsiębiorczości, zasobów ludzkich - zorganizowanie KGW - rozbudowa kompleksu sportowego | - nie wykorzystanie posiadanych walorów turystycznych dla gospodarki regionu - duże wymogi przy rejestrowaniu działalności agroturystycznej - brak wiedzy mieszkańców na temat prowadzenia własnej działalności - brak środków finansowych na realizacje planów - zbyt duża biurokracja związana z pozyskiwaniem funduszy - nuda brak rozrywki, sposobu i miejsca na spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży - ukryte bezrobocie |

Rozdział III Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

Wizja odnosi się do głównego celu miejscowości jest tzw. „sensem życia”. Ukazuje dążenia i oczekiwania mieszkańców względem miejscowości dla której jest formułowana. Wizja ma za zadanie oddać pozytywny obraz sołectwa na kolejne siedem lat.

Do realizacji założonej wizji potrzebne będzie zaangażowanie i współdziałanie mieszkańców z Urzędem Gminy Piaski zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu własnego. Wkład mieszkańców oraz pozostałe fundusze zewnętrzne z pewnością przyczynią się do tego, 
iż miejscowość stanie się jednym z atrakcyjniejszych miejsc na terenie Powiatu Gostyńskiego.

3.1. Formularz wizji

| 1. Co ma ją wyróżniać? | Największym atutem miejscowości Godurowo jest jej wyjątkowe położenie. Wieś położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Piaski. przez wieś przebiega droga krajowa nr 12. Wioska oraz jej okolice w większej części pokryta jest lasami oraz pagórkami. Przepływa przez nią kręta rzeczka Dąbrówka. Wieś wyróżnia na tle innych miejscowości posiadanie atrakcyjnych terenów zielonych, rzeczka oraz strzelnica znajdująca się w malowniczo zielonym otoczeniu co daje możliwość stworzenia miejsca, które na tle gminy będzie wyjątkowe. Miejscowość w planach ma budowę zbiornika wodnego, dzięki któremu za kila lat Godurowo stanie się lokalnym ośrodkiem turystyczno – rekreacyjnym, miejscem wypoczynku przyciągającym nie tylko okolicznych mieszkańców, ale także mieszkańców z całego terenu Powiatu. |
| --- | --- |
| 2. Jakie ma pełnić funkcje? | Godurowo ma być ośrodkiem turystyczno-rekreacyjnym, stwarzać możliwość spędzania wolnego czasu z dala od miejskiego hałasu i zgiełku, miejscem odpoczynku mieszkańców Powiatu Gostyńskiego i okolicznych miejscowości. |
| 3. Kim mają być mieszkańcy? | Wieś Godurowo jest typową miejscowością „popegereowską”, obecnie nie zamieszkiwaną przez rolników. W chwili stworzenia w Godurowie ośrodka, mieszkańcy mieliby szansę osobiście uczestniczyć w powstaniu obiektu turystycznego, który docelowo ma być ich miejscem pracy i środkiem utrzymania rodzin, ma im dać możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. |
| 4. Co ma dać utrzymanie? | Mieszkańcy głównie utrzymują się z pracy w sferze produkcyjno-usługowej, z rent i emerytur, a także zasiłków dla bezrobotnych i z pomocy społecznej. w przyszłości utrzymanie ma dać prowadzenie infrastruktury, która będzie obsługiwać mieszkańców, przyjezdnych turystów oraz nowych mieszkańców, którzy zamieszkają w Godurowie. |
| 5. W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Wieś posiada prężnie działającą Radę Sołecką, bardzo silnie zaangażowaną w jej rozwój. Ważną rolę pełni Ochotnicza Straż Pożarna skupiająca około 30 czynnych członków. Planowane jest utworzenie fundacji rozwoju wsi Godunowa i okolic, której zadaniem będzie pozyskiwanie środków do realizacji planów rozwoju wsi, która da możliwość na wykorzystanie pomysłów i zrealizowanie planów zaangażowania mieszkańców Godurowa |
| 6. W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Problemy będą rozwiązywane kolektywnie i demokratycznie, zgodnie z wytyczonymi i zatwierdzonymi celami. Organizowanie spotkań z władzami gminy oraz zebrań mieszkańcami pozwoli nas płynny przepływ informacji niezbędny w podejmowaniu decyzji. |
| 7. Jak ma wyglądać nasza wieś? | Wykorzystując malownicze położenie i zaangażowanie ludzi ma wyglądać schludnie, czysto w sposób zachęcający do odwiedzania. Założenie chodników i skwerów zieleni polepszy jej estetykę. |
| 8. Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Szczególny nacisk położony zostanie na kultywowanie dawnych tradycji pożarniczych między innymi poprzez nabycie i odrestaurowanie zabytkowego strażackiego samochodu bojowego. |
| 9. Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Chcemy, aby Godurowo było wioską bardzo mocną wyróżniającą się na tle wszystkich innych wiosek powiatu. Charakteryzuje się estetyką zagospodarowania posesji oraz nienagannym porządkiem na terenie całej wsi. |
| 10. Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Otoczenie i środowisko ma stanowić jeden z największych atutów wioski, ma być zorganizowane zgodnie z normami unijnymi w sposób zapewniający komfortowe życie mieszkańców i przyjezdnych gości. |
| 11. Jakie ma być rolnictwo? | W przeszłości ziemie Godunowa należały do struktur państwowych gospodarstw rolnych. Obecnie ziemia jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnej, w związku z tym kształt rolnictwa jest uzależniony od koncepcji jaką w przyszłości zrealizuje przyszły właściciele czy dzierżawca. |
| 12. Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Przez wioskę przechodzi droga krajowa nr 12, w przyszłości planowana jest obwodnica, a obecna trasa ma być drogą lokalną, łączącą wioskę z pobliskimi miejscowościami. Realizowane będą regularne połączenia komunikacyjne, łączące wieś z każdą miejscowością gminy. |
| 13. Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Dla młodszych dzieci w miejscowości został utworzony ośrodek Jordanowski wyposażony w rożnego rodzaju urządzenia zabawowe. W przyszłości mieszkańcy planują budowę boiska sportowego do piłki nożnej i tenisa ziemnego. Planuje się również rozwój działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. |

3.2. Wizja miejscowości

Godurowo ośrodkiem turystyczno-rekreacyjnym, stwarzającym możliwość spędzania wolnego czasu z dala od miejskiego hałasu i zgiełku, miejscem odpoczynku mieszkańców Powiatu Gostyńskiego i okolicznych miejscowości. Zadbaną i funkcjonalną, uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży.

3.3. Opis Priorytetów

- Priorytet I: Rozwój turystyki

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje bogactwo natury, piękne krajobrazy i ciągle żywa kultura ludowa. Sprzyja to rozwojowi agroturystyki i turystyki wiejskiej. W przypadku miejscowości Godurowo szczególną uwagę należałoby zwrócić na możliwości rozwoju turystyki. Wynika to z renty położenia miejscowości jej ukształtowania, bliskości lasów oraz zainteresowania mieszkańców rozwojem agroturystyki. Miejscowość na charakter popegeerowskiej, dlatego nie funkcjonuje tu tradycyjne rolnictwo. Mieszkańcy poszukują alternatywnych do pracy na etacie, źródeł utrzymania. Jednym z nich jest rozwój turystyki i rekreacji w miejscowości. Przez miejscowość przebiega ruch tranzytowy drogą krajową nr 12, co może być dodatkowym elementem rozwoju turystyki w Godurowie. Silnym impulsem do rozwoju usług turystycznych w miejscowości będzie wybudowanie zbiornika retencyjnego na rzece Dąbrówce, ujęte w planach rozwoju gminy i województwa. W samej miejscowości można spotkać sprzyjające warunki dla rozwoju usług agroturystycznych a także mieszkańców zainteresowanych tą branżą. Ponadto elementem pozwalającym wzmocnić ofertę turystyczną miejscowości jest usytuowana na jej terenie strzelnica treningowa. Ze zmianą funkcji miejscowości wiąże się wiele problemów związanych ze słabą promocją miejscowości oraz brakiem oferty turystycznej. Zmienić sytuacje może realizacja zadań niniejszego priorytetu. Wpłynie to na zwiększenie zainteresowania miejscowością i poprawę sytuacji mieszkańców. Poprzez tworzenie gospodarstwa o charakterze agroturystycznym zostanie rozwiązany jeden z mankamentów rozwoju turystyki w powiecie gostyńskim mianowicie brak miejsc noclegowych. Rozwój funkcji turystycznych miejscowości pozwoli na zmianę dotychczasowej funkcji miejscowości z mieszkaniowej na turystyczną.

#### Cel główny:

#### Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich

- Budowa zbiornika wodnego w Godurowie

- Budowa i oznakowanie tras turystycznych

- Rozwój usług agroturystycznych

#### Priorytet II: Infrastruktura techniczna

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Wchodzące w skład infrastruktury budynki, urządzenia i instalacje często są przestarzałe i wymagają remontu lub wymiany na nowe, odpowiadające wymogom współczesności i uwzględniające potrzeby środowiska naturalnego. Do  kluczowych w tym priorytecie problemów zaliczyć można trudności związane z odprowadzaniem ścieków spowodowane brakiem kanalizacji sanitarnej. Poprawy wymaga tzw. infrastruktura komunikacyjna czyli stan nawierzchni dróg i chodników. Budowa nowych chodników wiąże się z połączeniem Godurowa z sąsiednimi miejscowościami mianowicie Michałowem i Piaskami. Ponadto, aby połączyć główną część miejscowości z tzw. Zabornią, należy utwardzić drogę łączącą obie części. Ponadto miejscowość jest nieoświetlona i sprawia to problemy z poruszaniem się po niej szczególnie w okresie zimowym. Zmiany w podstawowej infrastrukturze pozwolą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną wsi i wpłynąć na podniesienie poziomu życia jej mieszkańców. Wysoki poziom infrastruktury technicznej pozwala funkcjonować mieszkańcom wsi w sposób zaspokajający podstawowe potrzeby egzystencjalne.

#### Cel główny:

#### Poprawa jakości życia i stanu środowisko naturalnego

- Budowa kanalizacji sanitarnej

- Budowa i remont chodników w Godurowie

- Budowa chodników i przystanku autobusowego

- Remont oświetlenia w Godurowie

- Utwardzenie dróg

#### Priorytet III: Infrastruktura na potrzeby społeczne

Uzasadnienie:

Dla rozwoju obszarów wiejskich kluczowe znaczenia ma aktywizacja społeczności lokalnych. Mieszkańcy wsi tworzą charakterystyczną wspólnotę wraz ze swoją tożsamością, kulturą oraz historią. Aby społeczność lokalna mogła realizować swoje funkcje niezbędne są miejsca spotkań czy rekreacji. Do urządzeń infrastruktury społecznej zaliczyć można wszystko co stanowi materialną podstawę samoorganizacji społeczności lokalnej wpływając 
na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych mieszkańców wsi. Budynki i miejsca spotkań cechuje niezadowalający poziom użyteczności. Wymagają nakładów na remonty i wyposażenie w podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji celów społecznych. Aktywność mieszkańców miejscowości Godurowo skupia się wokół świetlicy wiejskiej, w której w ciągu roku odbywają się imprezy o charakterze kulturalnym prowadzonych przez Radę Sołecką czy lokalną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto młodzież wykorzystuje świetlicę do kształtowania więzi społecznych i rekreację poprzez spędzania w niej wolnego czasu. Miejsce to służy integracji mieszkańców wsi oraz kultywowaniu tradycji lokalnych. W chwili obecnej świetlica wymaga remontu i doposażenia w urządzenia i narzędzia niezbędne do prowadzenia spotkań. Mieszkańcy Godurowa zaplanowali budowę boisk sportowych, które będą zaspokajać potrzeby związane z rozwojem różnych dyscyplin sportowych, poprzez zagospodarowanie ich na wielofunkcyjny kompleks sportowy. W miejscowości prężnie działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnie planuje się wybudowanie remizy strażackiej 
i utworzenie w niej udostępnionej do zwiedzania ekspozycji historycznej OSP. Projekty te przyczynią się do wzrostu aktywności wspólnoty lokalnej, 
jej zintegrowaniu oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego miejscowości. Pozwoli na organizację większej ilości spotkań mieszkańców kształtując w ten sposób więzi społeczne.

#### Cel główny:

#### Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

- Budowa remizy strażackiej w Godurowie

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Godurowie

- Rozbudowa kompleksu sportowego

Działania społeczne wymagające współpracy z instytucjami, zaangażowania i samoorganizacji mieszkańców

- Warsztaty i spotkania z tradycją dla dzieci (rzemiosło, kultura, kulinaria)

- Utworzenie sekcji Nordic Walking dla grupy chętnych mieszkańców

- Dążenie do powstania Klubu aktywności turystycznej – rowery, turystyka piesza

- Poprawienie komunikacji – lepszy przepływ informacji we wsi - Internet

- Zajęcia kulturalne w świetlicy i doposażenie jej - Zorganizowanie sekcji bilardowej i gier planszowych - Miejsce spotkań dla młodzieży - Warsztaty taneczne i zajęcia kulturalne na świetlicy

- Organizacja warsztatów w kuchni dla dzieci

- Zawody strażackie i pokazy dla najmłodszych – „wioska strażacka”, żeńska drużyna strażacka

- Konkurs na najpiękniejszy ogród (wioska kolorowych ogrodów)

- Piknik strzelecki,

- zorganizowanie młodzieżowej i dziecięcej ligi piłkarskiej

3.4.	Tabela priorytety

| Cel nadrzędny | Unowocześnienie wsi przy zachowaniu tradycyjnych funkcji obszarów wiejskich. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizja | Godurowo ośrodkiem turystyczno-rekreacyjnym, stwarzającym możliwość spędzania wolnego czasu z dala od miejskiego hałasu i zgiełku, miejscem odpoczynku mieszkańców Powiatu Gostyńskiego i okolicznych miejscowości. Zadbaną i funkcjonalną, uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży. |  |  |
| Priorytety | Rozwój turystyki | Infrastruktura techniczna | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cele główne priorytetów | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele szczegółowe priorytetów | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających miejscowości, - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości, - różnicowanie działalność na wsi | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości, - zaspokojenie potrzeb społecznych i infrastrukturalnych mieszkańców, | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności miejscowości - podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców |
| Zadania | - Budowa zbiornika wodnego w Godurowie - Budowa i oznakowanie tras turystycznych - Rozwój usług agroturystycznych | - Budowa kanalizacji sanitarnej - Budowa i remont chodników w Godurowie - Budowa chodników i przystanku autobusowego - Remont oświetlenia w Godurowie - Utwardzenie dróg | - Budowa remizy strażackiej w Godurowie - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Godurowie - Rozbudowa kompleksu sportowego |

3.5. Opis zadań

Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje zadań przybliżonych w poniższych opisach.

| Tytuł zdania | Budowa zbiornika wodnego w Godurowie |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój aktywnej turystyki |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających miejscowość, - promocja miejscowości, - uatrakcyjnienie miejscowości - poprawa wyglądu miejscowości |
| Opis zadania : | Miejscowość Godurowo cechuje pagórkowate ukształtowanie terenu i przepływająca przez nią rzeka Dąbrówka. Warunki te sprzyjają utworzeniu w tym miejscu zbiornika wodnego. Zadanie to zostało ujęte w dokumentach strategicznych samorządów. Ze względu na coraz większe zainteresowanie turystyką w przyszłości Godurowo może stać się miejscem aktywnego wypoczynku mieszkańców całego Powiatu Gostyńskiego. W celu wzmocnienia oferty, przy zbiorniku powstanie kompleks rekreacyjno - turystyczny. Elementami składowymi zdania będą: przygotowanie dokumentacji, prace ziemne, przygotowanie podłoża, zalanie jeziora wodą, zagospodarowanie terenu przy jeziorze. Przygotowanie dokumentacji. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 5 000 000,00. Gmina Piaski; 25 000,00. Koszt całkowity; 5 025 000,00. |

| Tytuł zdania |  | Budowa i oznakowanie tras turystycznych |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorytet w POM |  | Rozwój aktywnej turystyki |  |
| Cel główny priorytetu |  | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich |  |
| Cele cząstkowe Priorytetu |  | - zwiększenie liczby turystów podróżujących trasą, - podniesienie komfortu podróży, - uatrakcyjnienie trasy, - promocja miejscowości, |  |
| Opis zadania : |  | Na terenie sołectwa Godurowo, znajduję się wiele ciekawych terenów zielonych i lasów, zajmujących dużą powierzchnię sołectwa. W lasach spotkać można wiele zróżnicowanych gatunków drzew, krzewów oraz gatunków zwierząt. Tak piękne otocznie jest godne zobaczenia, dlatego zaplanowano budowę tras rowerowo - turystycznych. Zadanie polega na wyznaczeniu tras, utwardzeniu nawierzchni oraz oznakowaniu ścieżek. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |  |
| Kosztorys /w zł |  | Wkład mieszkańców; 5 000,00. Środki zewnętrzne; 45 000,00. Gmina Piaski; 10 000,00. Koszt całkowity; 60 000,00. |  |
| Tytuł zdania | Rozwój usług agroturystycznych |  |  |
| Priorytet w POM | Rozwój aktywnej turystyki |  |  |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. |  |  |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost liczby turystów - różnicowanie działalność na wsi - powstanie gospodarstw agroturystycznych - promocja miejscowości |  |  |
| Opis zadania : | Jednym z możliwych kierunków rozwoju jest odchodzenie do działalności usługowej i tworzenie na obszarach wiejskich oferty agroturystycznej. Zadanie polega na przygotowaniu mieszkańców do prowadzenia działalności pozarolniczej i składa się na nie szkolenia i warsztaty na temat: wykorzystania możliwości miejscowości, tworzenia oferty turystycznej, przepisów obowiązujących w tworzeniu oferty turystycznej, obsługi klienta, biznesplanu, procedur zakładania działalności pozarolniczej, źródeł finansowania działalności. Wkładem własnym mieszkańców będzie przygotowanie i udostępnienie miejsca szkoleń. |  |  |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 5 000,00. Środki zewnętrzne; 20 000,00. Koszt całkowity; 25 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa kanalizacji sanitarnej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości |
| Opis zadania : | Jednym z głównych problemów rozwojowych małych miejscowości są trudności z odprowadzaniem ścieków. Ma to wpływ na niższy standard życia mieszkańców wsi oraz niedostatecznie atrakcyjną ofertę inwestycyjną obszarów wiejskich. Istotnym elementem jest również negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze wynikający z braku sprawnego systemu utylizacji nieczystości. Zadanie polega na zbudowaniu skutecznego systemu odprowadzenia i utylizacji ścieków sanitarnych i obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, wybór wykonawcy, prace instalacyjne, uruchomienie. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 50 000,00. Środki zewnętrzne; 600 000,00. Gmina Piaski; 700 000,00. Koszt całkowity; 1 350 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa i remont chodników i przystanku autobusowego w Godurowie |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości, - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, |
| Opis zadania : | Miejscowość cechuje stosunkowo zwarta zabudowa. Główny odcinek chodnika przebiega wzdłuż drogi krajowej nr 12 i w chwili obecnej wymaga on remontu. Remontu wymagają chodniki w pozostałych częściach miejscowości na tzw. „zapłociu”. Ponadto w części miejscowości zabudowanej blokami w ogóle nie ma chodników co utrudnia poruszanie się mieszkańcom. Zadanie polega na przygotowaniu do eksploatacji chodników na które składać będzie się na nie rozbiórka istniejących chodników, przygotowanie podłoża, ułożenie krawężników i chodników oraz dokupienie nowych płyt chodnikowych. Ważne dla mieszkańców jest aby powstał przystanek autobusowy po II stronie „12”. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Środki zewnętrzne; 30 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Koszt całkowity; 50 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa chodników |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - sprawniejsza komunikacja - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości |
| Opis zadania : | Miejscowość Godurowo jest ściśle związana z Michałowem i Piaskami. Mieszkańcy bądź pracują bądź załatwiają codzienne sprawy w tych dwóch miejscowościach. Dlatego istnieje konieczność połączenia tych miejscowości siecią chodników lub innych utwardzonych ciągów komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu pieszego lub rowerowego. Długość chodników w kierunku Michałowa wynosi (2km), a w kierunku Piasków (4 km). Utwardzone piesze szlaki komunikacyjne wpłyną na wzrost bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci. Zadanie będzie polegało na wyznaczeniu tras, pracach ziemnych, utwardzeniu terenu pod chodniki, położeniu nawierzchni. Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny w prace ziemne, utwardzaniu terenu, użyczeniu niezbędnego sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 30 000,00. Środki zewnętrzne; 150 000,00. Gmina Piaski; 70 000,00. Koszt całkowity; 250 000,00. |

| Tytuł zdania | Remont oświetlenia w Godurowie |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości, - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, |
| Opis zadania : | W miejscowości brakuje lamp oświetleniowych. W Godurowie nie dawno został wykonany ogródek jordanowski łącznie z zakupem wszelkiego rodzaju urządzeń zabawowych dla dzieci. Miejsce to jest jednak nie dostatecznie wyposażone, ponieważ w pobliżu brakuje niezbędnego oświetlenia. Na terenie ogrodu konieczne jest założenie minimum dwóch lamp, niezbędne jest także oświetlenie dojścia do placu zabaw i przy świetlicy wiejskiej. Zadanie będzie polegało na osadzeniu i zakupie lamp. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 5 000,00. Środki zewnętrzne; 10 000,00. Gmina Piaski; 15 000,00. Koszt całkowity; 30 000,00. |

| Tytuł zdania | Utwardzenie dróg |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - skrócenie czasu dojazdu na pola - poprawa warunków pracy na polach uprawnych - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Na północnym krańcu miejscowości znajduje się tzw. Zabornia. Koniecznym elementem do unowocześnienia wsi jest utwardzenie drogi w kierunku Zaborni na odcinku 3km. Zadanie polega na doprowadzeniu do zadowalającego stanu technicznego dróg. Składa się na nie wyrównanie podłoża, przygotowanie kruszywa, nawiezienie kruszywa, utwardzenie powierzchni. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 20 000,00. Środki zewnętrzne; 20 000,00. Gmina Piaski; 20 000,00. Koszt całkowity; 60 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa remizy strażackiej w Godurowie |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji wiejskiej - miejsce spotkań mieszkańców - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości |
| Opis zadania : | W miejscowości aktywnie działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednak nie ma w jej dyspozycji miejsca, w którym można by składować sprzęt oraz prowadzić szkolenia a także kultywować tradycje OSP. Wiąże się to z brakiem remizy strażackiej. Sołectwo jest w posiadaniu terenu pod budowę kompleksu. Zadanie będzie polegało na wybudowaniu nowoczesnej remizy OSP. Poza funkcją ratowniczą remiza będzie pełnić inne funkcje społeczne poprzez utworzenie w niej wielofunkcyjnej sali edukacyjnej oraz sali ekspozycyjnej związanej z historią OSP. Elementy składowe wykonywanego zdania to: opracowaniu dokumentacji, pracach polegających na wyrównaniu i dostosowaniu terenu pod budowę o prac samych pracach budowlanych. Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny w wyremontowaniu świetlicy, który polegać będzie wszelkiego rodzaju pracach remontowych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 20 000,00. Środki zewnętrzne; 20 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 10 000,00. Koszt całkowity; 60 000,00. |

| Tytuł zdania | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Godurowie |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji wiejskiej - miejsce spotkań mieszkańców - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości |
| Opis zadania : | Głównych miejscem spotkań mieszkańcowi sołectwa Godurowo jest Świetlica Wiejska. Świetlica pełni funkcję sali spotkań dla wszystkich organizacji oraz grup wiekowych. Odbywają się tu spotkania zarówno Rady Sołeckiej jak i OSP. W świetlicy spotyka się też młodzież spędzając tam czas wolny. Świetlica jest w ciągłej eksploatacji i wymaga doposażenia. Pozwoli to na podniesienie standardu spędzanego tam czasu. Mieszkańcy proponują aby zorganizować zajęcia sekcji bilardowej i gier planszowych - Warsztaty taneczne i zajęcia kulturalne. Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny w postaci pracy kulturalnej w świetlicy. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 5 000,00. Środki zewnętrzne; 15 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Koszt całkowity; 30 000,00. |
| Tytuł zdania | Rozbudowa kompleksu sportowego |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji wiejskiej - miejsce aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży - miejsce spotkań mieszkańców - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości |
| Opis zadania : | Godurowo posiada zagospodarowane wielofunkcyjne boisko sportowe, które wymaga rozbudowy o boisko do piłki plażowej. Zadanie polega na przygotowaniu miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców. Na zadanie składa się przygotowanie dokumentacji technicznej, roboty ziemne, przygotowanie instalacji wyrównanie nawierzchni, przygotowanie zadaszenia, wyposażenie w stoły, ławy i kosze na śmieci, instalacja oświetlenia. Może też powstać grill, kosze na śmieci Wyznaczenie części terenu na boisko sportowe, zakup sprzętu sportowego oraz budowę wiaty przeznaczonej do składowania sprzętu sportowego oraz spotkania w okresie letnim. Ważne jest aby na boisku znalazły się ławki. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Środki zewnętrzne; 20 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 10 000,00. Koszt całkowity; 50 000,00. |

3.6. Harmonogram realizacji zadań na lata 2015 – 2022

| ROK ZADANIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa zbiornika wodnego w Godurowie |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Budowa i oznakowanie tras turystycznych |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Rozwój usług agroturystycznych |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Budowa i remont chodników w Godurowie |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Budowa chodników |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Remont oświetlenia w Godurowie | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Utwardzenie dróg |  |  | x |  |  |  | x |  |
| Budowa remizy strażackiej w Godurowie |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Godurowie |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Rozbudowa kompleksu sportowego |  |  |  |  | x |  |  | x |

3.7. Budżet

| Tytuł zadania | Koszt całkowity | Środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania | Wkład własny Sołectwa | Gmina Piaski | Fundusz sołecki | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa zbiornika wodnego w Godurowie | 5 025 000 | 5 000 000 |  | 25 000 |  | 2022 |
| Budowa i oznakowanie tras turystycznych | 60 000 | 45 000 | 5 000 | 10 000 |  | 2018 |
| Rozwój usług agroturystycznych | 25 000 | 20000 | 5 000 |  |  | 2019 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej | 1 350 000 | 600 000 | 50 000 | 700 000 |  | 2020 |
| Budowa i remont chodników i przystanku autobusowego w Godurowie | 50 000 | 30 000 | 10 000 |  | 10 000 | 2017 |
| Budowa chodników | 250 000 | 150 000 | 30 000 | 70 000 |  | 2016 |
| Remont oświetlenia w Godurowie | 30 000 | 10 000 | 5 000 | 15 000 |  | 2015 |
| Utwardzenie dróg | 60 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |  | 2017,2021 |
| Budowa remizy strażackiej w Godurowie | 60 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 2017 |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Godurowie | 30 000 | 15 000 | 5 000 |  | 10 000 | 2016,2020 |
| Rozbudowa kompleksu sportowego | 50 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2019,2022 |
| Suma kosztów | 6990000 | 5930000 | 160000 | 860000 | 40000 | - |

Rozdział IV Zarządzanie – monitoring

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może podlegać zmianom. Oznacza to, że Plan w razie potrzeby może zostać zaktualizowany 
i dostosowany do istotnie zmieniających się uwarunkowań oraz oceny skuteczności dokonywanej ewaluacji poszczególnych etapów realizacji zdań. Sporządzony i kompletny Plan zostaje w pierwszej kolejności zaakceptowany przez mieszkańców sołectwa w dalszej kolejności przez władze i Radę Gminy Piaski.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dzięki współpracy „Grupy Odnowy” w skład której weszli Członkowie Rady Sołeckiej z Sołtysem na czele, radni Rady Gminy Piaski z tego regionu oraz mieszkańcy miejscowości. Odpowiedzialność za realizację całego Planu Odnowy Miejscowości sołectwa GODUROWO ponosi nieformalna Grupa. „Grupa Odnowy” powinno na bieżąco monitorować terminy i poszczególne etapy realizowanych zadań w ramach przyjętego Planu.

Realizacja przyjętego Planu Odnowy będzie na bieżąco monitorowana 
i oceniana przez bezpośrednio zainteresowanych tj. Mieszkańców sołectwa GODUROWO.

„Grupę Odnowy” tworzą:

- Sołtys wsi

- Rada sołecka

Współpraca:

- Sebastian Nowak

- Andrzej Konieczny