projekt

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Grabonóg

na lata 2015 – 2022

STRATEGIA ROZWOJU WSI

Opracowany przez:

Zespół Planu Odnowy Miejscowości/Sołectwa Grabonóg

# Grabonóg  2015

# SPIS TREŚCI

Wstęp											3

Rozdział I

Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości

1.1.	Położenie geograficzne								4

1.2.	Liczba ludności									4

1.3.	Bezrobocie w Gminie Piaski							4

1.4.	Oświata										4

1.5.	Ochrona zdrowia									5

1.6.	Historia										5

1.7.	Zasoby przyrodnicze								6

1.8.	Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości				6

1.9.	Formularz analizy zasobów							6

Rozdział II

Analiza SWOT										8

Rozdział III

Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

3.1.	Formularz wizji								 	10

3.2.	Wizja											11

3.3.	Opis Priorytetów									11

3.4.	Tabela priorytety									14

3.5.	Opis zadań										15

3.6.	Harmonogram realizacji								20

3.7.	Budżet										21

Rozdział IV

Zarządzanie – monitoring									22

Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem zawierającym w swojej treści charakterystykę miejscowości – analizę zasobów sołectwa, analizę SWOT, opis planowanych zdań – kierunki strategiczne oraz opis koordynacji i zarządzania planem. Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości posłuży przede wszystkim 
do podniesienia jakości i standardu życia wszystkich mieszkańców Sołectwa. Realizacja poszczególnych zdań przyczyni się do zintegrowania i zaktywizowania mieszkańców oraz uatrakcyjnienia miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dla Sołectwa GRABONÓG 
w skład którego wchodzą dwie miejscowości:

- Grabonóg

- Tanecznica

Poniższy Plan Odnowy Miejscowości został zapisany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Gminy Piaski „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski” oraz Powiatu Gostyńskiego „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego” oraz „Strategia Powiatu Gostyńskiego”. Sporządzony Plan Odnowy Miejscowości jest również zgodny z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
a zwłaszcza działaniem „Odnowa i Rozwój Wsi”. Realizacja poniższych zadań 
w żadnym przypadku nie powoduje negatywnych skutków do realizacji powyższych strategii.

Rozdział I  Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości.

1.1. Położenie miejscowości:

a) położenie geograficzne (Grabonóg):

Polska   51º  52'  17"  N   17º  02'  58" E

położenie geograficzne (Tanecznica):

Polska   51º  51'  28"  N   17º  04'  06" E

b) przynależność administracyjna (Grabonóg i Tanecznica): W latach 1975 -1998 miejscowości administracyjnie należały do województwa leszczyńskiego. Obecnie wsie położone są w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Piaski. Tanecznica to miejscowość, która wchodzi w skład sołectwa Grabonóg.

c) powierzchnia (Grabonóg): 5,29 km² (ok. 528,53 ha)

d) ważniejsze drogi (Grabonóg) - 18,33ha

- drogi gminne

- drogi powiatowe.

1.2. Liczba ludności:

Liczba ludności sołectwa GRABONÓG w skład którego wchodzą dwie miejscowości (Grabonóg, Tanecznica) wynosi 568 osób. W sołectwie na stałe zameldowanych jest 296 kobiet oraz 272 mężczyzn.

1.3. Bezrobocie w Gminie Piaski (dane na koniec marca):

W Gminie Paski na dzień 31.03.2015 roku odnotowano 372 osób pozostających bez pracy w tym 201 kobiet. Największe bezrobocie w Gminie istnieje wśród młodzieży do 25 roku życia (87osób) oraz wśród ludzi powyżej 50 roku życia (74osób).

1.4. Oświata:

- Przedszkola: Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Piaskach (dojazd we własnym zakresie), Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Piaskach- oddział integracyjny w Strzelcach Wielkich
Szkoły: Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Nr1 w Piaskach ( dojazd zapewniony)

- Patron: W 16.11.1972r.na radzie pedagogicznej został poparty wniosek o nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika. Obchody roku Kopernikowskiego trwały więc już od grudnia 1972 r. aż do nadania imienia. Na kolejnej radzie przygotowano plan imprez z okazji 500 rocznicy urodzin M. Kopernika. Nadanie imienia szkole nastąpiło 3 czerwca 1973r. Akt nadania imienia szkole wręczył dyrektorowi mgr W. Kordusowi przewodniczący GRN w Piaskach Kazimierz Nowacki.

- ilość klas w szkole: Szkoła podstawowa – 19, gimnazjum – 12 i oddziały przedszkolne – 2.

- ilość uczniów: szkoła podstawowa 374, gimnazjum – 191 i 2 oddziały przedszkolne - 39

1.5. Ochrona zdrowia:

- Szpitale: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital 
(ul. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń) – ilość km do szpitala – ok. 5 km

- Ośrodki Zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia (Bodzewo 70a, 63-820 Piaski) – ilość km z Grabonogu do Ośrodka Zdrowia- ok. 5  km

1.6. Historia

a)  opis/nazwa miejscowości

Grabonóg

Pierwsze ślady osadnictwa ludzkiego na terenie dzisiejszego Grabonoga sięgają okresu kultury łużyckiej ( VIII-V w. p.n.e.). Już w okresie wczesnopiastowskim istniało tu grodziszcze, przebudowane w XI w. 
w warowny gród, który wraz z powstałą u jego podnóża osadą ( podgrodziem) stanowił królewszczyznę. Gród grabonoski był prawdopodobnie obsadzony w tamtych czasach stałą załogą łuczników książęcych. W XIII w. często przebywali tu książęta wielkopolscy- Przemysław I i II. W XIV w. Grabonóg przestał być królewszczyzną. Według tradycji Władysław Łokietek przekazał gród i osadę w ręce wojewody poznańskiego Dobrogosta, który w bitwie pod Płowcami utracił nogę i nosił potem drewniane ( grabowe) szczudło. Wspomniany Dobrogost przeniósł osadę kmiecą na prawo czynszowe przed rokiem 1337. Liczyła ona 2 łany sołtysie i 28 łanów kmiecych. W XV w. , kiedy Grabonóg należał do rodu Górków dawny gród przebudowano na mały zamek, a osadę kmiecą zamieniono w folwark szlachecki. W I połowie XVIII w. Zamek rozbudowano. W drugiej połowie XVIII w. majątek grabonoski miał własny browar, karczmę i wiatrak. Pod koniec tego samego wieku Grabonóg przeszedł w ręce Wilkońskich. W 1814r. urodził się w tutejszym dworku Edmund Bojanowski - - późniejszy znany w Wielkopolsce działacz oświatowy i religijny. Uwłaszczenie chłopów grabonoskich przeprowadził  w 1830 r. ówczesny dziedzic Teofil Wilkoński. Powstało wtedy 19 gospodarstw chłopskich – 9 we wsi, 8 przy drodze do Strzelec Wielkich i 2 ku Tanecznicy. W roku 1868 majątek w Grabonogu nabyła w drodze subhasty rodzina Lossowów 
z Grażyny: Dobrogost, Aleksander, Dobrogost II. Za Dobrogosta II wybudowano obok starego dworku mały pałac.   W czasie okupacji miejscowość nosiła nazwę Eichenstätt. Po zakończeniu wojny dawny majątek przekształcony został w PGR.

Tanecznica

Pierwotnie był to folwark należący do majętności Grabonóg. Powstał w połowie XVIII wieku, nosił nazwę Dudowo i aż do końca XIX w. dzielił losy macierzystych dóbr grabonoskich. Na początku XX w. folwark został rozparcelowany. W 1903 r. powstała mała stacyjka kolejowa przy linii Gostyń – Krobia i od tegoż roku przyjęła się urzędowo nazwa Tanecznia. Sama nazwa pochodzi według badaczy od zjawiska charakterystycznych w najbliższej okolicy wirów ( tańców ) powietrza.W czasie okupacji hitlerowskiej Tanecznica nosiła nazwę Kleindorf. Obecnie jest to przysiółek należących do sołectwa Grabonóg.

b) osoby ważne (Grabonóg):

- Przemysław I i II – Książęta Wielkopolscy przebywający w Grabonogu w XIII.

- Dobrogost- wojewoda poznański, któremu Władysław Łokietek przekazał gród i osadę, przeniósł osadę kmiecą na prawa czynszowe,

-  Ród Górków- za ich czasów przebudowano gród na zamek, a osadę kmiecą 
w folwark szlachecki,

- król Jan Kazimierz- gościł w Grabonogu w czasie rokoszu Lubomirskiego (1665)

- Wincenty Wilkowski - miał za żonę Teresę Umińską (siostrę sławnego napoleończyka i generała w powstaniu listopadowym - Jana Nepomucena Umińskiego.

- owczarz grabo noski Walenty – rzeźbiarz ludowy, tworzył w XVIII i XIX w.

- Davoust - marszałek Francji przebywał w Grabonogu podczas wyprawy moskiewskiej (1812 r.)

- Edmund Bojanowski- założyciel pierwszych na ziemiach polskich ochronek wiejskich i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.

- Teofil Wilkoński – dziedzic – przeprowadził uwłaszczenie chłopów (1830 r.),

- rodzina Lossowów z Grażyny – Dobrogost, Aleksander, Dobrogost II (ostatni właściciel Grabonoga)

e) budynki Grabonóg: zamek (mały) - rozebrany w I poł. XVIII w., browar, karczma, wiatrak, Ochronka Wiejska, pałac (obok dworku), szkoła rolnicza,

obecnie:  remiza OSP, dworek przebudowany na muzeum, szkoła – Zespół Szkół Rolniczych. Budynki (Tanecznica), stacyjka kolejowa

1.7. Zasoby przyrodnicze

- rowy - 1,30 ha

1.8. Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości:

a) drogi ( Grabonóg):

drogi powiatowe:

- 4093 P - Piaski- Grabonóg Huby (1920 m)

- 4907 P - Gostyń - Pępowo (3748 m)

- 4938 P - Grabonóg od Herlika do Podrzecza (1278 m)

- drogi gminne:

- 740 548 P - Strzelce Wielkie - Grabonóg - cmentarz (832 m)

- 740 544 P - Grabonóg Lipki  (643m)

- 740 547 P - Grabonóg od sklepu - zapłocie do drogi w łąkach do drogi na Podrzecze (1 363 m)

- 740 534 P - droga brukowa (2150 m)

- 740 544 P - Dudowo do drogi powiatowej i do Podrzecza PGR (2135 m)

1.9. Formularz analizy zasobów

Informacje na temat podstawowych zasobów charakterystycznych dla sołectwa zostały sporządzone podczas spotkań z mieszkańcami, na którym określili oni jak postrzegają swoją miejscowość.

Poniższa tabela przedstawia materialne i niematerialne zasoby sołectwa, które mogą być obecnie lub w przyszłości wykorzystane do realizacji przedsięwzięć publicznych i prywatnych w ramach wszelkiego rodzaju środkach pomocowych 
z Unii Europejskiej.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  | X |  |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  | X |  |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) | X |  |  |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  |  | X |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) | X |  |  |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  | X |  |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  | X |  |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne | X |  |  |  |
| - gleby, kopaliny |  | X |  |  |
| - szlaki turystyczne |  | X |  |  |
| #### środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  |  | X |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  |  | X |  |
| - zabytki, pomniki |  |  |  | X |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| - ośrodek kultury |  |  | X |  |
| - ośrodki sportowe |  | X |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  |  | X |
| - święta, odpusty, pielgrzymki | X |  |  |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | X |  | X |
| - ważne postacie historyczne |  | X |  |  |
| - specyficzne nazwy |  |  |  |  |
| - cmentarze | X |  |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  |  | X |
| - działki pod domy letniskowe |  |  | X |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł |  | X |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe |  | X |  |  |
| - pustostany magazynowe i poprzemysłowe |  | X |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) |  | X |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań | X |  |  |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  |  |  |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  | X |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  |  | X |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| - przetwórstwo rolno – spożywcze | X |  |  |  |
| - grupy producenckie i organizacje rolnicze |  | X |  |  |
| - rzemiosło artystyczne |  | X |  |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne sąsiedztwo (miasto, arteria, atrakcje) |  |  | X |  |
| - ruch tranzytowy |  |  | X |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  |  | X |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły |  |  |  | X |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| - szpitale, hospicja | X |  |  |  |
| #### Ludzie, oświata, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP |  |  | X |  |
| - KGW |  | X |  |  |
| - Stowarzyszenia | X |  |  |  |
| - inne organizacje |  | X |  |  |
| - kluby sportowe, koła wędkarskie | X |  |  |  |
| - bezrobocie |  | X |  |  |
| - szkoły, przedszkola |  |  |  | X |
| - liczba ludności | 568 |  |  |  |
| - zatrudnienie mieszkańców |  |  | X |  |

Rozdział II Analiza SWOT

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu samorządowym posłużyliśmy się narzędziem planistycznym jakim jest analiza SWOT. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości została opracowana 
na podstawie zestawienia korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych całego sołectwa oraz szans i zagrożeń jakie występują w otoczeniu, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój sołectwa i jego mieszkańców.

Przygotowanie analizy SWOT sołectwa GRABONÓG z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi dało obraz stanu wyjściowego miejscowości. Uzyskana wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości 
i pozytywnych cech sołectwa oraz czynników hamujących możliwości rozwojowe wsi. Rozważania dotyczące pozytywnego i negatywnego wpływu na otoczenie zewnętrzne dotyczyły określenia szans i możliwości oraz zagrożeń mających wpływ na organizacje, planowanie zarządzanie i finansowanie poszczególnych działań ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej oraz innych dodatkowych źródeł finansowania.

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - trasa rowerowa „zielone rowerki” - bogaty i ciekawy krajobraz - park w którym znajdują się zabytkowe dęby, zabytkowy dworek - świetlica w zabytkowym dworku - dużo powierzchnia pól i miejsc areału - walory zagospodarowania wiejskiego (zabytkowy pałac, ule, wiatrak, rzeźby, piwnice, piec chlebowy, czworaki, studnia, figurki, szkoła wiejska) - zintegrowani mieszkańcy - prężenie działające organizacje - kultywowanie tradycji wiejskich (dożynki z przyśpiewkami) - liczne tereny pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową - szkoła rolnicza – dzienna i zaoczna | - nie wykorzystanie wsi jako atrakcji turystycznej, promocji wsi - słabo rozwinięta fauna i flora - nieczynne wyrobisko gliny - niskiej jakości gleby (5 i 6 klasa) - nie zwarta zabudowa mieszkalna - brak własnego boiska sportowego - malejące zainteresowaniem rozwojem rolnictwa (coraz mniejszy odsetek gospodarstw rolnych) - zły stan techniczny budynków (świetlica wiejska, niszczejące zabytki) - zły stan chodników oraz ich brak w niektórych częściach miejscowości - brak szkoły podstawowej i przedszkola |
| Szanse | Zagrożenia |
| - stworzenie dobrych warunków społeczno – sportowych (budowa ścieżek rowerowych, budowa kompleksu rekreacyjnego) - duży potencjał do rozwoju działalności gospodarczej, turystyki i agroturystyki - rozwój małej przedsiębiorczości na terenie miejscowości - rozwój rolnictwa - budowa obwodnicy w pobliżu miejscowości - możliwość wykorzystania funduszy UE na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich | - niewykorzystanie posiadanych walorów turystycznych dla gospodarki regionu - duże wymogi przy rejestrowaniu działalności agroturystycznej - brak wiedzy mieszkańców na temat prowadzenia własnej działalności - brak środków finansowych na realizacje planów - brak umiejętności pełnego wykorzystania wsparcia z Unii Europejskiej - nuda, brak rozrywki, sposobu i miejsca na spędzanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży - ukryte bezrobocie |

Rozdział III Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

Wizja odnosi się do głównego celu miejscowości jest tzw. „sensem życia”. Ukazuje dążenia i oczekiwania mieszkańców względem miejscowości dla której jest formułowana. Wizja ma za zadanie oddać pozytywny obraz sołectwa na kolejne siedem lat.

Do realizacji założonej wizji potrzebne będzie zaangażowanie i współdziałanie mieszkańców z Urzędem Gminy Piaski zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu własnego. Wkład mieszkańców oraz pozostałe fundusze zewnętrzne z pewnością przyczynią się do tego, iż miejscowość stanie się jednym 
z atrakcyjniejszych miejsc na terenie Powiatu Gostyńskiego.

3.1. Formularz wizji

| 1. Co ma ją wyróżniać? | Kulturalny charakter wsi z bogatą historią miejscowości opartą na błogosławionym Edmundzie Bojanowskim, budownictwo mieszkaniowe, ma najlepsze tereny pod zabudowę mieszkaniową oraz szkołę rolniczą znaną w kraju. |
| --- | --- |
| 2. Jakie ma pełnić funkcje? | Mieszkaniową, rolniczą, usługową, turystyczną, przedsiębiorczą |
| 3. Kim mają być mieszkańcy? | Mieszkańcy mają być wykształceni zorganizowani, mili i serdeczni dla osób zwiedzających miejscowość. |
| 4. Co ma dać utrzymanie? | Rolnictwo, zatrudnienie poza rolnictwem, renty i emerytury, oraz rozwijająca się turystyka. |
| 5. W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Poprzez aktywnie działającą Rade Sołecką, Kółko rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich. |
| 6. W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Zarządy wspólnie się organizują i jednoczą rozwiązując wszelkie problemy powstałe we wsi. |
| 7. Jak ma wyglądać nasza wieś? | Wieś czysta i zadbana, z drogą z obu stron miejscowości, ścieżką rowerową w stronę Gostynia i Piasków |
| 8. Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Organizowanie dożynek wiejskich z przyśpiewkami, oraz obrzędu delegacji mieszkańców w Wielki Piątek w okresie Wielkanocy przy grobach. |
| 9. Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Czysto, estetycznie, z zielonymi roślinami i rosnącymi kwiatami na terenie całej miejscowości. |
| 10. Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Utrzymane tak jak dotychczas w czystości. |
| 11. Jakie ma być rolnictwo? | Rolnictwo powinno cechować się nowoczesnymi rozwiązaniami i maszynami, być zorganizowane. |
| 12. Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Powiązania komunikacyjne są zadawalające dla mieszkańców, jednakże na terenie miejscowości ze względu na bliską odległość od miasta Gostynia, mógłby kursować również autobus miejski. Mieszkańcy chcą również aby powstały ścieżki rowerowe. |
| 13. Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Plac zabaw spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa, muszle muzyczną przy placu zabaw z szatnia, boisko sportowe. |

3.2. Wizja miejscowości

Grabonóg miejscowością znaną z kultu Bł. Edmunda Bojanowskiego, doskonałą do zamieszkania zadbaną i funkcjonalną, uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej 
i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży.

3.3. Opis Priorytetów

- Priorytet I: Rozwój turystyki

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje bogactwo natury, piękne krajobrazy, ciągle żywa kultura ludowa i ważne postaci wywodzące się z obszarów wiejskich. Sprzyja to rozwojowi agroturystyki i turystyki wiejskiej. W przypadku miejscowości Grabonóg, szczególną uwagę należy zwrócić na możliwości rozwoju turystyki pielgrzymkowej do miejsca urodzin Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Wykorzystując jednocześnie inne miejsca kultu znajdujące się na Ziemi Piaskowskiej i związane z Bł. Edmundem Bojanowskim, może zostać utworzony całodniowy program pobytu turystów w Gminie Piaski. Dodatkowo produkt wzmacnia prowadzona przy muzeum galeria sakralnej rzeźby ludowej. Kolejnym elementem rozwoju turystyki w miejscowości Grabonóg jest funkcjonujące przy Zespole Szkół Rolniczych muzeum starego sprzętu rolniczego oraz uli pszczelarskich. Grabonóg ma szansę stać się, głównym w powiecie gostyńskim 
i znaczącym w regionie ośrodkiem kultywującym tradycję wsi wielkopolskiej. Utworzenie biegnących do miejscowości tras rowerowych i konnych pozwoli wykorzystać jej potencjał i zwiększyć liczbę odwiedzających ją turystów. W samej miejscowości można spotkać sprzyjające warunki dla rozwoju usług agroturystycznych a także mieszkańców zainteresowanych tą branżą. Położenie oraz plany związane z mającą przebiegać nieopodal miejscowości obwodnicą Gostynia - drogi wojewódzkiej 434 - wskazują na doskonałą lokalizację 
do tworzenia miejsc noclegowych. Poprzez tworzenie gospodarstw agroturystycznych zostanie rozwiązany jeden z mankamentów rozwoju turystyki 
w powiecie gostyńskim mianowicie brak miejsc noclegowych. Rozwój funkcji turystycznych miejscowości pozwoli na urozmaicenie działalności i odchodzenie 
w kierunku działalności turystycznej a napływ turystów zróżnicuje źródła dochodu mieszkańców wsi.

#### Cel główny:

#### Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich

  - Promocja oferty turystycznej miejscowości Grabonóg.

  - Budowa ścieżek rowerowych.

  - Rozwój gospodarstw agroturystycznych.

  - Adaptacja świetlicy wiejskiej na cele turystyczne

#### Priorytet II: Infrastruktura techniczna

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Wchodzące w skład infrastruktury budynki, urządzenia i instalacje często są przestarzałe i wymagają remontu lub wymiany na nowe, odpowiadające wymogom współczesności i uwzględniające potrzeby środowiska naturalnego. Poprawy wymaga tzw. infrastruktura komunikacyjna czyli głównie stan nawierzchni  chodników oraz przygotowanie bezpiecznych dla mieszkańców wsi i uczniów szkoły rolniczej przystanków autobusowych. Do innych kluczowych w tym priorytecie problemów zaliczyć można niewystarczającą liczbę miejsc przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wraz z przynależną im infrastrukturą. Położenie miejscowości wskazuje na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Zmiany w podstawowej infrastrukturze pozwolą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną wsi i wpłynąć na podniesienie poziomu życia jej mieszkańców. Wysoki poziom infrastruktury technicznej pozwala funkcjonować mieszkańcom wsi w sposób zaspokajający podstawowe potrzeby egzystencjalne.

#### Cel główny:

#### Poprawa jakości życia i stanu środowisko naturalnego

  - Remont chodników  w Grabonogu

  - Budowa chodników w Grabonogu

  - Budowa chodników w Tanecznicy

#### Priorytet III: Infrastruktura na potrzeby społeczne

Uzasadnienie:

Dla rozwoju obszarów wiejskich kluczowe znaczenia ma aktywizacja społeczności lokalnych. Mieszkańcy wsi tworzą charakterystyczną wspólnotę wraz ze swoją tożsamością, kulturą oraz historią. Aby społeczność lokalna mogła realizować swoje funkcje niezbędne są miejsca spotkań czy rekreacji. Do urządzeń infrastruktury społecznej zaliczyć można wszystko co stanowi materialną podstawę samoorganizacji społeczności lokalnej wpływając na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych mieszkańców wsi. Budynki 
i miejsca spotkań cechuje niezadowalający poziom użyteczności. Wymagają nakładów na remonty i wyposażenie w podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji celów społecznych. Aktywność mieszkańców miejscowości Grabonóg skupia się wokół świetlicy wiejskiej, w której w ciągu roku odbywa się szereg imprez 
o charakterze kulturalnym prowadzonych przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich czy lokalną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaliczyć do nich można Bożonarodzeniowy Opłatek, Święto Plonów – Dożynki, czy spotkania wiejskie. Ponadto młodzież wykorzystuje świetlicę do kształtowania więzi społecznych i rekreację poprzez spędzanie w niej wolnego czasu. Miejsce to służy integracji mieszkańców wsi oraz kultywowaniu tradycji lokalnych. W chwili obecnej wymaga remontu i doposażenia w urządzenia i narzędzia niezbędne do prowadzenia spotkań a w przyszłości świetlica miałyby stać się miejscem przeznaczonym na uatrakcyjnienie pobytu turystom. Wieś posiada niezagospodarowane tereny w centrum miejscowości, na których powstanie nowo wybudowana wielofunkcyjna świetlica wiejska. Ponadto na potrzeby sportu 
i rekreacji - mieszkańców i turystów - zagospodarowany zostanie teren wokół nowej świetlicy. Projekty te przyczynią się do wzrostu aktywności wspólnoty lokalnej, jej zintegrowaniu oraz zachowania dziedzictwa historycznego 
i kulturowego miejscowości. Pozwoli na organizację większej ilości spotkań mieszkańców kształtując w ten sposób więzi społeczne.

#### Cel główny:

#### Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

- Budowa kompleksu rekreacyjnego

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej  z  przeznaczeniem na cele turystyczne

3.4.	Tabela priorytety

| Cel nadrzędny | Unowocześnienie wsi przy zachowaniu tradycyjnych funkcji obszarów wiejskich. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizja | Grabonóg miejscowością znaną z kultu Bł. Edmunda Bojanowskiego, doskonałą do zamieszkania zadbaną i funkcjonalną, uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży. |  |  |
| Priorytety | Rozwój aktywnej turystyki | Infrastruktura techniczna | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cele główne priorytetów | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele szczegółowe priorytetów | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających Grabonóg - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości, - promocja miejscowości, - uatrakcyjnienie miejscowości, - zwiększenie liczby turystów, | - wzrost standardu życia ludności wsi, - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości | - podniesienie standardów życia, - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości - integracja społeczności lokalnej, - miejsce spotkań organizacji działających na terenie sołectwa |
| Zadania | - Promocja oferty turystycznej miejscowości Grabonóg - Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój gospodarstw agroturystycznych - Adaptacja świetlicy wiejskiej na cele turystyczne | - Remont chodników w Grabonogu - Budowa chodników w Grabonogu - Budowa chodników w Tanecznicy | - Budowa kompleksu rekreacyjnego - Rozbudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele turystyczne |

3.5. Opis zadań

Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje 9 zadań przybliżonych w poniższych opisach.

| Tytuł zdania | Promocja oferty turystycznej miejscowości Grabonóg |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających Grabonóg - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości, - różnicowanie działalność na wsi |
| Opis zadania : | Wyróżnikiem miejscowości Grabonóg jest Zespół Szkół Rolniczych wraz z przyległą do niego infrastrukturą. Jednak potencjał drzemiący w szkole, Muzeum Bojanowskiego oraz kolekcjom sprzętu rolniczego, uli czy rzeźb ludowych jest niewykorzystany. Zasoby znajdujące się w rękach mieszkańców mogą posłużyć wzmocnieniu produktu turystycznego miejscowości opartego na rolnictwie wielkopolskim i kulcie BŁ. E. Bojanowskiego. Powodem niewielkiego zainteresowania Grabonogiem jest brak informacji na jego temat. Projekt polega na przygotowaniu tablic informacyjnych, wydaniu publikacji i przygotowaniu strony internetowej miejscowości. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; -. Środki zewnętrzne; 20 000,00. Fundusz sołecki; 5 000,00. Koszt całkowity; 25 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa ścieżek rowerowych |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczby turystów podróżujących trasą, - podniesienie komfortu podróży, - uatrakcyjnienie trasy, - promocja miejscowości |
| Opis zadania : | Atrakcje miejscowości oraz malownicze położenie sprzyjają rozwojowi turystyki rowerowej. Obecnie przez miejscowość, nie przebiega żaden szlak rowerowy co nie pozwala na wykorzystanie potencjału turystycznego miejscowości. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków (po istniejących torach kolejowych) pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie liczby turystów oraz ułatwi komunikację z Piaskami, Bodzewem i Gostyniem. Projekt polega na budowie tras rowerowych w kierunku Piasków oraz Gostynia i obejmuje: wyznaczenie trasy, utwardzenie i oznakowanie. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci użyczenia sprzętu oraz prac ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 25 000,00. Środki zewnętrzne; 55 000,00. Gmina Piaski; 30 000,00. Koszt całkowity; 110 000,00. |

| Tytuł zdania | Rozwój gospodarstw agroturystycznych |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej, - uatrakcyjnienie miejscowości, - poprawa wyglądu miejscowości, - zwiększenie liczby turystów, |
| Opis zadania : | Ludność wsi winna poszukiwać źródeł utrzymania poza rolnictwem zachowując jednak swoją tożsamość. Jednym z możliwych kierunków rozwoju jest odchodzenie do działalności usługowej czy tworzenie na obszarach wiejskich oferty turystycznej. Zadanie polega na przygotowaniu mieszkańców do prowadzenia działalności pozarolniczej i składa się na nie szkolenia i warsztaty na temat: wykorzystania możliwości miejscowości, tworzenia oferty turystycznej, przepisów obowiązujących w tworzeniu oferty turystycznej, obsługi klienta, biznesplanu, procedur zakładania działalności pozarolniczej, źródeł finansowania działalności. Wkładem własnym mieszkańców będzie przygotowanie i udostępnienie miejsca szkoleń. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 5 000,00. Środki zewnętrzne; 15 000,00. Fundusz sołecki; 5 000,00. Koszt całkowity; 25 000,00. |

| Tytuł zdania | Adaptacja świetlicy wiejskiej na cele turystyczne (IKL) |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - uatrakcyjnienie miejscowości, - poprawa wyglądu miejscowości - miejsce spotkań organizacji działających na terenie sołectwa - integracja społeczności lokalnej, |
| Opis zadania : | Rozwój turystyki na obszarach wiejskich stwarza możliwości remontu obiektów zabytkowych. Jednym z takich obiektów w miejscowości Grabonóg jest dawna szkołą wiejska, obecnie pełniąca rolę świetlicy wiejskiej. W budynku szkoły znajdują się dwie sale. Powstała już świetlica z zapleczem kuchennym. Budynek powinien również dysponować dostępem do Internetu oraz pokojami dla gości na strychu. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci prac remontów. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000zł. Środki zewnętrzne; 50 000zł. Fundusz sołecki; 20 000zł. Koszt całkowity; 80 000zł. |

| Tytuł zdania | Remont chodników w Grabonogu |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności wsi, - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości |
| Opis zadania : | Grabonóg charakteryzuje położenie wzdłuż dwóch dróg powiatowych. Drogi powiatowej nr 4907 P Gostyń – Pępowo oraz 4093 P Piaski - Grabonóg. Stan nawierzchni chodników w centralnej części wsi jest niezadowalający a ich łączna długość wynosi około 1 000 m. Infrastruktura wsi winna zapewniać bezpieczną drogę z jednej części miejscowości do drugiej. Zadanie polega na przygotowaniu do eksploatacji chodników i składa się na nie rozbiórka istniejących chodników, przygotowanie instalacji elektrycznej, przygotowanie podłoża, ułożenie krawężników i chodników, instalacja lamp oświetleniowych. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 25 000,00. Środki zewnętrzne; 45 000,00. Fundusz sołecki; 12 000,00. Gmina Piaski; 8 000,00. Koszt całkowity; 80 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa chodników w Grabonogu |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności wsi, - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości |
| Opis zadania : | Grabonóg charakteryzuje położenie wzdłuż dwóch dróg powiatowych. Drogi powiatowej nr 4907 P Gostyń – Pępowo oraz 4093 P Piaski - Grabonóg. Część wsi (Huby) nie dysponuje chodnikami. Stwarza to problemy związane z dotarciem do centrum wsi w sprawach codziennych np. zakupy. Ponadto utrudnia kontakty społeczne. Łączna długość chodników to około 1 800 mb. Infrastruktura wsi powinna zapewnić bezpieczną drogę z jednej części miejscowości do drugiej. Zadanie polega na wybudowaniu chodników i składa się na nie przygotowanie podłoża, przygotowanie instalacji, ułożenie krawężników i chodników, instalacja lamp oświetleniowych. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Środki zewnętrzne; 70 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 30 000,00. Koszt całkowity; 120 000,00. |
| Tytuł zdania | Budowa chodników w Taniecznicy |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności wsi, - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości |
| Opis zadania : | W skład sołectwa Grabonóg wchodzi miejscowość Taniecznica. Położona jest ona przy drodze powiatowej nr 4907 P Gostyń – Pępowo. W chwili obecnej w miejscowości nie ma chodników co powoduje zmniejszenie bezpieczeństwa jej mieszkańców w tym dzieci. Łączna długość chodników to około 400 mb. Zadanie polega na wybudowaniu chodników i składa się na nie przygotowanie podłoża, przygotowanie instalacji, ułożenie krawężników i chodników, instalacja lamp oświetleniowych. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Środki zewnętrzne; 10 000,00. Gmina Piaski; 10 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Koszt całkowity; 40 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa kompleksu rekreacyjnego |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających Grabonóg - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości - promocja miejscowości |
| Opis zadania : | Grabonóg nie posiada zagospodarowanego wielofunkcyjnego placu służącego integracji społeczności lokalnej i zapewniającego właściwy rozwój młodzieży poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Zadanie polega na przygotowaniu miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców oraz placu zabaw dla dzieci i składa się na nie dokumentacja techniczna, roboty ziemne, przygotowanie instalacji i sanitariatów, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie części terenu, przygotowanie zadaszenia, muszli i płyty tanecznej, wyposażenie w stoły, ławy i kosze na śmieci, instalacja oświetlenia, nasadzenia krzewów i drzew wokół terenu, Wyznaczenie części terenu na boisko sportowe, zakup sprzętu sportowego. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby budowy oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 15 000,00. Środki zewnętrzne; 20 000,00. Fundusz sołecki; 20 000,00. Koszt całkowity; 55 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa nowej świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie standardów życia, - miejsce spotkań organizacji działających na terenie sołectwa - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Głównych miejscem spotkań mieszkańcowi sołectwa Grabonóg jest Świetlica Wiejska. Świetlica pełni funkcję sali spotkań dla wszystkich organizacji oraz grup wiekowych. Odbywają się tu spotkania zarówno Rady Sołeckiej, jak i KGW oraz OSP. W świetlicy spotyka się też młodzież spędzając tam czas wolny. Ze względu na rozwój miejscowości a także przyszłe przeznaczenie budynku obecnej świetlicy na cele turystyczne, konieczne jest wybudowanie nowej świetlicy wiejskiej. Obecnie funkcjonująca świetlica jest za mała i nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Wybudowanie nowej świetlicy pozwoli na podniesienie standardu spędzanego tam czasu i realizacji szeregu zaplanowanych przez organizacje działań o charakterze społecznym. Miejscowość posiada niezagospodarowany plac w centrum przeznaczony pod budowę. Projekt polega na wybudowaniu nowoczesnego wielofunkcyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców Grabonogu wraz z budową strażnicy OSP. Składa się na niego przygotowanie niezbędnych pozwoleń, prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę, budowę budynku oraz zagospodarowanie świetlicy wokół terenu. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby przebudowy oraz pomoc w pracach porządkowych i związanych z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 50 000,00. Środki zewnętrzne; 160 000,00. Fundusz sołecki; 20 000,00. Gmina Piaski; 20 000,00. Koszt całkowity; 250 000,00. |

3.6. Harmonogram realizacji zadań na lata 2015 – 2022

| ROK ZADANIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocja oferty turystycznej miejscowości Grabonóg |  |  | x |  | x |  |  |  |
| Budowa ścieżek rowerowych | x | x |  | x |  | x |  |  |
| Rozwój gospodarstw agroturystycznych |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Adaptacja świetlicy wiejskiej na cele turystyczne |  |  | x |  | x |  |  |  |
| Remont chodników w Grabonogu | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Budowa chodników w Grabonogu | x |  |  | x |  |  | x |  |
| Budowa chodników w Tanecznicy |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kompleksu rekreacyjnego | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Budowa nowej świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP |  |  |  |  |  |  | x | x |

3.7. Budżet

| Tytuł zadania | Koszt całkowity | Środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania | Wkład własny Sołectwa | Gmina Piaski | Fundusz sołecki | Termin realizacji zadania (rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocja oferty turystycznej miejscowości Grabonóg | 25 000 | 20 000 |  |  | 5 000 | 2017,2019 |
| Budowa ścieżek rowerowych | 110 000 | 55 000 | 25 000 | 30 000 |  | 2015,2016,2018,2020 |
| Rozwój gospodarstw agroturystycznych | 25 000 | 15 000 | 5 000 |  | 5 000 | 2018,2021 |
| Adaptacja świetlicy wiejskiej na cele turystyczna | 80 000 | 50 000 | 10 000 |  | 20 000 | 2017,2019 |
| Remont chodników w Grabonogu | 80 000 | 45 000 | 25 000 | 8 000 | 12000 | 2015,2016 |
| Budowa chodników w Grabonogu | 120 000 | 70 000 | 10 000 | 30 000 | 10 000 | 2015,2018,2021 |
| Budowa chodników w Taniecznicy | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2016 |
| Budowa kompleksu rekreacyjnego | 55 000 | 20 000 | 15 000 |  | 20 000 | 2015,2017 |
| Budowa nowej świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP | 250 000 | 160 000 | 50000 | 20 000 | 20 000 | 2021,2022 |
| Suma kosztów | 785 000 | 445 000 | 150 000 | 98 000 | 102 000 | - |

Rozdział IV Zarządzanie – monitoring

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może podlegać zmianom. Oznacza to, że Plan w razie potrzeby może zostać zaktualizowany 
i dostosowany do istotnie zmieniających się uwarunkowań oraz oceny skuteczności dokonywanej ewaluacji poszczególnych etapów realizacji zdań. Sporządzony 
i kompletny Plan zostaje w pierwszej kolejności zaakceptowany przez mieszkańców sołectwa w dalszej kolejności przez władze i Radę Gminy Piaski.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dzięki współpracy „Grupy Odnowy” w skład której weszli Członkowie Rady Sołeckiej z Sołtysem na czele, radni Rady Gminy Piaski z tego regionu oraz mieszkańcy miejscowości. Odpowiedzialność za realizację całego Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Grabonóg ponosi nieformalna Grupa. „Grupa Odnowy” powinno na bieżąco monitorować terminy i poszczególne etapy realizowanych zadań w ramach przyjętego Planu.

Realizacja przyjętego Planu Odnowy będzie na bieżąco monitorowana 
i oceniana przez bezpośrednio zainteresowanych tj. Mieszkańców sołectwa Grabonóg.

„Grupę Odnowy” tworzą:

- Sołtys

- Rada sołecka

- Koło Gospodyń Wiejskich

- OSP

Współpraca:

- Sebastian Nowak

- Andrzej Konieczny