projekt

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Podrzecze

na lata 2015 – 2022

Strategia Rozwoju Wsi

Opracowany przez:

Zespół Planu Odnowy Miejscowości/Sołectwa Podrzecze

# Podrzecze  2015

# SPIS TREŚCI

Wstęp											3

Rozdział I

Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości

1.1.	Położenie geograficzne								4

1.2.	Liczba ludności									4

1.3.	Bezrobocie w Gminie Piaski							4

1.4.	Oświata										4

1.5.	Ochrona zdrowia									5

1.6.	Historia										5

1.7.	Zasoby przyrodnicze								6

1.8.	Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości				6

1.9.	Formularz analizy zasobów							6

Rozdział II

Analiza SWOT										8

Rozdział III

Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

3.1.	Formularz wizji								 	10

3.2.	Wizja											11

3.3.	Opis Priorytetów									11

3.4.	Tabela priorytety									14

3.5.	Opis zadań										15

3.6.	Harmonogram realizacji								21

3.7.	Budżet										22

Rozdział IV

Zarządzanie – monitoring									23

Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem zawierającym w swojej treści charakterystykę miejscowości – analizę zasobów sołectwa, analizę SWOT, opis planowanych zdań – kierunki strategiczne oraz opis koordynacji i zarządzania planem. Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości posłuży przede wszystkim 
do podniesienia jakości i standardu życia wszystkich mieszkańców Sołectwa. Realizacja poszczególnych zdań przyczyni się do zintegrowania i zaktywizowania mieszkańców oraz uatrakcyjnienia miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dla Sołectwa PODRZECZE.

Poniższy Plan Odnowy Miejscowości został zapisany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Gminy Piaski „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski” oraz Powiatu Gostyńskiego  „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego” oraz „Strategia Powiatu Gostyńskiego”. Sporządzony Plan Odnowy Miejscowości jest również zgodny z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
a zwłaszcza działaniem „Odnowa i Rozwój Wsi”. Realizacja poniższych zadań 
w żadnym przypadku nie powoduje negatywnych skutków do realizacji powyższych strategii.

Rozdział I  Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości.

1.1. Położenie miejscowości:

- położenie geograficzne:

Gmina wiejska - Piaski położona jest w południowo-środkowej części województwa wielkopolskiego, w odległości około 70 km od dużego ośrodka, jakim jest Poznań. Wchodzi w skład powiatu gostyńskiego, który poza gminą Piaski obejmuje również, gminy miejsko-wiejskie: Borek Wielkopolski, Krobia, Pogorzela, Poniec, Gostyń oraz gminę wiejskie: Pępowo.

- przynależność administracyjna:							      W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa leszczyńskiego. Obecnie wieś położona jest w województwie wielkopolskim, 
w powiecie gostyńskim w gminie Piaski.

- powierzchnia:
ok. 5,12 km²  ( 512,17 ha)

- ważniejsze drogi (12,52 ha)
drogi gminne
drogi powiatowe

droga wojewódzka

1.2. Liczba ludności:

Liczba ludności sołectwa Podrzecze wynosi 323 osób. W sołectwie zamieszkuje 163 kobiet oraz 160 mężczyzn.

1.3. Bezrobocie w Gminie Piaski (dane na koniec marca):

W Gminie Paski na dzień 31.03.2015 roku odnotowano 372 osób pozostających bez pracy w tym 201 kobiet. Największe bezrobocie w Gminie istnieje wśród młodzieży do 25 roku życia (87osób) oraz wśród ludzi powyżej 50 roku życia (74osób).

1.4. Oświata:

- Przedszkola: Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Piaskach (dojazd we własnym zakresie), Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Piaskach- oddział integracyjny w Strzelcach Wielkich
Szkoły: Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Nr1 w Piaskach ( dojazd zapewniony)

- Patron: W 16.11.1972r.na radzie pedagogicznej został poparty wniosek o nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika. Obchody roku Kopernikowskiego trwały więc już od grudnia 1972 r. aż do nadania imienia. Na kolejnej radzie przygotowano plan imprez z okazji 500 rocznicy urodzin M. Kopernika. Nadanie imienia szkole nastąpiło 3 czerwca 1973r. Akt nadania imienia szkole wręczył dyrektorowi mgr W. Kordusowi przewodniczący GRN w Piaskach Kazimierz Nowacki.

- ilość klas w szkole: Szkoła podstawowa – 19, gimnazjum – 12 i oddziały przedszkolne – 2.

- ilość uczniów: szkoła podstawowa 374, gimnazjum – 191 i 2 oddziały przedszkolne - 39

1.5. Ochrona zdrowia:

- Szpitale: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital 
(ul. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń) – ilość km do szpitala – ok. 4,5 km

- Ośrodki Zdrowia:

-  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia (ul. Leśna, 63-820 Piaski) – ilość km do Ośrodka Zdrowia- ok. 5  km

-  NZOZ - Przychodnia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Medicus s.c. (63-800 Gostyń, Starogostyńska 9) – ilość km do ośrodka zdrowia ok. 4,5km

-  NZOZ - Przychodnia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Medicus s.c. Filia w Gostyniu  (63-800 Gostyń, Wrocławska 9), ilość km do ośrodka zdrowia ok. 4,5km

- NZOZ - Przychodnia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Medicus s.c. Filia w Gostyniu ( 63-800 Gostyń, Ks. Olejniczaka 7a) - ilość km do ośrodka zdrowia ok. 4,5km

- Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego GOS - MED Sp. Jawna Przychodnia, ośrodek zdrowia  (ul. Graniczna 4, 63-800 Gostyń) - ilość km do ośrodka zdrowia ok. 4,5km

-  Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego GOS - MED Sp. jawna  Przychodnia, ośrodek zdrowia ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń - ilość km do ośrodka zdrowia ok. 4,5km

- Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego GOS - MED sp. jawna  Przychodnia, ośrodek zdrowia  (ul. Graniczna 6EF, 63-800 Gostyń) - ilość km do ośrodka zdrowia ok. 4,5km

1.6. Historia

- opis/nazwa miejscowości:

Podrzecze

W pobliżu dzisiejszej wsi Podrzecze zachowały się ślady słowiańskiego grodziszcza we wczesnych czasach piastowskich – jest typu topograficznego. Pierwsza wzmianka źródłowa o Porzeczu pochodzi z roku 1284. należało ono wtedy do rodu Awdańców i było co dopiero lokowane na prawie czynszowym. Wkrótce przeszło w ręce Przedpełkowiców – dziedziców pobliskiego miasta Gostyń – i odtąd dzieliło losy tego miasta, należąc kolejno do Wzezenborgów, Borów-Gostyńskich, Radzewskich, Mycielskich, Węgierskich i Taczanowskich. Na początku XIX wieku właścicielami Porzecza zostali Węgierscy, z których Mikołaj brał udział w powstaniu listopadowym i wydarzeniach 1848 roku w Gostyniu. W 1831 roku nastąpiło uwłaszczenie chłopów podrzeckich. We wsi powstało wówczas 12 gospodarstw chłopskich , nadzielonych działkami wielkości od 10 do 44 mórg magdeburskich. Około połowy XIX wieku Mikołaj Węsierski wzniósł tu pałac w stylu neogotyckim. 3maja 1850roku utworzona została w Porzeczu za staraniem Edmunda Bojanowskiego ochronka wiejska – pierwsza tego typu na ziemiach polskich. Ostatnim przed II wojną światową właścicielem majątku podrzeckiego był Stanisław Taczanowski – kawaler zakonu maltańskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej miejscowość nosiła nazwę Eschenfliess. Po II wojnie światowej istniała tu przez jakiś czas Powiatowa Lecznica dla zwierząt, prowadzona przez weterynarza – dr Matnię. Po roku 1950 dawny majątek przekształcono w PGR.

Obecnie Podrzecze jest wsią sołecką, w której jest 25 gospodarstw chłopskich i zakład Gospodarstwa Rolnego Gola – sp. z o.o.. Mieszka tu łącznie 255osób, działa 3-klasowa szkoła podstawowa, kółko rolnicze i jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest tu też ujęcie wody (hydrofornia). W stanie zaawansowanej renowacji jest zabytkowy pałac, zaś w budowie ochronka z kaplicą, wznoszona sumptem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek z Lubonia. Kod pocztowy: 63 – 800 Gostyń

b) osoby ważne:

-ród Awdańców – pierwsi właściciele Podrzecza,

-Przedpełkowice – kolejni właściciele

-Mikołaj Węsierski – w połowie XIX w. wzniósł pałac

-Edmund Bojanowski – 3 maja 1850 roku utworzył w Podrzeczu ochronkę wiejską,

-Stanisław Taczanowski –ostatni właściciel majątku podrzeckiego  przed II wojną światową.

-Dr. Mathia

c) budynki pałac (w stylu neogotyckim), ochronka wiejska, Powiatowa Lecznica dla zwierząt (istniała po II wojnie światowej), szkoła,

obecnie: pałac, Zakład Gospodarstwa Rolnego Sp. z o.o., hydrofornia, Ochronka z kaplicą, piękny zajazd.

1.7. Zasoby przyrodnicze

- lasy - 6,91 ha,

- grunty zadrzewione i zakrzewione - 0,29 ha,

- wody stojące - 0,06 ha,

- rowy - 4,30 ha

1.8. Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości:

- drogi wojewódzkie :

- Poraj (168 m)- asfald

- drogi powiatowe:

- 4 938 P – Grabonóg – Krajewice  (2 211 m) - asfald

- drogi gminne:

- 740 544 P – Podrzecze Tanecznica (2 850 m) - gruntowa

1.9. Formularz analizy zasobów

Informacje na temat podstawowych zasobów charakterystycznych dla sołectwa zostały sporządzone podczas spotkań z mieszkańcami, na którym określili oni jak postrzegają swoją miejscowość.

Poniższa tabela przedstawia materialne i niematerialne zasoby sołectwa, które mogą być obecnie lub w przyszłości wykorzystane do realizacji przedsięwzięć publicznych i prywatnych w ramach wszelkiego rodzaju środkach pomocowych z Unii Europejskiej.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  | X |  |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  | X |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  |  | X |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  |  | X |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  | X |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  |  | X |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  |  | X |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  |  | X |  |
| - gleby, kopaliny |  |  | X |  |
| - szlaki turystyczne |  | X |  |  |
| #### środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  |  | X |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  |  | X |  |
| - zabytki, pomniki |  |  | X |  |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| - ośrodek kultury |  |  |  | X |
| - ośrodki sportowe |  |  |  | X |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  |  | X |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  |  | X |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  |  | X |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | X |  |  |
| - ważne postacie historyczne |  |  | X |  |
| - specyficzne nazwy |  | X |  |  |
| - cmentarze |  | X |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  | X |  |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł | X |  |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe |  |  | X |  |
| - pustostany magazynowe i poprzemysłowe | X |  |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) |  |  | X |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  |  |  | X |
| - miejsca sportu i rekreacji | X |  |  |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  |  | X |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  |  |  | X |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne |  | X |  |  |
| - przetwórstwo rolno – spożywcze |  | X |  |  |
| - grupy producenckie i organizacje rolnicze |  |  |  | X |
| - rzemiosło artystyczne |  |  | X |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne sąsiedztwo (miasto, arteria, atrakcje) |  |  |  | X |
| - ruch tranzytowy |  |  |  | X |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  | X |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej |  |  |  | X |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury |  |  |  | X |
| - szpitale, hospicja |  |  |  | X |
| #### Ludzie, oświata, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP |  | X |  |  |
| - KGW |  | X |  |  |
| - Stowarzyszenia | X |  |  |  |
| - inne organizacje | X |  |  |  |
| - kluby sportowe, koła wędkarskie |  |  | X |  |
| - bezrobocie |  |  |  | X |
| - szkoły, przedszkola | X |  |  |  |
| - liczba ludności | 323 |  |  |  |
| - zatrudnienie mieszkańców |  |  | X |  |

Rozdział II Analiza SWOT

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu samorządowym posłużyliśmy się narzędziem planistycznym jakim jest analiza SWOT. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości została opracowana na podstawie zestawienia korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych całego sołectwa oraz szans i zagrożeń jakie występują w otoczeniu, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój sołectwa i jego mieszkańców.

Przygotowanie analizy SWOT sołectwa PODRZECZE z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi dało obraz stanu wyjściowego miejscowości. Uzyskana wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości 
i pozytywnych cech sołectwa oraz czynników hamujących możliwości rozwojowe wsi. Rozważania dotyczące pozytywnego i negatywnego wpływu na otoczenie zewnętrzne dotyczyły określenia szans i możliwości oraz zagrożeń mających wpływ na organizacje, planowanie zarządzanie i finansowanie poszczególnych działań ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej oraz innych dodatkowych źródeł finansowania.

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - nizinne ukształtowanie terenu, liczne lasy, wody powierzchniowe sprzyjające turystyce konnej - zagłębie hodowli koni - bogata historia miejscowości – Edmund Bojanowski - ochronka Edmunda Bojanowskiego - zabytkowy pałac oraz tradycyjne obiekty gospodarskie wsi - liczne tereny pod zabudowę mieszkaniową - licznie odbywające się imprezy dla społeczności wiejskiej z terenu całego powiatu (Majówka z Końmi, Zawody konne, Strefa Militarna) - liczne działające organizacje (Klub Jeździecki Merkury, koła wędkarskie, myśliwskie) - zintegrowana młodzież | - brak wyznaczonych szlaków konnych na terenie miejscowości - miejsce spotkań ze słabą infrastrukturą, boisko wymaga wielu nakładów, brak placu zabaw dla młodzieży i mieszkańców - nie zintegrowani mieszkańcy, nie utożsamiający się z miejscowością - KGW działające nieformalnie - słabej jakości gleby - rozdrabniające się rolnictwo - wybrakowane i zniszczone aleje lipowe i wierzbowe - słabo wyposażona Świetlica Wiejska - brak asfaltów w niektórych częściach miejscowości nieutwardzony plac przy miejscowym sklepie - brak niezbędnego oświetlenia w miejscowości |
| Szanse | Zagrożenia |
| - stworzenie dobrych warunków społeczno – sportowych (budowa placu integracyjnego dla mieszkańców - duży potencjał do rozwoju działalności gospodarczej i turystyki i agroturystyki - rozwój rolnictwa - rozwój budownictwa mieszkaniowego - rozwijające się małe przedsiębiorstwa (produkcja bryczek, szwalnia, kuźnia) - możliwość wykorzystania funduszy UE na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, | - niewykorzystanie posiadanych walorów turystycznych dla gospodarki regionu - duże wymogi przy rejestrowaniu działalności agroturystycznej - brak środków finansowych na realizacje planu - spadek opłacalności produkcji w rolnictwie - bezrobocie ukryte wśród mieszkańców zajmujących się rolnictwem, - nuda, brak rozrywki, sposobu i miejsca na spędzanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży - zbyt duża biurokracja związana z pozyskiwaniem funduszy |

Rozdział III Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

Wizja odnosi się do głównego celu miejscowości jest tzw. „sensem życia”. Ukazuje dążenia i oczekiwania mieszkańców względem miejscowości dla której jest formułowana. Wizja ma za zadanie oddać pozytywny obraz sołectwa na kolejne siedem lat.

Do realizacji założonej wizji potrzebne będzie zaangażowanie i współdziałanie mieszkańców z Urzędem Gminy Piaski zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu własnego. Wkład mieszkańców oraz pozostałe fundusze zewnętrzne z pewnością przyczynią się do tego, iż miejscowość stanie 
się jednym z atrakcyjniejszych miejsc na terenie Powiatu Gostyńskiego.

3.1. Formularz wizji

| 1. Co ma ją wyróżniać? | Podrzecze jest miejscowością położoną na nizinnym terenie skupiającą na swoim terenie hodowców koni oraz produkcję powozów konnych. W przyszłości miejscowość może stać się miejscem gdzie ludzie z miasta będą mieli możliwość aktywnie wypocząć. |
| --- | --- |
| 2. Jakie ma pełnić funkcje? | Obecnie wieś pełni przede wszystkim funkcje rolniczą i mieszkaniową. W przyszłości mieszkańcy będą zmierzać, do tego aby miejscowość stała się miejscem wypoczynku dla ludzi z miasta chcących aktywnie wypocząć i mile spędzić czas. Miejscowość będzie wówczas pełnić funkcje sypialnianą, mieszkaniową oraz turystyczną i rekreacyjną |
| 3. Kim mają być mieszkańcy? | Obecnie mieszkańcami są głównie rolnicy, pracujący, emeryci, renciści, dzieci i młodzież. W przyszłości mieszkańcy mają się stać osobami przedsiębiorczymi i zamożnymi, wykształconymi, zintegrowanymi i życzliwymi, uczciwymi, którym dopisuje zdrowie. |
| 4. Co ma dać utrzymanie? | Obecnie mieszkańcy głownie utrzymują się z rolnictwa, pracy poza rolnictwem, rent i emerytur. W przyszłości z usług i handlu i turystyki |
| 5. W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Spotkania wiejskie. Poszczególni członkowie organizacji delegują swoje Zarządy, które bezpośrednio kontaktują się z Wójtem Gminy i sołtysem. Zebrania młodzieży podczas którego najmłodsi mieszkańcy proponują swoje wizje miejscowości. |
| 6. W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Podczas spotkań i zebrań wiejskich, każdy mieszkaniec ma prawo głosu i wyrażenia swojej opinii. |
| 7. Jak ma wyglądać nasza wieś? | Wieś ładna zadbana, czysta, schludna z liczną zielenią i zabudowaniami. |
| 8. Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Corocznie organizowane dożynki wiejskie oraz kultywowanie tradycji obchodów kominiarzy |
| 9. Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Zadbane i estetyczne, nowoczesne. |
| 10. Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Otoczenia powinny być czyste i zadbane. Wieś podłączona do kanalizacji. W chwili obecnej wieś jest w bardzo dobrym stanie. |
| 11. Jakie ma być rolnictwo? | Nowoczesne, zmechanizowane, dochodowe, bezpieczne ekologiczne dostosowane na zmieniających się standardów. |
| 12. Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Połączenia PKS odpowiadają potrzebom mieszkańców. Brak połączeń PKP są stare tory kolejowe. |
| 13. Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Miejsce spotkań dla młodzieży – boisko sportowe. Salkę spotkań, na której młodzi mieszkańcy będą mieli możliwość spotkań również podczas zimy. |

3.2. Wizja miejscowości

Podrzecze miejscowością otwartą dla aktywnej turystyki konnej, z terenami pod zabudowę mieszkaniową, zadbaną i funkcjonalną uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem 
i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej 
i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży.

3.3. Opis Priorytetów

- Priorytet I: Rozwój aktywnej turystyki

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje bogactwo natury, piękne krajobrazy i ciągle żywa kultura ludowa. Sprzyja to rozwojowi agroturystyki i turystyki wiejskiej. 
W przypadku sołectwa PODRZECZE szczególną uwagę należałoby zwrócić 
na możliwości rozwoju tak zwanej turystyki aktywnej na bazie turystyki konnej. 
Na terenie miejscowości znajdują się gospodarstwa rolne hodujące konie oraz firmy produkujące powozy konne. W samej miejscowości można więc spotkać sprzyjające warunki dla rozwoju usług agroturystycznych a także mieszkańców zainteresowanych tą branżą. W miejscowości PODRZECZE znajdują się zakłady zajmujące się produkcja powozów konnych, które ze względu zaplanowane 
do wyznaczenia szlaki konne, mające przebiegać również przez Podrzecze, mają szansę stać się jedną z atrakcji turystycznych uzupełniając interesujący produkt turystyki konnej. Atrakcyjność wsi może podnieść rewitalizacja alei lipowej 
i wierzbowej. Do zmiany funkcji sołectwa PODRZECZE z rolniczej 
na turystyczną przyczyni się również zlokalizowany na terenie wsi historyczny „Folwark Podrzecze” na terenie którego prowadzona jest hodowla koni oraz organizowane są wszelkiego rodzaju imprezy plenerowe tj. „Majówka z Końmi”, „Zawody Konne” oraz Strefa Militarna” które z roku na rok przyciągają 
do Podrzecza coraz większe rzesze osób uczestniczących w tego typu imprezach. Do zmian przyczyni się również powstawanie szlaków turystycznych, które biegnąć będą przez sołectwo. Poprzez utworzenie gospodarstw agroturystycznych zostanie rozwiązany jeden z mankamentów rozwoju turystyki w powiecie gostyńskim mianowicie brak miejsc noclegowych. Rozwój funkcji turystycznych miejscowości pozwoli na urozmaicenie działalności i odchodzenie w kierunku działalności turystycznej a napływ turystów zróżnicuje źródła dochodu mieszkańców wsi.

#### Cel główny:

#### Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich

  - Rewitalizacja alei lipowej i wierzbowej

  - Wyznaczenie szlaków konnych na terenie sołectwa Podrzecze

  - Przygotowanie merytoryczne mieszkańców do prowadzenia działalności pozarolniczej

#### Priorytet II: Infrastruktura techniczna

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa. Wchodzące w skład infrastruktury budynki, urządzenia 
i instalacje często są przestarzałe i wymagają remontu lub wymiany na nowe, odpowiadające wymogom współczesności i uwzględniające potrzeby środowiska naturalnego. Poprawy wymaga tzw. infrastruktura komunikacyjna czyli stan nawierzchni dróg, chodników oraz przygotowanie bezpiecznych dla mieszkańców wsi przystanków autobusowych. Do innych kluczowych w tym priorytecie problemów zaliczyć można trudności związane z odprowadzaniem ścieków spowodowane brakiem kanalizacji sanitarnej we wszystkich miejscowościach sołectwa. Dla rozwoju rolnictwa i podniesienia jego opłacalności niezbędne jest min. właściwe przygotowanie dojazdu do pól poprzez utwardzenia dróg śródpolnych. Zmian w podstawowej infrastrukturze pozwolą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną wsi i wpłynąć na podniesienie poziomu życia 
jej mieszkańców. Wysoki poziom infrastruktury technicznej pozwala funkcjonować mieszkańcom wsi w sposób zaspokajający podstawowe potrzeby egzystencjalne.

#### Cel główny:

#### Poprawa jakości życia i stanu środowisko naturalnego

  - Utwardzenie dróg śródpolnych

  - Utwardzenie przy terenie sklepu

  - Remont, odnowienie chodników i oświetlenia w Podrzeczu

  - Wykonanie zatoczek autobusowych oraz przystanku autobusowego w Podrzeczu

  - Budowa ścieżek dla ruchu pieszego i rowerowego

  - Budowa chodnika po drugiej stronie drogi

#### Priorytet III: Infrastruktura na potrzeby społeczne

Uzasadnienie:

Dla rozwoju obszarów wiejskich kluczowe znaczenia ma aktywizacja społeczności lokalnych. Mieszkańcy wsi tworzą charakterystyczną wspólnotę wraz ze swoją tożsamością, kulturą oraz historią. Aby społeczność lokalna mogła realizować swoje funkcje niezbędne są miejsca spotkań czy rekreacji. 
Do urządzeń infrastruktury społecznej zaliczyć można wszystko co stanowi materialną podstawę samoorganizacji społeczności lokalnej wpływając 
na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych mieszkańców wsi. Budynki i miejsca spotkań cechuje niezadowalający poziom użyteczności. Wymagają nakładów na remonty i wyposażenie w podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji celów społecznych. Aktywność mieszkańców miejscowości PODRZECZE skupia się wokół świetlicy wiejskiej, w której w ciągu roku odbywa się szereg imprez o charakterze kulturalnym prowadzonych przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich. Zaliczyć do nich można Bożonarodzeniowy Opłatek, Święto Plonów – Dożynki, czy spotkania wiejskie. Ponadto młodzież wykorzystuje świetlicę do kształtowania więzi społecznych i rekreację poprzez spędzania w niej wolnego czasu. Miejsce to służy integracji mieszkańców wsi oraz kultywowaniu tradycji lokalnych. W chwili obecnej wymaga remontu i doposażenia w urządzenia i narzędzia niezbędne do prowadzenia spotkań. Teren obok świetlicy wiejskiej może natomiast zaspokajać potrzeby najmłodszych mieszkańców poprzez zagospodarowanie go na plac zabaw. Projekty te przyczynią się do wzrostu aktywności wspólnoty lokalnej, jej zintegrowaniu oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego miejscowości. Pozwoli na organizację większej ilości spotkań mieszkańców kształtując w ten sposób więzi społeczne.

#### Cel główny:

#### Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

  - Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Podrzeczu

  - Urządzanie placu zabaw w Podrzeczu

  - Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Podrzeczu

Działania społeczne wymagające współpracy z instytucjami, zaangażowania i samoorganizacji mieszkańców

- Warsztaty i spotkania z tradycją dla dzieci (rzemiosło, rękodzieło, kultura, kulinaria, taniec, fotografia), spotkań dla seniorów

- Utworzenie sekcji Nordic Walking dla grupy chętnych mieszkańców

- Dążenie do powstania Klubu aktywności turystycznej – rowery, turystyka piesza

- Warsztaty motywujące do podjęcia aktywności społecznej

- Poprawienie komunikacji – lepszy przepływ informacji we wsi - Internet

- Zorganizowanie w świetlicy wiejskiej sekcji bilardowej i gier planszowych - spotkań dla młodzieży, fitness

- Organizacja warsztatów w kuchni dla dzieci

- Zawody strażackie i pokazy dla najmłodszych

- Utworzenie Wioski tematycznej wykorzystującej lokalną aktywność mieszkańców i zasoby społeczne i gospodarcze

- Piknik konny,  rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży – turnieje piłkarskie, siatkarskie,

3.4.	Tabela priorytety

| Cel nadrzędny | Unowocześnienie wsi przy zachowaniu tradycyjnych funkcji obszarów wiejskich. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizja | Podrzecze miejscowością otwartą dla aktywnej turystyki konnej, z terenami pod zabudowę mieszkaniową, zadbaną i funkcjonalną uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży. |  |  |
| Priorytety | Rozwój aktywnej turystyki | Infrastruktura techniczna | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cele główne priorytetów | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele szczegółowe priorytetów | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających Podrzecze - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości, - różnicowanie działalność na wsi - powstanie gospodarstw agroturystycznych | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości, - zaspokojenie potrzeb społecznych i infrastrukturalnych mieszkańców, | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności miejscowości - podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców - wzrost funkcjonalności miejscowości |
| Zadania | - Rewitalizacja alei lipowej i wierzbowej - Wyznaczenie szlaków konnych na terenie sołectwa Podrzecze - Przygotowanie merytoryczne mieszkańców do prowadzenia działalności pozarolniczej - Wyznaczenie szlaków | - Utwardzenie dróg śródpolnych - Utwardzenie przy terenie sklepu - Remont, odnowienie chodników i oświetlenia w Podrzeczu - Wykonanie zatoczek autobusowych oraz przystanku autobusowego w Podrzeczu - Budowa ścieżek dla ruchu pieszego i rowerowego - Budowa chodnika po drugiej stronie drogi | - Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Podrzeczu - Urządzanie placu zabaw w Podrzeczu - Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Podrzeczu |

3.5. Opis zadań

Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje zadań przybliżonych w poniższych opisach.

| Tytuł zdania | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podrzeczu |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji wiejskiej - miejsce spotkań mieszkańców - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości - wzrost funkcjonalności miejscowości |
| Opis zadania : | Miejscowość posiada świetlicę wiejską, która wymaga nakładów finansowych na jej wyposażenie (kuchnia) oraz nagłośnienie, stół bilardowy, stół do ping ponga, gry planszowe i inne... Elementy składowe wykonywanego zdania to: zakup niezbędnego wyposażenia sportowego oraz kuchennego. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 2 000,00. Środki zewnętrzne; 6 000,00. Fundusz sołecki; 2 000,00. Koszt całkowity; 10 000,00. |

| Tytuł zdania | Urządzenie placu zabaw w Podrzeczu |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost atrakcyjności miejscowości - wzrost integracji miejscowości - poprawa funkcjonalności miejscowości - miejsce spotkań społeczności wiejskiej |
| Opis zadania : | Do głównych miejsc spotkań mieszkańców sołectwa należy zaliczyć Świetlicę Wiejską. Podrzecze na terenie wsi przy świetlicy wiejskiej posiada wolny teren, który zostanie zaadaptowany pod plac zabaw dla dzieci oraz miejsce dla spotkań młodzieży oraz mieszkańców. Zadanie będzie polegało na wyrównaniu terenu, nasadzeniu drzew, krzewów, traw. Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci, oraz zakup ławeczek, oświetlenia, koszy i ogrodzenia oraz niezbędnego wyposażenia placu. Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny w przygotowanie terenu, który polegać będzie na wszelkiego rodzaju pracach remontowych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 5 000,00. Środki zewnętrzne; 10 000,00. Fundusz sołecki; 5 000,00. Gmina Piaski; 5 000,00. Koszt całkowity; 25 000,00. |

| Tytuł zdania | Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Podrzeczu |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost atrakcyjności miejscowości - wzrost integracji miejscowości - poprawa funkcjonalności miejscowości - miejsce spotkań społeczności wiejskiej |
| Opis zadania : | Podrzecze posiada częściowo zagospodarowany plac służący integracji społeczności lokalnej i zapewniającego właściwy rozwój młodzieży poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Zadanie polega na przygotowaniu miejsca spotkań dla mieszkańców i składa się na nie dokumentacja techniczna, roboty ziemne, przygotowanie instalacji i sanitariatów, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie części terenu, przygotowanie zadaszenia, wyposażenie urządzenia siłowni zewnętrznej, stoły, ławy i kosze na śmieci, podest dla orkiestry, mini ściankę wspinaczkową, instalacja oświetlenia, nasadzenia krzewów i drzew wokół terenu oraz grill, altanę Wyznaczenie części terenu na boisko sportowe, zakup sprzętu sportowego. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby budowy oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 5 000,00. Środki zewnętrzne; 10 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Koszt całkowity; 25 000,00. |

| Tytuł zdania | Wyznaczenie szlaków konnych na terenie sołectwa Podrzecze |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój aktywnej turystyki |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej, - uatrakcyjnienie miejscowości, - poprawa wyglądu miejscowości, - zwiększenie liczby turystów, |
| Opis zadania : | W miejscowości Podrzecze znajduje się skupisko hodowców koni oraz producentów powozów konnych. Z uwagi na ten fakt zasadne jest wyznaczenie szlaku konnego przebiegającego przez miejscowość oraz tereny przyległe. Szlak konny przebiegający przez Podrzecze mógłby zostać dopełnieniem Gminnego szlaku konnego tzn. Chłapowskiego. Ważne dla mieszkańców jest utwardzenie dróg śródpolnych, które będą służyć także innym użytkownikom. Konieczne jest także przygotowanie tablic z historią Podrzecza. Zadanie będzie polegało na wyznaczeniu trasy szlaku na terenie Podrzecza oraz okolicznych terenów, wyrównanie podłoża, przygotowanie kruszywa, nawiezienie kruszywa, utwardzenie powierzchni. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 5 000,00. Środki zewnętrzne; 15 000,00. Fundusz sołecki; 5 000,00. Koszt całkowity; 25 000,00. |

| Tytuł zdania | Rewitalizacja alei lipowej oraz wierzbowej w Podrzeczu |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój aktywnej turystyki |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej, - uatrakcyjnienie miejscowości, - poprawa wyglądu miejscowości, - zwiększenie liczby turystów, |
| Opis zadania : | W przyszłości miejscowość będzie pełniła funkcje turystyczne. Atrakcją miejscowości staną się aleje – jesionowa i wierzbowe. Zadanie obejmuje przywrócenie alejom pierwotnego charakteru poprzez wyrównanie nawierzchni, nawiezienie kruszywa i utwardzenie nawierzchni, usunięcie krzewów i oczyszczenie poboczy i rowów, nasadzenia nowych drzew, przygotowanie tablic informacyjnych, zainstalowanie tablic. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 15 000,00. Środki zewnętrzne; 25 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 10 000,00. Koszt całkowity; 60 000,00. |

| Tytuł zdania | Przygotowanie merytoryczne mieszkańców do prowadzenia działalności pozarolniczej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój aktywnej turystyki |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost wiedzy mieszkańców - powstanie gospodarstw agroturystycznych - zwiększenie liczby turystów - różnicowanie działalność na wsi |
| Opis zadania : | Ludność wsi winna poszukiwać źródeł utrzymania poza rolnictwem zachowując jednak swoją tożsamość. Jednym z możliwych kierunków rozwoju jest odchodzenie do działalności usługowej czy tworzenie na obszarach wiejskich oferty turystycznej. Zadanie polega na przygotowaniu mieszkańców do prowadzenia działalności pozarolniczej i składa się na nie szkolenia i warsztaty na temat: wykorzystania możliwości miejscowości, tworzenia oferty turystycznej, przepisów obowiązujących w tworzeniu oferty turystycznej, obsługi klienta, biznesplanu, procedur zakładania działalności pozarolniczej, źródeł finansowania działalności. Wkładem własnym mieszkańców będzie przygotowanie i udostępnienie miejsca szkoleń. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 5 000,00. Środki zewnętrzne; 10 000,00. Koszt całkowity; 15 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa ścieżek pieszo rowerowych w kierunku Grabonogu i Krajewic |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości - poprawa wygładu miejscowości - zaspokojenie potrzeb mieszkańców |
| Opis zadania : | Atrakcyjność miejscowości oraz malownicze położenie sprzyjają rozwojowi turystyki rowerowej. Obecnie przez miejscowość, nie przebiega żaden szlak rowerowy co nie pozwala na wykorzystanie potencjału turystyczno - rekreacyjnego miejscowości. Budowa ścieżek rowerowych pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie liczby turystów oraz ułatwi komunikację mieszkańców sołectwa. Projekt polega na budowie tras rowerowych łączących Podrzecze z Grabonogiem i Krajewicami, oraz ścieżki na Piaski, wyznaczenie trasy, utwardzenie i oznakowanie. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci użyczenia sprzętu oraz prac ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 25 000,00. Środki zewnętrzne; 800 000,00. Fundusz sołecki; 15 000,00. Gmina Piaski; 200 000,00. Koszt całkowity; 1040 000,00. |

| Tytuł zdania | Utwardzenie dróg śródpolnych |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - skrócenie czasu dojazdu na pola - poprawa warunków pracy na polach uprawnych - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Jednym z podstawowych zasobów w gospodarce wolnorynkowej jest czas. Skrócenie czasu dojazdu do pracy i jego komfort, zwiększa wydajność podczas wykonywania określonych zadań. Dlatego istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju rolnictwa ma utrzymanie dróg śródpolnych w poprawnym stanie technicznym. Zadanie polega na doprowadzeniu do zadowalającego stanu technicznego dróg śródpolnych. Składa się na nie wyrównanie podłoża, przygotowanie kruszywa, nawiezienie kruszywa, utwardzenie powierzchni. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Środki zewnętrzne; 0,00. Fundusz sołecki; 0,00. Gmina Piaski; 20 000,00. Koszt całkowity; 30 000,00. |

| Tytuł zdania | Remont, odnowienie chodników i oświetlenia w Podrzeczu |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości, - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, |
| Opis zadania : | Podrzecze w chwili obecnej posiada niskiej jakości oświetlenie, które nie spełnia właściwie swoich funkcji. W miejscowości chodniki położone są tylko po jednej stronie, mieszkańcy wskazują potrzebę założenia chodników po drugiej stronie. Brakuje również chodników na nowopowstającym osiedlu mieszkaniowym. niezbędne będzie również założenie chodników w kierunku miejscowości Krajewice oraz doposażenia w ławki służące starszym mieszkańcom. Zadanie polega na przygotowaniu instalacji elektrycznej do oświetlenia, instalacja lamp oświetleniowych, przygotowanie podłoża, ułożenie krawężników i chodników, ławek. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 0,00. Gmina Piaski; 20 000,00. Koszt całkowity; 20 000,00. |

| Tytuł zdania | Utwardzenie terenu przy sklepie |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa warunków życia mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Plac przy sklepie w miejscowości Podrzecze w chwili obecnej jest w złym stanie technicznym, który utrudnia mieszkańcom dojazd do sklepu. Ważne jest też zagospodarowanie terenów zielonych w Podrzeczu. Zadanie polega na doprowadzeniu do zadowalającego stanu technicznego terenu przy sklepie. Składa się na nie wyrównanie podłoża, przygotowanie kruszywa, nawiezienie kruszywa, utwardzenie powierzchni. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 5 000,00. Środki zewnętrzne; 0,00. Fundusz sołecki; 20 000,00. Koszt całkowity; 25 000,00. |

| Tytuł zdania | Położenie nowej nawierzchni drogi |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa estetyki miejscowości - zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Przez miejscowość przechodzi droga gminna, której stan obecny jest dostateczny, jednak w miejscowości brakuje pozostałych dróg dojazdowych do nowo-wybudowanych posesji i osiedla. Tym samym uniemożliwia to utrzymanie kontaktów społecznych mieszkańców. Zadanie polega na położeniu nawierzchni asfaltowej. Elementami składowymi zdania będą: przygotowanie dokumentacji, przygotowanie podłoża, położenie warstwy wierzchniej. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 300 000,00. Fundusz sołecki; 0,00. Gmina Piaski; 200 000,00. Koszt całkowity; 500 000,00. |

3.6. Harmonogram realizacji zadań na lata 2015 – 2022

| ROK ZADANIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rewitalizacja alei lipowej i wierzbowej |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Wyznaczenie szlaków konnych na terenie sołectwa Podrzecze |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Przygotowanie merytoryczne mieszkańców do prowadzenia działalności pozarolniczej |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Utwardzenie dróg śródpolnych |  |  |  |  | x |  |  | x |
| Budowa ścieżek dla ruchu pieszego i rowerowego |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Utwardzenie przy terenie sklepu |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Remont, odnowienie chodników i oświetlenia w Podrzeczu | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie zatoczek autobusowych oraz przystanku autobusowego w Podrzeczu |  | x |  |  | x |  |  |  |
| Położenie nowej nawierzchni drogi |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podrzeczu |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Urządzanie placu zabaw w Podrzeczu |  |  |  | x |  | x |  |  |
| Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Podrzeczu | x | x |  |  |  |  |  |  |

3.7. Budżet

| Tytuł zadania | Koszt całkowity | Środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania | Wkład własny Sołectwa | Gmina Piaski | Fundusz sołecki | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rewitalizacja alei lipowej i wierzbowej w Podrzeczu | 60 000 | 25 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 2018 |
| Wyznaczenie szlaków konnych na terenie sołectwa Podrzecze | 25 000 | 15 000 | 5 000 |  | 5 000 | 2017 |
| Przygotowanie merytoryczne mieszkańców do prowadzenia działalności pozarolniczej | 15 000 | 10 000 | 5000 |  |  | 2016 |
| Utwardzenie dróg śródpolnych | 30 000 |  | 10 000 | 20 000 |  | 2019,2022 |
| Utwardzenie terenu przy sklepu | 25 000 |  | 5 000 |  | 20 000 | 2017 |
| Remont, odnowienie chodników i oświetlenia w Podrzeczu | 20 000 |  |  | 20 000 |  | 2015 |
| Położenie nowej nawierzchni drogi | 500 000 | 300 000 |  | 200 000 |  | 2020 |
| Urządzanie placu zabaw w Podrzeczu | 25 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2018,2020 |
| Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Podrzeczu | 25 000 | 10 000 | 5 000 |  | 10 000 | 2015,2016 |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podrzeczu | 10 000 | 6 000 | 2 000 |  | 2 000 | 2016 |
| Budowa ścieżek pieszo rowerowych w kierunku Grabonogu i Krajewic | 1040 000 | 800 000 | 25 000 | 200 000 | 15 000 | 2021,2022 |
| Suma kosztów | 1775000 | 1176000 | 77000 | 455000 | 67000 |  |

Rozdział IV Zarządzanie – monitoring

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może podlegać zmianom. Oznacza to, że Plan w razie potrzeby może zostać zaktualizowany 
i dostosowany do istotnie zmieniających się uwarunkowań oraz oceny skuteczności dokonywanej ewaluacji poszczególnych etapów realizacji zdań. Sporządzony 
i kompletny Plan zostaje w pierwszej kolejności zaakceptowany przez mieszkańców sołectwa w dalszej kolejności przez władze i Radę Gminy Piaski.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dzięki współpracy „Grupy Odnowy” w skład której weszli Członkowie Rady Sołeckiej z Sołtysem na czele, radni Rady Gminy Piaski z tego regionu oraz mieszkańcy miejscowości. Odpowiedzialność za realizację całego Planu Odnowy Miejscowości sołectwa PODRZECZE ponosi nieformalna Grupa. „Grupa Odnowy” powinno na bieżąco monitorować terminy i poszczególne etapy realizowanych zadań w ramach przyjętego Planu.

Realizacja przyjętego Planu Odnowy będzie na bieżąco monitorowana i oceniana przez bezpośrednio zainteresowanych tj. Mieszkańców sołectwa PODRZECZE.

„Grupę Odnowy” tworzą:

- Sołtys

- Rada sołecka

- Mieszkańcy wsi

Współpraca:

- Sebastian Nowak

- Andrzej Konieczny