projekt

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Rębowo

na lata 2015 – 2022

Strategia Rozwoju Wsi

Opracowany przez:

Zespół Planu Odnowy Miejscowości/Sołectwa Rębowo

# Rębowo  2015

# SPIS TREŚCI

Wstęp											3

Rozdział I

Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości

1.1.	Położenie geograficzne								4

1.2.	Liczba ludności									4

1.3.	Bezrobocie w Gminie Piaski							4

1.4.	Oświata										4

1.5.	Ochrona zdrowia									4

1.6.	Historia										4

1.7.	Zasoby przyrodnicze								5

1.8.	Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości				5

1.9.	Formularz analizy zasobów							5

Rozdział II

Analiza SWOT										7

Rozdział III

Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

3.1.	Formularz wizji								 	9

3.2.	Wizja											10

3.3.	Opis Priorytetów									10

3.4.	Tabela priorytety									13

3.5.	Opis zadań										14

3.6.	Harmonogram realizacji								19

3.7.	Budżet										20

Rozdział IV

Zarządzanie – monitoring									21

Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem zawierającym w swojej treści charakterystykę miejscowości – analizę zasobów sołectwa, analizę SWOT, opis planowanych zdań – kierunki strategiczne oraz opis koordynacji i zarządzania planem. Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości posłuży przede wszystkim 
do podniesienia jakości i standardu życia wszystkich mieszkańców Sołectwa. Realizacja poszczególnych zdań przyczyni się do zintegrowania i zaktywizowania mieszkańców oraz uatrakcyjnienia miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dla Sołectwa RĘBOWO.

Poniższy Plan Odnowy Miejscowości został zapisany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Gminy Piaski „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski” oraz Powiatu Gostyńskiego  „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego” oraz „Strategia Powiatu Gostyńskiego”. Sporządzony Plan Odnowy Miejscowości jest również zgodny z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
a zwłaszcza działaniem „Odnowa i Rozwój Wsi”. Realizacja poniższych zadań 
w żadnym przypadku nie powoduje negatywnych skutków do realizacji powyższych strategii.

Rozdział I  Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości.

1.1. Położenie miejscowości:

- położenie geograficzne: Kraina geograficzna – wysoczyzna kaliska

Gmina wiejska - Piaski położona jest w południowo-środkowej części województwa wielkopolskiego, w odległości około 70 km od dużego ośrodka, jakim jest Poznań. Wchodzi w skład powiatu gostyńskiego, który poza gminą Piaski obejmuje również, gminy miejsko-wiejskie: Borek Wielkopolski, Krobia, Pogorzela, Poniec, Gostyń oraz gminę wiejskie: Pępowo.

- przynależność administracyjna:							      W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa leszczyńskiego. Obecnie wieś położona jest w województwie wielkopolskim, 
w powiecie gostyńskim w gminie Piaski.

- powierzchnia:
ok. 3,52 km², ( ok. 352,22 ha)

- ważniejsze drogi (13,34 ha)
drogi gminne
drogi powiatowe

1.2. Liczba ludności:

Liczba ludności sołectwa Rębowo wynosi 235 osób. W sołectwie na stałe zameldowanych jest 107 kobiet oraz 128 mężczyzn.

1.3. Bezrobocie w Gminie Piaski (dane na koniec marca):

W Gminie Paski na dzień 31.03.2015 roku odnotowano 372 osób pozostających bez pracy w tym 201 kobiet. Największe bezrobocie w Gminie istnieje wśród młodzieży do 25 roku życia (87osób) oraz wśród ludzi powyżej 50 roku życia (74osób).

1.4. Oświata:

- Przedszkola: na terenie sołectwa Rębowo nie ma oddziału przedszkolnego, jest oddział zerowy do którego dojazd jest zapewniony.
Szkoły: ZESPÓŁ SZKOŁY Podstawowej i Gimnazjum, Stara Krobia 71, 
63-840 Krobia (dojazd zapewniony)

- Patron: Szkoła w Starej Krobi nie posiada patrona

- ilość klas w szkole: klasa „O” - 2 oddziały, szkoła podstawowa - 10, gimnazjum - 6

- ilość nauczycieli - 30, pedagog – 1, psycholog – 0. Ilość uczniów: klasa „0” 
– 31, szkoła podstawowa – 165 (w tym 16 z Rębowa), gimnazjum- 97 (w tym 6 z Rębowa)

1.5. Ochrona zdrowia:

- Szpitale: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital 
(ul. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń) – ilość km do szpitala – ok. 9 km.

- Ośrodki Zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Piaski (ul. Leśna 3, 63-820 Piaski) – ilość km do Ośrodka Zdrowia – ok. 9 km.

1.6. Historia

- opis/nazwa miejscowości:

Rębowo

Pierwsze ślady osadnictwa ludzkiego w okolicy dzisiejszego Rębowa sięgają czasów przedhistorycznych. Później było tu grodziszcze słowiańskie, którego szczątki badał w 1932 roku poznański archeolog dr Adam Rajewski. W czasach piastowskich gród rębowski spełniał funkcje komory celnej i czuwał nad szlakiem handlowym Wrocław – Pyzdry i Kalisz – Poznań. Z biegiem czasu obok grodu powstała osada służebna, zasiedlona przez rębaczy królewskich – stąd zapewne wzięła się nazwa miejscowości. Pierwsza wzmianka źródłowa o Rębowie pochodzi z roku 1293, kiedy to wieś przeszła w ręce biskupa poznańskiego. Należała odtąd do klucza krobskiego dóbr biskupich i podlegała parafii 
w Domachowie. W roku 1581 było tu 12 łanów – w tym 2 pustkowia, 2 łany sołtysie, 2 zagrodnicze i 6 chałupniczych. Pod koniec XVIII wieku było we wsi 
11 gospodarstw zaciężnych i 1 gospodarstwo kmiece okupne. Po roku 1793 Rębowo należało do tzw. krobskiej ekonomii rządowej (pruskiej). Uwłaszczenie chłopów miejscowych przeprowadziły władze pruskie odgórnie w roku 1838. we wsi powstało wówczas 11 gospodarstw chłopskich – w tym 9 półśledniczych, 
1 ćwierćrolnicze i 1 chaałupicze. Miejscowi chłopi otrzymali stosunkowo duże nadziały ziemi – od 38 do 107 mórg magdeburskich. Rębowo należało od dawna do folklorystycznego regionu zwanego Biskupizną. Od początku XX wieku istniała to 1-klasowa katolicka szkółka elementarna. W czasie okupacji hitlerowskiej miejscowość nazywała się Schlagendorf.

Obecnie Rębowo jest wsią sołecka, założoną z  41 gospodarstw chłopskich. Mieszka tu 265 osób, działa kółko rolnicze i jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, jest świetlica wiejska. Kod pocztowy: 63 – 804 Domachowo)

- osoby ważne:

- dr Adam Rajewski- poznański archeolog, w 1932 roku badał szczątki grodziszcza słowiańskiego,

c) budynki: -1-klasowa katolicka szkółka elementarna – istniała od XX wieku,

Obecnie: remiza OSP, świetlica wiejska.

1.7. Zasoby przyrodnicze

- rowy – 2,24 ha

- łąki – 5,34 ha

- lasy i grunty leśne – 0,07 ha,

- wody stojące – 0,33 ha,

1.8. Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości:

- drogi powiatowe:

-  4 907 P – Bodzewko- Rębowo ( Ludwinowo ) ( 2 340 m ) – asfalt

-  4 942 P – Rębowo- Domachowo ( 2 120 m )- asfalt

-  4 922 P – Krajewice przez Rębowo do Szosy  ( 3 258 m) – asfalt

-  4 923 P – od krzyżówki do Ludwinowa ( 500 m ) – asfalt

- drogi gminne:

- 740 550 P – droga polna – wierzbowa  ( 600 m)- gruntowa,

- 740 550 P – zapłocie Rębowo  ( 470 m )- asfalt –gruntowa,

- 740 550 P- do sołtysa ( 540 m )- asfalt.

1.9. Formularz analizy zasobów

Informacje na temat podstawowych zasobów charakterystycznych dla sołectwa zostały sporządzone podczas spotkań z mieszkańcami, na którym określili oni jak postrzegają swoją miejscowość.

Poniższa tabela przedstawia materialne i niematerialne zasoby sołectwa, które mogą być obecnie lub w przyszłości wykorzystane do realizacji przedsięwzięć publicznych i prywatnych w ramach wszelkiego rodzaju środkach pomocowych z Unii Europejskiej.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  | X |  |  |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  | X |  |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty | X |  |  |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  | X |  |
| - osobliwości przyrodnicze | X |  |  |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  | X |  |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  | X |  |  |
| - gleby, kopaliny |  |  | X |  |
| - szlaki turystyczne | X |  |  |  |
| #### środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  | X |  |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |  |
| - zabytki, pomniki |  | X |  |  |
| - zespoły artystyczne |  | X |  |  |
| - ośrodek kultury |  | X |  |  |
| - ośrodki sportowe |  | X |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  | X |  |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  | X |  |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | X |  |  |
| - ważne postacie historyczne | X |  |  |  |
| - specyficzne nazwy | X |  |  |  |
| - cmentarze | X |  |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową | X |  |  |  |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł | X |  |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe | X |  |  |  |
| - pustostany magazynowe i poprzemysłowe | X |  |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) |  | X |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  |  |  | X |
| - miejsca sportu i rekreacji |  |  |  | X |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  | X |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  | X |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| - przetwórstwo rolno – spożywcze |  |  | X |  |
| - grupy producenckie i organizacje rolnicze |  | X |  |  |
| - rzemiosło artystyczne |  | X |  |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne sąsiedztwo (miasto, arteria, atrakcje) |  | X |  |  |
| - ruch tranzytowy | X |  |  |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  | X |  |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury |  |  | X |  |
| - szpitale, hospicja | X |  |  |  |
| #### Ludzie, oświata, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP |  | X |  |  |
| - KGW |  | X |  |  |
| - Stowarzyszenia | X |  |  |  |
| - inne organizacje | X |  |  |  |
| - kluby sportowe, koła wędkarskie | X |  |  |  |
| - bezrobocie | X |  |  |  |
| - szkoły, przedszkola | X |  |  |  |
| - liczba ludności | 235 |  |  |  |
| - zatrudnienie mieszkańców |  |  | X |  |

Rozdział II Analiza SWOT

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu samorządowym posłużyliśmy się narzędziem planistycznym jakim jest analiza SWOT. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości została opracowana 
na podstawie zestawienia korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych całego sołectwa oraz szans i zagrożeń jakie występują w otoczeniu, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój sołectwa i jego mieszkańców.

Przygotowanie analizy SWOT sołectwa Rębowo z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi dało obraz stanu wyjściowego miejscowości. Uzyskana wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości 
i pozytywnych cech sołectwa oraz czynników hamujących możliwości rozwojowe wsi. Rozważania dotyczące pozytywnego i negatywnego wpływu na otoczenie zewnętrzne dotyczyły określenia szans i możliwości oraz zagrożeń mających wpływ na organizacje, planowanie zarządzanie i finansowanie poszczególnych działań ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej oraz innych dodatkowych źródeł finansowania.

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - liczne aleje drzew owocowych - dobrej klasy gleby (przeważającą klasa III) - duża produkcja upraw warzyw oraz upraw rolnych - różnorodna fauna i flora - najwyższy punkt wzniesienia w Powiecie Gostyńskim 136 m n.p.m. - typowa zabudowa wiejska - kultywowanie tradycji wiejskich - zorganizowani i zintegrowani mieszkańcy - hodowla trzody chlewnej i bydła - rozwijające się kowalstwo artystyczne na terenie wsi - prężnie działające organizacje (OSP, kółko rolnicze) | - mała przepustowość ziemi, gliniaste podłoże - brak miejsca spotkań dla mieszkańców - niewielka ilość działek budowlanych i przemysłowych - miejscowość niewielka powierzchniowo - zły stan techniczny świetlicy wiejskiej i remizy wiejskiej - zły stan techniczny dróg - problem z utylizacją foli i śmieci - niewielka ilość osób zamieszkujących miejscowość - brak kanalizacji sanitarnej - zanieczyszczony staw wiejski - brak szkoleń dla mieszkańców z tematyki prowadzenia gospodarstw |
| Szanse | Zagrożenia |
| - rozwój rolnictwa - tworzenie grup producenckich - rozwijająca się mała przedsiębiorczość na terenie miejscowości - stworzenie dobrych warunków społeczno – sportowych (budowa miejsca spotkań dla mieszkańców) - możliwość wykorzystania funduszy UE na rozwój infrastruktury, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich - rozwój budownictwa mieszkaniowego | - spadek opłacalności w rolnictwie - niski poziom dochodów mieszkańców - brak umiejętności pełnego wykorzystania wsparcia z Unii Europejskiej - brak środków finansowych na realizacje planów - zbyt duża biurokracja związana z pozyskiwaniem funduszy - nuda brak rozrywki, sposobu i miejsca na spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży |

Rozdział III Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

Wizja odnosi się do głównego celu miejscowości jest tzw. „sensem życia”. Ukazuje dążenia i oczekiwania mieszkańców względem miejscowości dla której jest formułowana. Wizja ma za zadanie oddać pozytywny obraz sołectwa na kolejne siedem lat.

Do realizacji założonej wizji potrzebne będzie zaangażowanie i współdziałanie mieszkańców z Urzędem Gminy Piaski zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu własnego. Wkład mieszkańców oraz pozostałe fundusze zewnętrzne z pewnością przyczynią się do tego, iż miejscowość stanie 
się jednym z atrakcyjniejszych miejsc na terenie Powiatu Gostyńskiego.

3.1. Formularz wizji

| 1. Co ma ją wyróżniać? | Miejscowość położona w niedalekiej odległości od Gminy Krobia o charakterze biskupińskim, cechuje się dużą produkcją rolną, rozwijająca się produkcja warzyw pod potrzeby firmy „Pudliszki”. |
| --- | --- |
| 2. Jakie ma pełnić funkcje? | Wieś rolnicza, mieszkalna, z dużą produkcja warzyw. W przyszłości specjalizacja w produkcję warzyw, ziemie dobre sprzyjające ogrodnictwu i warzywnictwu. |
| 3. Kim mają być mieszkańcy? | Obecnie wieś zamieszkują: rolnicy, emeryci i renciści, młodzież oraz osoby pracujące poza miejscowością i rolnictwem. W przyszłości miejscowość zamieszkana przez ludzi integrujących się z wsią, rolników trudniący się ogrodnictwem i warzywnictwem. |
| 4. Co ma dać utrzymanie? | Rolnictwo, emerytury i renty, praca najemna. |
| 5. W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Poprzez spotkania Rady Wiejskiej, zgłaszanie potrzeb do Sołtysa który na bieżąco kontaktuje się z Wójtem Gminy Piaski oraz uczestnictwo w spotkaniach wiejskich na który poruszane są bieżące sprawy miejscowości. |
| 6. W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Poprzez uczestnictwo w spotkaniach wiejskich, wspólnych dyskusjach oraz zgłaszaniu potrzeb do Sołtysa. |
| 7. Jak ma wyglądać nasza wieś? | Mieszkańcy chcą utrzymać wieś w sposób zadbany, zorganizowany, schludny i czysty. |
| 8. Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Organizowanie ludowych Katarzynek, podczytywanie tradycji Biskupińskich. |
| 9. Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Wieś zadbana, czysta, z podłączoną na całej długości kanalizacją z posegregowanymi śmieciami i wszelkiego rodzaju odpadami. |
| 10. Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Czysty i nieskażony, dzięki miedzy innymi segregacji śmieci i odpadów. Gospodarstwa rolne czyste i odnowione. |
| 11. Jakie ma być rolnictwo? | Zmechanizowane, dochodowe, rozbudowane i ułatwiające prace rolnikom, wielkoobszarowe, elastyczne (korzystanie w środków Unii Europejskiej na zakup maszyn, dostępu do wszelkiego rodzaju szkoleń, wykształcenia i zrzeszania młodzieży). |
| 12. Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Autobus PKS, w pobliżu miasto Gostyń i Krobia. Powiązania komunikacyjne mają być zadowalające dla mieszkańców. |
| 13. Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Bezpieczny plac zabaw dla dzieci, miejsce wypoczynku i rekreacji, boisko sportowe. Kultywowanie tradycji Biskupińskich, organizowanie w ramach tego wszelkiego rodzaju spotkań. |

3.2. Wizja miejscowości

Rębowo miejscowością otwartą dla rozwoju rolnictwa, kultywującą tradycje rzemiosła, zadbaną i funkcjonalną uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży.

3.3. Opis Priorytetów

- PRIORYTET I: Rozwój rolnictwa

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce zajmują blisko 90% całej powierzchni kraju, dlatego 
ich znaczenie jest tak duże dla całej gospodarki. Bogactwo natury, piękne krajobrazy i ciągle żywa kultura ludowa to cechy wyróżniające polską wieś. 
Wieś Rębowo na terenie swojego sołectwa posiada liczne tereny 
pod uprawę roli. W samej miejscowości można spotkać sprzyjające warunki 
dla rozwoju rolnictwa o których świadczyć mogą liczne tereny pod uprawę rolniczą, oraz spore grono ludności trudniące się rolnictwem. Na terenie Rębowa ziemie uprawne w większości przybierają klasę III. Rozwój rolnictwa powinien rozwijać się w kierunku produkcji rolnej opartej o nowe rozwiązania ekologiczne, które w obecnych czasach zyskują coraz większe grona zwolenników. Na terenie sołectwa od dawna mieszkańcy hodują różne rodzaje zwierząt do których zaliczyć możemy: trzodę, bydło. Zróżnicowane są, także uprawy rolne do których zaliczyć można uprawy: buraków cukrowych zbóż oraz warzyw ogrodowych na potrzeby własne oraz lokalnej firmy przetwórstwa rolno-spożywczego. O wysokim stopniu rolnictwa na terenie sołectwa świadczyć mogą również przynależności rolników do rożnego rodzaju grup producenckich tj. trzody chlewnej, związku producentów hodowców bydła i producentów mleka. Do mankamentów polskiego rolnictwa oraz rolnictwa na terenie sołectwa zaliczyć możemy brak funduszy 
na specjalistyczny sprzęt rolniczy w znacznym stopniu usprawniający pracę 
na roli, a także brak wiedzy i dostępu ludności trudniącej się rolnictwem 
do wszelkich informacji czy innowacji dotyczących usprawnień w pracy a także prowadzenia gospodarstwa zgodnie z powszechnymi zasadami zarządzania. Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolnicze coraz częściej spotykają 
się z problemem zarządzania własnym gospodarstwem dlatego poszukują specjalistycznych kursów i szkoleń poszerzających ich wiedzę.

#### Cel główny:

#### Poprawa jakości produkcji rolnej oraz promocja obszarów wiejskich.

  - Rozwój gospodarstw rolnych

  - Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania

#### Priorytet II: Infrastruktura techniczna

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa. Wchodzące w skład infrastruktury budynki, urządzenia 
i instalacje często są przestarzałe i wymagają remontu lub wymiany na nowe, odpowiadające wymogom współczesności i uwzględniające potrzeby środowiska naturalnego. Poprawy wymaga tzw. infrastruktura komunikacyjna czyli stan nawierzchni dróg, chodników. Do innych kluczowych w tym priorytecie problemów zaliczyć można trudności związane z odprowadzaniem ścieków spowodowane brakiem kanalizacji sanitarnej we wszystkich miejscowościach sołectwa. Dla rozwoju rolnictwa i podniesienia jego opłacalności niezbędne jest min. właściwe przygotowanie dojazdu do pól poprzez utwardzenia dróg śródpolnych, które zostały przez mieszkańców wykonane. Zmian w podstawowej infrastrukturze pozwolą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną wsi i wpłynąć na podniesienie poziomu życia jej mieszkańców. Wysoki poziom infrastruktury technicznej pozwala funkcjonować mieszkańcom wsi w sposób zaspokajający podstawowe potrzeby egzystencjalne.

#### Cel główny:

#### Poprawa jakości życia i stanu środowisko naturalnego

1.	Budowa ścieżki rowerowej do Bodzewka

2.	Remont drogi

#### Priorytet III: Infrastruktura na potrzeby społeczne

Uzasadnienie:

Dla rozwoju obszarów wiejskich kluczowe znaczenia ma aktywizacja społeczności lokalnych. Mieszkańcy wsi tworzą charakterystyczną wspólnotę wraz ze swoją tożsamością, kulturą oraz historią. Aby społeczność lokalna mogła realizować swoje funkcje niezbędne są miejsca spotkań czy rekreacji. Do urządzeń infrastruktury społecznej zaliczyć można wszystko co stanowi materialną podstawę samoorganizacji społeczności lokalnej wpływając na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych mieszkańców wsi. Budynki i miejsca spotkań cechuje niezadowalający poziom użyteczności. Wymagają nakładów na remonty i wyposażenie w podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji celów społecznych. Aktywność mieszkańców miejscowości Rębowo skupia się wokół świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej, w których w ciągu roku odbywa się szereg imprez o charakterze kulturalnym prowadzonych przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich czy lokalną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaliczyć do nich można Katarzynki, Podkoziołka, Andrzejki i Dożynki, czy spotkania wiejskie. Ponadto młodzież wykorzystuje świetlicę do kształtowania więzi społecznych i rekreację poprzez spędzania w niej wolnego czasu. Miejsce to służy integracji mieszkańców wsi oraz kultywowaniu tradycji lokalnych. W chwili obecnej wymaga remontu i doposażenia w urządzenia i narzędzia niezbędne do prowadzenia spotkań. Teren zaplanowanego miejsca wypoczynku dla mieszkańców będzie w pełni zaspokajać potrzeby mieszkańców poprzez zagospodarowanie go na boisko sportowe, plac zabaw oraz miejsce do organizacji wiejskich imprez w plenerze. Rekreacji może służyć również staw wiejski położony w centrum miejscowości, który w chwili obecnej wymaga rewitalizacji. Projekty te przyczynią się do wzrostu aktywności wspólnoty lokalnej, jej zintegrowaniu oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego miejscowości. Pozwoli na organizację większej ilości spotkań mieszkańców kształtując w ten sposób więzi społeczne.

#### Cel główny:

#### Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

- Zagospodarowanie stawu w miejscowości Rębowo

- Remont dachu Świetlicy Wiejskiej

- Remont Świetlicy Wiejskiej (wewnątrz)

- Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji

- Budowa placu zabaw

- Budowa remizy strażackiej

Działania społeczne wymagające współpracy z instytucjami, zaangażowania i samoorganizacji mieszkańców

- Przygotowanie oferty dla emerytów - Szkoła Seniora

- Warsztaty i spotkania z tradycją dla dzieci (rzemiosło, kultura, kulinaria)

- Utworzenie sekcji Nordic Walking dla grupy chętnych mieszkańców

- Dążenie do powstania Klubu aktywności turystycznej – rowery, turystyka piesza

- Warsztaty motywujące do podjęcia aktywności społecznej

- Poprawienie komunikacji – lepszy przepływ informacji we wsi - Internet

- Remont świetlicy i doposażenie - Zorganizowanie sekcji bilardowej i gier planszowych - Miejsce spotkań dla młodzieży - Warsztaty taneczne i zajęcia kulturalne na świetlicy

- Wykorzystanie miejsca rekreacyjnego nad stawem do organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych – sekcja wędkarska, zawody modeli pływających

- Organizacja warsztatów w kuchni dla dzieci

- Zawody strażackie i pokazy dla najmłodszych – „wioska strażacka”

- Utworzenie Wioski tematycznej wykorzystującej lokalną aktywność mieszkańców i zasoby społeczne i gospodarcze

3.4.	Tabela priorytety

| Cel nadrzędny | Unowocześnienie wsi przy zachowaniu tradycyjnych funkcji obszarów wiejskich. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizja | Rębowo miejscowością otwartą dla rozwoju rolnictwa kultywującą tradycje rzemiosła, zadbaną i funkcjonalną uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży. |  |  |
| Priorytety | Rozwój rolnictwa | Infrastruktura techniczna | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cele główne priorytetów | Poprawa jakości produkcji rolnej oraz promocja obszarów wiejskich | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele szczegółowe priorytetów | - wzrost dochodów mieszkańców - usprawnienie produkcji rolnej - wzrost wiedzy mieszkańców - dostosowanie do wymagań UE - wzrost wiedzy mieszkańców - efektywna produkcja rolna - umiejętność zarządzania | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości, - zaspokojenie potrzeb społecznych i infrastrukturalnych mieszkańców, | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności miejscowości - podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa |
| Zadania | - Rozwój gospodarstw rolnych - Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania | - Budowa ścieżki rowerowej do Bodzewka - Remont drogi | - Zagospodarowanie stawu w miejscowości Rębowo - Remont dachu Świetlicy Wiejskiej - Remont Świetlicy Wiejskiej (wewnątrz) - Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji - Budowa placu zabaw - Budowa remizy strażackiej |

3.5. Opis zadań

Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje zadań przybliżonych w poniższych opisach.

| Tytuł zdania | Budowa ścieżki rowerowej do Bodzewka |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości |
| Opis zadania : | Na terenie miejscowości Rębowo istnieje możliwość wykonania ścieżki rowerowej w kierunku Bodzewka (1,5km) do torów kolejowych. Ścieżka rowerowa podniesie wzrost bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci a także dorosłych mieszkańców miejscowości. Zadanie będzie polegało na utwardzeniu terenu pod ścieżki oraz odpowiednim oznakowaniu ścieżek. Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny w przygotowanie terenu, który polegać będzie na wykonaniu wszelkich prac ziemnych, utwardzaniu terenu, użyczeniu niezbędnego sprzętu do wykonywania poszczególnych robót (ciągniki, przyczepy, spychacze). |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 20 000,00. Środki zewnętrzne; 1 000 000,00. Gmina Piaski; 300 000,00. Koszt całkowity; 1 320 000,00. |

| Tytuł zdania | Remont drogi |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa estetyki miejscowości - zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Przez miejscowość przechodzi droga gminna, której stan nie spełnia obowiązujących obecnie standardów. Tym samym uniemożliwia utrzymanie kontaktów społecznych mieszkańców. Obecny stan drogi pogarsza również estetykę miejscowości. Zadanie polega na remoncie drogi gminnej (dojazd do Kościoła). Elementami składowymi zdania będą: przygotowanie dokumentacji, rozbiórka istniejącej nawierzchni, przygotowanie podłoża, położenie warstwy wierzchniej. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 400 000,00. Gmina Piaski; 400 000,00. Koszt całkowity; 800 000,00. |
| Tytuł zdania | Remont dachu świetlicy wiejskiej |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie standardów życia, - miejsce spotkań organizacji działających na terenie sołectwa - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Głównych miejscem spotkań mieszkańcowi sołectwa Rębowo jest Świetlica Wiejska. Świetlica pełni funkcję sali spotkań dla wszystkich organizacji oraz grup wiekowych. Odbywają się tu spotkania zarówno Rady Sołeckiej, jak i KGW oraz OSP. W świetlicy spotyka się też młodzież spędzając tam czas wolny. Świetlica jest w ciągłej eksploatacji i wymaga remontów. Pozwoli to na podniesienie standardu spędzanego tam czasu oraz zniweluje ryzyko wystąpienia wypadku. Projekt polega na wymianie pokrycia dachu i rynien w świetlicy i składa się z rozbiórki istniejącego pokrycia dachu, przebudowy kominu, przygotowania nowej konstrukcji, pokrycie dachu nową warstwą. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby przebudowy oraz pomoc w pracach rozbiórkowych i porządkowych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 20 000,00. Środki zewnętrzne; 40 000,00. Gmina Piaski; 40 000,00. Koszt całkowity; 100 000,00. |

| Tytuł zdania | Remont świetlicy wiejskiej (wewnątrz) |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie standardów życia, - miejsce spotkań organizacji działających na terenie sołectwa - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Świetlica Wiejska w Rębowie oprócz remontu z zewnątrz wymaga także dokonania szeregu prac w wewnątrz budynku. Kolejnym etapem remontu Świetlicy będzie więc wykonanie remontu wewnątrz budynku polegającego na: wymianie instalacji elektrycznych, wymianie podłóg, odmalowaniu ścian oraz wyposażenia do kuchni. W przyszłości mieszkańcy planują również zaadaptowanie części budynku w którym obecnie znajdują się mieszkania na brakującą część kuchenną oraz wykonanie podestu do zespołów muzycznych. Do świetlicy należy zakupić krzesła, stoły, telewizor, Xbox, stół do ping ponga, i stół do bilarda. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby przebudowy oraz pomoc w pracach rozbiórkowych i porządkowych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Środki zewnętrzne; 25 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 20 000,00. Koszt całkowity; 65 000,00. |

| Tytuł zdania | Zagospodarowanie stawu w miejscowości Rębowo |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - podniesienie bezpieczeństwa w miejscowości - poprawienie estetyki miejscowości - wzrost integracji mieszkańców-zwiększenie liczby spotkań |
| Opis zadania : | W terenie wsi położony jest niezagospodarowany staw, który jest zanieczyszczony i w znacznym stopniu zniekształca estetykę miejscowości.. Zadanie polega zagospodarowaniu zanieczyszczonego stawu wiejskiego. Zadanie składa się z opracowania dokumentacji technicznej, oczyszczenia stawu, budowie pomostu, altany, robót ziemnych, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie części terenu, wyposażenie w kosze na śmieci, nasadzenia krzewów i drzew wokół terenu. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby budowy oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 20 000,00. Środki zewnętrzne; 15 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 10 000,00. Koszt całkowity; 55 000,00. |

| Tytuł zdania | Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost atrakcyjności miejscowości - wzrost integracji miejscowości - poprawa funkcjonalności miejscowości - miejsce spotkań społeczności wiejskiej |
| Opis zadania : | Rębowo nie posiada zagospodarowanego wielofunkcyjnego placu służącego integracji społeczności lokalnej i zapewniającego właściwy rozwój młodzieży poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych – piłka nożna, siatkowa, koszykówka. Zadanie polega na przygotowaniu miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców i składa się na nie dokumentacja techniczna, roboty ziemne, przygotowanie instalacji i sanitariatów, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie części terenu, przygotowanie zadaszenia, wyposażenie w stoły, ławy i kosze na śmieci, instalacji oświetlenia, nasadzenia krzewów i drzew wokół terenu. Należy także zakupić urządzenia siłowni zewnętrznej. Należy również wyznaczyć część terenu na boisko sportowe (zakup sprzętu sportowego) oraz muszlę i wiatę dla występujących podczas festynów zespołów. Dla podniesienia bezpieczeństwa należy wykonać dokumentację oraz instalację oświetleniową. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby budowy oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Środki zewnętrzne; 25 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 15 000,00. Koszt całkowity; 60 000,00. |
| Tytuł zdania | Budowa placu zabaw |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - uatrakcyjnienie/zorganizowanie czasu wolnego dzieci - zaspokojenie potrzeb najmłodszych mieszkańców |
| Opis zadania : | Na terenie powstającego miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Rębowa zaplanowano także budowę placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców miejscowości, aby zapewnić właściwe wychowanie i rozwój dzieciom niezbędne jest przygotowanie takiego miejsca, gdzie dzieci bezpiecznie będą mogły spędzać czas. Projekt polega na wyznaczeniu, zagospodarowaniu i wyrównaniu terenu, nasianiu trawy, nasadzeniu krzewów, zakupieniu nowych urządzeń zabawowych, montażu ławeczek oraz koszy. Koniecznie będzie również wykonanie ogrodzenia terenu. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci udostępnieniu sprzętu oraz prostych pracach podczas budowy. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 5 000,00. Środki zewnętrzne; 15 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 7 000,00. Koszt całkowity; 37 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa remizy strażackiej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji wiejskiej - miejsce spotkań mieszkańców - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości |
| Opis zadania : | W miejscowości aktywnie działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Sołectwo na swoim terenie posiada remizę strażacką, która ze względu na zły stan techniczny zostanie poddana rozbiórce. W starym budynku nie ma do dyspozycji miejsca, w którym można by składować sprzęt oraz prowadzić szkolenia a także kultywować tradycje OSP. Na miejscu starej remizy powstanie nowy obiekt remizy strażackiej. Odnowienie sikawki konnej znajdującej się w remizie. Zadanie będzie polegało na wybudowaniu nowoczesnej remizy OSP. Elementy składowe wykonywanego zdania to: opracowaniu dokumentacji, pracach polegających na wyrównaniu i dostosowaniu terenu pod budowę o prac samych pracach budowlanych (sali, garażu, sanitariatów oraz zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń). Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny w wyremontowaniu świetlicy, który polegać będzie wszelkiego rodzaju pracach remontowych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 30 000,00. Środki zewnętrzne; 80 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 30 000,00. Koszt całkowity; 150 000,00. |

| Tytuł zdania | Rozwój gospodarstw rolnych |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój rolnictwa |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości produkcji rolnej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost dochodów mieszkańców - usprawnienie produkcji rolnej - wzrost wiedzy mieszkańców - dostosowanie do wymagań UE |
| Opis zadania : | Ludność wiejska w większości utrzymuje się z dochodów uzyskiwanych z prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego. Jednym z możliwych kierunków rozwoju rolnictwa jest oparcie produkcji o rozwiązania ekologiczne dostosowujące się do wymagań i kryteriów stawianych przez Unię Europejską poprzez stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń wspomagających produkcję rolną. Zadanie polega na przygotowaniu mieszkańców do prowadzenia gospodarstw ekologicznych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach na temat: wykorzystania możliwości miejscowości, tworzenia gospodarstw ekologicznych oraz przepisów w nich obowiązujących,. Wkładem własnym mieszkańców będzie przygotowanie i udostępnienie miejsca szkoleń. |
| Kosztorys/w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 15 000,00. Koszt całkowity; 15 000,00. |

| Tytuł zdania | Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój rolnictwa |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości produkcji rolnej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost wiedzy mieszkańców - efektywna produkcja rolna - dostosowanie do wymagań UE - umiejętność zarządzania |
| Opis zadania : | Ludność wiejska w większości utrzymuje się z dochodów uzyskiwanych z prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego. Ważnym aspektem prowadzenia własnego gospodarstwa jest prawidłowe zarządzanie czasem i funduszami oraz nowoczesnymi technologiami. Aby ludność wiejska w pełni mogła wykorzystać swój potencjał oraz możliwości niezbędne jest uczestnictwo w szeregu szkoleń podczas których uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo i efektywnie zarządzać własnym gospodarstwem. Zadanie polega na zorganizowaniu szeregu szkoleń dokształcających właścicieli gospodarstw oraz ich rodziny i pracowników z tematyki nowoczesnych technik zarządzania w rolnictwie. Wkładem własnym mieszkańców będzie przygotowanie i udostępnienie miejsca szkoleń. |
| Kosztorys/w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 15 000,00. Koszt całkowity; 15 000,00. |

3.6. Harmonogram realizacji zadań na lata 2015 – 2022

| ROK ZADANIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozwój gospodarstw rolnych |  |  | x |  |  | x |  |  |
| Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania |  | x |  |  | x |  |  |  |
| Budowa ścieżki rowerowej do Bodzewka |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Remont drogi |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Zagospodarowanie stawu w miejscowości Rębowo |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Remont dachu Świetlicy Wiejskiej |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Remont Świetlicy Wiejskiej (wewnątrz) |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa placu zabaw |  |  | x |  |  |  | x |  |
| Budowa remizy strażackiej |  |  |  |  |  |  | x | x |

3.7. Budżet

| Tytuł zadania | Koszt całkowity | Środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania | Wkład własny Sołectwa | Gmina Piaski | Fundusz sołecki | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozwój gospodarstw rolnych | 15000 | 15000 |  |  |  | 2017,2020 |
| Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania | 15000 | 15000 |  |  |  | 2016,2019 |
| Budowa ścieżki rowerowej do Bodzewka | 1 320 000 | 1 000 000 | 20 000 | 300 000 |  | 2018 |
| Remont drogi | 800000 | 400000 |  | 400000 |  | 2017 |
| Zagospodarowanie stawu w miejscowości Rębowo | 55 000 | 15 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 2016 |
| Remont dachu Świetlicy Wiejskiej | 100 000 | 40 000 | 20000 | 40 000 |  | 2020 |
| Remont Świetlicy Wiejskiej (wewnątrz) | 65 000 | 25 000 | 10000 | 20000 | 10000 | 2016 |
| Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji | 60 000 | 25 000 | 10 000 | 15 000 | 10000 | 2015 |
| Budowa placu zabaw | 37 000 | 15 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 | 2017,2021 |
| Budowa remizy strażackiej | 150 000 | 80000 | 30000 | 30000 | 10000 | 2021,2022 |
| Suma kosztów | 2 617 000 | 1 630 000 | 115 000 | 822 000 | 50 000 |  |

Rozdział IV Zarządzanie – monitoring

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może podlegać zmianom. Oznacza to, że Plan w razie potrzeby może zostać zaktualizowany 
i dostosowany do istotnie zmieniających się uwarunkowań oraz oceny skuteczności dokonywanej ewaluacji poszczególnych etapów realizacji zdań. Sporządzony 
i kompletny Plan zostaje w pierwszej kolejności zaakceptowany przez mieszkańców sołectwa w dalszej kolejności przez władze i Radę Gminy Piaski.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dzięki współpracy „Grupy Odnowy” w skład której weszli Członkowie Rady Sołeckiej z Sołtysem na czele, radni Rady Gminy Piaski z tego regionu oraz mieszkańcy miejscowości. Odpowiedzialność za realizację całego Planu Odnowy Miejscowości sołectwa RĘBOWO ponosi nieformalna Grupa. „Grupa Odnowy” powinno na bieżąco monitorować terminy i poszczególne etapy realizowanych zadań w ramach przyjętego Planu.

Realizacja przyjętego Planu Odnowy będzie na bieżąco monitorowana 
i oceniana przez bezpośrednio zainteresowanych tj. Mieszkańców sołectwa RĘBOWO.

„Grupę Odnowy” tworzą:

- Sołtys – Małgorzata Wawrzyniak

- Radny – … Jańczak

- Rada sołecka

Współpraca:

- Sebastian Nowak

- Andrzej Konieczny