projekt

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Smogorzewo

na lata 2015 – 2022

Strategia Rozwoju Wsi

Opracowany przez:

Zespół Planu Odnowy Miejscowości/Sołectwa Smogorzewo

# Smogorzewo  2015

# SPIS TREŚCI

Wstęp											3

Rozdział I

Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości

1.1.	Położenie geograficzne								4

1.2.	Liczba ludności									4

1.3.	Bezrobocie w Gminie Piaski							4

1.4.	Oświata										4

1.5.	Ochrona zdrowia									5

1.6.	Historia										5

1.7.	Zasoby przyrodnicze								6

1.8.	Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości				6

1.9.	Formularz analizy zasobów							7

Rozdział II

Analiza SWOT										8

Rozdział III

Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

3.1.	Formularz wizji								 	10

3.2.	Wizja											11

3.3.	Opis Priorytetów									11

3.4.	Tabela priorytety									14

3.5.	Opis zadań										15

3.6.	Harmonogram realizacji								22

3.7.	Budżet										23

Rozdział IV

Zarządzanie – monitoring									24

Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem zawierającym w swojej treści charakterystykę miejscowości – analizę zasobów sołectwa, analizę SWOT, opis planowanych zdań – kierunki strategiczne oraz opis koordynacji 
i zarządzania planem. Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości posłuży przede wszystkim do podniesienia jakości i standardu życia wszystkich mieszkańców Sołectwa. Realizacja poszczególnych zdań przyczyni się do zintegrowania i zaktywizowania mieszkańców oraz uatrakcyjnienia miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dla Sołectwa SMOGORZEWO, w skład którego wchodzą dwie miejscowości:

- Smogorzewo

- Talary.

Poniższy Plan Odnowy Miejscowości został zapisany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Gminy Piaski „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski” oraz Powiatu Gostyńskiego  „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego” oraz „Strategia Powiatu Gostyńskiego”. Sporządzony Plan Odnowy Miejscowości jest również zgodny z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
a zwłaszcza działaniem „Odnowa i Rozwój Wsi”. Realizacja poniższych zadań 
w żadnym przypadku nie powoduje negatywnych skutków do realizacji powyższych strategii.

Rozdział I  Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości.

1.1. Położenie miejscowości:

- położenie geograficzne: Kraina geograficzna – wysoczyzna kaliska

Gmina wiejska - Piaski położona jest w południowo-środkowej części województwa wielkopolskiego, w odległości około 70 km od dużego ośrodka, jakim jest Poznań. Wchodzi w skład powiatu gostyńskiego, który poza gminą Piaski obejmuje również, gminy miejsko-wiejskie: Borek Wielkopolski, Krobia, Pogorzela, Poniec, Gostyń oraz gminę wiejskie: Pępowo.

W skład sołectwa SMOGORZEWO wchodzą następujące miejscowości: Smogorzewo i Talary

Polska     51º  54'  46"  N        17º  05'  09" E

- przynależność administracyjna:							      W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa leszczyńskiego. Obecnie wieś położona jest w województwie wielkopolskim, 
w powiecie gostyńskim w gminie Piaski.

- powierzchnia:
ok. 802,94 ha (8,02 km ²)

- ważniejsze drogi (24,63 ha)
drogi gminne
drogi powiatowe

1.2. Liczba ludności:

Liczba ludności sołectwa Smogorzewo w skład którego wchodzą miejscowości 
(Smogorzewo, Talary) wynosi 426 osób. W sołectwie na stałe zameldowanych jest 220 kobiet oraz 206 mężczyzn.

1.3. Bezrobocie w Gminie Piaski (dane na koniec marca):

W Gminie Paski na dzień 31.03.2015 roku odnotowano 372 osób pozostających bez pracy w tym 201 kobiet. Największe bezrobocie w Gminie istnieje wśród młodzieży do 25 roku życia (87osób) oraz wśród ludzi powyżej 50 roku życia (74osób).

1.4. Oświata:

- Przedszkola: Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Piaskach (dojazd we własnym zakresie), Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Piaskach- oddział integracyjny w Strzelcach Wielkich
Szkoły: Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Nr1 w Piaskach ( dojazd zapewniony)

- Patron: W 16.11.1972r.na radzie pedagogicznej został poparty wniosek o nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika. Obchody roku Kopernikowskiego trwały więc już od grudnia 1972 r. aż do nadania imienia. Na kolejnej radzie przygotowano plan imprez z okazji 500 rocznicy urodzin M. Kopernika. Nadanie imienia szkole nastąpiło 3 czerwca 1973r. Akt nadania imienia szkole wręczył dyrektorowi mgr W. Kordusowi przewodniczący GRN w Piaskach Kazimierz Nowacki.

- ilość klas w szkole: Szkoła podstawowa – 19, gimnazjum – 12 i oddziały przedszkolne – 2.

- ilość uczniów: szkoła podstawowa 374, gimnazjum – 191 i 2 oddziały przedszkolne - 39

1.5. Ochrona zdrowia:

- Szpitale: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital 
(ul. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń) – ilość km do szpitala – ok. 10km

- Ośrodki Zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Piaski (ul. Leśna 3, 63-820 Piaski) – ilość km do Ośrodka Zdrowia – ok. 5km.

1.6. Historia

- opis/nazwa miejscowości:

Smogorzewo

Osada znana była już w XIII wieku. Nazwa pochodzi od wyrazu smogorz – torf, gdyż dawni mieszkańcy Smogorzewa trudnili się kopaniem torfu na łąkach nadoborzańskich. Pierwsza wzmianki źródłowa o osadzie pochodzi z roku 1305. była ona już wówczas lokowana na prawie czynszowym i stanowiła własność rycerską. Notowano tu 2 łany sołtysie i 8 łanów kmiecych. 
Na początku XVI wieku powstał we wsi folwark. Pierwszymi dziedzicami Smogorzewa byli Łodziowie, po nich – od XVI do XVIII wieku – Miastowcy herbu Leliwa. Z rodu tego pochodził urodzony w Smogorzewie i tutaj gospodarujący Kasper Miaskowski (1549 – 1622) – znany poeta, autor wierszy religijnych, panegiryków i utworów politycznych. Od połowy XVIII wieku właścicielami majątku smogorzewskiego byli Koszutosy, z których Karol założył w 1755 roku miasteczko Piaseczna Góra. Za jego czasów był we dworze mielcach. Karczma i gościniec na „drogach” (czyli na Ługach). Wróg mieszkańców Smogorzewa było wtedy sporo Niemców – protestantów. 
Na przełomie XVIII i XIX wieku dziedzicami byli Zakrzewscy, od których zadłużony majątek nabył w roku 1829 Stanisław Błociszewski. W 1841 roku nastąpiło tu uwłaszczenie chłopów, których osiedlono na 19 gospodarstwach na tzw. hubach. Również Błociszewicy popadli w długi i w roku 1861 sprzedali Smogorzewo hrabiemu Teodorowi Mycielskiemu z Chociszewie. W 1905 roku przejął majątek na własność zarząd pruski. W wolnej Polsce majątek Smogorzewski przeszedł w 1920 roku w ręce Skarbu Państwa, przy czym jego część rozparcelowano pomiędzy chłopów, których osadzono przy drodze 
do Drzęczewa. Resztówkę wydzierżawiono. W czasie okupacji wieś nosiła nazwę Bergfried. Obecnie Smogorzewo stanowi wieś sołecką, jest tu około 
70 gospodarstw chłopskich i 350 mieszkańców. We wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, budująca własną remizę. Jest też tu świetlica wiejska i ujęcie wody (hydrofornia). Kod pocztowy: 63 – 820 Piaski.

Talary

Była to niegdyś mała osada należąca do majątku Smogorzewo. Powstała ona w 1. połowie XVIII wieku w pobliżu leśniczówki zwanej Hiacyntowo. 
W 1. połowie XIX wieku – w okresie uwłaszczenie chłopów w Smogorzewie 
– przeniesiono stamtąd cześć chłopów, dając tym zaczątek małemu folwarkowi. Według ustnej tradycji koszty założenia folwarku pokrył dziedzic Smogorzewa z pieniędzy (talarów), uzyskanych za uwłaszczenie chłopów 
i stąd nazwa miejscowości. W 1927 roku folwark rozparcelowano i utworzono w to miejsce gospodarstwa chłopskie. W czasie okupacji hitlerowskiej Talary nosiły nazwę Fichtenhof. Obecnie jest to przysiółek, należący do sołectwa Smogorzewo. Zamieszkuje tu 55 osób. Kod pocztowy: 63 – 820 Piaski.

b)	 osoby ważne:

- Łodziowie – pierwsi dziedzice Smogorzewa,

- Kasper Miaskowski – poeta pochodzący z Smogorzewa, Był jednym 
z pierwszych polskich pisarzy barokowych. Swoje dzieła wydał w księdze Zbiór rytmów (pierwsza redakcja 1612, druga 1622). Podzielił ją na dwie części: religijną i świecką. Jego liryki opiewają Mękę Pańską, przypominają o śmierci, wzywają do pokuty, zbijają tezy protestantów, zagrzewają do wojny z Turcją, domagają się wzmocnienia władzy królewskiej, ale również popierają opozycjonistę Jana Szczęsnego Herburta, opisują wydarzenia z życia poety (np. pożegnanie ukochanego Włoszczonowa), uświetniają śluby, pogrzeby 
i rocznice znajomych. Wyróżniają się również bogactwem form i uczuć. Współcześni uważali Miaskowskiego za największego żyjącego polskiego poetę.

- Koszutscy ( Karol) - właściciel majątku Smogorzewskiego od połowy XVIII w.

- Zakrzewscy – dziedzice na przełomie XVIII i XIX w.

- Stanisław Błociszewski – nabył zadłużony majątek w roku 1829 r.

- hrabia Teodor Mycielski z Chociszewic – nabył zadłużony majątek w roku 1861 r. od Błociszewskich.

- Ludwik hrabia Mycielski –właściciela klucza dóbr chociszewickich

- Ignacy Mycielski – właściciel Smogorzewa w latach 1865-1884,

- Jadwiga z Moszczeńskich –właścicielka Smogorzewa po Ignacym Mycielskim.

- Maksymilian - właściciel Smogorzewa od roku 1890,

- Czesław Suchowiak – rotmistrz rezerwy

- Stanisław Wojciechowski – dzierżawca od roku 1935 roku,

c) 	budynki: Zespół rezydencjalny (dwór i park), Lodownia, Dworek, Zespół

folwarczny, Stajnia z wozownią, Spichlerz

obecnie: świetlica, hydrofornia - stacja uzdatniania wody, masarnia, Figura Matki Boskiej, wóz strażacki

1.7. Zasoby przyrodnicze

- lasy: łąki 118,57 ha, lasy i grunty leśne 94,74 ha, grunty zadrzewione 
i zakrzewione 2,81 ha  w tym park 3,27 ha, wody: wody stojące – 3,24 ha, wody płynące – 0,58 ha, rowy – 9,14 ha

1.8. Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości:

- drogi powiatowe 
- 4093 P – Mszczyczyn – Smogorzewo- Piaski (3 750 m)- asfalt

- 4954 P – Grabonóg – Głogówko – Smogorzewo ( 2 140m) - asfalt

- drogi gminne
- 740 565 P - od Piasków do mostu ( 3 500 m) –gruntowa

- 740 541 P – od krzyża do p. Bursztyna i w lewo (4 597 m) –asfalt

- 740 530 P – od Gorzelni do hydroforni ( 3 330 m) – asfalt

- 740 529 P – Kosiary  ( 900 m) – gruntowa

- 710 540 P -  tzw. ścieżka rowerowa nad lasem (3 733 m) - gruntowa

- 740 539 P – Talary (1 390m) – gruntowa

- 740 528 P – Talary –Ostrowo ( 3 084 m) - gruntowa

1.9. Formularz analizy zasobów

Informacje na temat podstawowych zasobów charakterystycznych dla sołectwa zostały sporządzone podczas spotkań z mieszkańcami, na którym określili oni jak postrzegają swoją miejscowość.

Poniższa tabela przedstawia materialne i niematerialne zasoby sołectwa, które mogą być obecnie lub w przyszłości wykorzystane do realizacji przedsięwzięć publicznych i prywatnych w ramach wszelkiego rodzaju środkach pomocowych z Unii Europejskiej.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  |  | X |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  | X |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  |  | X |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  |  | X |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  | X |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  |  | X |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  |  |  | X |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  |  | X |  |
| - gleby, kopaliny |  |  | X |  |
| - szlaki turystyczne |  |  | X |  |
| #### środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  | X |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |  |
| - zabytki, pomniki |  | X |  |  |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| - ośrodek kultury |  |  | X |  |
| - ośrodki sportowe | X |  |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  | X |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki | X |  |  |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  |  | X |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | X |  |  |
| - ważne postacie historyczne |  |  | X |  |
| - specyficzne nazwy |  |  | X |  |
| - cmentarze | X |  |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  | X |  |
| - działki pod domy letniskowe |  |  | X |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł |  |  | X |  |
| - pustostany mieszkaniowe | X |  |  |  |
| - pustostany magazynowe i poprzemysłowe |  |  | X |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) |  |  | X |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  | X |  |  |
| - miejsca sportu i rekreacji | X |  |  |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  |  | X |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  |  | X |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| - przetwórstwo rolno – spożywcze |  |  | X |  |
| - grupy producenckie i organizacje rolnicze |  |  | X |  |
| - rzemiosło artystyczne | X |  |  |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne sąsiedztwo (miasto, arteria, atrakcje) |  |  |  | X |
| - ruch tranzytowy | X |  |  |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  | X |  |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| - szpitale, hospicja | X |  |  |  |
| #### Ludzie, oświata, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP |  |  | X |  |
| - KGW |  |  |  | X |
| - Stowarzyszenia | X |  |  |  |
| - inne organizacje |  | X |  |  |
| - kluby sportowe, koła wędkarskie |  | X |  |  |
| - bezrobocie |  | X |  |  |
| - szkoły, przedszkola | X |  |  |  |
| - liczba ludności | 426 |  |  |  |
| - zatrudnienie mieszkańców |  |  | X |  |

Rozdział II Analiza SWOT

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu samorządowym posłużyliśmy się narzędziem planistycznym jakim jest analiza SWOT. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości została opracowana na podstawie zestawienia korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych całego sołectwa oraz szans i zagrożeń jakie występują w otoczeniu, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój sołectwa i jego mieszkańców.

Przygotowanie analizy SWOT sołectwa Smogorzewo z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi dało obraz stanu wyjściowego miejscowości. Uzyskana wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości 
i pozytywnych cech sołectwa oraz czynników hamujących możliwości rozwojowe wsi. Rozważania dotyczące pozytywnego i negatywnego wpływu na otoczenie zewnętrzne dotyczyły określenia szans i możliwości oraz zagrożeń mających wpływ na organizacje, planowanie zarządzanie i finansowanie poszczególnych działań ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej oraz innych dodatkowych źródeł finansowania.

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - bogaty krajobraz (dużo wzniesień terenu rzeka Dąbrówka) - bogate środowisko przyrodnicze -liczne gatunki zwierząt leśnych - park wpisany do zabytków - duża powierzchnia lasów na terenie miejscowości - zróżnicowane gleby, złoża żwiru i piasku - walory architektury wiejskiej (spichlerz majątkowy, gorzelnia, czworaki, wozownia) - pomnik Kacpra Miastkowskiego - czynnie i prężnie działające organizacje KGW (gotowanie tradycyjnych potraw, stroiki świąteczne, serwetki, bombki) - tereny pod zabudowę mieszkaniową | - brak infrastruktury turystycznej - małe wykorzystanie wsi jako atrakcji turystycznej, promocji wsi - brak bazy noclegowej - brak miejsc postojowych - brak kanalizacji - brak oczyszczalni przydomowych - zły stan nawierzchni dróg lub ich brak - kiepskie oświetlenie miejscowości - brak chodników - słabo wyposażony plac zabaw dla dzieci - brak boisk sportowych - zbyt często wynajmowana świetlica wiejska |
| Szanse | Zagrożenia |
| - różnorodne ukształtowanie terenu - duży potencjał do rozwoju działalności gospodarczej i turystyki i agroturystyki - rozwój budownictwa mieszkaniowego - współzależność do grup producenckich - droga powiatowa przebiegająca przez miejscowość - rozwijające się małe przedsiębiorstwa (produkcja bryczek, szwalnia, kuźnia) - możliwość wykorzystania funduszy UE na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, - wykorzystanie wolnych zasobów ludzkich - agroturystyka konna | - niewykorzystanie posiadanych walorów turystycznych dla gospodarki regionu - duże wymogi przy rejestrowaniu działalności agroturystycznej - duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych - migracja młodzieży do dużych miast i za granice - brak środków finansowych na realizacje planu - bezrobocie ukryte wśród mieszkańców zajmujących się rolnictwem, - nuda, brak rozrywki, sposobu i miejsca na spędzanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży - zbyt duża biurokracja związana z pozyskiwaniem funduszy |

Rozdział III Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

Wizja odnosi się do głównego celu miejscowości jest tzw. „sensem życia”. Ukazuje dążenia i oczekiwania mieszkańców względem miejscowości dla której jest formułowana. Wizja ma za zadanie oddać pozytywny obraz sołectwa na kolejne siedem lat.

Do realizacji założonej wizji potrzebne będzie zaangażowanie i współdziałanie mieszkańców z Urzędem Gminy Piaski zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu własnego. Wkład mieszkańców oraz pozostałe fundusze zewnętrzne z pewnością przyczynią się do tego, iż miejscowość stanie 
się jednym z atrakcyjniejszych miejsc na terenie Powiatu Gostyńskiego.

3.1. Formularz wizji

| 1. Co ma ją wyróżniać? | Położenie i krajobraz miejscowości z dobrze rozwiniętą fauną i florą, licznymi zbiornikami wodnymi. Bogata historia miejscowości z której pochodzi poeta Miastkowski Kacper. Wieś o rozległej zabudowie gdzie warto mieszaka ze względu na panującą ciszę i spokój. Smogorzewo może stać się miejscowością w której można spędzić mile czas oraz czynnie wypocząć. |
| --- | --- |
| 2. Jakie ma pełnić funkcje? | Obecnie wieś pełni przede wszystkim funkcje rolniczą i mieszkaniową. W przyszłości mieszkańcy marzą, aby miejscowość obrała funkcje rekreacyjne oraz zmierzające w kierunku usług, turystyki, agroturystyki co stało by się szansą na pozyskiwanie większych dochodów. |
| 3. Kim mają być mieszkańcy? | Obecnie mieszkańcy to głównie rolnicy, pracujący, emeryci, renciści, dzieci i młodzież. W przyszłości mieszkańcy mają się stać osobami przedsiębiorczymi i zamożnymi, wykształconymi, zintegrowanymi i życzliwymi, uczciwymi, którym dopisuje zdrowie. |
| 4. Co ma dać utrzymanie? | Obecnie mieszkańcy głownie utrzymują się z rolnictwa, pracy poza rolnictwem, rent i emerytur. W przyszłości z usług agroturystycznych. |
| 5. W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Spotkania wiejskie. Poszczególni członkowie organizacji delegują swoje Zarządy, które bezpośrednio kontaktują się z Wójtem Gminy. |
| 6. W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Podczas spotkań wiejskich |
| 7. Jak ma wyglądać nasza wieś? | Wieś ładna zadbana, z położonymi chodnikami i odnowionymi drogami dojazdowymi z uzupełnionym oświetleniem, uporządkowanymi stawami. |
| 8. Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Darcie pierza, dożynki wiejskie, spotkania koła emerytów w celu powspominania dawnych czasów i przekazania młodzieży tradycji i obyczajów. Spotkania z KGW w celu nauki przyrządzania tradycyjnych potraw wielkopolskich. |
| 9. Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Zadbane i estetyczne, z mniej rozległymi zabudowaniami. |
| 10. Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Czyste i zadbane ze względu na najciekawsze walory krajobrazu w całej Gminie Piaski. |
| 11. Jakie ma być rolnictwo? | Nowoczesne, zmechanizowane, dostosowane na zmieniających się standardów. |
| 12. Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Brak połączeń PKS odpowiednich dla potrzeb mieszkańców. Zły stan dróg powiatowych i dojazdowych po poszczególnych posesji. |
| 13. Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Miejsce spotkań dla młodzieży – boisko sportowe, plac zabaw spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa. |

3.2. Wizja miejscowości

Smogorzewo miejscowością otwartą dla agroturystyki, gdzie można mile spędzić czas oraz czynnie wypocząć. Zadbaną i funkcjonalną uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem 
i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej 
i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży.

3.3. Opis Priorytetów

- Priorytet I: Rozwój  turystyki I REKREACJI

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje bogactwo natury, piękne krajobrazy i ciągle żywa kultura ludowa. Sprzyja to rozwojowi agroturystyki i turystyki wiejskiej. 
W przypadku miejscowości wchodzących w skład sołectwa Smogorzewo szczególną uwagę należałoby zwrócić na możliwości rozwoju turystyki 
i rekreacji. Wynika to z położenia miejscowości, jej ukształtowania, bliskości lasów i zbiorników wodnych oraz zainteresowania mieszkańców rozwojem agroturystyki. Dodatkowym atutem jest bogata historia miejscowości oraz postać renesansowego poety Kaspra Miastkowskiego. W samej miejscowości można spotkać sprzyjające warunki dla rozwoju usług agroturystycznych 
a także mieszkańców zainteresowanych tą branżą. W celu wzmocnienia oferty turystycznej miejscowości należy przygotować i udostępnić do zwiedzania park przypałacowy, szereg zabytkowych budynków folwarcznych (spichrz, lodownie, powozownia, gorzelnia, czworak, itd.) oraz budynków i budowli pozostających 
w rękach mieszkańców (stodoły, kuźnie, itd.) Produkt turystyczny miejscowości pozostanie ściśle związany z kulturą i tożsamością obszarów wiejskich. 
Z drugiej strony wykorzystane zostaną naturalne walory wynikające 
z położenia Smogorzewa i Talarów. Obecnie przez miejscowość przebiega tylko jeden szlak turystyczny mianowicie ścieżka rowerowa im. Kaspra Miastkowskiego. Jej potencjał jest znacznie większy  jednak brakuje informacji o miejscowości i jej ofercie. Do zmiany funkcji sołectwa Smogorzewo 
z rolniczej na turystyczną przyczyni się również oznakowanie i uatrakcyjnienie już istniejących oraz powstawanie nowych szlaków turystycznych biegnących przez sołectwo. Ponadto obecnie miejscowość nie gwarantuje odpowiedniego zaplecza dla obsługi turystów. Rozwiązaniem problemów przedstawionych powyżej ma byś realizacja projektów przedstawionych w niniejszym priorytecie. Poprzez tworzenie gospodarstw agroturystycznych zostanie rozwiązany jeden z mankamentów rozwoju turystyki w powiecie gostyńskim mianowicie brak miejsc noclegowych. Rozwój funkcji turystycznych miejscowości pozwoli 
na urozmaicenie działalności i odchodzenie w kierunku działalności turystycznej a napływ turystów zróżnicuje źródła dochodu mieszkańców wsi.

#### Cel główny:

#### Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich

- Rozwój usług agroturystycznych.

- Wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych.

- Promocja oferty turystycznej sołectwa

- Budowa miejsca odpoczynku dla turystów

#### Priorytet II: Infrastruktura techniczna

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa. Wchodzące w skład infrastruktury budynki, urządzenia 
i instalacje często są przestarzałe i wymagają remontu lub wymiany na nowe, odpowiadające wymogom współczesności i uwzględniające potrzeby środowiska naturalnego. Najbardziej naglącą potrzebą jest podłączenie 
do sieci wodociągowej wszystkich gospodarstw w sołectwie. Do  kluczowych 
w tym priorytecie problemów zaliczyć można trudności związane 
z odprowadzaniem ścieków spowodowane brakiem kanalizacji sanitarnej 
we wszystkich miejscowościach sołectwa. Sprawa jest tym bardziej pilna, 
że w opinii fachowców nie możliwe jest podłączenie wszystkich gospodarstw miejscowości do wspólnej sieci. Wynika to z pagórkowatego ukształtowania terenu oraz dużego rozrzucenia gospodarstw. Rozwiązaniem może 
być wsparcie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Poprawy wymaga tzw. infrastruktura komunikacyjna czyli stan nawierzchni dróg 
i chodników. Ponadto miejscowość jest nieoświetlona i sprawia to problemy 
z poruszaniem się po niej szczególnie w okresie zimowym. Realizacja niżej przedstawionych projektów przyczyni się do rozwiązania bieżących problemów miejscowości w zakresie infrastruktury podstawowej. problemów. Zmian 
w podstawowej infrastrukturze pozwolą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną wsi i wpłynąć na podniesienie poziomu życia jej mieszkańców. Wysoki poziom infrastruktury technicznej pozwala funkcjonować mieszkańcom wsi w sposób zaspokajający podstawowe potrzeby egzystencjalne.

#### Cel główny:

#### Poprawa jakości życia i stanu środowisko naturalnego

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Smogorzewo

- Remont i budowa chodników w sołectwie Smogorzewo

- Budowa drogi w Talarach

- Remont oświetlenia w sołectwie Smogorzewo

#### Priorytet III: Infrastruktura na potrzeby społeczne

Uzasadnienie:

Dla rozwoju obszarów wiejskich kluczowe znaczenia ma aktywizacja społeczności lokalnych. Mieszkańcy wsi tworzą charakterystyczną wspólnotę wraz ze swoją tożsamością, kulturą oraz historią. Aby społeczność lokalna mogła realizować swoje funkcje niezbędne są miejsca spotkań czy rekreacji. Do urządzeń infrastruktury społecznej zaliczyć można wszystko co stanowi materialną podstawę samoorganizacji społeczności lokalnej wpływając 
na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych mieszkańców wsi. Budynki i miejsca spotkań często cechuje niezadowalający poziom użyteczności. Wymagają nakładów na remonty i wyposażenie 
w podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji celów społecznych. Aktywność mieszkańców miejscowości Smogorzewo skupia się wokół nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej, w której w ciągu roku odbywa się szereg imprez 
o charakterze kulturalnym prowadzonych przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich czy lokalną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaliczyć do nich można Bożonarodzeniowy Opłatek, Święto Plonów – Dożynki, czy spotkania wiejskie. Ponadto młodzież wykorzystuje świetlicę do kształtowania więzi społecznych i rekreację poprzez spędzania w niej wolnego czasu. Miejsce 
to służy integracji mieszkańców wsi oraz kultywowaniu tradycji lokalnych. Teren obok świetlicy wiejskiej może natomiast zaspokajać potrzeby najmłodszych mieszkańców poprzez zagospodarowanie go na plac zabaw. Rekreacji może służyć również staw wiejski w Smogorzewie, który w chwili obecnej wymaga rewitalizacji. Projekty te przyczynią się do wzrostu aktywności wspólnoty lokalnej, jej zintegrowaniu oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego miejscowości. Pozwoli na organizację większej ilości spotkań mieszkańców kształtując w ten sposób więzi społeczne.

#### Cel główny:

#### Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

- Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Smogorzewie

- Zagospodarowanie placu zabaw przy Świetlicy Smogorzewie

- Zagospodarowanie stawu w miejscowości Smogorzewo

Działania społeczne wymagające współpracy z instytucjami, zaangażowania i samoorganizacji mieszkańców

- Warsztaty i spotkania z tradycją dla dzieci (rzemiosło, kultura, kulinaria)

- Utworzenie sekcji Nordic Walking dla grupy chętnych mieszkańców

- Dążenie do powstania Klubu aktywności turystycznej – rowery, turystyka piesza

- Warsztaty motywujące do podjęcia aktywności społecznej

- Poprawienie komunikacji – lepszy przepływ informacji we wsi - Internet

- Remont świetlicy i doposażenie - Zorganizowanie sekcji bilardowej i gier planszowych - Miejsce spotkań dla młodzieży - Warsztaty taneczne i zajęcia kulturalne na świetlicy

- Wykorzystanie miejsca rekreacyjnego nad stawem do organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych – sekcja wędkarska, zawody modeli pływających

- Organizacja warsztatów w kuchni dla dzieci

- Zawody strażackie i pokazy dla najmłodszych – „wioska strażacka”

- Utworzenie Wioski tematycznej wykorzystującej lokalną aktywność mieszkańców i zasoby społeczne i gospodarcze

- Piknik konny, zawody wędkarskie

- Konkurs im. Miaskowskiego w Smogorzewie

3.4.	Tabela priorytety

| Cel nadrzędny | Unowocześnienie wsi przy zachowaniu tradycyjnych funkcji obszarów wiejskich. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizja | Smogorzewo miejscowością otwartą dla agroturystyki, gdzie można mile spędzić czas oraz czynnie wypocząć. Zadbaną i funkcjonalną uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży. |  |  |
| Priorytety | Rozwój turystyki i rekreacji | Infrastruktura techniczna | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cele główne priorytetów | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele szczegółowe priorytetów | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających miejscowość - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości, - różnicowanie działalność na wsi | - wzrost standardu życia ludności - poprawa stanu środowiska naturalnego, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości, - zaspokojenie potrzeb społecznych i infrastrukturalnych mieszkańców, | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności miejscowości - podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców |
| Zadania | - Rozwój usług agroturystycznych. - Wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych. - Promocja oferty turystycznej sołectwa. - Budowa miejsca odpoczynku dla turystów | - Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Smogorzewo - Remont i budowa chodników w sołectwie Smogorzewo - Budowa drogi w Talarach pod lasem - Remont oświetlenia w sołectwie Smogorzewo - Budowa mostu na Dąbrówce | - Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Smogorzewie - Zagospodarowanie placu zabaw w Smogorzewie - Zagospodarowanie stawu w miejscowości Smogorzewo |

3.5. Opis zadań

Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje zadań przybliżonych 
w poniższych opisach.

| Tytuł zdania | Rozwój usług agroturystycznych |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki i rekreacji |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost liczby turystów - różnicowanie działalność na wsi - powstanie gospodarstw agroturystycznych - promocja miejscowości |
| Opis zadania : | Jednym z możliwych kierunków rozwoju jest odchodzenie do działalności usługowej i tworzenie na obszarach wiejskich oferty agroturystycznej. Zadanie polega na przygotowaniu mieszkańców do prowadzenia działalności pozarolniczej i składa się na nie szkolenia i warsztaty na temat: wykorzystania możliwości miejscowości, tworzenia oferty turystycznej, przepisów obowiązujących w tworzeniu oferty turystycznej, obsługi klienta, biznesplanu, procedur zakładania działalności pozarolniczej, źródeł finansowania działalności. Wkładem własnym mieszkańców będzie przygotowanie i udostępnienie miejsca szkoleń. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 5 000,00. Środki zewnętrzne; 20 000,00. Gmina Piaski; 10 000,00. Koszt całkowity; 35 000,00. |

| Tytuł zdania | Wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych. |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki i rekreacji |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczby turystów podróżujących trasą, - podniesienie komfortu podróży, - uatrakcyjnienie trasy, - promocja miejscowości, |
| Opis zadania : | Smogorzewo i Talary cechują bardzo dobre warunki dla czynnego wypoczynku. Otoczenie lasów, licznych zbiorników wodnych i rzek oraz pagórkowate ukształtowanie terenu podnosi wartość turystyczną miejscowości. Obecnie przez miejscowość przebiega tylko jedna ścieżka rowerowa. Dla rozwoju miejscowości niezbędne jest wytyczenie i oznakowanie nowych interesujących dla osób szukających spokoju poza miastem szlaków turystycznych, przy wykorzystaniu walorów miejscowości i jej otoczenia. Zadanie polega na wytyczeniu, utwardzeniu i oznakowaniu tras rowerowych, pieszych i konnych, oraz wydaniu map. Wkład mieszkańców w prace ziemne i użyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 15 000,00. Środki zewnętrzne; 45 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Koszt całkowity; 70 000,00. |

| Tytuł zdania | Promocja oferty turystycznej sołectwa. |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki i rekreacji |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - promocja miejscowości, - podniesienie atrakcyjności miejscowości - zwiększenie liczby turystów - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, |
| Opis zadania : | Wyróżnikiem miejscowości Smogorzewo jest jej malownicze położenie oraz bogata historia. Otoczenie lasów, licznych zbiorników wodnych i rzek oraz pagórkowate ukształtowanie terenu podnosi wartość turystyczną miejscowości. Jednak potencjał drzemiący w miejscowości i jej okolicach jest niewykorzystany i miejscowość odwiedza niewielu turystów. Powodem niewielkiego zainteresowania Smogorzewem jest brak informacji na jego temat. Projekt polega na przygotowaniu tablic informacyjnych, wydaniu publikacji oraz przygotowaniu strony internetowej miejscowości wraz ze stałym miejscem dostępu do Internetu na terenie miejscowości. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci opracowania materiałów promocyjnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Środki zewnętrzne; 30 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Koszt całkowity; 50 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa miejsca odpoczynku dla turystów |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki i rekreacji |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających miejscowość, - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości, - wzrost funkcjonalności miejscowości, |
| Opis zadania : | Miejscowość cechuje malownicze położenie na wzgórzach morenowych wśród lasów i zbiorników wodnych. Ponadto w centrum miejscowości jest park, który jest doskonałym miejscem na urządzenie w nim miejsca postoju dla turystów. Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji, roboty ziemne, przygotowanie instalacji, sanitariatów, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie części terenu, przygotowanie zadaszenia, przygotowanie miejsca postoju dla koni, wyposażenie w stoły i ławy, wyposażenie w kosze na śmieci, instalacja oświetlenia, nasadzenia krzewów i drzew wokół terenu, przygotowanie i zainstalowanie tablic informacyjnych. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 15 000,00. Środki zewnętrzne; 40 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Koszt całkowity; 65 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Smogorzewo |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości |
| Opis zadania : | Jednym z głównych problemów rozwojowych małych miejscowości są trudności z odprowadzaniem ścieków. Ma to wpływ na niższy standard życia mieszkańców wsi oraz niedostatecznie atrakcyjną ofertę inwestycyjną obszarów wiejskich. Istotnym elementem jest również negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze wynikający z braku sprawnego systemu utylizacji nieczystości. Nie wyklucza się wsparcia dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie polega na zbudowaniu skutecznego systemu odprowadzenia i utylizacji ścieków sanitarnych i obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, wybór wykonawcy, prace instalacyjne, uruchomienie. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 25 000,00. Środki zewnętrzne; 1 100 000,00. Gmina Piaski; 500 000,00. Koszt całkowity; 1625 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa mostu na Dąbrówce |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości |
| Opis zadania : | Jednym z głównych problemów rozwojowych małych miejscowości są trudności z dojazdem do pól i poruszania się pomiędzy zabudowaniami. Ma to wpływ na niższy standard życia mieszkańców wsi oraz niedostatecznie atrakcyjną ofertę inwestycyjną obszarów wiejskich. Istotnym elementem jest również negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze wynikający z braku sprawnej komunikacji. Zadanie polega na zbudowaniu mostu na Dąbrówce obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, wybór wykonawcy, prace budowlane. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 35 000,00. Środki zewnętrzne; 55 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Koszt całkowity; 100 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Smogorzewie (w dolnej części miejscowości) |  |
| --- | --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |  |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |  |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost atrakcyjności miejscowości - wzrost integracji miejscowości - poprawa funkcjonalności miejscowości - miejsce spotkań społeczności wiejskiej |  |
| Opis zadania : | Smogorzewo nie posiada zagospodarowanego wielofunkcyjnego placu służącego integracji społeczności lokalnej i zapewniającego właściwy rozwój młodzieży poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Zadanie polega na przygotowaniu miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców oraz placu zabaw dla dzieci. Na zadanie składa się dokumentacja techniczna, roboty ziemne, przygotowanie instalacji i sanitariatów, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie części terenu, przygotowanie zadaszenia, wyposażenie w stoły, ławy i kosze na śmieci, instalacja oświetlenia, nasadzenia krzewów i drzew wokół terenu. Wyznaczenie części terenu na boisko sportowe, zakup sprzętu sportowego oraz budowę wiaty przeznaczonej do składowania sprzętu sportowego a także zakup wyposażenia placu zabaw. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu oraz pomoc w pracach ziemnych. |  |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 30 000,00. Środki zewnętrzne; 60 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Koszt całkowity; 100 000,00. |
| Tytuł zdania |  | Zagospodarowanie placu zabaw przy Świetlicy Smogorzewie |
| Priorytet w POM |  | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu |  | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu |  | - wzrost integracji mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - uatrakcyjnienie/zorganizowanie czasu wolnego dzieci - zaspokojenie potrzeb najmłodszych mieszkańców |
| Opis zadania : |  | Teren przy świetlicy wiejskiej w Smogorzewie, na którym obecnie znajduje się plac zabaw jest powierzchniowo duży. Może on zostać wykorzystany do celów rekreacji i spotkań mieszkańców podczas imprez plenerowych. Zagospodarowanie centrum miejscowości pozwoli na podniesienie jej estetyki. Projekt polega na zagospodarowaniu i wytyczeniu terenu placu, ogrodzeniu i wyrównaniu, nasianiu trawy oraz nasadzeniu krzewów. Kolejnym etapem projektu będzie powiększenie już istniejącej płyty tanecznej oraz budowa siłowni zewnętrznej. Ma też tu stanąć wigwam z paleniskiem. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci udostępnieniu sprzętu oraz prostych pracach podczas budowy. |
| Kosztorys /w zł |  | Wkład mieszkańców; 15 000,00. Środki zewnętrzne; 25 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 10 000,00. Koszt całkowity; 60 000,00. |

| Tytuł zdania | Remont i budowa chodników w sołectwie Smogorzewo |  |
| --- | --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |  |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |  |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości, - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, |  |
| Opis zadania : | Miejscowość Smogorzewo jest terytorialnie podzielona i cechuje ją niewielka ilość gospodarstw na dużej przestrzeni. Połączenie wszystkich części miejscowości chodnikami jest możliwe w przypadku zaangażowania znacznych zasobów finansowych. Chodniki w centrum przy głównym szlaku komunikacyjnym wymagają remontu i uzupełnienia. Pozwoli to na połączenie głównych punktów miejscowości i ożywienie życia społecznego. Łączna długość chodników do remontu to około 1 km. Ważnym elementem będzie ustawienie w ciągach komunikacji pieszej ławek. Zadanie polega na przygotowaniu do eksploatacji chodników na które składać będzie się na nie rozbiórka istniejących chodników, przygotowanie podłoża, ułożenie krawężników i chodników. Zakupione i ustawione zostaną ławki. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |  |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Środki zewnętrzne; 60 000,00. Gmina Piaski; 20 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Koszt całkowity; 100 000,00. |
| Tytuł zdania |  | Budowa drogi w Talarach |
| Priorytet w POM |  | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu |  | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu |  | - poprawa estetyki miejscowości - zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : |  | Jedną z miejscowości wchodzących w skład sołectwa Smogorzewo jest miejscowość Talary. Przez miejscowość przechodzi droga gminna, której stan nie spełnia obowiązujących obecnie standardów. Tym samym uniemożliwia utrzymanie kontaktów społecznych mieszkańców. Obecny stan drogi pogarsza również estetykę miejscowości. Zadanie polega na remoncie drogi gminnej przebiegającej przez Talary. Elementami składowymi zdania będą: przygotowanie dokumentacji, rozbiórka istniejącej nawierzchni, przygotowanie podłoża, poszerzenie drogi, położenie warstwy wierzchniej. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł |  | Wkład mieszkańców; 100 000,00. Środki zewnętrzne; 500 000,00. Koszt całkowity; 600 000,00. |

| Tytuł zdania | Remont oświetlenia w sołectwie Smogorzewo |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości, - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, |
| Opis zadania | Ze względu na niewielką ilość gospodarstw na dużej powierzchni na terenie sołectwa Smogorzewo brakuje oświetlenia, które zapewni wzrost bezpieczeństwa mieszkańców. Miejscowości wchodzące w skład sołectwa posiadają już oświetlenie, jednak lamp jest zbyt mało. Zadanie polega na położeniu instalacji elektrycznej, zakupie i instalacji lamp. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 0,00. Gmina Piaski; 25 000,00. Koszt całkowity; 25 000,00. |

3.6. Harmonogram realizacji zadań na lata 2015– 2020

| ROK ZADANIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont oświetlenia w sołectwie Smogorzewo | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozwój usług agroturystycznych |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Promocja oferty turystycznej sołectwa. |  |  | x |  | x |  | x |  |
| Budowa miejsca odpoczynku dla turystów |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Budowa mostu na Dąbrówce |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Smogorzewo |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Zagospodarowanie stawu w miejscowości Smogorzewo |  | x |  |  | x |  |  |  |
| Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Smogorzewie (w dolnej części miejscowości) |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Zagospodarowanie placu zabaw przy Świetlicy w Smogorzewie |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Remont chodników w sołectwie Smogorzewo |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Budowa drogi w Talarach pod lasem |  |  |  |  |  |  | x | x |

3.7. Budżet

| Tytuł zadania | Koszt całkowity | Środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania | Wkład własny Sołectwa | Gmina Piaski | Fundusz sołecki | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont oświetlenia w sołectwie Smogorzewo | 25 000 |  |  | 25 000 |  | 2015 |
| Rozwój usług agroturystycznych | 35 000 | 20 000 | 5 000 | 10 000 |  | 2017 |
| Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych | 70 000 | 45 000 | 15 000 |  | 10 000 | 2016 |
| Promocja oferty turystycznej sołectwa. | 50 000 | 30 000 | 10 000 |  | 10 000 | 2017,2019,2021 |
| Budowa miejsca odpoczynku dla turystów | 65 000 | 40 000 | 15 000 |  | 10 000 | 2017 |
| Budowa mostu na Dąbrówce | 100 000 | 55 000 | 35 000 |  | 10 000 | 2018 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Smogorzewo | 1 625 000 | 1 100 000 | 25 000 | 500 000 |  | 2020,2021 |
| Zagospodarowanie stawu w miejscowości Smogorzewo |  |  |  |  |  | 2016,2019 |
| Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Smogorzewie (w dolnej części miejscowości) | 100 000 | 60 000 | 30 000 |  | 10 000 | 2018 |
| Zagospodarowanie placu zabaw przy Świetlicy w Smogorzewie | 60 000 | 25 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 2017 |
| Remont chodników w sołectwie Smogorzewo | 100 000 | 60 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 2016 |
| Budowa drogi w Talarach | 600 000 | 500 000 | 100 000 |  |  | 2021,2022 |
| Suma kosztów | 2 830 000 | 1 935 000 | 260 000 | 565 000 | 70 000 |  |

Rozdział IV Zarządzanie – monitoring

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może podlegać zmianom. Oznacza to, że Plan w razie potrzeby może zostać zaktualizowany 
i dostosowany do istotnie zmieniających się uwarunkowań oraz oceny skuteczności dokonywanej ewaluacji poszczególnych etapów realizacji zdań. Sporządzony 
i kompletny Plan zostaje w pierwszej kolejności zaakceptowany przez mieszkańców sołectwa w dalszej kolejności przez władze i Radę Gminy Piaski.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dzięki współpracy „Grupy Odnowy” 
w skład której weszli Członkowie Rady Sołeckiej z Sołtysem na czele, radni Rady Gminy Piaski z tego regionu oraz mieszkańcy miejscowości. Odpowiedzialność 
za realizację całego Planu Odnowy Miejscowości sołectwa SMOGORZEWO ponosi nieformalna Grupa. „Grupa Odnowy” powinno na bieżąco monitorować terminy 
i poszczególne etapy realizowanych zadań w ramach przyjętego Planu.

Realizacja przyjętego Planu Odnowy będzie na bieżąco monitorowana 
i oceniana przez bezpośrednio zainteresowanych tj. Mieszkańców sołectwa SMOGORZEWO.

Planu Odnowy Miejscowości.

„Grupę Odnowy” tworzą:

- Sołtys Agnieszka Wojtkowiak

- Rada Sołecka

- Ochotnicza Straż Pożarna

- Radny –  Wiesław Woźniak

Współpraca:

- Sebastian Nowak

- Andrzej Konieczny