projekt

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Strzelce Małe

na lata 2015 – 2022

STRATEGIA ROZWOJU WSI

Opracowany przez:

Zespół Planu Odnowy Miejscowości/Sołectwa Strzelce Małe

# Strzelce Małe 2015

# SPIS TREŚCI

Wstęp											3

Rozdział I

Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości

1.1.	Położenie geograficzne								4

1.2.	Liczba ludności									4

1.3.	Bezrobocie w Gminie Piaski							4

1.4.	Oświata										4

1.5.	Ochrona zdrowia									5

1.6.	Historia										5

1.7.	Zasoby przyrodnicze								5

1.8.	Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości				5

1.9.	Formularz analizy zasobów							5

Rozdział II

Analiza SWOT										7

Rozdział III

Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

3.1.	Formularz wizji								 	9

3.2.	Wizja											10

3.3.	Opis Priorytetów									10

3.4.	Tabela priorytety									13

3.5.	Opis zadań										14

3.6.	Harmonogram realizacji								20

3.7.	Budżet										21

Rozdział IV

Zarządzanie – monitoring									22

Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem zawierającym w swojej treści charakterystykę miejscowości – analizę zasobów sołectwa, analizę SWOT, opis planowanych zdań – kierunki strategiczne oraz opis koordynacji i zarządzania planem. Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości posłuży przede wszystkim 
do podniesienia jakości i standardu życia wszystkich mieszkańców Sołectwa. Realizacja poszczególnych zdań przyczyni się do zintegrowania i zaktywizowania mieszkańców oraz uatrakcyjnienia miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dla Sołectwa Strzelce Małe.

Poniższy Plan Odnowy Miejscowości został zapisany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Gminy Piaski „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski” oraz Powiatu Gostyńskiego „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego” oraz „Strategia Powiatu Gostyńskiego”. Sporządzony Plan Odnowy Miejscowości jest również zgodny z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
a zwłaszcza działaniem „Odnowa i Rozwój Wsi”. Realizacja poniższych zadań 
w żadnym przypadku nie powoduje negatywnych skutków do realizacji powyższych strategii.

Rozdział I  Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości.

1.1. Położenie miejscowości:

- położenie geograficzne: Kraina geograficzna – wysoczyzna kaliska

Gmina wiejska - Piaski położona jest w południowo-środkowej części województwa wielkopolskiego, w odległości około 70 km od dużego ośrodka, jakim jest Poznań. Wchodzi w skład powiatu gostyńskiego, który poza gminą Piaski obejmuje również, gminy miejsko-wiejskie: Borek Wielkopolski, Krobia, Pogorzela, Poniec, Gostyń oraz gminę wiejskie: Pępowo.

Sołectwo STRZELCE MAŁE położone jest na współrzędnych

51º  51'  33"  N        17º  05'  17" E

- przynależność administracyjna:							      W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa leszczyńskiego. Obecnie wieś położona jest w województwie wielkopolskim, 
w powiecie gostyńskim, w gminie Piaski.

- powierzchnia:
3,65 km² (365,26 ha)

- ważniejsze drogi (9,39 ha)
drogi gminne
drogi powiatowe

1.2. Liczba ludności:

Liczba ludności sołectwa Strzelce Małe wynosi 167 osób. W sołectwie zamieszkuje 89 kobiet oraz 78 mężczyzn.

1.3. Bezrobocie w Gminie Piaski (dane na koniec marca):

W Gminie Paski na dzień 31.03.2015 roku odnotowano 372 osób pozostających bez pracy w tym 201 kobiet. Największe bezrobocie w Gminie istnieje wśród młodzieży do 25 roku życia (87osób) oraz wśród ludzi powyżej 50 roku życia (74osób).

1.4. Oświata:

- Przedszkola: Przedszkole Samorządowe w Piaskach (dojazd we własnym zakresie)

Szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. i Gimnazjum nr 3, Bodzewo 35 ( dojazd we własnym zakresie)

Patron: „POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY” - Wybór Powstańców Wielkopolskich na patrona szkoły w Bodzewie, to świadectwo szacunku i podziwu wobec tego niezwykłego zrywu, jakim było Powstanie Wielkopolskie i wobec jego uczestników - mieszkańców naszej „małej ojczyzny”. 1 maja 1968r. nastąpiło nadanie naszej szkole imienia Powstańców Wielkopolskich i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Od 01.05.1968r. przez najbliższe dwadzieścia lat, podczas każdej większej uroczystości szkolnej, harcerze pełnili wartę honorową przy umieszczonej na zachodniej ścianie budynku szkoły - tablicy pamiątkowej,

- ilość klas w szkole: szkoła podstawowa - 6 , gimnazjum- 3,

- ilość uczniów: szkoła podstawowa – 117 uczniów, gimnazjum - 45 uczniów, oddziały przedszkolne 39 uczestników.

1.5. Ochrona zdrowia:

- Szpitale: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital 
(ul. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń) – ilość km do szpitala – ok. 8 km

- Ośrodki Zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia                             (Bodzewo 70a, 63-820 Piaski) – ilość km do Ośrodka Zdrowia - ok. 2 km

1.6. Historia

- opis/nazwa miejscowości:

Strzelce Małe

Pierwotnie była to osada, która tworzyła jedną całość z Strzelcami Wielkimi. 
W XIV wieku rozpadła się ona na dwie odrębne części. Pierwsza wzmianka źródłowa o wsi Strzelce Małe pochodzi z roku 1476. w roku 1510 były tu 2 łany sołtysie i 14 łanów kmiecych. Pod koniec XVIII wieku nastąpił rozpad wsi – pewnie przez działy spadkowe – na dwie części. Jedną z nich przejęli dziedzice Smogorzewa i Strzelec Wielkich Koszutscy, drugą przyłączono do majątku bodzewskiego. Uwłaszczenie chłopów w Strzelcach Małych odbyło się oddzielnie w obu częściach wsi. W części wielkostrzeleckiej miało miejsce w latach 1830 – 1840. powstało tu wtedy 10 gospodarstw chłopskich z bardzo dużymi nadziałami ziemi, aż 9 gospodarstw otrzymało działki wielkości od 109 do 113 mórg magdeburskich. W części bodzewskiej uwłaszczono chłopów w latach 1829 – 1838, tworząc 8 gospodarstw chłopskich wielkości od 48 do 49 mórg magdeburskich. Taki podział wsi utrzymał się aż do końca dwudziestolecia międzywojennego. W czasie okupacji hitlerowskiej miejscowość nosiła nazwę Klein Schutzen.

Obecnie Strzelce Małe są wsią sołecka, założoną z 35 gospodarstw chłopskich, jest tu 167 mieszkańców, świetlica wiejska. Kod pocztowy: 63 – 820 Piaski.

b) osoby ważne:

brak

c) budynki: świetlica wiejska

obecnie: świetlica wiejska.

1.7. Zasoby przyrodnicze

a) łąki – 9,52 ha

b) rowy – 1,30 ha

1.8. Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości:

- drogi powiatowe:

-  4943 P – Strzelce Wielkie - Tanecznica (2 115 m)

- drogi gminne:

- 740 544 P – od Tanecznicy do krzyżówki Aleksandrówko  (3 770 m)

- 740 546 P – zapłocie (620 m)

- 740 536 P – Lipie - Aleksandrówko (1 035 m)

1.9. Formularz analizy zasobów

Informacje na temat podstawowych zasobów charakterystycznych dla sołectwa zostały sporządzone podczas spotkań z mieszkańcami, na którym określili oni jak postrzegają swoją miejscowość.

Poniższa tabela przedstawia materialne i niematerialne zasoby sołectwa, które mogą być obecnie lub w przyszłości wykorzystane do realizacji przedsięwzięć publicznych i prywatnych w ramach wszelkiego rodzaju środkach pomocowych z Unii Europejskiej.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  | X |  |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  | X |  |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  | X |  |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  | X |  |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  | X |  |  |
| - osobliwości przyrodnicze | X |  |  |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  | X |  |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  | X |  |  |
| - gleby, kopaliny |  |  | X |  |
| - szlaki turystyczne | X |  |  |  |
| #### środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  | X |  |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  |  | X |  |
| - zabytki, pomniki | X |  |  |  |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| - ośrodek kultury | X |  |  |  |
| - ośrodki sportowe | X |  |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu | X |  |  |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki | X |  |  |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | X |  |  |
| - ważne postacie historyczne | X |  |  |  |
| - specyficzne nazwy | X |  |  |  |
| - cmentarze | X |  |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  | x |  |  |
| - działki pod domy letniskowe |  | x |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł | X |  |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe | X |  |  |  |
| - pustostany magazynowe i poprzemysłowe | X |  |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | x |  |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  | X |  |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  | X |  |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) | X |  |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  | X |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| - przetwórstwo rolno – spożywcze | X |  |  |  |
| - grupy producenckie i organizacje rolnicze |  |  | X |  |
| - rzemiosło artystyczne | X |  |  |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne sąsiedztwo (miasto, arteria, atrakcje) |  |  | X |  |
| - ruch tranzytowy | X |  |  |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi | X |  |  |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| - szpitale, hospicja | X |  |  |  |
| #### Ludzie, oświata, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP | X |  |  |  |
| - KGW |  |  | x |  |
| - Stowarzyszenia | X |  |  |  |
| - inne organizacje | x |  |  |  |
| - kluby sportowe, koła wędkarskie | X |  |  |  |
| - bezrobocie |  | X |  |  |
| - szkoły, przedszkola | X |  |  |  |
| - liczba ludności | 167 |  |  |  |
| - zatrudnienie mieszkańców |  | X |  |  |

Rozdział II Analiza SWOT

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu samorządowym posłużyliśmy się narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości została opracowana na podstawie zestawienia korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych całego sołectwa oraz szans i zagrożeń, jakie występują w otoczeniu, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój sołectwa i jego mieszkańców.

Przygotowanie analizy SWOT sołectwa Strzelce Małe z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi dało obraz stanu wyjściowego miejscowości. Uzyskana wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości 
i pozytywnych cech sołectwa oraz czynników hamujących możliwości rozwojowe wsi. Rozważania dotyczące pozytywnego i negatywnego wpływu na otoczenie zewnętrzne dotyczyły określenia szans i możliwości oraz zagrożeń mających wpływ na organizacje, planowanie zarządzanie i finansowanie poszczególnych działań ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej oraz innych dodatkowych źródeł finansowania.

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - wieś typowo rolnicza - duże gospodarstwa rolne - hodowla owiec, trzody chlewnej i bydła - dobra klasa pól uprawnych - różnorodne uprawy polowe - zachowane walory architektury wiejskiej - dobrze rozwinięte zasoby wodne - tereny pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową - dbałość o tradycje i obrzędy kultywowane od lat w miejscowości - plac na miejsce spotkań - zintegrowana ludność wiejska - prężenie działające prywatne firmy produkcyjne | - brak lasów na terenie miejscowości - brak ścieżek rowerowych - zaniedbana i mała świetlica wiejska wymagająca remontu - brak odpowiedniego miejsca do spotkań mieszkańców - zniszczone boisko sportowe - brak oświetlenia i infrastruktury przy boisku - zły stan dróg na terenie sołectwa - brak kanalizacji sanitarnej - uciążliwe słupy telefoniczne - niewielka powierzchnia miejscowości |
| Szanse | Zagrożenia |
| - rozwój rolnictwa - tworzenie grup producenckich - rozwijająca się mała przedsiębiorczość na terenie miejscowości - stworzenie dobrych warunków społeczno – sportowych (budowa miejsca spotkań dla mieszkańców) - możliwość wykorzystania funduszy UE na rozwój infrastruktury, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich - rozwój budownictwa mieszkaniowego | - spadek opłacalności w rolnictwie - niski poziom dochodów mieszkańców - brak umiejętności pełnego wykorzystania wsparcia z Unii Europejskiej - brak środków finansowych na realizacje planów - zbyt duża biurokracja związana z pozyskiwaniem funduszy - nuda brak rozrywki, sposobu i miejsca na spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży |

Rozdział III Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

Wizja odnosi się do głównego celu miejscowości jest tzw. „sensem życia”. Ukazuje dążenia i oczekiwania mieszkańców względem miejscowości, dla której jest formułowana. Wizja ma za zadanie oddać pozytywny obraz sołectwa na kolejne siedem lat.

Do realizacji założonej wizji potrzebne będzie zaangażowanie i współdziałanie mieszkańców z Urzędem Gminy Piaski zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu własnego. Wkład mieszkańców oraz pozostałe fundusze zewnętrzne z pewnością przyczynią się do tego, iż miejscowość stanie 
się jednym z atrakcyjniejszych miejsc na terenie Powiatu Gostyńskiego.

3.1. Formularz wizji

| 1. Co ma ją wyróżniać? | Miejscowość wyróżnia duża liczba przedsiębiorstw skupiona na terenie wsi oraz położenie miejscowości. Strzelce Małe leżą w pobliżu miasta Gostyń i Piaski. Dużym atutem miejscowości są liczne tereny pod zabudowę mieszkaniową i przemysłowo-produkcyjną. |
| --- | --- |
| 2. Jakie ma pełnić funkcje? | Obecnie wieś pełni przede wszystkim funkcje rolniczą i mieszkaniową. W przyszłości mieszkańcy marzą, aby miejscowość obrała funkcje mieszkalne, rolnicze oraz zmierzające ku rozwoju przedsiębiorczości na swoich terenach. |
| 3. Kim mają być mieszkańcy? | Mieszkańcami są rolnicy, osoby pracujące, emeryci, renciści, dzieci i młodzież. Mieszkańcy dzięki swemu zaangażowaniu, wykształceniu i wytrwałości są osobami przedsiębiorczymi, wykształconymi, zintegrowanymi i życzliwymi, uczciwymi, którym dopisuje zdrowie. I to nie zmieni się w przyszłości. |
| 4. Co ma dać utrzymanie? | Obecnie mieszkańcy głownie utrzymują się z rolnictwa, pracy poza rolnictwem, rent i emerytur. W przyszłości z usług, handlu i produkcji. |
| 5. W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Spotkania wiejskie, na których spotykają się mieszkańcy w razie potrzeb. Sołtys wsi bezpośrednio kontaktuje się z Wójtem przekazując potrzeby mieszkańców. |
| 6. W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Podczas spotkań wiejskich, dyskusji i rozmów. |
| 7. Jak ma wyglądać nasza wieś? | Wieś ładna zadbana, z utwardzonymi ścieżkami rowerowymi, z wyremontowanymi drogami przez długość miejscowości oraz na tzw. zapłociach. |
| 8. Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Dożynki wiejskie, spotkania osób starszych w celu powspominania dawnych czasów i przekazania tradycji i obyczajów. Spotkania KGW w celu integracji. |
| 9. Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Zadbane i estetyczne miejsca zamieszkania i obejścia. |
| 10. Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Czyste i zadbane, krajobraz śródpolny. W miejscowości brakuje kanalizacji, słupy telegraficzne przeszkadzają mieszkańcom |
| 11. Jakie ma być rolnictwo? | Nowoczesne, zmechanizowane, indywidualne dostosowane do zmieniających się standardów i potrzeb produkcji. |
| 12. Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Brak połączeń PKS. Zły stan dróg i dojazdowych. |
| 13. Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Kółka zainteresowań dla osób starszych, dzieci oraz turnieje sportowe i rywalizacja na dzień dziecka. Spotkania poświęcone odnawianiu i przekazywaniu tradycji wiejskich. Zorganizowanie klubu sportowego, kursów pingpongowych. |

3.2. Wizja miejscowości

Strzelce Małe miejscowością otwartą dla rozwoju rolnictwa, zadbaną i funkcjonalną uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży.

3.3. Opis Priorytetów

- PRIORYTET I: Rozwój rolnictwa

Uzasadnienie:

Znaczenie obszarów wiejskich na terenie naszego kraju jest o wiele bardziej istotne niż w innych krajach europejskich. Wieś w naszym kraju jest miejscem zamieszkania połowy polskiego społeczeństwa oraz źródłem utrzymania 
i miejscem pracy. Ludność wiejska i nie tylko swoje dochody na wsi czerpie głównie z rolnictwa i małej przedsiębiorczości. Tereny wiejskie w Polsce zajmują blisko 90% całej powierzchni kraju, dlatego ich znaczenie jest tak duże dla całej gospodarki. Bogactwo natury, piękne krajobrazy i ciągle żywa kultura ludowa to cechy wyróżniające polską wieś. Wieś Strzelce Małe na terenie swojego sołectwa posiada liczne tereny pod uprawę roli. W samej miejscowości można spotkać sprzyjające warunki dla rozwoju rolnictwa, o których świadczyć mogą liczne tereny pod uprawę rolniczą, oraz spore grono ludności trudniące się rolnictwem. Na terenie Strzelec Małych ziemie uprawne w większości przybierają klasę III i II. Wielkość gospodarstw rolnych w większości przypadków przewyższa wielkością średnią wielkopolską, czyli ponad 20ha. Rozwój rolnictwa powinien rozwijać się w kierunku produkcji rolnej opartej o nowe rozwiązania ekologiczne, które w obecnych czasach zyskują coraz większe grona zwolenników. Na terenie sołectwa od dawna mieszkańcy hodują różne rodzaje zwierząt, do których zaliczyć możemy: trzodę, bydło, owce. Zróżnicowane są, także uprawy rolne, do których zaliczyć można uprawy: rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz buraków cukrowych. O wysokim stopniu rolnictwa na terenie sołectwa świadczyć mogą również przynależności rolników do rożnego rodzaju grup producenckich tj. trzody chlewnej, związku producentów hodowców bydła i producentów mleka. 
Do mankamentów polskiego rolnictwa oraz rolnictwa na terenie sołectwa zaliczyć możemy brak funduszy na specjalistyczny sprzęt rolniczy w znacznym stopniu usprawniający pracę na roli, a także brak wiedzy i dostępu ludności trudniącej się rolnictwem do wszelkich informacji czy innowacji dotyczących usprawnień 
w pracy a także prowadzenia gospodarstwa zgodnie z zasadami zarządzania. Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolnicze coraz częściej spotykają się 
z problemem zarządzania własnym gospodarstwem, dlatego poszukują specjalistycznych kursów i szkoleń poszerzających ich wiedzę.

#### Cel główny:

#### Poprawa jakości produkcji rolnej oraz promocja obszarów wiejskich.

  - Rozwój gospodarstw rolnych

  - Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania

#### Priorytet II: Infrastruktura techniczna

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa. Wchodzące w skład infrastruktury budynki, urządzenia 
i instalacje często są przestarzałe i wymagają remontu lub wymiany na nowe, odpowiadające wymogom współczesności i uwzględniające potrzeby środowiska naturalnego. Poprawy wymaga tzw. infrastruktura komunikacyjna, czyli stan nawierzchni dróg, chodników oraz przygotowanie bezpiecznych dla mieszkańców wsi przystanków autobusowych. Do innych kluczowych w tym priorytecie problemów zaliczyć można trudności związane z odprowadzaniem ścieków spowodowane brakiem kanalizacji sanitarnej we wszystkich miejscowościach sołectwa. Dla rozwoju rolnictwa i podniesienia jego opłacalności niezbędne jest min. właściwe przygotowanie dojazdu do pól poprzez utwardzenie dróg śródpolnych. Zmiany w podstawowej infrastrukturze pozwolą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną wsi i wpłynąć na podniesienie poziomu życia 
jej mieszkańców. Wysoki poziom infrastruktury technicznej pozwala funkcjonować mieszkańcom wsi w sposób zaspokajający podstawowe potrzeby egzystencjalne.

#### Cel główny:

#### Poprawa jakości życia i stanu środowisko naturalnego

1.	Utwardzenie dróg śródpolnych

2.	Remont drogi

3.	Oczyszczenie i zagospodarowanie stawów oraz sieci rowów.

4.	Wyznaczenie ścieżek rowerowych

5.	Wyznaczenie szlaku rowerowego

6.	Budowa kanalizacji sanitarnej

#### Priorytet III: Infrastruktura na potrzeby społeczne

Uzasadnienie:

Dla rozwoju obszarów wiejskich kluczowe znaczenia ma aktywizacja społeczności lokalnych. Mieszkańcy wsi tworzą charakterystyczną wspólnotę wraz ze swoją tożsamością, kulturą oraz historią. Aby społeczność lokalna mogła realizować swoje funkcje niezbędne są miejsca spotkań czy rekreacji. 
Do urządzeń infrastruktury społecznej zaliczyć można wszystko, co stanowi materialną podstawę samoorganizacji społeczności lokalnej wpływając 
na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych mieszkańców wsi. Budynki i miejsca spotkań cechuje niezadowalający poziom użyteczności. Wymagają nakładów na remonty i wyposażenie w podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji celów społecznych. Aktywność mieszkańców miejscowości Strzelce Małe skupia się wokół świetlicy wiejskiej, w której w ciągu roku odbywa się szereg imprez o charakterze kulturalnym prowadzonych przez Radę Sołecką. Zaliczyć do nich można Bożonarodzeniowy Opłatek, Dzień Kobiet, Dożynki, czy spotkania wiejskie. Ponadto młodzież wykorzystuje świetlicę do kształtowania więzi społecznych i rekreację poprzez spędzania w niej wolnego czasu. Miejsce to służy integracji mieszkańców wsi oraz kultywowaniu tradycji lokalnych. W chwili obecnej wymaga remontu i doposażenia w urządzenia i narzędzia niezbędne do prowadzenia spotkań. Teren obok świetlicy wiejskiej może natomiast zaspokajać potrzeby najmłodszych mieszkańców poprzez zagospodarowanie go na plac zabaw. Rekreacji może służyć również staw wiejski na terenie wsi, który w chwili obecnej wymaga rewitalizacji. Projekty te przyczynią się do wzrostu aktywności wspólnoty lokalnej, jej zintegrowaniu oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego miejscowości. Pozwoli na organizację większej ilości spotkań mieszkańców kształtując w ten sposób więzi społeczne.

#### Cel główny:

#### Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

1.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej

2.	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji oraz siłowni zewnętrznej

3.	Rozbudowa placu zabaw

3.4.	Tabela priorytety

| Cel nadrzędny | Unowocześnienie wsi przy zachowaniu tradycyjnych funkcji obszarów wiejskich. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizja | Strzelce Małe miejscowością otwartą dla rozwoju rolnictwa, zadbaną i funkcjonalną uwzględniającą potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży. |  |  |
| Priorytety | Rozwój rolnictwa | Infrastruktura techniczna | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cele główne priorytetów | Poprawa jakości produkcji rolnej oraz promocja obszarów wiejskich. | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele szczegółowe priorytetów | - wzrost dochodów mieszkańców - usprawnienie produkcji - wzrost wiedzy mieszkańców - dostosowanie do wymagań UE - efektywna produkcja rolna - umiejętność zarządzania | - wzrost standardu życia ludności, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości, - zaspokojenie potrzeb społecznych i infrastrukturalnych mieszkańców, | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności miejscowości - podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców |
| Zadania | - Rozwój gospodarstw rolnych - Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania | 1. Utwardzenie dróg śródpolnych 2. Remont drogi 3. Wyznaczenie ścieżek rowerowych 4. Wyznaczenie szlaku rowerowego 5. Budowa kanalizacji sanitarnej 6. Oczyszczenie i zagospodarowanie stawów oraz sieci rowów. | - Rozbudowa placu zabaw - Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji oraz siłowni zewnętrznej - Rozbudowa świetlicy wiejskiej |

3.5. Opis zadań

Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje zadań przybliżonych w poniższych opisach.

| Tytuł zdania | Rozbudowa świetlicy wiejskiej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie standardów życia, - miejsce spotkań organizacji działających na terenie sołectwa - wzrost funkcjonalności miejscowości |
| Opis zadania : | Na terenie sołectwa w Strzelcach Małych znajduje się świetlica wiejska, która nie spełnia podstawowych funkcji. Budynek należy rozbudować o powierzchnię 70m2. Mieszkańcy planują dobudować zaplecze socjalne, gospodarcze oraz kuchnię. Niezbędne będzie również całkowite wykończenie oraz wyposażenie pomieszczeń. Świetlica wiejska ma służyć organizacjom, jako miejsce spotkań oraz miejsce kultywowania oraz przekazywania tradycji najmłodszym mieszkańcom. Projekt polega na odpowiednim przygotowaniu terenu pod rozbudowę oraz wybudowaniu dodatkowych pomieszczeń, wykończeniu budynku wewnątrz łącznie z zakupem wszelkiego rodzaju wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania budynku, wyposażenia sali i kuchni oraz sanitariatów i zaplecza (stoły, krzesła, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych). Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby przebudowy oraz pomoc w pracach budowlanych i porządkowych. |
| Kosztorys/w zł | Wkład mieszkańców; 12000zł. Środki zewnętrzne; 70000zł. Wkład Gminy Piaski; 38000zł. Fundusz sołecki; 8000zł. Koszt całkowity; 128000zł. |

| Tytuł zdania | Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost atrakcyjności miejscowości - wzrost integracji miejscowości - poprawa funkcjonalności miejscowości - miejsce spotkań społeczności wiejskiej |
| Opis zadania : | Strzelce Małe nie posiada zagospodarowanego wielofunkcyjnego placu służącego integracji społeczności lokalnej i zapewniającego właściwy rozwój młodzieży poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Zadanie polega na przygotowaniu miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców i składa się na nie dokumentacja techniczna, roboty ziemne, przygotowanie instalacji i sanitariatów, wyrównanie nawierzchni, wyposażenie w stoły, ławy i kosze na śmieci, utwardzenie terenu pod boiska sportowe, instalacja oświetlenia, nasadzenia krzewów i drzew wokół terenu oraz budowa siłowni zewnętrznej. Wyznaczenie części terenu na boisko sportowe, zakup sprzętu sportowego. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby budowy oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys/w zł | Wkład mieszkańców; 4000zł. Środki zewnętrzne; 13000zł. Fundusz sołecki; 8000zł. Koszt całkowity; 25000zł. |

| Tytuł zdania | Rozbudowa placu zabaw |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - uatrakcyjnienie/zorganizowanie czasu wolnego dzieci - zaspokojenie potrzeb najmłodszych mieszkańców |
| Opis zadania : | W miejscowości nie ma też przedszkola, które zapewniłoby opiekę dzieciom. Aby zapewnić właściwe wychowanie i rozwój dzieciom należ y zakupić sprawnościowy i rekreacyjny plac zabaw dla aktywnego spędzania wolnego czasu. Projekt polega na zagospodarowaniu terenu na miejsce spotkań dzieci ze Strzelec Małych i obejmuje wytyczenie terenu na plac zabaw, ogrodzenie terenu, przygotowanie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia, wyrównanie i nasianie trawy, nasadzenie krzewów, zakup i montaż urządzeń zabawowych, montaż ławeczek oraz koszy. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci udostępnieniu sprzętu oraz prostych pracach podczas budowy. |
| Kosztorys/w zł | Wkład mieszkańców; 3000zł. Środki zewnętrzne; 19000zł. Fundusz sołecki; 9000zł. Koszt całkowity; 31000zł. |

| Tytuł zdania | Utwardzenie dróg śródpolnych |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - skrócenie czasu dojazdu na pola - poprawa warunków pracy na polach uprawnych - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Jednym z podstawowych zasobów w gospodarce wolnorynkowej jest czas. Skrócenie czasu dojazdu do pracy i jego komfort, zwiększa wydajność podczas wykonywania określonych zadań. Dlatego istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju rolnictwa ma utrzymanie dróg śródpolnych w poprawnym stanie technicznym. Zadanie polega na doprowadzeniu do zadowalającego stanu technicznego dróg śródpolnych. Składa się na nie wyrównanie podłoża, przygotowanie kruszywa, nawiezienie kruszywa, utwardzenie powierzchni. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys/w zł | Wkład mieszkańców; 5000zł. Środki zewnętrzne; 42000zł. Fundusz sołecki; 5000zł. Koszt całkowity; 52000zł. |

| Tytuł zdania | Remont drogi |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa estetyki miejscowości - zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Przez miejscowość Strzelce Małe przechodzi droga gminna, której stan nie spełnia obowiązujących obecnie standardów. Tym samym uniemożliwia utrzymanie kontaktów społecznych mieszkańców. Obecny stan drogi pogarsza również estetykę miejscowości. Zadanie polega na remoncie drogi gminnej przebiegającej przez miejscowość. Elementami składowymi zdania będą: przygotowanie dokumentacji, rozbiórka istniejącej nawierzchni, przygotowanie podłoża, położenie warstwy wierzchniej, budowie progów zwalniających. |
| Kosztorys/w zł | Wkład Gminy Piaski; 80 000zł. Środki zewnętrzne; 80 000zł. Koszt całkowity; 160 000zł. |

| Tytuł zdania | Wyznaczenie ścieżek rowerowych |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - sprawniejsza komunikacja - skrócenie czasu dojazdu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców |
| Opis zadania : | Na terenie miejscowości Strzelce Małe istnieje możliwość wykonania ścieżki rowerowej w kierunku Bodzewa (2km).Utwardzone ścieżki rowerowe podniosą wzrost bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci dojeżdżających do szkoły oraz mieszkańców miejscowości. Zadanie będzie polegało na wyznaczeniu ścieżki, wykupie gruntu, utwardzeniu terenu pod oraz odpowiednim oznakowaniu ścieżek. Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny w przygotowanie terenu, który polegać będzie na wykonaniu wszelkich prac ziemnych, nasadzeniach, utwardzaniu terenu, użyczeniu niezbędnego sprzętu do wykonywania poszczególnych robót. |
| Kosztorys/w zł | Wkład mieszkańców; 15000zł. Środki zewnętrzne; 685000zł. Koszt całkowity; 700 000zł. |

| Tytuł zdania | Wyznaczenie szlaku rowerowego |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - sprawniejsza komunikacja - wzrost atrakcyjności miejscowości - zaspokojenie potrzeb mieszkańców |
| Opis zadania : | Na terenie sołectwa Strzelce Małe, które znajduję się centrum Gminy Piaski, ukształtowanie terenu sołectwa sprzyja wycieczkom rowerowym, dlatego mieszkańcy zaplanowali wykonanie i wyznaczenie ścieżki rowerowej przebiegającej przez sołectwo. Powstały szlak rowerowy mógłby zostać połączony z miejscowością Lipie i biegnącymi przez nią szlakami rowerowymi i konnym. Zadanie polega na wyznaczeniu tras, utwardzeniu nawierzchni oraz oznakowaniu ścieżek. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys/w zł | Wkład mieszkańców; 4000zł. Środki zewnętrzne; 20000zł. Koszt całkowity; 24000zł. |

| Tytuł zdania | Budowa kanalizacji sanitarnej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości |
| Opis zadania: | Jednym z głównych problemów rozwojowych małych miejscowości są trudności z odprowadzaniem ścieków. Ma to wpływ na niższy standard życia mieszkańców wsi oraz niedostatecznie atrakcyjną ofertę inwestycyjną obszarów wiejskich. Istotnym elementem jest również negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze wynikający z braku sprawnego systemu utylizacji nieczystości. Zadanie polega na zbudowaniu skutecznego systemu odprowadzenia i utylizacji ścieków sanitarnych i obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, wybór wykonawcy, prace instalacyjne, uruchomienie. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys/w zł | Wkład Gminy Piaski; 500 000zł. Środki zewnętrzne; 900 000zł. Koszt całkowity; 1 400 000zł. |

| Tytuł zdania | Rozwój gospodarstw rolnych |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój rolnictwa |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości produkcji rolnej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost dochodów mieszkańców - usprawnienie produkcji rolnej - wzrost wiedzy mieszkańców - dostosowanie do wymagań UE |
| Opis zadania : | Ludność wiejska w większości utrzymuje się z dochodów uzyskiwanych z prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego. Jednym z możliwych kierunków rozwoju rolnictwa jest oparcie produkcji o rozwiązania ekologiczne dostosowujące się do wymagań i kryteriów stawianych przez Unię Europejską poprzez stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń wspomagających produkcję rolną. Zadanie polega na przygotowaniu mieszkańców do prowadzenia gospodarstw ekologicznych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach na temat: wykorzystania możliwości miejscowości, tworzenia gospodarstw ekologicznych oraz przepisów w nich obowiązujących. Wkładem własnym mieszkańców będzie przygotowanie i udostępnienie miejsca szkoleń. |
| Kosztorys/w zł | Wkład mieszkańców; 1000zł. Środki zewnętrzne; 12000zł. Koszt całkowity; 13000zł. |

| Tytuł zdania | Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój rolnictwa |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości produkcji rolnej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost wiedzy mieszkańców - efektywna produkcja rolna - dostosowanie do wymagań UE - umiejętność zarządzania |
| Opis zadania : | Ważnym aspektem prowadzenia własnego gospodarstwa jest prawidłowe zarządzanie czasem i funduszami oraz nowoczesnymi technologiami. Aby ludność wiejska w pełni mogła wykorzystać swój potencjał oraz możliwości niezbędne jest uczestnictwo w szeregu szkoleń, podczas których uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo i efektywnie zarządzać własnym gospodarstwem. Zadanie polega na zorganizowaniu szkoleń dokształcających właścicieli gospodarstw oraz ich rodziny i pracowników z tematyki nowoczesnych technik zarządzania w rolnictwie. Wkładem własnym mieszkańców będzie przygotowanie i udostępnienie miejsca szkoleń. |
| Kosztorys/w zł | Wkład mieszkańców; 1000zł. Środki zewnętrzne; 7000zł. Koszt całkowity; 8000zł. |

| Tytuł zdania | Oczyszczenie i zagospodarowanie stawów oraz sieci rowów |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości, - zaspokojenie potrzeb społecznych i infrastrukturalnych mieszkańców, |
| Opis zadania : | We wsi Strzelce Małe położony jest staw, który jest zamulony i niezdatny do używania. Stan stawu znacznie pogarsza estetykę i wygląd miejscowości. Staw w przyszłości służyć jako przeciwpożarowy , jako zbiornik retencyjny i miejsce rekreacji. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej, oczyszczenia stawu, robót ziemnych, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie części terenu. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby budowy oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys/w zł | Gmina Piaski; 20000zł. Środki zewnętrzne; 20000zł. Koszt całkowity; 40000zł. |

3.6. Harmonogram realizacji zadań na lata 2009 – 2016

| ROK ZADANIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozwój gospodarstw rolnych |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Utwardzenie dróg śródpolnych |  |  |  | x | x | x | x |  |
| Remont drogi |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Oczyszczenie i zagospodarowanie stawów oraz sieci rowów |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Wyznaczenie ścieżek rowerowych |  |  |  | x | x | x |  |  |
| Wyznaczenie szlaku rowerowego |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Budowa placu zabaw |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozbudowa świetlicy wiejskiej |  |  |  |  |  | x | x | x |

3.7. Budżet

| Tytuł zadania | Koszt całkowity | Środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania | Wkład własny Sołectwa | Gmina Piaski | Fundusz sołecki | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozwój gospodarstw rolnych | 13000 | 12000 | 1000 |  |  | 2017,2018,2019 |
| Przygotowanie merytoryczne rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych zgodnie z zasadami zarządzania | 8000 | 7000 | 1000 |  |  | 2017,2018 |
| Utwardzenie dróg śródpolnych | 52000 | 42000 | 5000 |  | 5000 | 2018,2019,2020,2021 |
| Remont drogi | 160000 | 80000 |  | 80000 |  | 2019,2020 |
| Oczyszczenie i zagospodarowanie stawów oraz sieci rowów | 40000 | 20000 |  | 20000 |  | 2019,2020 |
| Wyznaczenie ścieżek rowerowych | 700000 | 685000 | 15000 |  |  | 2018,2019,2020 |
| Wyznaczenie szlaku rowerowego | 24000 | 20000 | 4000 |  |  | 2021 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej | 1400000 | 900000 |  | 500000 |  | 2019,2020 |
| Rozbudowa placu zabaw | 31000 | 19000 | 3000 |  | 9000 | 2016,2017 |
| Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji | 25000 | 13000 | 4000 |  | 8000 | 2015 |
| Rozbudowa świetlicy wiejskiej | 128 000 | 70000 | 12000 | 38000 | 8000 | 2020,2021,2022 |
| Suma kosztów | 2 581 000 | 1 848 000 | 45 000 | 638 000 | 30 000 |  |

Rozdział IV Zarządzanie – monitoring

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może podlegać zmianom. Oznacza to, że Plan w razie potrzeby może zostać zaktualizowany 
i dostosowany do istotnie zmieniających się uwarunkowań oraz oceny skuteczności dokonywanej ewaluacji poszczególnych etapów realizacji zdań. Sporządzony 
i kompletny Plan zostaje w pierwszej kolejności zaakceptowany przez mieszkańców sołectwa w dalszej kolejności przez władze i Radę Gminy Piaski.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dzięki współpracy „Grupy Odnowy” w skład której weszli Członkowie Rady Sołeckiej z Sołtysem na czele, radni Rady Gminy Piaski z tego regionu oraz mieszkańcy miejscowości. Odpowiedzialność za realizację całego Planu Odnowy Miejscowości sołectwa STRZELCE MAŁE ponosi nieformalna Grupa. „Grupa Odnowy” powinno 
na bieżąco monitorować terminy i poszczególne etapy realizowanych zadań 
w ramach przyjętego Planu.

Realizacja przyjętego Planu Odnowy będzie na bieżąco monitorowana 
i oceniana przez bezpośrednio zainteresowanych tj. Mieszkańców sołectwa STRZELCE MAŁE.

„Grupę Odnowy” tworzą:

- Sołtys

- Rada Sołecka

Współpraca:

Sebastian Nowak

Andrzej Konieczny