projekt

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Strzelce Wielkie

na lata 2015 – 2022

Strategia Rozwoju Wsi

Opracowany przez:

Zespół Planu Odnowy Miejscowości/Sołectwa Strzelce Wielkie

# Strzelce wielkie 2015

# SPIS TREŚCI

Wstęp											3

Rozdział I

Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości

1.1.	Położenie geograficzne								4

1.2.	Liczba ludności									4

1.3.	Bezrobocie w Gminie Piaski							4

1.4.	Oświata										4

1.5.	Ochrona zdrowia									5

1.6.	Historia										5

1.7.	Zasoby przyrodnicze								6

1.8.	Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości				6

1.9.	Formularz analizy zasobów							6

Rozdział II

Analiza SWOT										8

Rozdział III

Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

3.1.	Formularz wizji								 	9

3.2.	Wizja											10

3.3.	Opis Priorytetów									10

3.4.	Tabela priorytety									13

3.5.	Opis zadań										14

3.6.	Harmonogram realizacji								22

3.7.	Budżet										23

Rozdział IV

Zarządzanie – monitoring									24

Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem zawierającym w swojej treści charakterystykę miejscowości – analizę zasobów sołectwa, analizę SWOT, opis planowanych zdań – kierunki strategiczne oraz opis koordynacji i zarządzania planem. Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości posłuży przede wszystkim 
do podniesienia jakości i standardu życia wszystkich mieszkańców Sołectwa. Realizacja poszczególnych zdań przyczyni się do zintegrowania i zaktywizowania mieszkańców oraz uatrakcyjnienia miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dla Sołectwa STRZELECE WIELKIE.

Poniższy Plan Odnowy Miejscowości został zapisany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Gminy Piaski „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski” oraz Powiatu Gostyńskiego „Strategia Powiatu Gostyńskiego”. Sporządzony Plan Odnowy Miejscowości jest również zgodny z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
a zwłaszcza działaniem „Odnowa i Rozwój Wsi”. Realizacja poniższych zadań 
w żadnym przypadku nie powoduje negatywnych skutków do realizacji powyższych strategii.

Rozdział I  Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości.

1.1. Położenie miejscowości:

- położenie geograficzne:

Gmina wiejska - Piaski położona jest w południowo-środkowej części województwa wielkopolskiego, w odległości około 70 km od dużego ośrodka, jakim jest Poznań. Wchodzi w skład powiatu gostyńskiego, który poza gminą Piaski obejmuje również, gminy miejsko-wiejskie: Borek Wielkopolski, Krobia, Pogorzela, Poniec, Gostyń oraz gminę wiejskie: Pępowo.

Sołectwo STRZELCE WIELKIE położone jest na współrzędnych:

Polska 51  52'  38"  N     17  05'  19" E

- przynależność administracyjna:							      W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa leszczyńskiego. Obecnie wieś położona jest w województwie wielkopolskim, 
w powiecie gostyńskim w gminie Piaski.

- powierzchnia:
ok. 5,97 km²

- ważniejsze drogi (22,36 ha)
drogi gminne
drogi powiatowe

1.2. Liczba ludności:

Liczba ludności sołectwa STRZELCE WIELKIE wynosi 362 osób. W sołectwie zamieszkuje 186 kobiet oraz 176 mężczyzn.

1.3. Bezrobocie w Gminie Piaski (dane na koniec marca):

W Gminie Paski na dzień 31.03.2015 roku odnotowano 372 osób pozostających bez pracy w tym 201 kobiet. Największe bezrobocie w Gminie istnieje wśród młodzieży do 25 roku życia (87osób) oraz wśród ludzi powyżej 50 roku życia (74osób).

1.4. Oświata:

- Przedszkola: Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Piaskach (dojazd we własnym zakresie), Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Piaskach- oddział integracyjny w Strzelcach Wielkich
Szkoły: Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Nr1 w Piaskach ( dojazd zapewniony)

- Patron: W 16.11.1972r.na radzie pedagogicznej został poparty wniosek o nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika. Obchody roku Kopernikowskiego trwały więc już od grudnia 1972 r. aż do nadania imienia. Na kolejnej radzie przygotowano plan imprez z okazji 500 rocznicy urodzin M. Kopernika. Nadanie imienia szkole nastąpiło 3 czerwca 1973r. Akt nadania imienia szkole wręczył dyrektorowi mgr W. Kordusowi przewodniczący GRN w Piaskach Kazimierz Nowacki.

- ilość klas w szkole: Szkoła podstawowa – 19, gimnazjum – 12 i oddziały przedszkolne – 2.

- ilość uczniów: szkoła podstawowa 374, gimnazjum – 191 i 2 oddziały przedszkolne - 39

1.5. Ochrona zdrowia:

a)	Szpitale: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital                                               (ul. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń) – ilość km do szpitala –  ok. 6 km

b)	Ośrodki Zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Piaski (ul. Leśna 3, 63-820 Piaski) – ilość km do Ośrodka Zdrowia - ok. 2 km

1.6. Historia

- opis/nazwa miejscowości:

Strzelce Wielkie

Pierwotnie była tu osada typu służebnego. Powstała ona w XII wieku, kiedy to gród grabonoski przeszedł w ręce rycerskie. Część osady otrzymali wtedy na specjalnych przywilejach strzelcy książęcy z Grabonoga. Druga część osady dostała się wówczas dziedzicom stanu rycerskiego – zdaje się Łodziom, którzy osadzili tu sołtysa na 2 łanach i 16 kmieci. Pierwsza wzmianka źródłowa o Strzelcach Wielkich pochodzi z roku 1260. w roku 1389 wzniesiono tutaj kościół parafialny. Od połowy XV wieku dzierżyli wieś Górkowie, którzy ufundowali nowy kościół wzniesiony w latach 1487 – 1490 (odnowiony w 1686r.). już w XVI wieku w Strzelcach Wielkich była parafialna szkółka i szpital dla ubogich. Od końca XVII wieku dziedzicami byli tu Koszutscy, po których przejęli majątek w latach dwudziestych XIX wieku Zakrzewscy. W 1834 roku Aureliusz Zakrzewski przeprowadził uwłaszczenie miejscowych chłopów. We wsi powstało wówczas 26 gospodarstw chłopskich (20 półrolniczych i 6 komorniczych), nadzielonych działkami wielkości od 19 do 40 mórg magdeburskich. W 1843 przy tutejszej szkole elementarnej powstała czytelnie ludowa, założona przez Edmunda Bojanowskiego. W 1853r. Strzelce Wielkie przeszły w ręce rodziny Żółtowskich, z których dziedzicami majątku byli kolejno: Franciszek, Marceli – fundator Marysia i Jan – ostatni właściciel Strzelec Wielkich. W 1874 roku powstało tu włościańskie kółko rolnicze – pierwsze w regionie gostyńskim. Na początku XX wieku (1902 – 1903) został rozbudowany kościół wielkostrzelecki, zaś nieco wcześniej tylko zbudowano do dzisiaj istniejący budynek szkoły miejscowej. W czasie okupacji hitlerowskiej miejscowość nosiła nazwę Gross Schutzen. W talach 1953 – 1959 istniała tu spółdzielnia produkcyjna.

Obecnie Strzelce Wielkie są wsią sołecka. Są tu 62 gospodarstwa chłopskie, działa kółko rolnicze i jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Wieś liczy 368 mieszkańców. Jest tu 4-klasowa szkoła podstawowa, świetlica wiejska i ujęcie wody (hydrofornia), obsługujące m.in. pobliskie Piaski. W wielkostrzeleckim kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Marcina zachowała się kamienne epitafium poety Kaspra Miaskowskiego z XVII wieku. Kod pocztowy: 63 – 820 Piaski.

b) osoby ważne:

- Aureliusz Zakrzewski- przeprowadził uwłaszczenie chłopów,

- bł. Edmund Bojanowski – założyciel czytelni ludowej,

- Marceli Żółtowski – fundator Marysina

c) budynki: kościół parafialny (1389r.), parafialna szkółka, szpital dla ubogich (XVIw.), czytelnia ludowa przy szkole(1843r.), kościół wielkostrzelecki, szkoła miejska( 1902-1903).spółdzielnia produkcyjna( 1953-1959r.), cmentarz,

obecnie: budynek OSP, świetlica, hydrofornia.

1.7. Zasoby przyrodnicze

- lasy- 6,29 ha,

- grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,39 ha,

- wody płynące- 0,092

1.8. Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości:

- drogi powiatowe 
- 809 P – Piaski – Pogorzela (1720m)

- drogi gminne
740567P

740531P

740548P

740535P

1.9. Formularz analizy zasobów

Informacje na temat podstawowych zasobów charakterystycznych dla sołectwa zostały sporządzone podczas spotkań z mieszkańcami, na którym określili oni jak postrzegają swoją miejscowość.

Poniższa tabela przedstawia materialne i niematerialne zasoby sołectwa, które mogą być obecnie lub w przyszłości wykorzystane do realizacji przedsięwzięć publicznych i prywatnych w ramach wszelkiego rodzaju środkach pomocowych z Unii Europejskiej.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  | X |  |  |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  | X |  |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  | X |  |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty | X |  |  |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) | X |  |  |  |
| - osobliwości przyrodnicze | X |  |  |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  |  | X |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne | X |  |  |  |
| - gleby, kopaliny |  |  | X |  |
| - szlaki turystyczne |  |  | X |  |
| #### środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  | X |  |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego | X |  |  |  |
| - zabytki, pomniki | X |  |  |  |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| - ośrodek kultury |  | X |  |  |
| - ośrodki sportowe | X |  |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  |  | X |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  |  |  | X |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  |  |  | X |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | X |  |  |
| - ważne postacie historyczne |  | X |  |  |
| - specyficzne nazwy |  | X |  |  |
| - cmentarze |  |  |  | X |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  |  | X |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł | X |  |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe |  | X |  |  |
| - pustostany magazynowe i poprzemysłowe |  | X |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | X |  |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  |  |  | X |
| - miejsca sportu i rekreacji |  | X |  |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  |  |  | X |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  |  |  | X |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne |  | X |  |  |
| - przetwórstwo rolno – spożywcze | X |  |  |  |
| - grupy producenckie i organizacje rolnicze |  |  |  | X |
| - rzemiosło artystyczne | X |  |  |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne sąsiedztwo (miasto, arteria, atrakcje) | X |  |  |  |
| - ruch tranzytowy |  |  |  | X |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  |  | X |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury |  |  |  | X |
| - szpitale, hospicja | X |  |  |  |
| #### Ludzie, oświata, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP |  | x |  | X |
| - KGW |  | x |  |  |
| - Stowarzyszenia |  |  | x |  |
| - inne organizacje | X |  |  |  |
| - kluby sportowe, koła wędkarskie |  | x |  |  |
| - bezrobocie |  | X |  |  |
| - szkoły, przedszkola |  |  |  | X |
| - liczba ludności | 362 |  |  |  |
| - zatrudnienie mieszkańców |  | X |  |  |

Rozdział II Analiza SWOT

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu samorządowym posłużyliśmy się narzędziem planistycznym jakim jest analiza SWOT. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości została opracowana na podstawie zestawienia korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych całego sołectwa oraz szans i zagrożeń jakie występują w otoczeniu, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój sołectwa i jego mieszkańców.

Przygotowanie analizy SWOT sołectwa STRZELCE WIELKIE z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi dało obraz stanu wyjściowego miejscowości. Uzyskana wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości 
i pozytywnych cech sołectwa oraz czynników hamujących możliwości rozwojowe wsi. Rozważania dotyczące pozytywnego i negatywnego wpływu na otoczenie zewnętrzne dotyczyły określenia szans i możliwości oraz zagrożeń mających wpływ na organizacje, planowanie zarządzanie i finansowanie poszczególnych działań ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej oraz innych dodatkowych źródeł finansowania.

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - dobrze rozwinięte zasoby wodne - bogate środowisko przyrodnicze – park, liczne sady owocowe, różnorodna zwierzyna - korzystna struktura agrarna – gospodarstwa rolne średniej wielkości, średniej klasy gleby - wysoki poziom trzody chlewnej – grupa producencka - przechodzący przez miejscowość szlak rowerowy - zintegrowana ludność - historyczny Kościół, wikariat - kultywowanie tradycji (dwa odpusty parafialne, Boże Ciało) - budynek świetlicy wiejskiej - miejscowość posiada funkcjonujące przedszkole - dobrze wyposażona świetlica - wikariat jako miejsce organizacji imprez rodzinnych i towarzyskich | - niski poziom bieżących zalesień - brak chodników - zły stan nawierzchni dróg - gminnych - zły stan chodników w miejscowości - brak oświetlenia na ścieżce rowerowej - brak ogrodzenia przy stawach - brak parkingu przy Kościele - słabo wyposażony plac zabaw dla dzieci - brak zagospodarowanych terenów w rekreacyjno- sportowych |
| Szanse | Zagrożenia |
| - rozwój turystyki pielgrzymkowej - stworzenie dobrych warunków kulturalno-oświatowo-społecznych – stworzenie miejsce spotkań dla społeczności wiejskiej - rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolnego - rozwój budownictwa mieszkaniowego - rozwijające się małe przedsiębiorstwa - możliwość wykorzystania funduszy UE na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, - wykorzystanie wolnych zasobów ludzkich - współpraca z sąsiednią gminą, miejscowością | - nuda, brak rozrywki, sposobu i miejsca na spędzanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży - duże rozdrobienie gospodarstw rolnych (średnie gospodarstwo liczy około 20 ha) - spadek opłacalności produkcji w rolnictwie - ukryte bezrobocie wśród mieszkańców zajmujących się rolnictwem - brak środków finansowych na realizacje planu - zbyt duża biurokracja związana z pozyskiwaniem funduszy |

Rozdział III Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

Wizja odnosi się do głównego celu miejscowości jest tzw. „sensem życia”. Ukazuje dążenia i oczekiwania mieszkańców względem miejscowości dla której jest formułowana. Wizja ma za zadanie oddać pozytywny obraz sołectwa na kolejne siedem lat.

Do realizacji założonej wizji potrzebne będzie zaangażowanie i współdziałanie mieszkańców z Urzędem Gminy Piaski zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu własnego. Wkład mieszkańców oraz pozostałe fundusze zewnętrzne z pewnością przyczynią się do tego, iż miejscowość stanie 
się jednym z atrakcyjniejszych miejsc na terenie Powiatu Gostyńskiego.

3.1. Formularz wizji

| 1. Co ma ją wyróżniać? | Na terenie sołectwa znajdują się dwa cmentarze, Kościół Parafialny z bogatą historią, Organistówka. Sołectwo cechuje również wysoki poziom hodowli trzody chlewnej. |
| --- | --- |
| 2. Jakie ma pełnić funkcje? | Wieś pełni funkcje typowo rolnicze oraz mieszkaniowe. W perspektywie 7 lat mieszkańcy zakładają, iż wieś może obrać również funkcje turystyczne i nie wielkim stopniu usługowe. |
| 3. Kim mają być mieszkańcy? | Obecnie wieś zamieszkują: rolnicy, emeryci i renciści, młodzież oraz osoby pracujące poza miejscowością i rolnictwem. W przyszłości miejscowość będzie zamieszkiwana przez: rolników, emerytów i rencistów, młodzież, osoby pracujące poza miejscowością i rolnictwem oraz dodatkowo osoby trudniące się rozwijającą w miejscowości turystyką. |
| 4. Co ma dać utrzymanie? | Rolnictwo, emerytury i renty, praca najemna oraz w przyszłości działalność usługowe i zmierzające ku turystyce. |
| 5. W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Poprzez spotkania OSP i KGW, wspólne dyskusje i narady. Kontakt z Sołtysem oraz Wójtem Gminy Piaski. |
| 6. W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Poprzez uczestnictwo w spotkaniach wiejskich, wspólnych dyskusjach. |
| 7. Jak ma wyglądać nasza wieś? | Wieś ładna zadbana, czysta, schludna z liczną zielenią i zabudowaniami. |
| 8. Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Dożynki Wiejskie, spotkania wiejskie, który celem będzie przekazanie naszej młodzieży obyczajów i tradycji panujących dawniej w naszej miejscowości. Odpusty parafialne. |
| 9. Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Wieś zadbana, czysta, przyjazna. Nowe i zadbane obejścia z niejednorodną zabudową. |
| 10. Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Odnowione budynki gospodarcze. Wybudowana kanalizacja wsi. Ekologiczna i czysta. |
| 11. Jakie ma być rolnictwo? | Zmechanizowane, dochodowe, rozbudowane i ułatwiające prace rolnikom. |
| 12. Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Autobus PKS, droga powiatowa w kierunku Gminy Pogorzela |
| 13. Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Bezpieczny plac zabaw dla dzieci, miejsce spotkań dla młodzieży, nowoczesną i wyposażoną świetlice, na której będzie mogła się spotykać społeczność wiejska. |

3.2. Wizja miejscowości

Strzelce Wielkie miejscowością znaną pielgrzymom, zadbaną i funkcjonalną uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem 
i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej 
i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży.

3.3. Opis Priorytetów

- Priorytet I: Rozwój turystyki  PIELGRZYMKOWEJ

Uzasadnienie:

Turystka pielgrzymkowa zaliczana jest do jednej z ważniejszych dziedzin turystyki. Jej głównym celem jest odwiedzanie i wędrowanie ludności 
po miejscach związanych z kultem świętych czy błogosławionych, uczestnictwo 
w obrzędach religijnych a także obcowanie z zabytkami sztuki sakralnej. 
Do szczególnych miejsc kultywowania należą sanktuaria (pod różnymi wezwaniami), kaplice, cmentarze i inne miejsca kultu. Na przestrzeni lat można zaobserwować rosnące prognozy i trendy w turystyce pielgrzymkowej. Zauważyć można wzrost udziału młodzieży w pielgrzymkach oraz wzrost liczby osób 
z zagranicy odwiedzających polskie zabytki. Na terenie Gminy Piaski spotkać można kilka miejsc, które są odwiedzane przez turystów - pielgrzymów. 
Do najważniejszych i najpopularniejszych należą Bazylika na Świętej Górze oraz dom imienia Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego (muzeum założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek) w Grabonogu. W miejscowości Strzelce Wielkie znajduje się najstarszy kościół na terenie Gminy Piaski i jeden 
z najstarszych na terenie Powiatu Gostyńskiego. Jest to kościół parafialny silnie związany z Bł. Edmundem Bojanowskim i Kasprem Miaskowskim – najsławniejszymi mieszkańcami gminy Piaski. W związku z powyższym kościół 
i cmentarze znajdujące się w miejscowości Strzelce Wielkie mogą stać się częścią całościowego produktu turystyki pielgrzymkowej w gminie. Atrakcyjność wsi może podnieść (w kontekście turystyki pielgrzymkowej) gruntowny remont  Kościoła, pw. Św. Marcina Biskupa oraz cmentarzy. Wszystkie te obiekty wpisane są na listę zabytków województwa wielkopolskiego. Ponadto należy przygotować tereny wokół kościoła i cmentarzy do obsługi ruchu turystycznego. Szczegółowy opis działań znajduje się w części 3.5. niniejszego dokumentu. Napływ turystów do miejscowości pozwoli zróżnicować źródła dochodów jej mieszkańców i pozwoli na urozmaicenie działalności w kierunku działalności pozarolniczej.

#### Cel główny:

#### Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszarów wiejskich

1.	Kontynuacja remontu Kościoła pw. Św. Marcina Biskupa

2.	Remont zabytkowych cmentarzy w sołectwie Strzelce Wielkie

3.	Przygotowanie miejscowości do przyjęcia ruchu turystycznego

4.  Odnowa figury Matki Boskiej

#### Priorytet II: Infrastruktura techniczna

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Wchodzące w skład infrastruktury budynki, urządzenia i instalacje często są przestarzałe i wymagają remontu lub wymiany na nowe, odpowiadające wymogom współczesności i uwzględniające potrzeby środowiska naturalnego. Poprawy wymaga tzw. infrastruktura komunikacyjna czyli stan nawierzchni dróg, chodników oraz wyposażenie ich w latarnie. Do innych kluczowych w tym priorytecie problemów zaliczyć można trudności związane z odprowadzaniem ścieków spowodowane brakiem kanalizacji sanitarnej we wszystkich miejscowościach sołectwa. Dla rozwoju rolnictwa i podniesienia jego opłacalności niezbędne jest min. właściwe przygotowanie dojazdu do pól poprzez utwardzenia dróg śródpolnych. Zmian w podstawowej infrastrukturze pozwolą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną wsi i wpłynąć na podniesienie poziomu życia jej mieszkańców. Wysoki poziom infrastruktury technicznej pozwala funkcjonować mieszkańcom wsi w sposób zaspokajający podstawowe potrzeby egzystencjalne.

#### Cel główny:

#### Poprawa jakości życia i stanu środowisko naturalnego

1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Strzelce Wielkie

2.	Budowa i remont chodników

3.	Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej w kierunku Piasków

4.	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości

5.	Utwardzenie dróg śródpolnych

#### Priorytet III: Infrastruktura na potrzeby społeczne

Uzasadnienie:

Dla rozwoju obszarów wiejskich kluczowe znaczenia ma aktywizacja społeczności lokalnych. Mieszkańcy wsi tworzą charakterystyczną wspólnotę wraz ze swoją tożsamością, kulturą oraz historią. Aby społeczność lokalna mogła realizować swoje funkcje niezbędne są miejsca spotkań czy rekreacji. Do urządzeń infrastruktury społecznej zaliczyć można wszystko co stanowi materialną podstawę samoorganizacji społeczności lokalnej wpływając na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych mieszkańców wsi. Budynki i miejsca spotkań cechuje niezadowalający poziom użyteczności. Wymagają nakładów na remonty i wyposażenie w podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji celów społecznych. Aktywność mieszkańców miejscowości Strzelce Wielkie skupia się wokół świetlicy wiejskiej, w której w ciągu roku odbywa się szereg imprez o charakterze kulturalnym prowadzonych przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich czy lokalną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaliczyć do nich można Bożonarodzeniowy Opłatek, Święto Plonów – Dożynki, dzień dziecka czy spotkania wiejskie. Ponadto młodzież wykorzystuje świetlicę do kształtowania więzi społecznych i rekreację poprzez spędzania w niej wolnego czasu. Miejsce to służy integracji mieszkańców wsi oraz kultywowaniu tradycji lokalnych. W chwili obecnej wymaga doposażenia w urządzenia i narzędzia niezbędne do prowadzenia spotkań. Teren obok świetlicy wiejskiej może natomiast zaspokajać potrzeby mieszkańców w zakresie rekreacji i czynnego wypoczynku poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Służyć temu będzie budowa wielofunkcyjnego placu spotkań i rekreacji. Również usytuowany obok świetlicy plac zabaw dla dzieci wymaga doposażenia w nowy sprzęt. Rekreacji mogą służyć również stawy wiejskie, które w chwili obecnej wymaga rewitalizacji. Projekty te przyczynią się do wzrostu aktywności wspólnoty lokalnej, jej zintegrowaniu oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego miejscowości. Pozwoli na organizację większej ilości spotkań mieszkańców kształtując w ten sposób więzi społeczne.

#### Cel główny:

#### Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej

2. Remont placu zabaw

3. Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji

4. Rewitalizacja stawów

5. Ścieżka rowerowa do Szelejewa

Działania społeczne wymagające współpracy z instytucjami, zaangażowania i samoorganizacji mieszkańców

- Przygotowanie oferty dla emerytów - Klub Aktywnego Seniora

- Działania propagatorskie Ochotniczej Straży Pożarnej skierowane do dzieci i młodzieży

- Oferta kulturalna skierowana do dzieci i młodzieży: bal przebierańców, festyn Dzień Dziecka,

- Warsztaty i spotkania z tradycją dla dzieci (rzemiosło, kultura, kulinaria)

- Utworzenie sekcji Nordic Walking dla grupy chętnych mieszkańców

- Dążenie do powstania Klubu aktywności turystycznej – rowery, turystyka piesza

- Warsztaty motywujące do podjęcia aktywności społecznej

- Poprawienie komunikacji – lepszy przepływ informacji we wsi - Internet

- Organizacja Wieczorków tanecznych, Dzień Kobiet, Dożynki, Święto piernika, Wianki nad stawem, Mikołajki, Biesiada ziemniaczana, Ognisko integracyjne,

- Organizacja pikników wędkarskich

- Zorganizowanie w świetlicy sekcji bilardowej i gier planszowych - Miejsce spotkań dla młodzieży

- Wykorzystanie miejsca rekreacyjnego nad stawem do organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych – sekcja wędkarska, zawody modeli pływających

- Organizacja warsztatów w kuchni dla dzieci

- Umożliwienie uczęszczanie dzieci od 1 roku życia do przedszkola

3.4.	Tabela priorytety

| Cel nadrzędny | Unowocześnienie wsi przy zachowaniu tradycyjnych funkcji obszarów wiejskich. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizja | Strzelce Wielkie miejscowością znaną pielgrzymom, zadbaną i funkcjonalną uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży |  |  |
| Priorytety | Rozwój turystyki pielgrzymkowej | Infrastruktura techniczna | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cele główne priorytetów | Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszarów wiejskich. | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele szczegółowe priorytetów | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających Strzelce Wielkie, - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości, - różnicowanie działalność na wsi | - wzrost standardu życia ludności, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości, - zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych mieszkańców, | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności miejscowości - podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców |
| Zadania | 1. Kontynuacja remontu Kościoła pw Św. Marcina Biskupa 2. Remont zabytkowych cmentarzy w sołectwie Strzelce Wielkie 3. Przygotowanie miejscowości do przyjęcia ruchu turystycznego 4. Odnowa figury Matki Boskiej | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Strzelce Wielkie 2. Budowa i remont chodników 3. Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej w kierunku Piasków 4. Rozbudowa oświetlenia w miejscowości 5. Utwardzenie dróg śródpolnych | 1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 2. Remont placu zabaw 3. Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji 4. Rewitalizacja stawów 5. Ścieżka rowerowa do Szelejewa |

3.5. Opis zadań

Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje 15 zadań przybliżonych w poniższych opisach.

| Tytuł zdania | Kontynuacja remontu Kościoła pw Św. Marcina Biskupa |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki pielgrzymkowej |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających Strzelce Wielkie, - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości, - różnicowanie działalność na wsi |
| Opis zadania : | Najstarszym i najczęściej odwiedzanym miejscem na terenie sołectwa Strzelce Wielkie, jest zabytkowy, późnogotycki Kościół Parafialny pw Św. Marcina Biskupa. W kościele i jego najbliższym otoczeniu odbywa się szereg imprez, odpustów i spotkań związanych z kultywowaniem tradycji wsi wielkopolskiej. Rozwój turystyki pielgrzymkowej stwarza możliwość zwiększenia liczby turystów odwiedzających sołectwo. Aby uatrakcyjnić pobyt turystom należy wyremontować kościół. Projekt polega na osuszeniu murów, odnowieniu elewacji zewnętrznej, naprawie dachu, wymianie stolarki, naprawie dzwonnicy i ogrodzeniu terenu. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach niespecjalistycznych i wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 250 000,00. Koszt całkowity; 250 000,00. |

| Tytuł zdania | Remont zabytkowych cmentarzy w sołectwie Strzelce Wielkie |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki pielgrzymkowej |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających Strzelce Wielkie, - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości, - różnicowanie działalność na wsi |
| Opis zadania : | Sołectwo posiada dwa cmentarze będące – obok kościoła - najczęściej odwiedzanymi miejscami w sołectwie. Cmentarze wpisane są na listę zabytków i stanowią cenne dziedzictwo historyczne. Cmentarze mogą stać się częścią produktu turystyki pielgrzymkowej. Zadanie polega na ogrodzeniu cmentarzy, ułożeniu chodników, renowacji zabytkowych grobowców i kaplic oraz usunięciu krzewów i nowych nasadzeniach. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach niespecjalistycznych i wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 15 000,00. Środki zewnętrzne; 145 000,00. Koszt całkowity; 160 000,00. |

| Tytuł zdania | Przygotowanie miejscowości do przyjęcia ruchu turystycznego |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki pielgrzymkowej |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających Strzelce Wielkie, - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości, - różnicowanie działalność na wsi |
| Opis zadania : | Głównymi elementami produktu turystycznego miejscowości są kościół i dwa cmentarze. Kościół i tzw. „stary cmentarz” znajdują się bezpośrednim sąsiedztwie w centrum wsi a „nowy” cmentarz w odległości około 350 metrów od centrum. Niezbędne jest więc połączenie chodnikiem centrum z „nowym” cmentarzem. Ponadto zadanie polega na budowie parkingów również dla autokarów, wokół kościoła i cmentarzy oraz zagospodarowanie terenu poprzez usunięcie krzewów i chorych drzew i nasadzenie nowych. Zadanie polega na przygotowaniu i wyrównaniu podłoża, wyposażeniu w niezbędne instalacje oraz ułożeniu krawężników i nawierzchni. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 20 000,00. Koszt całkowity; 20 000,00. |

| Tytuł zdania | Odnowienie figury Matki Boskiej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki pielgrzymkowej |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczy turystów - powrót do tradycyjnych obrzędów - wzbogacenie estetyki i wyglądu miejscowości - podniesienie świadomości mieszkańców na temat historii |
| Opis zadania : | Na terenie miejscowości znajduje się figura Matki Boskiej, która wymaga odnowienia i wyremontowania. Figura jest elementem małej architektury i miejscem spotkań religijnych w okresie letnim. Mieszkańcy przywiązują dużą uwagę na dobry stan miejsc kultu religijnego. Zadanie polega na wyremontowaniu oraz odnowieniu figury. Elementami składowymi zdania będą: odnowienie figury położenie konserwacyjnej warstwy zewnętrznej oraz przygotowaniu terenu wokół figury. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas wszelkich robót oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 8 500,00. Koszt całkowity; 8 500,00. |

| Tytuł zdania | Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Strzelce Wielkie |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości |
| Opis zadania : | Jednym z głównych problemów rozwojowych małych miejscowości są trudności z odprowadzaniem ścieków. Ma to wpływ na niższy standard życia mieszkańców wsi oraz niedostatecznie atrakcyjną ofertę inwestycyjną obszarów wiejskich. Istotnym elementem jest również negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze wynikający z braku sprawnego systemu utylizacji nieczystości. Zadanie polega na zbudowaniu skutecznego systemu odprowadzenia i utylizacji ścieków sanitarnych i obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, wybór wykonawcy, prace instalacyjne, uruchomienie. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 150 000,00. Środki zewnętrzne; 1 200 000,00. Gmina Piaski; 1 000 000,00. Koszt całkowity; 2 350 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa i remont chodników w Strzelcach Wielkich |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości, - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, |
| Opis zadania : | Najstarszą część miejscowości Strzelce Wielkie charakteryzuje położnie wzdłuż drogi powiatowej P - 809 Piaski – Pogorzela. Ciągła eksploatacja chodników i wysoki stopień zużycia w tej części miejscowości wymusza ich remont łącznie około 1400 metrów bieżących. Budowa chodników w kierunku cmentarza (Strzelec Małych) co poprawi bezpieczeństwa mieszkańców tam spacerujących. Ponadto ciągły rozwój miejscowości i budowa domów w nowych częściach miejscowości (głownie na północ i południe od drogi P – 809) skutkuje koniecznością budowy nowych chodników łącznie około 2000 metrów bieżących. Zadanie polega na przygotowaniu do eksploatacji chodników na które składać będzie się rozbiórka istniejących chodników - w przypadku remontów - oraz przygotowanie podłoża, ułożenie krawężników i nawierzchni (dotyczy remontu i budowy nowych chodników). Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 20 000,00. Środki zewnętrzne; 30 000,00. Gmina Piaski; 20 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Koszt całkowity; 80 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej w kierunku Piasków |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości, - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, |
| Opis zadania : | Miejscowość Strzelce Wielkie jest położona około 1000 metrów od Piasków i połączona z nimi ścieżką rowerową. Ścieżka ta jest również wykorzystywana jako szlak pieszy. Poruszają się nią między innymi dzieci chodząca do szkoły w Piaskach oraz osoby korzystające ze służby zdrowia czy administracji. Ścieżka jest nieoświetlona i z tego powodu niebezpieczna w godzinach wieczornych. Korzystanie z niej jest szczególnie uciążliwe w okresie zimowym. Zadanie będzie polega na zakupie lamp oświetleniowych, przygotowaniu instalacji i osadzeniu lamp. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Środki zewnętrzne; 30 000,00. Gmina Piaski; 30 000,00. Koszt całkowity; 70 000,00. |

| Tytuł zdania | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości, - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, |
| Opis zadania : | Na terenie sołectwa Strzelce Wielkie niektóre części miejscowości nie posiadają jeszcze pełnego oświetlenia. Oświetlenia brakuje głównie w tzn. „Wilczych Dołach” oraz przy drodze prowadzącej z „Hubów”. Brak oświetlenia i chodników w tych częściach miejscowości powoduje trudności z poruszaniem się pieszych i zmniejsza ich poziom bezpieczeństwa. Zadanie polega na przygotowaniu instalacji elektrycznej do oświetlenia, przygotowanie podłoża oraz instalacji lamp oświetleniowych. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Gmina Piaski; 40 000,00. Koszt całkowity; 40 000,00. |

| Tytuł zdania | Utwardzenie dróg śródpolnych |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - skrócenie czasu dojazdu na pola - poprawa warunków pracy na polach uprawnych - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Podstawowym zasobem w gospodarce wolnorynkowej jest czas. Skrócenie czasu dojazdu do pracy i jego komfort, zwiększa wydajność podczas wykonywania określonych zadań. Istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju rolnictwa ma utrzymanie dróg śródpolnych w poprawnym stanie technicznym. Zadanie polega na poprawie stanu technicznego dróg śródpolnych. Składa się na nie wyrównanie podłoża, przygotowanie kruszywa, nawiezienie kruszywa, utwardzenie powierzchni. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Gmina Piaski; 40 000,00. Koszt całkowity; 50 000,00. |

| Tytuł zdania | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji miejscowości - podniesienie atrakcyjności miejscowości - podniesienie jakości życia mieszkańców - wzrost liczby imprez integracyjnych |
| Opis zadania : | Głównym miejscem spotkań mieszkańcowi sołectwa Strzelec Wielkich jest Świetlica Wiejska. Świetlica pełni funkcję sali spotkań dla wszystkich organizacji oraz grup wiekowych. Odbywają się tu spotkania zarówno Rady Sołeckiej oraz OSP. W świetlicy spotyka się też młodzież spędzając tam czas wolny. Świetlica jest w ciągłej eksploatacji ale w celu uatrakcyjnienia jej oferty należy doposażyć ją w urządzenia i sprzęt niezbędny do organizacji różnego rodzaju spotkań integrujących społeczność lokalną. Projekt polega na wyposażeniu zaplecza oraz sali spotkań w urządzenia niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania i obejmuje zakup doposażenia kuchni i sali spotkań oraz wymianę okien. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w prace remontowe. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 10 000,00. Fundusz sołecki; 25 000,00. Koszt całkowity; 35 000,00. |

| Tytuł zdania | Remont placu zabaw w Strzelcach Wielkich |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - uatrakcyjnienie/zorganizowanie czasu wolnego dzieci - zaspokojenie potrzeb najmłodszych mieszkańców |
| Opis zadania : | Na terenie sołectwa obok świetlicy wiejskiej znajduje się plac zabaw dla dzieci jednak konieczny jest jego remont. Aby zapewnić właściwe wychowanie i rozwój dzieciom należy przygotować bezpieczne miejsce do spędzania wolnego czasu. Projekt polega na zagospodarowaniu i wyrównaniu terenu, nasianiu trawy, nasadzenie krzewów, zakupie nowych urządzeń zabawowych, montażu ławeczek oraz koszy. Koniecznie będzie również wykonanie ogrodzenia terenu. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci udostępnieniu sprzętu oraz prostych pracach podczas budowy. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 3 000,00. Środki zewnętrzne; 10 000,00. Gmina Piaski; 10 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Koszt całkowity; 33 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Strzelcach Wielkich |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost atrakcyjności miejscowości - wzrost integracji miejscowości - poprawa funkcjonalności miejscowości - miejsce spotkań społeczności wiejskiej |
| Opis zadania : | Sołectwo nie posiada wielofunkcyjnego placu służącego integracji społeczności wsi i zapewniającego właściwy rozwój młodzieży poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Obok świetlicy wiejskiej znajduje się miejsce, które może zostać zagospodarowane na miejsce sportu i rekreacji mieszkańców. Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej, robót ziemnych, przygotowaniu instalacji i sanitariatów, wyrównaniu nawierzchni, utwardzeniu części terenu, przygotowanie zadaszenia, wyposażeniu terenu w stoły, ławy i kosze, instalacji oświetlenia, nasadzeniu krzewów i drzew wokół terenu. Budowa boiska sportowego z piłko chwytami, zakup sprzętu sportowego. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Środki zewnętrzne; 30 000,00. Fundusz sołecki; 20 000,00. Koszt całkowity; 60 000,00. |

| Tytuł zdania | Rewitalizacja stawów |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości |
| Opis zadania : | W miejscowości są dwa stawy wiejskie. Jeden z nich pozostaje w zarządzie OSP i ze względu na położenie obok drogi powiatowej wymaga ogrodzenia. Drugi natomiast staw tzw. „przy śluzie” jest miejscem spotkań kół wędkarskich z terenu powiatu. Przy stawie powstać ma kompleks dla członków kół wędkarskich. Zadanie polega wycięciu drzew rosnących w pobliżu stawu, uporządkowaniu terenu oraz wyrównaniu terenu i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę i budowę zadaszenia. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby budowy oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Środki zewnętrzne; 20 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 20 000,00. Koszt całkowity; 60 000,00. |

| Tytuł zdania | Ścieżka rowerowa do Szelejewa |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji dzieci i mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa dzieci - uatrakcyjnienie/zorganizowanie czasu wolnego dzieci - zaspokojenie potrzeb mieszkańców |
| Opis zadania : | Miejscowość Strzelce Wielkie jest położona około 4000 metrów od Szelejewa i częściowo jest połączona ścieżką rowerową. Ścieżka ta jest również wykorzystywana jako szlak pieszy. Pomiędzy Lipiem i Szelejewem poruszają się nią dzieci chodząca do szkoły. Zadanie będzie polegać na wykupie od rolników gruntu i utwardzeniu tłuczniem ścieżki. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych i przewiezieniu tłucznia. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 25 000,00. Środki zewnętrzne; 55 000,00. Fundusz sołecki; 15 000,00. Gmina Piaski; 30 000,00. Koszt całkowity; 130 000,00. |

3.6. Harmonogram realizacji zadań na lata 2015 – 2022

| ROK ZADANIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Remont Kościoła pw Św. Marcina Biskupa | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 2. Remont zabytkowych cmentarzy w sołectwie Strzelce Wielkie |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 3. Przygotowanie miejscowości do przyjęcia ruchu turystycznego |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 4. Odnowa figury Matki Boskiej |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Strzelce Wielkie |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 6. Budowa i remont chodników |  |  | x | x | x |  |  |  |
| 7. Rozbudowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej w kierunku Piasków |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 8. Budowa oświetlenia w miejscowości | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 9. Utwardzenie dróg śródpolnych |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 10. Ścieżka rowerowa do Szelejewa |  |  |  |  |  | x | x |  |
| 11. Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 12. Remont placu zabaw |  | x |  |  |  |  | x |  |
| 13. Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji |  |  |  |  |  |  | x | x |
| 14. Rewitalizacja stawów |  |  |  |  | x | x |  |  |

3.7. Budżet

| Tytuł zadania | Koszt całkowity | Środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania | Wkład własny Sołectwa | Fundusz sołecki | Gmina Piaski | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kontynuacja remontu Kościoła pw Św. Marcina Biskupa | 250 000 | 250 000 |  |  |  | 2015-2017 |
| 2. Remont zabytkowych cmentarzy w sołectwie Strzelce Wielkie | 160 000 | 145 000 | 15000 |  |  | 2016-2017 |
| 3. Przygotowanie miejscowości do przyjęcia ruchu turystycznego | 20 000 | 20 000 |  |  |  | 2017 |
| 4. Odnowienie figury Matki Boskiej | 8 500 | 8 500 |  |  |  | 2018 |
| 5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Strzelce Wielkie | 2 350 000 | 1 200 000 | 150 000 |  | 1 000 000 | 2017-2018 |
| 6. Budowa i remont chodników w Strzelcach Wielkich | 80 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 2017-2019 |
| 7. Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej w kierunku Piasków | 70 000 | 30 000 | 10 000 |  | 30 000 | 2018-2019 |
| 8. Rozbudowa oświetlenia w miejscowości | 40 000 |  |  |  | 40 000 | 2015-2016 |
| 9. Utwardzenie dróg śródpolnych | 50 000 |  | 10 000 |  | 40 000 | 2016 i 2020 |
| 10. Ścieżka rowerowa do Szelejewa | 130 000 | 55 000 | 25 000 | 15 000 | 30 000 | 2020-2021 |
| 11. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 35 000 | 10 000 |  | 25 000 |  | 2016-2017 |
| 12. Remont placu zabaw w Strzelcach Wielkich | 33 000 | 10 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 2016 i 2021 |
| 13. Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Strzelcach Wielkich | 60 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 |  | 2020 i 2021 |
| 14. Rewitalizacja stawów | 60 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 2019 i 2020 |
| Suma kosztów | 3 346 500 | 1 808 500 | 253 000 | 90000 | 1 190 000 |  |

Rozdział IV Zarządzanie – monitoring

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może podlegać zmianom. Oznacza to, że Plan w razie potrzeby może zostać zaktualizowany 
i dostosowany do istotnie zmieniających się uwarunkowań oraz oceny skuteczności dokonywanej ewaluacji poszczególnych etapów realizacji zdań. Sporządzony 
i kompletny Plan zostaje w pierwszej kolejności zaakceptowany przez mieszkańców sołectwa w dalszej kolejności przez władze i Radę Gminy Piaski.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dzięki współpracy „Grupy Odnowy” w skład której weszli Członkowie Rady Sołeckiej z Sołtysem na czele, radni Rady Gminy Piaski z tego regionu oraz mieszkańcy miejscowości. Odpowiedzialność za realizację całego Planu Odnowy Miejscowości sołectwa  STRZELCE WIELKIE ponosi nieformalna Grupa. „Grupa Odnowy” powinno na bieżąco monitorować terminy i poszczególne etapy realizowanych zadań w ramach przyjętego Planu.

Realizacja przyjętego Planu Odnowy będzie na bieżąco monitorowana 
i oceniana przez bezpośrednio zainteresowanych tj. Mieszkańców sołectwa STRZELCE WIEKIE.

„Grupę Odnowy” tworzą:

- Henryk Gnacy

- Piotr Matuszewski

- Jan Biniasz

- Andrzej Ciesielski

Współpraca:

- Krzysztof Marzec

- Kornelia Skorupka