projekt

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Szelejewo

na lata 2015 – 2022

Strategia Rozwoju Wsi Szelejewo Pierwsze i Szelejewo Drugie

Opracowany przez:

Zespół Planu Odnowy Miejscowości/Sołectw SZELEJEWO PIERWSZE,

SZELEJEWO  DRUGIE (Stefanowo, Anteczków, Bielawy Szelejewskie)

# Szelejewo  2015

# SPIS TREŚCI

Wstęp											3

Rozdział I

Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości

1.1.	Położenie geograficzne								4

1.2.	Liczba ludności									4

1.3.	Bezrobocie w Gminie Piaski							4

1.4.	Oświata										4

1.5.	Ochrona zdrowia									5

1.6.	Historia										5

1.7.	Zasoby przyrodnicze								7

1.8.	Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości				7

1.9.	Formularz analizy zasobów							8

Rozdział II

Analiza SWOT										9

Rozdział III

Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

3.1.	Formularz wizji								 	11

3.2.	Wizja											12

3.3.	Opis Priorytetów									12

3.4.	Tabela priorytety									15

3.5.	Opis zadań										16

3.6.	Harmonogram realizacji								24

3.7.	Budżet										26

Rozdział IV

Zarządzanie – monitoring									27

Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem zawierającym w swojej treści charakterystykę miejscowości – analizę zasobów sołectwa, analizę SWOT, opis planowanych zdań – kierunki strategiczne oraz opis koordynacji i zarządzania planem. Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości posłuży przede wszystkim 
do podniesienia jakości i standardu życia wszystkich mieszkańców Sołectwa. Realizacja poszczególnych zdań przyczyni się do zintegrowania i zaktywizowania mieszkańców oraz uatrakcyjnienia miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dla Sołectwa Szelejewo Pierwsze oraz Szelejewo Drugie w skład których wchodzą cztery miejscowości:

- Szelejewo Pierwsze

- Szelejewo Drugie

- Stefanowo

- Bielawy Szelejewskie

- Anteczków.

Poniższy Plan Odnowy Miejscowości został zapisany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Gminy Piaski „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski” oraz Powiatu Gostyńskiego  „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego” oraz „Strategia Powiatu Gostyńskiego”. Sporządzony Plan Odnowy Miejscowości jest również zgodny z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
a zwłaszcza działaniem „Odnowa i Rozwój Wsi”. Realizacja poniższych zadań 
w żadnym przypadku nie powoduje negatywnych skutków do realizacji powyższych strategii.

Rozdział I  Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości.

1.1. Położenie miejscowości:

- położenie geograficzne: Kraina geograficzna – wysoczyzna kaliska

Gmina wiejska - Piaski położona jest w południowo-środkowej części województwa wielkopolskiego, w odległości około 70 km od dużego ośrodka, jakim jest Poznań. Wchodzi w skład powiatu gostyńskiego, który poza gminą Piaski obejmuje również, gminy miejsko-wiejskie: Borek Wielkopolski, Krobia, Pogorzela, Poniec, Gostyń oraz gminę wiejskie: Pępowo.

W skład sołectw Szelejewo I i II wchodzące miejscowości: Stefanowo, Bielawy Szelejewskie, Antyczków.

Szelejewo Pierwsze: 	Polska 51°  51'  55" N, 17°  09'  30" E

Szelejewo Drugie: 		Polska 51°  51'  38" N, 17°  09'  41" E

Stefanowo: 			Polska 51°  51'  31" N, 17°  10'  42" E

Anteczków: 			Polska 51°  50'  12" N, 17°  08'  59" E

Bielawy Szelejewskie: 	Polska 51°  51'  30" N, 17°  10'  42" E

- przynależność administracyjna:							      W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa leszczyńskiego. Obecnie wieś położona jest w województwie wielkopolskim, 
w powiecie gostyńskim w gminie Piaski.

- powierzchnia:
powierzchnia ( Szelejewo Pierwsze)	ok. 3,18 km² (318,20 ha)

powierzchnia ( Szelejewo Drugie)	ok. 18,20 km² (1819,63 ha)

- ważniejsze drogi

ważniejsze drogi (Szelejewo Pierwsze)  - 8,57 ha

ważniejsze drogi (Szelejewo Drugie) - 57,95 ha

1.2. Liczba ludności:

Liczba ludności w sołectwach Szelejewo I i II w poszczególnych miejscowościach wchodzących w ich skład wynosi:

- Szelejewo Pierwsze: ilość mieszkańców ogółem 516 (w tym 243 mężczyzn i 273 kobiet)

- Szelejewo Drugie: ilość mieszkańców ogółem 529 (w tym 256 mężczyzn 
i 264 kobiet)

- Anteczków: ilość mieszkańców ogółem 17 (w tym 9 mężczyzn i 8 kobiet)

- Bielawy Szelejewskie: ilość mieszkańców ogółem 57 (w tym 28 mężczyzn 
i 29 kobiet)

- Stefanowo: ilość mieszkańców ogółem 79 (w tym 40 mężczyzn i 39 kobiet)

1.3. Bezrobocie w Gminie Piaski (dane na koniec marca):

W Gminie Paski na dzień 31.03.2015 roku odnotowano 372 osób pozostających bez pracy w tym 201 kobiet. Największe bezrobocie w Gminie istnieje wśród młodzieży do 25 roku życia (87osób) oraz wśród ludzi powyżej 50 roku życia (74osób).

1.4. Oświata:

- Szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Bł. Edmunda Bojanowskiego, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2, Szelejewo Pierwsze 87 (dojazd częściowo we własnym zakresie),

Patron: Kierownictwo Szkoły w Szelejewie, a także rodzice i nauczyciele od wielu lat czynili starania o budowę nowej szkoły. Prace  budowlane rozpoczęły się w roku 1986. Szkoła powstała wysiłkiem całego społeczeństwa: 
na budowie pracowali rodzice i  uczniowie,  wiele pomogły okoliczne zakłady pracy i ówczesne władze Gminy. Dzięki temu w lutym 1989r. w nowym budynku rozpoczęły się lekcje. Nasiliły się wtedy prace nad przybliżeniem uczniom sylwetki przyszłego patrona szkoły – Edmunda Bojanowskiego. Uczniowie w różny sposób poznawali jego życie i działalność. Kurator Oświaty i Wychowania, pan Jacek Michalczyk spełniając prośbę Rady Pedagogicznej  z 12 października 1990r. wyraził zgodę na nadanie szkole imienia  Edmunda Bojanowskiego.

- ilość klas w szkole: szkoła podstawowa -  6, gimnazjum – 3 i oddziały przedszkolne - 2

- ilość uczniów: Szkoła podstawowa – 102, Gimnazjum - 46 oddziały przedszkolne - 50

1.5. Ochrona zdrowia:

- Szpitale: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital                                               (ul. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń) – ilość km z Szelejewa Pierwszego do szpitala –  ok. 14 km, - ilość km z Szelejewa Drugiego do szpitala – ok. 14,5 km, - ilość km ze Stefanowa do szpitala – ok. 14,5 km, - ilość km 
z Anteczkowa do szpitala – ok. 14,5 km, - ilość km z Bielaw Szelejewskich 
do szpitala – ok. 16 km.

- Ośrodki Zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Piaski (ul. Leśna 3, 63-820 Piaski): - ilość km z Szelejewa Pierwszego do Ośrodka Zdrowia - ok. 7 km, - ilość km z Szelejewa Drugiego do Ośrodka Zdrowia –  ok. 7,5 km, - ilość km ze Stefanowa do Ośrodka Zdrowia –  ok. 7,5 km, - ilość km z Anteczkowa do Ośrodka Zdrowia – ok. 7,5 km, - ilość km 
z Bielaw Szelejewskich do Ośrodka Zdrowia – ok.9  km.

1.6. Historia

- opis/nazwa miejscowości:

Antaczków

Pierwotna nazwa Antonim. Od XVII wieku istniała na tym terenie leśniczówka, obok której dopiero w 1. połowie XIX wieku folwark szlachecki. Założył go ówczesny właściciel Szelejewa Nazary Pruski i nazwał go od istnienia swojej żony – Antoniny z Rożnowskich. Odtąd folwark dzielił losy macierzystego majątku w Szelejewie. Obecnie jest tu gospodarstwo rolne należące do Hodowli Roślin Szelejewo- sp. Z o. o. , podlegająca administracyjnie pod sołectwo Szelejewo II. Miejscowość liczy 19 mieszkańców. Kod pocztowy: 63-813 Szelejewo.

Bielawy Szelejewskie

Dawniej obszar ten był porosły lasem, a Łysice (wyręby) leśne (zwane bielawami) i okoliczne łąki służyły jako pastwiska dóbr szelejewskich. W 1777r. dziedzice Szelejewa Radzewscy zagospodarowali ten teren. Utworzyli tam folwark i osiedlili w nim kolonistów przybyłych z Niemiec. Odtąd Bielawy (nazywane też niekiedy Bielawami Nowymi) dzieliły losy macierzystego majątku z Szelejewie. Po II wojnie światowej należały do Stacji Hodowli Roślin Szelejewo. Obecnie Bielawy Szelejewskie są gospodarstwem rolnym Hodowli Roślin Szelejewo- sp. Z o. o. i pod względem administracyjnym należą do sołectwa Szelejewo II. Kod pocztowy: 63- 813 Szelejewo.

Stefanowo

Była tu pierwotnie leśniczówka należąca do dworu szelejewskiego. Przed rokiem 1827 obok leśniczówki powstał folwark, założony przez właściciela Szelejewa – Stefana Garczyńskiego. Odtąd Stefanowi dzieliło losy majątku Szelejewo. W czasie okupacji hitlerowskiej nosiło nazwę Neugrund. Po II wojnie światowej folwark należał do Stacji Hodowli Roślin w Szelejewie. Przez wiele lat mieścił się tu Państwowy Ośrodek Pracy Wychowawczej dla trudnej młodzieży. Obecnie Stefanowi jest gospodarstwem rolnym należącym do Hodowli Roślin Szelejewo – sp. z o.o., pod względem administracyjnym podlega pod sołectwo Szelejewo II. Mieszka tu 90 osób. Kod pocztowy: 63 – 813 Piaski.

Szelejewo

Pierwotnie było tu grodziszcze słowiańskie, u podnóża którego powstała później osada rzemieślniczo-kmieca. Nazwa miejscowości pochodzi od rośliny szelej (szelej – rodzaj cykuty). Pierwsza wzmianka źródłowa o Szelejewie pochodzi z roku 1246. około roku 1400 osada przeszła w ręce rycerskie i była już wtedy lokowana na prawie czynszowym. Notowano w niej sołtysa na 2 łanach i 8 kmieci. W 1510 roku był tu folwark szlachecki, który w następnych wiekach stale się powiększał, stając się w XIX wieku głównym majątkiem klucza dóbr szelejewskich. Po nich zaś kolejno: Pogorzelscy, Radzewscy i Garczyńscy – ci ostatni na przełomie XVIII i XIX wieku. W 1. połowie XIX wieku  właścicielami majętności zostali Pruscy, za których w 1832 roku nastąpiło tu uwłaszczenie chłopów. We wsi powstało wówczas 38 gospodarstw chłopskich, nadzielonych działkami wielkości od 25 do 80 mórg magdeburskich. W tym samym czasie powstała w Szelejewie szkoła elementarna, przy której w 1843 roku założył Edmund Bojanowski czytelnie ludową. Około roku 1860 dla szkoły szelejewskiej wybudowano nowy budynek. W XVIII wieku majątek dysponował własnym mielcuchem i wiatrakiem, w okolicznych folwarkach była liczna kolonia kleparzy, a we wsi notowano kilku Okupników. W 1865 roku majątek Szelejewo nabył od Pruskich Niemiec – Książe Hugon Schonburg. Po nim dziedziczył tu jego syn książę Henryk – pułkownik armii pruskiej. Pod koniec XIX wieku uruchomiono w Szelejewie gorzelnię, a w 1908 roku wzniesiono okazały pałac w stylu klasycystycznym. W 1920 roku książę Henryk Schonburg sprzedał majątek szelejewski Stanisławowi Karłowskiemu – dyrektorowi banku ze Lwowa, który założył tu w 1924 roku stację Hodowli Nasion, specjalizującą się w hodowli jęczmienia jarego i nasion buraka cukrowego. Karłowski miał w pałacu zasobną bibliotekę, która powstała z dubletów biblioteki horynieckiej. Księgozbiór ten składał się m.in. z cennych dzieł za zbioru Żegoty Paulego i ks. Ignacego Polkowskiego. Stanisław Karłowski, który był senatorem RP, rozstrzelany został przez hitlerowców 21 października 1939 roku w trakcie publicznej egzekucji na rynku w Gostyniu. W czasie okupacji hitlerowskiej Szelejewo nosiło nazwę Schlewen. Po II wojnie światowej na bazie dawnego majątku powstała państwowa Stacja Hodowli Roślin, która prowadziła badania nad odmianami zbóż, traw i roślin pastewnych. Obecnie w Szelejewie są dwa sołectwa. Pierwsze z nich tworzy wieś chłopska z 88 gospodarstwami, drugie Hodowla Roślin – sp. z o.o. oraz należące do niej okoliczne folwarki. Jest tu 8-klasowa Szkoła Podstawowa im. Edmund Bojanowskiego, przedszkole samorządowe, świetlica wiejska (w budowie), kółko rolnicze oraz Ludowy Zespół Sportowy „Wielkopolanka” z drużyna piłki nożnej klasy okręgowej. Szelejewo ma kilka zabytków – m.in. kaplicę dworską (ufundowaną przez Andrzeja Pogorzelskiego w 1647 roku), dwór i spichlerz z 1. połowy XIX w. oraz wspomniany już pałac klasycystyczny. Kod pocztowy: 63 – 813 Szelejewo.

b) osoby ważne:

- Szelejewscy- pierwsi dziedzice Szelejewa,

- Pogorzelscy, Radzewscy- kolejni dziedzice Szelejewa,

- Garczyńscy- dziedzice Szelejewa na przełomie XVIII i XIX w.

- Pruscy- właściciele majętności w 1 połowie XIX w.

- książe Hugon Schonburg – Waldenburg –Niemiec, który nabył majątek od Pruskich w 1865r.

- książę Henryk – pułkownik armii pruskiej, dziedziczył majątek po ojcu,

- Stanisław Karłowski – dyrektor banku ze Lwowa, założył w 1924 r. stację Hodowli Nasion, majątek Szelejewski nabył w 1920 r. od księcia Henryka, senator RP, rozstrzelony przez hitlerowców 21.10.1939 r. w trakcie publicznej egzekucji na rynku w Gostyniu,

- Andrzej Pogorzelski – fundator kaplicy dworskiej, 1647r.

c) budynki: - szkoła elementarna ( w 1860 roku dobudowano nowy budynek),
- czytelnia ludowa – założona w 1843 roku przez Edmunda Bojanowskiego,
- mielcuch, wiatrak, gorzelnia ( powstała w XIX w), - okazały pałac w stylu klasycystycznym – wzniesiony w 1908 r.( z zasobną biblioteką, która powstała 
z dubletów biblioteki korynckiej), - Stacja Hodowli Nasion - założona w 1924 r., 
- Państwowa Stacja Hodowli Roślin - prowadziła badania nad odmianami zbóż, traw, roślin pastewnych.

obecnie: - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Ed. Bojanowskiego, 
- Przedszkole, - kaplica dworska, - dwór i spichlerz- 1 poł. XIX w, - pałac.

1.7. Zasoby przyrodnicze

- Szelejewo Pierwsze: - łąki - 7,14; - wody stojące – 0,23; - wody płynące – 1,79

- Szelejewo Drugie: - łąki - 9,79, - lasy i grunty leśne - 162,54, - grunty zadrzewione i zakrzewione – 6,69, - wody stojące – 1,19, - rowy – 13,50

1.8. Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości:

- Drogi gminne:

- 740 545 P – Szelejewo I, Szkoła (2900  ) – twarda, gruntowa,

- Drogi dojazdowe:

- 740 555 P – Szelejewo – Stefanowo (1500 m)- bitumiczna

- 740 556 P – Stefanowo – pola w kierunku wschodnim (600 m) – bitumiczna,

- 740 557 P – Stefanowo na wschód – (2075 m) – bitumiczna

- 740 558 P – Stefanowo w pola – (500 m)- bitumiczna

- 740 559 P – Bielawy Szelejewskie – Anteczków- (1250 m) – bitumiczna

- 740 560 P – Od drogi 4908P do Anteczkowa – (2700m) – brukowa

- 740 561 P – Stefanowo do drogi 809 P (650m) – twarda-bitumiczna

- 740 562 P –  Szelejewo – Anteczków do granicy gminy (5500 m) - twarda- brukowa.

- 740 566 P –  Szelejewo do granicy gminy (1907 m) tłuczniowa

1.9. Formularz analizy zasobów

Informacje na temat podstawowych zasobów charakterystycznych dla sołectwa zostały sporządzone podczas spotkań z mieszkańcami, na którym określili oni jak postrzegają swoją miejscowość.

Poniższa tabela przedstawia materialne i niematerialne zasoby sołectwa, które mogą być obecnie lub w przyszłości wykorzystane do realizacji przedsięwzięć publicznych i prywatnych w ramach wszelkiego rodzaju środkach pomocowych 
z Unii Europejskiej.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  | X |  |  |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  | X |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  |  | X |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  | X |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  |  | X |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  | X |  |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  | X |  |  |
| - gleby, kopaliny |  | X |  |  |
| - szlaki turystyczne |  |  | X |  |
| #### środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  |  | X |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  |  |  | X |
| - zabytki, pomniki |  |  |  | X |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| - ośrodek kultury | X |  |  |  |
| - ośrodki sportowe |  |  |  | X |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  | X |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  | X |  |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  |  |  | X |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  |  | X |  |
| - ważne postacie historyczne |  |  |  | X |
| - specyficzne nazwy |  |  | X |  |
| - cmentarze |  | X |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  | X |  |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł |  |  | X |  |
| - pustostany mieszkaniowe | X |  |  |  |
| - pustostany magazynowe i poprzemysłowe |  |  | X |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) |  |  | X |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  |  | X |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  |  |  | X |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  |  |  | X |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  |  |  | X |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne |  | X |  |  |
| - przetwórstwo rolno – spożywcze |  | X |  |  |
| - grupy producenckie i organizacje rolnicze |  |  | X |  |
| - rzemiosło artystyczne |  |  | X |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne sąsiedztwo (miasto, arteria, atrakcje) |  |  | X |  |
| - ruch tranzytowy |  |  |  | X |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  | X |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej |  |  | X |  |
| - szkoły |  |  |  | X |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| - szpitale, hospicja | X |  |  |  |
| #### Ludzie, oświata, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP |  |  |  | X |
| - KGW |  |  |  | X |
| - Stowarzyszenia |  | X |  |  |
| - inne organizacje |  |  |  | X |
| - kluby sportowe, koła wędkarskie |  |  |  | X |
| - bezrobocie |  | X |  |  |
| - szkoły, przedszkola |  |  |  | X |
| - liczba ludności | 1198 |  |  |  |
| - zatrudnienie mieszkańców |  |  | X |  |

Rozdział II Analiza SWOT

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu samorządowym posłużyliśmy się narzędziem planistycznym jakim jest analiza SWOT. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości została opracowana na podstawie zestawienia korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych całego sołectwa oraz szans i zagrożeń jakie występują w otoczeniu, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój sołectwa i jego mieszkańców.

Przygotowanie analizy SWOT dla sołectw Szelejewo z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi dało obraz stanu wyjściowego miejscowości. Uzyskana wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości 
i pozytywnych cech sołectwa oraz czynników hamujących możliwości rozwojowe wsi. Rozważania dotyczące pozytywnego i negatywnego wpływu na otoczenie zewnętrzne dotyczyły określenia szans i możliwości oraz zagrożeń mających wpływ na organizacje, planowanie zarządzanie i finansowanie poszczególnych działań ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej oraz innych dodatkowych źródeł finansowania.

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - zintegrowani mieszkańcy - prężnie działające organizacje - duża liczba mieszkańców - korzystna struktura agrarna – liczne gospodarstwa rolne i dobrej jakości gleby - nowoczesne rolnictwo - przynależność do grup producenckich (trzody chlewnej, burków cukrowych, bydła) - zespół szkół (gimnazjum, podstawówka, przedszkole) - zlokalizowana na terenie sołectwa hodowla roślin - walory architektury wiejskiej (gorzelnia, kuźnia, dworek, kościół, park) | - wymagająca ciągłej rozbudowy infrastruktura miejsca spotkań dla mieszkańców - brak Świetlicy Wiejskiej - brak dostępu do szkoleń - brak gruntów po usługi i przemysł - brak placu zabaw - zniszczony i zaniedbany park - szatnia sportowa wymagająca remontu - zły stan dróg gminnych i chodników wiejskich - brak kanalizacji w niektórych częściach sołectwa - głębokie i zanieczyszczone rowy - niezagospodarowana stara linia kolejowa - zły stan techniczny sieci energ. |
| Szanse | Zagrożenia |

| - stworzenie dobrych warunków kulturalno-oświatowo-społecznych – stworzenie miejsca spotkań dla społeczności wiejskiej, Świetlicy Wiejskiej - rozwój rolnictwa - rozwój budownictwa mieszkaniowego - rozwijające się małe przedsiębiorstwa - możliwość wykorzystania funduszy UE na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich | - nuda, brak rozrywki, sposobu i miejsca na spędzanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży - duże rozdrobienie gospodarstw rolnych - spadek opłacalności produkcji w rolnictwie - ukryte bezrobocie wśród mieszkańców zajmujących się rolnictwem - brak środków finansowych na realizacje planu - zbyt duża biurokracja związana z pozyskiwaniem funduszy |
| --- | --- |

Rozdział III Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

Wizja odnosi się do głównego celu miejscowości jest tzw. „sensem życia”. Ukazuje dążenia i oczekiwania mieszkańców względem miejscowości dla której jest formułowana. Wizja ma za zadanie oddać pozytywny obraz sołectwa na kolejne siedem lat.

Do realizacji założonej wizji potrzebne będzie zaangażowanie i współdziałanie mieszkańców z Urzędem Gminy Piaski zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu własnego. Wkład mieszkańców oraz pozostałe fundusze zewnętrzne z pewnością przyczynią się do tego, iż miejscowość stanie 
się jednym z atrakcyjniejszych miejsc na terenie Powiatu Gostyńskiego.

3.1. Formularz wizji

| 1. Co ma ją wyróżniać? | Szelejewo na tle Gminy Piaski wyróżnia się nowoczesnym rolnictwem opartym na tradycji i historii związanej z osobą Stanisława Karłowskiego niegdyś inicjującego nowoczesne rolnictwo i uprawy na terenie Szelejewa. Kolejnym ważnym wyróżnikiem sołectwa jest zlokalizowana na tym terenie hodowla roślin oraz różnorodne hodowle zwierząt gospodarczych których założycielem również był St. Karłowski. Szelejewo jako jedno z dwóch sołectw na terenie Gminy Piaski może pełnić funkcje samodzielnego działającego ośrodka osadniczego. Szelejewo różni się od innych sołectw także zlokalizowanym na swoim terenie miejscem spotkań dla mieszkańców wsi oraz innych miejscowości. |
| --- | --- |
| 2. Jakie ma pełnić funkcje? | Obecnie wieś pełni przede wszystkim funkcje rolniczą i mieszkaniową oraz osadniczą. W przyszłości mieszkańcy marzą, aby miejscowość dalej pełniła funkcje rolnicze i mieszkaniowe a także badawczo-naukowe, rekreacyjnie i agroturystyczne. |
| 3. Kim mają być mieszkańcy? | Obecnie mieszkańcami są głównie rolnicy, pracujący, emeryci, renciści, dzieci i młodzież. W przyszłości mieszkańcy mają się stać osobami przedsiębiorczymi i zamożnymi, wykształconymi, zintegrowanymi i życzliwymi, uczciwymi, którym dopisuje zdrowie. |
| 4. Co ma dać utrzymanie? | Obecnie mieszkańcy głownie utrzymują się z rolnictwa, pracy poza rolnictwem, rent i emerytur. W przyszłości z usług rolniczo – przemysłowych, przetwórstwa rolno – spożywczego, usług rzemieślniczych i agroturystycznych |
| 5. W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Poprzez spotkania mieszkańców i rady sołeckiej, OSP i KGW, organizacji młodzieżowych podczas wspólnych dyskusji i narad. Kontakt z Sołtysem oraz Wójtem Gminy Piaski. |
| 6. W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Poprzez uczestnictwo w spotkaniach wiejskich, wspólnych dyskusjach. |
| 7. Jak ma wyglądać nasza wieś? | Wieś ładna, zadbana, czysta, bezpieczna z odnowionymi elewacjami budynków. W sołectwie organizowane są konkursy na najładniejsze obejścia domostw. |
| 8. Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Dożynki wiejskie, pielęgnowanie tradycji przebierańców, odpusty kościelne. Spotkania z KGW i Kołem Emerytów i Rencistów w celu nauki przyrządzania tradycyjnych potraw i wypieków wielkopolskich, nauki haftu, malowania. |
| 9. Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Zadbane i estetyczne, ekologiczne, z mniej rozległymi zabudowaniami. |
| 10. Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Czyste i zadbane, ekologiczne z połączeniem kanalizacyjnym w każdej miejscowości sołectwa. |
| 11. Jakie ma być rolnictwo? | Nowoczesne, zmechanizowane, ekologiczne dostosowane na zmieniających się standardów, oparte na zdrowej żywności, powracające do tradycyjnych upraw i hodowli. |
| 12. Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Połączenia PKS odpowiednie dla potrzeb mieszkańców, drogi gminne i powiatowe utrzymane na jak najlepszym poziomie |
| 13. Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Miejsce spotkań przy stawie na Żgalinkach z kompleksem boisk sportowych, place zabaw dla dzieci i świetlicę wiejską. |

3.2. Wizja miejscowości

Szelejewo miejscowością znaną z turystyki wiejskiej, bogatej historii 
oraz hodowli roślin z nowoczesnym rolnictwem i aktywnymi, 
przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej 
i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży.

3.3. Opis Priorytetów

#### Priorytet I: Rozwój turystyki wiejskiej

Uzasadnienie:

Ostanie lata pokazują wzrost zapotrzebowania na turystykę na obszarach wiejskich. Rozwój turystyki na terenach wiejskich niesie pewne perspektywy rozwojowe, 
ale także stwarza zagrożenia, dlatego rozwój turystyki powinien dokonywać się 
w zgodzie ze środowiskiem, powinien być zaplanowany i mieć charakter zrównoważony. Rolniczy charakter gmin wiejskich stwarza szczególne predyspozycje do rozwoju tego rodzaju wypoczynku. Atutem turystyki wiejskiej jest szczególnie atrakcyjne położenie gospodarstw w malowniczym, niezmienionym krajobrazie, ekologiczna produkcja żywności i możliwość szerokiego wykorzystywania walorów przyrodniczych. Dla mieszkańców wsi turystyka jest źródłem dodatkowego dochodu, generuje nowe miejsca pracy, reaktywuje rzemiosło, aktywizuje różnego rodzaju usługi. Agroturystyka w Polsce ma bogate tradycje. Wspieranie rozwoju agroturystyki w regionie jest wielostronnie uzasadnione: daje możliwość promowania terenów mniej znanych, choć nie mniej cennych przyrodniczo i kulturowo, przy wykorzystaniu istniejących zasobów gospodarstw nie wymaga zbyt dużych inwestycji związanych z uruchomieniem działalności oraz daje możliwość rozproszenia, a tym samym zmniejszenia zagrożeń natury ekologicznej. Przyroda, krajobraz, zabytki budownictwa ludowego, to niektóre atuty wiejskiego produktu turystycznego, które uwzględniając europejskie trendy rozwoju turystyki, będą coraz bardziej cenione. Związki rolnictwa z turystyką należy uznać jako zjawisko o trwałej perspektywie. Sołectwo Szelejewo posiada na swoim obrębie odpowiednie tereny dla rozwoju aktywnej turystyki. Mieszkańcy Sołectwa oraz Władze Gminy podjęły już inicjatywę zmiany funkcji Szelejewa z rolniczej na idącej w kierunku turystycznej 
i agroturystycznej. Świadczy o tym miejsce spotkań dla mieszkańców – staw na „Żgalinkach”. Przy obiekcie docelowo powstać ma kompleksowe miejsce wypoczynku dla mieszkańców całego Powiatu Gostyńskiego oraz innych okolicznych. Tory rowerowe, ławeczki stoliki, boiska do siatkówki i tenisa, muszla koncertowa oraz ścieżki rowerowe prowadzące do tego miejsca stanowić mają całościowy kompleks wypoczynkowy dla mieszkańców. Kolejnym równie ważnym aspektem miejscowości wpływającym na rozwój turystyki jest hodowla roślin, która od wielu lat tworzy i unowocześnia gatunki i odmiany zbóż z który lokalny piekarz wypieka pieczywo. Wyróżniającym się na tle innych sołectw elementem kultywowania tradycji wsi są prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) kursy haftu, gotowania, malowania itp. prowadzone dla najmłodszych mieszkańców miejscowości w celu krzewienia tradycji wsi. Od wielu lat KGW uczestniczy we wszelkiego rodzaju konkursach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Władze Sołectwa chcąc zaktywizować mieszkańców corocznie organizują w każdej wsi konkursy na najładniejsze obejście i ogrody. Aktywność i nowoczesność Szelejewa wiążę się z bogatą historią Szelejewa i osób z nią związanych.

#### Cel główny:

#### Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich

1.	Aktywizacja społeczności wiejskiej

2.	Budowa ścieżek rowerowych

3.	Budowa ścieżki rowerowej w kierunku „Żgalin”

4.	Budowa muszli koncertowej na „Żgalinach”

#### Priorytet II: Infrastruktura techniczna

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa. Wchodzące w skład infrastruktury budynki, urządzenia 
i instalacje często są przestarzałe i wymagają remontu lub wymiany na nowe, odpowiadające wymogom współczesności i uwzględniające potrzeby środowiska naturalnego. Poprawy wymaga tzw. infrastruktura komunikacyjna czyli stan nawierzchni dróg, chodników oraz wyposażenie miejscowości w nową sieć energetyczną. Do innych kluczowych w tym priorytecie problemów zaliczyć można trudności związane z odprowadzaniem ścieków spowodowane brakiem kanalizacji sanitarnej w niektórych miejscowościach sołectwa. Dla rozwoju rolnictwa i podniesienia jego opłacalności niezbędne jest min. właściwe przygotowanie dojazdu do pól poprzez utwardzenia dróg śródpolnych. Zmiany 
w podstawowej infrastrukturze pozwolą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną wsi 
i wpłynąć na podniesienie poziomu życia jej mieszkańców. Wysoki poziom infrastruktury technicznej pozwala funkcjonować mieszkańcom wsi w sposób zaspokajający podstawowe potrzeby egzystencjalne.

#### Cel główny:

#### Poprawa jakości życia i stanu środowisko naturalnego

  - Przebudowa i budowa chodników

  - Przebudowa i budowa dróg

  - Doprowadzenie wody do miejscowości Anteczkowo

  - Modernizacja sieci energetycznej

  - Utwardzenie dróg śródpolnych

#### Priorytet III: Infrastruktura na potrzeby społeczne

Uzasadnienie:

Dla rozwoju obszarów wiejskich kluczowe znaczenia ma aktywizacja społeczności lokalnych. Mieszkańcy wsi tworzą charakterystyczną wspólnotę wraz ze swoją tożsamością, kulturą oraz historią. Aby społeczność lokalna mogła realizować swoje funkcje niezbędne są miejsca spotkań czy rekreacji. 
Do urządzeń infrastruktury społecznej zaliczyć można wszystko co stanowi materialną podstawę samoorganizacji społeczności lokalnej wpływając 
na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych mieszkańców wsi. Budynki i miejsca spotkań cechuje niezadowalający poziom użyteczności. Wymagają nakładów na remonty i wyposażenie w podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji celów społecznych. Aktywność mieszkańców sołectwa Szelejewo skupiać będzie się wokół świetlicy wiejskiej, która powstanie na terenie hodowli roślin gdzie mieszkańcy i władze gminy planują pod ten cel przejąć budynek. O aktywności mieszkańców świadczyć mogą odbywające się w ciągu roku liczne imprezy o charakterze kulturalnym prowadzone przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich czy lokalną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaliczyć do nich można Święto Plonów – Dożynki, dzień dziecka czy spotkania wiejskie. Teren obok świetlicy wiejskiej może natomiast zaspokajać potrzeby mieszkańców w zakresie organizacji imprez plenerowych. Ponadto budynek ten ma służyć kultywowaniu tradycji i kultury wsi wielkopolskiej. Kolejnym projektem jaki należy wykonać w sołectwie to budowa dwóch placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Na terenie sołectwa stosunkowo niedawno powstało miejsce rekreacji i czynnego wypoczynku dla mieszkańców tzw. „Żgalinki”. Przy obiekcie postanie miedzy innymi boisko do siatkówki i tenisa ziemnego, tor górski do jazdy rowerowej, wigwam oraz miejsce do występów zespołów muzycznych 
i plac do tańczenia. Projekty te przyczynią się do wzrostu aktywności wspólnoty lokalnej, jej zintegrowaniu oraz zachowania dziedzictwa historycznego 
i kulturowego miejscowości. Pozwoli to na organizację większej ilości spotkań mieszkańców kształtując w ten sposób więzi społeczne.

#### Cel główny:

#### Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

- Budowa Świetlicy Wiejskiej

- Budowa placów zabaw

- Modernizacja boiska sportowego

- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół

3.4.	Tabela priorytety

| Cel nadrzędny | Unowocześnienie wsi przy zachowaniu tradycyjnych funkcji obszarów wiejskich. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizja | Szelejewo miejscowością znaną z turystyki wiejskiej, bogatej historii oraz hodowli roślin z nowoczesnym rolnictwem i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży. |  |  |
| Priorytety | Rozwój turystyki wiejskiej | Infrastruktura techniczna | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cele główne priorytetów | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele szczegółowe priorytetów | - wzrost aktywności ludności - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców - uatrakcyjnienie miejscowości - promocja miejscowości | - poprawa stanu środowiska naturalnego, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości, - zaspokojenie potrzeb społecznych i infrastrukturalnych mieszkańców, | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności miejscowości - podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców |
| Zadania | - Aktywizacja społeczności wiejskiej - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ścieżki rowerowej w kierunku „Żgalin” - Budowa muszli koncertowej na „Żgalinach” | - Przebudowa i budowa chodników - Przebudowa i budowa dróg - Doprowadzenie wody do miejscowości Antyczków - Modernizacja sieci energetycznej - Utwardzenie dróg śródpolnych - Budowa kanalizacji sanitarnej | - Budowa Świetlicy Wiejskiej - Budowa placów zabaw - Modernizacja boiska sportowego - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół |

3.5. Opis zadań

Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje zadań przybliżonych w poniższych opisach.

| Tytuł zdania | Aktywizacja społeczności wiejskiej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki wiejskiej |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost aktywności ludności wiejskiej - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, |
| Opis zadania : | Na terenie sołectwa prężnie działa kilka organizacji pozarządowych, do najbardziej aktywnych zaliczyć można Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną i Koło Emerytów i Rencistów. Wszystkie organizacje corocznie organizują wszelkiego rodzaju zabawy i festyny dla pozostałej części mieszkańców. Mankamentem organizacji jest załatwianie spraw urzędowych związanych z organizowaniem imprez jak i sprawami sprawozdawczymi i księgowymi. Zadanie polega na zaktywizowaniu pozostałych mieszkańców poprzez uczestnictwo we wszelkich imprezach oraz wyznaczeniu jednej odpowiedzialnej osoby, która zajmie się załatwianiem spraw urzędowych wszystkich organizacji. Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny w postaci pomocy w organizacji imprez. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 15 000,00. Koszt całkowity; 15 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa ścieżek rowerowych |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki wiejskiej |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - uatrakcyjnienie trasy, - promocja miejscowości |
| Opis zadania : | Atrakcje miejscowości oraz malownicze położenie sprzyjają rozwojowi turystyki rowerowej. Obecnie przez miejscowość, nie przebiega żaden szlak rowerowy co nie pozwala na wykorzystanie potencjału turystycznego miejscowości. Budowa ścieżek rowerowych pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie liczby turystów oraz ułatwi komunikację mieszkańców Szelejewa z pobliskimi miejscowościami. Projekt polega na budowie trasy rowerowej w kierunku Pogorzeli o długości 2500m (na starej linii kolejowej) i obejmuje: wyznaczenie trasy, utwardzenie i oznakowanie. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci użyczenia sprzętu oraz prac ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 15 000,00. Środki zewnętrzne; 80 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 70 000,00. Koszt całkowity; 175 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa ścieżki rowerowej w kierunku „Żgalin” |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki wiejskiej |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - uatrakcyjnienie trasy, - promocja miejscowości |
| Opis zadania : | Sołectwo Szelejewo obecnie jest w takcie zagospodarowania stawu na „Żgalinach”, który pełni funkcje integrujące mieszkańców. W przyszłości na tym terenie powstać ma wiele atrakcji, które będą przyciągać nie tylko mieszkańców sołectwa Szelejewo ale i okolicznych sołectw. Aby usprawnić i skrócić dotarcie do tego miejsca zaplanowano wykonanie bezpiecznej ścieżki rowerowej. Budowa ścieżki rowerowej w kierunki Lipia pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym dojazdu do szkoły, zwiększenie liczby turystów oraz ułatwi komunikację. Projekt polega na budowie tras rowerowych: wyznaczenie trasy, utwardzenie i oznakowanie. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci użyczenia sprzętu oraz prac ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 40 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 20 000,00. Koszt całkowity; 70 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa muszli koncertowej na „Żgalinach” |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki wiejskiej |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie atrakcyjności miejscowości - wzrost liczby imprez integracyjnych |
| Opis zadania : | Powstające na terenie sołectwa miejsce wypoczynku na „Żgalinach”, służyć będzie integracji mieszkańców i osobom przyjezdnym poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju festynów i imprez okolicznościowych. Na terenie obiektu powstanie miedzy innymi: boisko sportowe (siatkówka i tenis), plac zabaw, mini strzelnica, tor rowerowy, zaplecze socjalne oraz muszla koncertowa do występów zespołów muzycznych. Projekt będzie polegał na wybudowaniu muszli koncertowej o łącznej powierzchni około 15m2 łącznie z zadaszeniem. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu oraz pomoc w pracach budowlanych i porządkowych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Środki zewnętrzne; 30 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 10 000,00. Koszt całkowity; 60 000,00. |

| Tytuł zdania | Przebudowa i budowa chodników |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców |
| Opis zadania : | Na terenie Sołectwa są położone chodniki. Ciągła eksploatacja chodników i wysoki stopień zużycia w niektórych częściach miejscowości wymaga napraw i modernizacji oraz budowę nowych. W chwili obecnej w miejscowości w niektórych częściach nie ma chodników co powoduje zmniejszenie bezpieczeństwa jej mieszkańców w tym dzieci. Łączna długość chodników to około 1500 m. Zadanie polega na przygotowaniu do eksploatacji chodników na które składać będzie się rozbiórka istniejących chodników oraz ułożenie krawężników i nawierzchni oraz budowa nowego chodnika. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 40 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 70 000,00. Koszt całkowity; 120 000,00. |

| Tytuł zdania | Przebudowa i budowa dróg |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa estetyki miejscowości - zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | W skład Sołectwa wchodzi kilka miejscowości: Szelejewo I i II, Stafanowo, Anteczkowo i Bielawy Szelejewskie przez wszystkie miejscowości przebiegają drogi gminne, które należy na bieżąco modernizować i naprawiać. Stan techniczny niektórych dróg nie spełnia obowiązujących obecnie standardów. Tym samym uniemożliwia utrzymanie kontaktów społecznych mieszkańców. Obecny stan drogi pogarsza również estetykę miejscowości. Zadanie polega na remoncie dróg gminnych przebiegających przez miejscowości wchodzące w skład Sołectwa. Elementami składowymi zdania będą: przygotowanie dokumentacji, rozbiórka istniejących nawierzchni, przygotowanie podłoża, położenie warstwy wierzchniej. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 80 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Gmina Piaski; 70 000,00. Koszt całkowity; 160 000,00. |

| Tytuł zdania | Modernizacja sieci energetycznej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości, - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, |
| Opis zadania : | Na terenie Sołectwa znajduje się sieć energetyczna, która zamontowana jest jeszcze na drewnianych słupach. Tak zmontowane słupy stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Słupy są w złym stanie i przy okazji burz i mocnych wiatrów łamią się i przewracają na budynki mieszkańców. Zadanie polega na przygotowaniu instalacji elektrycznych, przygotowanie podłoża i zamontowanie sieci energetycznej w ziemi. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Gmina Piaski; 30 000,00. Koszt całkowity; 30 000,00. |

| Tytuł zdania | Doprowadzenie wody do miejscowości Anteczków |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Na terenie całego Sołectwa tylko jedna miejscowości nie posiada przyłącza wodociągowego – Anteczków. Mieszkańcy korzystają z własnych przydomowych studni, których eksploatacja wiąże się z dużymi nakładami finansowymi takimi jak zakup filtrów wody i pomp. Woda ze studni narażona jest także na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Najlepszym rozwiązaniem dla mieszkańców będzie wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie całej miejscowości. Woda z wodociągu spełnia wymagania jakościowe stawiane wodzie do picia. Nie jest zanieczyszczona odpadami i nie trzeba jej również odżelaziać. Zadanie polega na wykonaniu przyłącza wodociągowego w całej miejscowości, pracach ziemnych i gruntowych. Zadanie w większości zostanie sfinansowane ze środków Gminy Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000,00. Gmina Piaski; 40 000,00. Koszt całkowity; 50 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa placów zabaw |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - uatrakcyjnienie/zorganizowanie czasu wolnego dzieci - zaspokojenie potrzeb najmłodszych mieszkańców |
| Opis zadania : | Na terenie sołectwa nie ma wyznaczonego miejsca w którym dzieci mogłoby bezpiecznie spędzać czas. Aby zapewnić właściwe wychowanie i rozwój dzieciom należy przygotować bezpieczne miejsce do spędzania wolnego czasu. Projekt polega na zagospodarowaniu i wyrównaniu terenu, nasianiu trawy, nasadzeniu krzewów, zakupie nowych urządzeń zabawowych, montażu ławeczek oraz koszy. Zaplanowano powstanie dwóch placów zabaw jeden w Szelejewie przy osiedlu mieszkaniowym a drugi w miejscowości Stefanowo. Koniecznie będzie również wykonanie ogrodzenia terenu każdego placu. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci udostępnienia sprzętu oraz prostych pracach podczas budowy. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 5 000,00. Środki zewnętrzne; 40 000,00. Fundusz sołecki; 20 000,00. Gmina Piaski; 20 000,00. Koszt całkowity; 85 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa Świetlicy Wiejskiej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie standardów życia, - podniesienie atrakcyjności miejscowości - wzrost liczby imprez integracyjnych |
| Opis zadania : | Na terenie sołectwa mieszkańcy nie posiadają, żadnego miejsca gdzie mogłaby się spotykać społeczność wiejska. W założeniach świetlica wiejska ma służyć wszystkim organizacjom jako miejsce spotkań oraz miejsce kultywowania i przekazywania tradycji mieszkańcom. Sołectwo nie posiada własnego terenu, na którym mogłaby powstać świetlica. Sołectwo planuje przejąć budynek od szkoły. Miejsce to idealnie nadaje się na powstanie tego typu obiektu w pobliżu znajduje się parking i boisko sportowe. Na terenie Świetlicy powstać ma również kawiarnia i kawiarenka internetowa. Projekt będzie polegał na wyremontowaniu budynku na potrzeby Świetlicy Wiejskiej i kawiarenki. Kolejnymi etapami realizacji projektu będą wykończenia wewnątrz budynku łącznie z zakupem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania. Następnie mieszkańcy planują wyposażenie sal, kuchni oraz sanitariatów i zaplecza. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu oraz pomoc w pracach budowlanych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 20 000,00. Środki zewnętrzne; 80 000,00. Fundusz sołecki; 20 000,00. Gmina Piaski; 80 000,00. Koszt całkowity; 200 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa hali sportowej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie standardów życia, - podniesienie atrakcyjności miejscowości - wzrost liczby imprez integracyjnych - poprawa sprawności młodego pokolenia |
| Opis zadania : | Na terenie sołectwa mieszkańcy nie posiadają, miejsca gdzie dzieci młodzież mogłaby podnosić sprawność fizyczną. W założeniach sala gimnastyczna będzie służyć nie tylko uczniom ale i dorosłym mieszkańcom wsi. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Środki zewnętrzne; 1 000 000,00. Fundusz sołecki; 0,00. Gmina Piaski; 3 000 000,00. Koszt całkowity; 4 000 000,00. |

| Tytuł zdania | Modernizacja boiska sportowego |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie standardów życia, - podniesienie atrakcyjności miejscowości - wzrost liczby imprez integracyjnych |
| Opis zadania : | Na terenie sołectwa funkcjonuje boisko sportowe wraz z całym wyposażeniem i szatniami. Przy boisku powstały drużyny piłkarskie, które wchodzą do klasy okręgowej zajmując w nich wysokie miejsca w poszczególnych rozgrywkach. Ciągła eksploatacja boiska i szatni wiąże się z wysokimi kosztami jakie należy ponosić aby utrzymać obiekty na właściwym poziomie. Zadanie polega na ogrodzeniu terenu, które wpłynie na wzrost bezpieczeństwa zarówno osób należących do drużyn jaki ludzi uczęszczających na mecze. Kolejnym zadaniem, które należy wykonać jest przełożenie dachu na budynku szatni. Obecny stan dachu stwarza zagrożenie dla osób z niej korzystających i wpływa na pogorszenie stanu technicznego całego budynku. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 15 000,00. Środki zewnętrzne; 20 000,00. Fundusz sołecki; 15 000,00. Gmina Piaski; 70 000,00. Koszt całkowity; 120 000,00. |

| Tytuł zdania | Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Szelejewo Pierwsze i Drugie |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości |
| Opis zadania : | Jednym z głównych problemów rozwojowych miejscowości są trudności z odprowadzaniem ścieków. Ma to wpływ na niższy standard życia mieszkańców wsi oraz niedostatecznie atrakcyjną ofertę inwestycyjną obszarów wiejskich. Istotnym elementem jest również negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze wynikający z braku sprawnego systemu utylizacji nieczystości. Zadanie polega na zbudowaniu skutecznego systemu odprowadzenia i utylizacji ścieków sanitarnych i obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, wybór wykonawcy, prace instalacyjne, uruchomienie. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 20 000,00. Środki zewnętrzne; 800 000,00. Fundusz sołecki; 0,00. Gmina Piaski; 900 000,00. Koszt całkowity; 1 720 000,00. |

| Tytuł zdania | Utwardzenie dróg śródpolnych |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - skrócenie czasu dojazdu na pola - poprawa warunków pracy na polach uprawnych - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Podstawowym zasobem w gospodarce wolnorynkowej jest czas. Skrócenie czasu dojazdu do pracy i jego komfort, zwiększa wydajność podczas wykonywania określonych zadań. Istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju rolnictwa ma utrzymanie dróg śródpolnych w poprawnym stanie technicznym. Zadanie polega na poprawie stanu technicznego dróg śródpolnych. Składa się na nie wyrównanie podłoża, przygotowanie kruszywa, nawiezienie kruszywa, utwardzenie powierzchni. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 20 000,00. Środki zewnętrzne; 0,00. Gmina Piaski; 30 000,00. Fundusz sołecki; 10 000,00. Koszt całkowity; 60 000,00. |

3.6. Harmonogram realizacji zadań na lata 2015 – 2022

| ROK ZADANIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktywizacja społeczności wiejskiej |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Budowa ścieżek rowerowych |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Budowa ścieżki rowerowej w kierunku „Żgalin” |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Budowa muszli koncertowej na „Żgalinach” |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Przebudowa i budowa chodników | x |  |  |  | x |  |  | x |
| Przebudowa i budowa dróg |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Doprowadzenie wody do miejscowości Anteczkowo |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja sieci energetycznej |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Utwardzenie dróg śródpolnych |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Budowa Świetlicy Wiejskiej |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Budowa placów zabaw |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Modernizacja boiska sportowego |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Szelejewo Pierwsze i Drugie |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Budowa hali sportowej | x | x | x |  |  |  |  |  |

3.7. Budżet

| Tytuł zadania | Koszt całkowity | Środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania | Wkład własny Sołectwa | Gmina Piaski | Fundusz sołecki | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktywizacja społeczności wiejskiej | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |
| Budowa ścieżek rowerowych | 175 000 | 80 000 | 15 000 | 70 000 | 10 000 | 2016 |
| Budowa ścieżki rowerowej w kierunku „Żgalin” | 70 000 | 40 000 |  | 20 000 | 10 000 | 2018-2021 |
| Budowa muszli koncertowej na „Żgalinach” | 60 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2016-2017 |
| Przebudowa i budowa chodników | 120 000 | 40 000 |  | 70 000 | 10 000 | 2017 |
| Przebudowa i budowa dróg | 160 000 | 80 000 |  | 70 000 | 10 000 | 2016-2017 |
| Doprowadzenie wody do miejscowości Anteczkowo | 50 000 | 10 000 |  | 40 000 |  | 2016 |
| Modernizacja sieci energetycznej | 30 000 |  |  | 30 000 |  | 2017 |
| Budowa hali sportowej | 4 000 000 | 1 000 000 |  | 3 000 000 |  | 2015-2017 |
| Utwardzenie dróg śródpolnych | 60 000 |  | 20 000 |  | 10 000 |  |
| Budowa Świetlicy Wiejskiej | 200 000 | 80 000 | 20 000 | 80 000 | 20 000 | 2020-2021 |
| Budowa placów zabaw | 85 000 | 40 000 | 5 000 | 20 000 | 20 000 | 2016-2020 |
| Modernizacja boiska sportowego | 120 000 | 20 000 | 15 000 | 70 000 | 15 000 | 2017 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Szelejewo Pierwsze i Drugie | 1 720 000 | 800 000 | 20 000 | 900 000 |  | 2-18-2019 |
| Suma kosztów | 6 865 000 | 2 235 000 | 105 000 | 4 410 000 | 115 000 |  |

Rozdział IV Zarządzanie – monitoring

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może podlegać zmianom. Oznacza to, że Plan w razie potrzeby może zostać zaktualizowany 
i dostosowany do istotnie zmieniających się uwarunkowań oraz oceny skuteczności dokonywanej ewaluacji poszczególnych etapów realizacji zdań. Sporządzony 
i kompletny Plan zostaje w pierwszej kolejności zaakceptowany przez mieszkańców sołectwa w dalszej kolejności przez władze i Radę Gminy Piaski.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dzięki współpracy „Grupy Odnowy” w skład której weszli Członkowie Rady Sołeckiej z Sołtysem na czele, radni Rady Gminy Piaski z tego regionu oraz mieszkańcy miejscowości. Odpowiedzialność za realizację całego Planu Odnowy Miejscowości sołectw SZELEJEWO ponosi nieformalna Grupa. „Grupa Odnowy” powinno na bieżąco monitorować terminy i poszczególne etapy realizowanych zadań w ramach przyjętego Planu.

Realizacja przyjętego Planu Odnowy będzie na bieżąco monitorowana 
i oceniana przez bezpośrednio zainteresowanych tj. Mieszkańców sołectw SZELEJEWO.

„Grupę Odnowy” tworzą:

- Sołtys Szelejewa Pierwszego – Stanisław Zaremba

- Sołtys Szelejewa Drugiego - Dorsz

- Radni Rady Gminy Piaski: Maria Wesołek, Stefan Śląski, Beata Tyrakowska

- Członkowie OSP Szelejewo

- Członkowie Rad sołeckich Szelejewa Pierwszego i Drugiego

Współpraca:

- Sebastian Nowak

- Andrzej Konieczny