PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Bodzewo

na lata 2015 – 2022

Strategia Rozwoju Wsi

Opracowany przez:

Zespół Planu Odnowy Miejscowości/Sołectwa Bodzewo

# Bodzewo 2015

# SPIS TREŚCI

Wstęp											3

Rozdział I

Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości

1.1.	Położenie geograficzne								4

1.2.	Liczba ludności									4

1.3.	Bezrobocie w Gminie Piaski							4

1.4.	Oświata										4

1.5.	Ochrona zdrowia									5

1.6.	Historia										5

1.7.	Zasoby przyrodnicze								6

1.8.	Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości				6

1.9.	Formularz analizy zasobów							6

Rozdział II

Analiza SWOT										8

Rozdział III

Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

3.1.	Formularz wizji								 	10

3.2.	Wizja											11

3.3.	Opis Priorytetów									11

3.4.	Tabela priorytety									14

3.5.	Opis zadań										15

3.6.	Harmonogram realizacji								22

3.7.	Budżet										23

Rozdział IV

Zarządzanie – monitoring									24

Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem zawierającym w swojej treści charakterystykę miejscowości – analizę zasobów sołectwa, analizę SWOT, opis planowanych zdań – kierunki strategiczne oraz opis koordynacji i zarządzania planem. Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości posłuży przede wszystkim 
do podniesienia jakości i standardu życia wszystkich mieszkańców Sołectwa. Realizacja poszczególnych zdań przyczyni się do zintegrowania i zaktywizowania mieszkańców oraz uatrakcyjnienia miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dla Sołectwa BODZEWO 
w skład którego wchodzą dwie miejscowości:

- Bodzewo

- Łódź.

Poniższy Plan Odnowy Miejscowości został zapisany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Gminy Piaski „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski” oraz Powiatu Gostyńskiego „Strategia Powiatu Gostyńskiego”. Sporządzony Plan Odnowy Miejscowości jest również zgodny z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
a zwłaszcza działaniem „Odnowa i Rozwój Wsi”. Realizacja poniższych zadań 
w żadnym przypadku nie powoduje negatywnych skutków do realizacji powyższych strategii.

Rozdział I  Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości.

1.1. Położenie miejscowości:

- położenie geograficzne: Kraina geograficzna – wysoczyzna kaliska

Gmina wiejska - Piaski położona jest w południowo-środkowej części województwa wielkopolskiego, w odległości około 70 km od dużego ośrodka, jakim jest Poznań. Wchodzi w skład powiatu gostyńskiego, który poza gminą Piaski obejmuje również, gminy miejsko-wiejskie: Borek Wielkopolski, Krobia, Pogorzela, Poniec, Gostyń oraz gminę wiejskie: Pępowo.

W skład sołectwa BODZEWO wchodzą następujące miejscowości: Bodzewo 
i Łódź.

położenie geograficzne (Bodzewo): Polska 51º  50'  48"  N, 17º  04'  32" E

położenie geograficzne (Łódź): Polska	51º  50'  15"  N, 17º  06'  10" E

- przynależność administracyjna:							      W latach 1975-1998 miejscowości administracyjnie należały do województwa leszczyńskiego. Obecnie wieś położona jest w województwie wielkopolskim, 
w powiecie gostyńskim, w gminie Piaski. Łódź to miejscowość, która wchodzi w skład sołectwa Bodzewo.

- powierzchnia:
ok. 1191,16 ha

- ważniejsze drogi (27,77 ha)
drogi gminne
drogi powiatowe

1.2. Liczba ludności:

Liczba ludności sołectwa BODZEWO w skład którego wchodzą miejscowości 
(Bodzewo. Łódź) wynosi 679 osób. W sołectwie na stałe zameldowanych jest 339 kobiet oraz 340 mężczyzn.

1.3. Bezrobocie w Gminie Piaski (dane na koniec marca):

W Gminie Paski na dzień 31.03.2015 roku odnotowano 372 osób pozostających bez pracy w tym 201 kobiet. Największe bezrobocie w Gminie istnieje wśród młodzieży do 25 roku życia (87osób) oraz wśród ludzi powyżej 50 roku życia (74osób).

.

1.4. Oświata:

- Przedszkola: Przedszkole Samorządowe w Piaskach , ul. Dworcowa 25                                 (dojazd we własnym zakresie)
Szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. i Gimnazjum nr 3, Bodzewo 35 ,

- Patron:

Wybór Powstańców Wielkopolskich na patrona szkoły w Bodzewie, 
to świadectwo szacunku i podziwu wobec tego niezwykłego zrywu, jakim było Powstanie Wielkopolskie i wobec jego uczestników- mieszkańców naszej „małej ojczyzny”. 01 maja 1968r. nastąpiło nadanie naszej szkole imienia Powstańców Wielkopolskich i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. 
Od 01.05.1968r. przez najbliższe dwadzieścia lat, podczas każdej większej uroczystości szkolnej, harcerze pełnili wartę honorową przy umieszczonej na zachodniej ścianie budynku szkoły - tablicy pamiątkowej. Po uzyskaniu imienia dla szkoły, rozpoczęto starania o uzyskanie sztandaru. Po licznych zabiegach ze strony dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów( np. akcjach zbiorki i sprzedaży butelek, makulatury i złomu) 01 czerwca 1974r. miała miejsce uroczystość nadania szkole sztandaru. Dziś, po tylu już latach 
od czasu Powstania Wielkopolskiego, wiedza o samym wydarzeniu i jego uczestnikach jest wciąż przekazywana uczniom, stanowi też niejako hasło szkoły, głoszące, że naszym wzorem są Powstańcy Wielkopolscy. Młodzież wciąż pamięta, że to mieszkańcy ich miejscowości, ich bliscy wywalczyli przynależność Wielkopolski do Polski. Tradycją już jest Święto Patrona Szkoły, które obchodzimy zawsze w przed dniu Świąt Bożego Narodzenia. Ten dzień jest dniem świątecznej powagi i jednocześnie radości, że dane jest kolejny raz złożyć hołd bohaterskim powstańcom. 28 grudnia 2003r. delegacja złożona z dyrektora szkoły, nauczycieli i pocztu sztandarowego brała udział 
w uroczystych obchodach 85 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Podczas pobytu w Poznaniu otrzymali okolicznościowy medal wybity specjalnie dla szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich.

- ilość klas w szkole: Szkoła podstawowa – 6, gimnazjum – 3 oddziały przedszkolne - 2

- ilość uczniów: szkoła podstawowa – 117 uczniów, gimnazjum- 45 uczniów, oddziały przedszkolne 39 uczestników

1.5. Ochrona zdrowia:

a) Szpitale: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital                                               (ul. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń) – ilość km do szpitala –  ok. 8 km

b) Ośrodki Zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia                             (Bodzewo 70a, 63-820 Piaski)

1.6. Historia

- opis/nazwa miejscowości:

Bodzewo

Nazwa osady pochodzi od dawnego imienia słowiańskiego Bodzanta. Pierwsza wzmianka źródłowa odnosi się do roku 1337. Była to już wtedy osada rycerska na prawie czynszowym. Zamieszkiwało w niej 26 kmieci i sołtys. W roku 1510 istniał w Bodzewie folwark proboszczański, który należał do kościoła 
w Strzelcach Wielkich. Dziedzicami majętności byli kolejno : Łodziowie, Bodzewscy, Radzewscy. W XVIII wieku Bodzewo należało do Kurnatowskich, którzy byli wyznania kalwińskiego. Z tego powodu znaczna część mieszkańców  majątku była pochodzenia niemieckiego (protestanckiego). W roku 1820 nabył Bodzewo Niemiec – Aleksander Kaulfuss ( radca sprawiedliwości ),  który podniósł majątek pod względem gospodarczym na wysoki poziom 
i uprzywilejował go. Majętność już wówczas miała m.in. mleczarnię i własną cegielnię, słynęła na okolicę z hodowli krów rasy holenderskiej. W 1834 r. uwłaszczeni zostali chłopi bodzewscy. We wsi powstały 24 gospodarstwa chłopskie ( 11 półrolnych i 13 ćwierćrolnych ) z nadziałmi ziemi wielkości od 9 do 49 mórg magdeburskich. W 1838 r. powstała tu szkoła elementarna. Aleksander Kaulfuss przeznaczył znaczny legat na gminę protestancką w pobliskich Piaskach, a z majątku Bodzewo utworzył fundację dla sierot po pastorach. Odtąd majątek bodzewski aż do II wojny światowej był wydzierżawiony. Na początku XX wieku (za dzierżawcy Mantheya ) wybudowano tu pałac, a w 1902 roku nawy budynek dla szkoły ( rozbudowany w 1928 r. ). W czasie okupacji hitlerowskiej miejscowość nosiła nazwę Bodennstatt. Po II wojnie światowej majątek został upaństwowiony i powstał PGR, które podlegało pod Kombinat PGR Gola. W pałacu mieściła się sziedziba Domu Dziecka i Matki, przekształconego później w Państwowy Dom Dziecka. Obecnie Bodzewo jest wsią sołecką, złożoną z 47 gospodarstw chłopskich i zakładu Gospodarstwa Rolnego Gola – sp. Z o. o. Liczba mieszkańców wynosi ogółem 679. We wsi jest 6-klasowa Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich i 3 klasowe gimnazjum, Wiejski Dom Kultury, Państwowy Dom Dziecka, Wiejski Ośrodek Zdrowia. Działa tu Ochotnicza Straż Pożarna i kółko rolnicze. Przy drodze do Pępowa zachował się wiatrak-koźlak z XVIII wieku, zaś w podwórzu majątku spichlerz z połowy XIX wieku. Kod pocztowy: 63 – 800 Piaski

Łódź

Pierwotnie była w tym miejscu karczma, obok której osiedliła się później grupa kolonistów niemieckich, głownie rzemieślników. Koloniści ci przenieśli się jednak w latach siedemdziesiątych od pobliskiego miasta Piaseczna Góra. Już w 1. połowie XVIII wieku powstał ten tez folwark należący do majątku Bodzewo, 
z którym dzielił odtąd losy. W czasach pruskich Łódź nosiła nazwę Friedrichhof. Po II wojnie światowej folwark należał do PGR Bodzewo. Obecnie Łódź należy 
do sołectwa Bodzewo i jest zamieszkana przez 26 osób. Folwark podlega pod Gospodarstwo Rolne Gola – sp. z o. o.. Kod pocztowy: 63 – 803 Bodzewo.

b) osoby ważne:

- Łodziowie, Bodzewscy, Radzewscy – dziedzice Bodzewa,

- Aleksander Kaulfuss – Niemiec, radca sprawiedliwości, podniósł majątek na wysoki poziom, stworzył fundację, szkołę.

c) budynki: cegielnia, szkoła, pałac- siedziba Domu Dziecka i Matki, Wiejski Dom Dziecka, Wiejski Ośrodek Zdrowia, Wiatrak- Koźlak z XVIIIw, spichlerz z połowy XIX w., remiza OSP,

obecnie: pałac – Państwowy Dom Dziecka, Ośrodek Zdrowia, kozioł wiatrak, spichlerz, świetlica, remiza OSP

1.7. Zasoby przyrodnicze

- lasy – 117,27 ha,

- grunty zadrzewione i zakrzewione – 1,20 ha

- wody stojące – 0,87 ha, wody płynące – 0,85 ha,  rowy – 11,20 ha

- stawy - 1

1.8. Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości:

- drogi powiatowe:

- 4907 P Gostyń - Pępowo (1 920 m)

- 4935 P Bodzewo - Szelejewo (2 340 m)

- drogi gminne:

- 740 564 P Bodzewo Huby – Bodzewko wieś  - Łódź (2 956 m)

- 740 536 P Łódź  (3 240 m)

1.9. Formularz analizy zasobów

Informacje na temat podstawowych zasobów charakterystycznych dla sołectwa zostały sporządzone podczas spotkań z mieszkańcami, na którym określili oni jak postrzegają swoją miejscowość.

Poniższa tabela przedstawia materialne i niematerialne zasoby sołectwa, które mogą być obecnie lub w przyszłości wykorzystane do realizacji przedsięwzięć publicznych i prywatnych w ramach wszelkiego rodzaju środkach pomocowych z Unii Europejskiej.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  | X |  |  |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  | X |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  | X |  |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  | X |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  | X |  |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  |  |  | X |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  |  |  | X |
| - gleby, kopaliny |  |  |  | X |
| - szlaki turystyczne |  | X |  |  |
| #### środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  | X |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  |  | X |  |
| - zabytki, pomniki |  |  | X |  |
| - zespoły artystyczne |  | X |  |  |
| - ośrodek kultury |  | X |  |  |
| - ośrodki sportowe |  |  | X |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  | X |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki | X |  |  |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | X |  |  |
| - ważne postacie historyczne |  |  | X |  |
| - specyficzne nazwy |  | X |  |  |
| - cmentarze | X |  |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  | X |  |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł |  |  | X |  |
| - pustostany mieszkaniowe | X |  |  |  |
| - pustostany magazynowe i poprzemysłowe | X |  |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) |  |  | X |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  | X |  |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  | X |  |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  | X |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  | X |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| - przetwórstwo rolno – spożywcze |  | X |  |  |
| - grupy producenckie i organizacje rolnicze |  |  | X |  |
| - rzemiosło artystyczne | X |  |  |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne sąsiedztwo (miasto, arteria, atrakcje) |  |  | X |  |
| - ruch tranzytowy |  |  | X |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  | X |  |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej |  |  | X |  |
| - szkoły |  |  |  | X |
| - Dom kultury |  | X |  |  |
| - szpitale, hospicja | X |  |  |  |
| - Dom Dziecka |  |  |  | X |
| #### Ludzie, oświata, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP |  |  |  | X |
| - KGW | X |  |  |  |
| - Stowarzyszenia |  |  | X |  |
| - inne organizacje |  |  | X |  |
| - kluby sportowe, koła wędkarskie |  |  | X |  |
| - bezrobocie |  |  | X |  |
| - szkoły, przedszkola |  |  | X |  |
| - liczba ludności | 694 |  |  |  |
| - zatrudnienie mieszkańców |  |  | X |  |

Rozdział II Analiza SWOT

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu samorządowym posłużyliśmy się narzędziem planistycznym jakim jest analiza SWOT. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości została opracowana na podstawie zestawienia korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych całego sołectwa oraz szans i zagrożeń jakie występują w otoczeniu, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój sołectwa i jego mieszkańców.

Przygotowanie analizy SWOT sołectwa BODZEWO z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi dało obraz stanu wyjściowego miejscowości. Uzyskana wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości 
i pozytywnych cech sołectwa oraz czynników hamujących możliwości rozwojowe wsi. Rozważania dotyczące pozytywnego i negatywnego wpływu na otoczenie zewnętrzne dotyczyły określenia szans i możliwości oraz zagrożeń mających wpływ na organizacje, planowanie zarządzanie i finansowanie poszczególnych działań ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej oraz innych dodatkowych źródeł finansowania.

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - bogate środowisko przyrodnicze (liczne stawy i wody powierzchniowe, park z zabytkowymi roślinami i drzewami) - zróżnicowana uprawa ziół, łubianu, produkcja miodu naturalnego - zróżnicowane hodowle zwierząt - szlaki turystyczne przebiegające przez miejscowość - prężnie działające kółka sportowe - dom dziecka zlokalizowany w miejscowości - zespół szkół (gimnazjum, szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne) - sala sportowa przy Zespole Szkół - zabytkowy pałac, spichlerz, mur kamienny, kuźnia, - liczne działki budowlane, planowana budowa osiedli mieszkaniowych - działające OSP - działania Koła Gospodyń Wiejskich - oddział Biblioteki Publicznej w Piaskach | - zbiorniki wodne wymagające oczyszczenia - słaba aktywność społeczna mieszkańców, mało zintegrowani mieszkańcy - niedostatecznie działające organizacje skupione na terenie miejscowości - zły stan chodników w miejscowości - brak pojemników na śmieci w miejscowości - brak kanalizacji sanitarnej - zły stan techniczny nawierzchni dróg - zły stan chodników oraz ich brak w niektórych częściach miejscowości - brak miejsca spotkań dla mieszkańców - brak wydarzeń integrujących mieszkańców - mała liczba miejsc aktywnego wypoczynku |
| Szanse | Zagrożenia |
| - stworzenie dobrych warunków kulturalno – oświatowo - społecznych – stworzenie miejsc spotkań dla społeczności wiejskiej - budowa ścieżek rowerowych - rozwijająca się działalność usługowa na terenie miejscowości - przynależność do grup producenckich - możliwość wykorzystania funduszy krajowych i UE na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, - wykorzystanie wolnych zasobów ludzkich - rozwój budownictwa mieszkaniowego | - nuda, brak rozrywki, sposobu i miejsca na spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - brak środków finansowych na realizacje planów - odchodzenie mieszkańców od rolnictwa, coraz mniej dobrze prosperujących gospodarstw - zbyt duża biurokracja związana z pozyskiwaniem funduszy spadek opłacalności produkcji w rolnictwie - ukryte bezrobocie wśród mieszkańców zajmujących się rolnictwem |

Rozdział III Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

Wizja odnosi się do głównego celu miejscowości jest tzw. „sensem życia”. Ukazuje dążenia i oczekiwania mieszkańców względem miejscowości dla której jest formułowana. Wizja ma za zadanie oddać pozytywny obraz sołectwa na kolejne siedem lat.

Do realizacji założonej wizji potrzebne będzie zaangażowanie i współdziałanie mieszkańców z Urzędem Gminy Piaski zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu własnego. Wkład mieszkańców oraz pozostałe fundusze zewnętrzne z pewnością przyczynią się do tego, iż miejscowość stanie 
się jednym z atrakcyjniejszych miejsc na terenie Powiatu Gostyńskiego.

3.1. Formularz wizji

| 1. Co ma ją wyróżniać? | Bodzewo jest miejscowością cechującą i wyróżniającą się tym, iż może funkcjonować i prosperować jako zupełnie osobna jednostka Miejscowość na tle nie tylko Gminy Piaski ale także Powiatu Gostyńskiego wyróżnia zlokalizowany w niej Dom Dziecka, który jest jedyny na tym terenie. Bodzewo posiada liczne działki budowlane posiadające plany zagospodarowania. Przez miejscowość przebiegają szlaki turystyczne. |
| --- | --- |
| 2. Jakie ma pełnić funkcje? | Obecnie wieś pełni przede wszystkim funkcje rolniczą i mieszkaniową. W przyszłości mieszkańcy chcą, aby miejscowość obrała funkcje mieszkaniowe, usługowe oraz sypialniane ze względu na liczne działki budowlane i stale rosnącą liczbę mieszkańców. |
| 3. Kim mają być mieszkańcy? | Obecnie mieszkańcami to głównie rolnicy, pracujący, emeryci, renciści, dzieci i młodzież. W przyszłości mieszkańcy mają się stać osobami przedsiębiorczymi i zamożnymi, wykształconymi, zintegrowanymi i życzliwymi, uczciwymi, którym dopisuje zdrowie. |
| 4. Co ma dać utrzymanie? | Obecnie mieszkańcy głownie utrzymują się z rolnictwa, pracy poza rolnictwem, rent i emerytur. W przyszłości z usług i handlu. |
| 5. W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Spotkania wiejskie. Poszczególni członkowie organizacji delegują swoje Zarządy, które bezpośrednio kontaktują się z Wójtem Gminy i sołtysem. |
| 6. W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Podczas spotkań i zebrań wiejskich, każdy mieszkaniec ma prawo głosu i wyrażenia swojej opinii. |
| 7. Jak ma wyglądać nasza wieś? | Wieś ładna zadbana, czysta, schludna z liczną zielenią i zabudowaniami. |
| 8. Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Corocznie organizowane dożynki wiejskie – tzn. święto plonu, oraz liczne festyny na rozpoczęcie i zakończenie lata organizowane przy Domu Dziecka. |
| 9. Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Zadbane i estetyczne, nowoczesne. |
| 10. Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Otoczenia powinny być czyste i zadbane. Wieś podłączona do kanalizacji. W chwili obecnej wieś jest w bardzo dobrym stanie. |
| 11. Jakie ma być rolnictwo? | Nowoczesne, zmechanizowane, dochodowe, bezpieczne ekologiczne dostosowane na zmieniających się standardów. |
| 12. Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Połączenia PKS odpowiadają potrzebom mieszkańców. Brak połączeń PKP są stare tory kolejowe do wykorzystania na ścieżkę rowerową w kierunku Gostynia i Bodzewka. |
| 13. Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Miejsce spotkań dla młodzieży – boisko sportowe, hala sportowa, świetlica wiejska, miejsce rekreacji, plac zabaw spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Szczególny nacisk zostanie położony na edukacje młodzieży i zaproponowanie jej rozrywki w formie sportu. |

3.2. Wizja miejscowości

Bodzewo samodzielnie działającym ośrodkiem osadniczym, miejscowością zadbaną i funkcjonalną uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży.

3.3. Opis Priorytetów

- Priorytet I: Samodzielnie działający ośrodek osadniczy

Uzasadnienie:

#### Znaczenie obszarów wiejskich na terenie naszego kraju jest o wiele bardziej istotne niż w innych krajach europejskich. Wieś w naszym kraju jest miejscem zamieszkania połowy polskiego społeczeństwa oraz źródłem utrzymania i miejscem pracy. Ludność wiejska i nie tylko swoje dochody na wsi czerpie głównie z rolnictwa, ale także z rozwoju przedsiębiorczości. Obecnie na terenach wiejskich stosuje się oddziaływania na mieszkańców poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczego zachowania w dotychczasowej działalności i w rozwijaniu nowych przedsięwzięć. Istnieje także potrzeba kreowania przedsiębiorczości  w środowisku wiejskim oraz szukania w ten sposób możliwości zatrudnienia i zwiększania dochodów ludności wiejskiej. odbywać się to może poprzez zagospodarowanie produktów rolniczych, rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, wykorzystanie zasobów wytwórczych obszarów wiejskich w tym zasobów środowiska i jego walorów krajobrazowych. 
Na terenie Bodzewa sytuacja wygląda nieco inaczej ponieważ sołectwo posiada charakter jednostki, która może działać jako samodzielny ośrodek osadniczy. Wieś na swoim terenie posiada różnego rodzaju instytucje miedzy innymi ośrodek zdrowia, aptekę, szkołę, dom dziecka, sklepy i firmy produkcyjne. Bodzewo jest jednym 
z trzech takich samodzielnych ośrodków osadniczych położonych na terenie Gminy Piaski, podobnie sytuacja wygląda w miejscowościach Szelejewo i Piaskach. 
W ramach priorytetu należy usprawnić organizacyjnie miejscowość poprzez położenie nacisku na rozwój budownictwa mieszkaniowego w ramach którego powstaną nowe osiedla i do miejscowości zaczną napływać jeszcze większe ilości ludzi. Kolejnym elementem który należy wspierać i unowocześniać jest rozwój małych przedsiębiorstw działających na terenie sołectwa poprzez zaproponowanie ich właścicielom i pracownikom szkoleń i warsztatów z różnej tematyki. W celu zapewnienia prawidłowego rozwoju społeczności lokalnej władze Gminy oraz sołectwa planują remont świetlicy wiejskiej z zapleczem sanitarno-  kuchennym.

#### Cel główny:

Wzrost atrakcyjności miejscowości oraz promocja obszarów wiejskich.

  - Rozwój działalności gospodarczej

  - Rozwój budownictwa mieszkaniowego

  - Remont świetlicy wiejskiej (Dom Strażaka)

  - Zagospodarowanie centrum wsi

#### Priorytet II: Infrastruktura techniczna

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa. Wchodzące w skład infrastruktury budynki, urządzenia 
i instalacje często są przestarzałe i wymagają remontu lub wymiany na nowe, odpowiadające wymogom współczesności i uwzględniające potrzeby środowiska naturalnego. Poprawy wymaga tzw. infrastruktura komunikacyjna czyli stan nawierzchni dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych. Do innych kluczowych w tym priorytecie problemów zaliczyć można trudności związane z odprowadzaniem ścieków spowodowane brakiem kanalizacji sanitarnej we wszystkich miejscowościach sołectwa. Dla rozwoju rolnictwa i podniesienia jego opłacalności niezbędne jest min. właściwe przygotowanie dojazdu do pól poprzez utwardzenia dróg śródpolnych. Zmian w podstawowej infrastrukturze pozwolą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną wsi i wpłynąć na podniesienie poziomu życia jej mieszkańców. Wysoki poziom infrastruktury technicznej pozwala funkcjonować mieszkańcom wsi w sposób zaspokajający podstawowe potrzeby egzystencjalne.

#### Cel główny:

#### Poprawa jakości życia i stanu środowisko naturalnego

  - Budowa kanalizacji sanitarnej

  - Remont, odnowienie chodników w Bodzewie

  - Remont drogi gminnej na „Chuby”

  - Utwardzenie i wyrównanie dróg śródpolnych

  - Utwardzenie terenów pod ścieżki rowerowe

  - Wykonanie drogi za boiskiem do bloków

#### Priorytet III: Infrastruktura na potrzeby społeczne

Uzasadnienie:

Dla rozwoju obszarów wiejskich kluczowe znaczenia ma aktywizacja społeczności lokalnych. Mieszkańcy wsi tworzą charakterystyczną wspólnotę wraz ze swoją tożsamością, kulturą oraz historią. Aby społeczność lokalna mogła realizować swoje funkcje niezbędne są miejsca spotkań czy rekreacji. 
Do urządzeń infrastruktury społecznej zaliczyć można wszystko co stanowi materialną podstawę samoorganizacji społeczności lokalnej wpływając na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych mieszkańców wsi. Budynki i miejsca spotkań cechuje niezadowalający poziom użyteczności. Wymagają nakładów na remonty i wyposażenie w podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji celów społecznych. Aktywność mieszkańców sołectwa Bodzewo skupia się wokół świetlicy wiejskiej, w której w ciągu roku odbywa się szereg imprez o charakterze kulturalnym prowadzonych przez Radę Sołecką, czy lokalną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaliczyć do nich można festyny dla dzieci oraz dożynki wiejskie, spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, czy spotkania wiejskie. Ponadto młodzież wykorzystuje świetlicę do kształtowania więzi społecznych i rekreację poprzez spędzania w niej wolnego czasu. Miejsce to służy integracji mieszkańców wsi oraz kultywowaniu tradycji lokalnych. W chwili obecnej wymaga remontu i doposażenia w urządzenia i narzędzia niezbędne do prowadzenia spotkań. Rekreacji może służyć również staw wiejski , który w chwili obecnej wymaga rewitalizacji. Projekty te przyczynią się do wzrostu aktywności wspólnoty lokalnej, jej zintegrowaniu oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego miejscowości. Pozwoli na organizację większej ilości spotkań mieszkańców kształtując w ten sposób więzi społeczne.

#### Cel główny:

#### Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

- Doposażenie miejsca wypoczynku rekreacji i placu zabaw w Bodzewie

- Oczyszczanie i zagospodarowanie stawu w miejscowości Bodzewo

- Zagospodarowanie stawu na glinkach w miejscowości Bodzewo

- Remont i rozbudowa Domu Strażaka w Bodzewie

- Działania kulturalno- społeczne mieszkańców

- Mini kompleks sportowy - łyżworolki, bieżnia, boisko do piłki, koszykówki, ścianka wspinaczkowa, strzelnica

Działania społeczne wymagające współpracy z instytucjami, zaangażowania i samoorganizacji mieszkańców

- Przygotowanie oferty dla emerytów poprzez działania Zespołu Szkół - Szkoła Seniora

- Wyposażenie oddziału biblioteki w miejsce zabaw dla dzieci

- Odnowienie sikawki konnej

- Utworzenie grupy teatralnej w Domu Strażaka

- Warsztaty i spotkania z tradycją dla dzieci (rzemiosło, kultura, kulinaria)

- Utworzenie sekcji Nordic Walking dla grupy chętnych mieszkańców

- Dążenie do powstania Klubu aktywności turystycznej – rowery, turystyka piesza

- Warsztaty motywujące do podjęcia aktywności społecznej

- Doprowadzenie do przeniesienia biblioteki do budynku Szkoły

- Poprawienie komunikacji – lepszy przepływ informacji we wsi - Internet

- Organizacja Wieczorków tanecznych

- Większe zaangażowanie mieszkańców zmierzających do rozwoju klubu LZS Bodzewo

- Zorganizowanie sekcji bilardowej i gier planszowych - Miejsce spotkań dla młodzieży

- Wykorzystanie miejsca rekreacyjnego nad stawem do organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych – sekcja wędkarska, zawody modeli pływających

- Organizacja warsztatów w kuchni dla dzieci

- Umożliwienie uczęszczanie dzieci od 1 roku życia do przedszkola

3.4.	Tabela priorytety

| Cel nadrzędny | Unowocześnienie wsi przy zachowaniu tradycyjnych funkcji obszarów wiejskich |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizja | Bodzewo samodzielnie działającym ośrodkiem osadniczym, miejscowością zadbaną i funkcjonalną uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z nowoczesnym rolnictwem i aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, szanującą tradycje wsi wielkopolskiej i zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży. |  |  |
| Priorytety | Samodzielnie działający ośrodek osadniczy | Infrastruktura techniczna | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cele główne priorytetów | Wzrost atrakcyjności miejscowości oraz promocja obszarów wiejskich | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele szczegółowe priorytetów | - wzrost integracji wiejskiej - miejsce aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości - rozwój przedsiębiorstw - rozwój budownictwa mieszkaniowego | - wzrost standardu życia ludności - poprawa stanu środowiska naturalnego, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości, - zaspokojenie potrzeb społecznych i infrastrukturalnych mieszkańców, | - integracja społeczności - podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności miejscowości - podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców - podniesienie bezpieczeństwa - poprawienie estetyki miejscowości |
| Zadania | - Rozwój działalności gospodarczej - Rozwój budownictwa mieszkaniowego - Remont świetlicy wiejskiej (Dom Strażaka) - Zagospodarowanie centrum wsi | - Budowa kanalizacji sanitarnej - Remont, odnowienie chodników w Bodzewie - Remont drogi gminnej na „Chuby” - Utwardzenie i wyrównanie dróg śródpolnych - Utwardzenie terenów pod ścieżki rowerowe - Wykonanie drogi za boiskiem do bloków - Doprowadzenie wody do miejscowości Łódź | - Doposażenie miejsca wypoczynku rekreacji i placu zabaw w Bodzewie - Oczyszczanie i zagospodarowanie stawu w miejscowości Bodzewo - Zagospodarowanie stawu na glinkach w miejscowości Bodzewo - Remont i rozbudowa Domu Strażaka w Bodzewie - Utrzymanie pomnika Powstańców Wielkopolskich - Mini kompleks sportowy - łyżworolki, bieżnia, boisko do piłki, koszykówki, ścianka wspinaczkowa, strzelnica |

3.5. Opis zadań

Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje zadań przybliżonych w poniższych opisach.

| Tytuł zdania | Budowa kanalizacji sanitarnej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost standardu życia ludności wsi, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - zmniejszenie migracji ludności, - wzrost poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości |
| Opis zadania : | Jednym z głównych problemów rozwojowych małych miejscowości są trudności z odprowadzaniem ścieków. Ma to wpływ na niższy standard życia mieszkańców wsi oraz niedostatecznie atrakcyjną ofertę inwestycyjną obszarów wiejskich. Istotnym elementem jest również negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze wynikający z braku sprawnego systemu utylizacji nieczystości. Zadanie polega na zbudowaniu skutecznego systemu odprowadzenia i utylizacji ścieków sanitarnych i obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, wybór wykonawcy, prace instalacyjne, uruchomienie. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10000zł. Środki zewnętrzne; 2000000zł. Gmina Piaski; 2000000zł. Koszt całkowity; 4010000zł. |
| Tytuł zdania | Remont, odnowienie chodników w Bodzewie |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości, - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, |
| Opis zadania : | Na terenie miejscowości Bodzewo niezbędne będzie odnowienie położonych chodników oraz uzupełnienie reszty chodników w miejscach na to przeznaczonych. Zadanie polega na przygotowaniu do eksploatacji chodników na które składać będzie się rozbiórka istniejących chodników - w przypadku remontów - oraz przygotowanie podłoża, ułożenie krawężników i nawierzchni (dotyczy remontu i budowy nowych chodników). Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 8000zł. Środki zewnętrzne; 50000zł. Gmina Piaski; 40000zł. Koszt całkowity; 98000zł. |

| Tytuł zdania | Remont drogi gminnej na „Chuby” |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa estetyki miejscowości - zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Przez miejscowość przechodzi droga gminna, której stan nie spełnia obowiązujących obecnie standardów. Tym samym uniemożliwia utrzymanie kontaktów społecznych mieszkańców. Obecny stan drogi pogarsza również estetykę miejscowości. Zadanie polega na remoncie drogi gminnej biegnącej w kierunku tzw. „Chubów” oraz zrobienia drogi w kierunku miejscowości Łódź. Elementami składowymi zdania będą: przygotowanie dokumentacji, rozbiórka istniejącej nawierzchni, przygotowanie podłoża, położenie warstwy wierzchniej. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0zł. Środki zewnętrzne; 80000zł. Gmina Piaski; 70000zł. Koszt całkowity; 150000zł. |

| Tytuł zdania | Utwardzenie i wyrównanie dróg śródpolnych |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - skrócenie czasu dojazdu na pola - poprawa warunków pracy na polach uprawnych - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Jednym z podstawowych zasobów w gospodarce wolnorynkowej jest czas. Skrócenie czasu dojazdu do pracy i jego komfort, zwiększa wydajność podczas wykonywania określonych zadań. Dlatego istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju rolnictwa ma utrzymanie dróg śródpolnych w poprawnym stanie technicznym. Zadanie polega na doprowadzeniu do zadowalającego stanu technicznego dróg śródpolnych. Składa się na nie wyrównanie podłoża, przygotowanie kruszywa, nawiezienie kruszywa, utwardzenie powierzchni. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 12000zł. Środki zewnętrzne; 0zł. Gmina Piaski; 8000zł. Koszt całkowity; 20000zł. |
| Tytuł zdania | Utwardzenie terenów pod ścieżki rowerowe |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - sprawniejsza komunikacja - skrócenie czasu dojazdu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców |
| Opis zadania : | Na terenie miejscowości Bodzewa istnieje możliwość wykonania trzech ścieżek rowerowych w kierunku Bodzewka (2km), w kierunku Taniecznicy (1km) oraz Strzelec Małych. Kolejna ścieżka rowerowa mogłaby powstać na odcinku byłych torów kolejowych (Gostyń – Krobia). Utwardzone ścieżki rowerowe z pewnością podniosą wzrost bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci oraz mieszkańców miejscowości. Zadanie będzie polegało na utwardzeniu terenu pod ścieżki oraz odpowiednim oznakowaniu ścieżek oraz w przypadku zagospodarowania odcinka torów kolejowych – usunięcia torów. Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny w przygotowanie terenu, który polegać będzie na wykonaniu wszelkich prac ziemnych, nasadzeniach, utwardzaniu terenu, użyczeniu niezbędnego sprzętu do wykonywania poszczególnych robót (ciągniki, przyczepy, spychacze). |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 12000zł. Środki zewnętrzne; 120000zł. Gmina Piaski; 120000zł. Koszt całkowity; 252000zł. |

| Tytuł zdania | Urządzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i placu zabaw w Bodzewie |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost atrakcyjności miejscowości - wzrost integracji miejscowości - poprawa funkcjonalności miejscowości - miejsce spotkań społeczności wiejskiej |
| Opis zadania : | Bodzewo posiada w centrum swojej miejscowości tereny, które idealnie odpowiadają zagospodarowaniu ich na miejsce dla potrzeb mieszkańców, gdzie każdy mieszkaniec miejscowości będzie mógł mile spędzić czas. Mieszkańcy zaplanowali, iż miejsce to będzie służyć integracji ludności wiejskiej i pokoleniowej. Zadanie będzie polegało nasadzeniu drzew, krzewów, traw. Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci, oraz zakup ławeczek, oświetlenia i ogrodzenia. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 1000zł. Środki zewnętrzne; 1000zł. Fundusz sołecki; 8000zł. Gmina Piaski; 8000zł. Koszt całkowity; 18000zł. |

| Tytuł zdania | Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu w miejscowości Bodzewo |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - podniesienie bezpieczeństwa w miejscowości - poprawienie estetyki miejscowości - wzrost integracji mieszkańców |
| Opis zadania : | W centrum wsi Bodzewo położony jest staw, który obecnie jest zamulony i niezdatny do używania. Stan stawu znacznie pogarsza estetykę i wygląd miejscowości. Staw w przyszłości służyć, będzie ochotniczej straży pożarnej jako zbiornik retencyjny i przeciwpożarowy. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej, oczyszczenia stawu, robót ziemnych, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie części terenu. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby budowy oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 4000zł. Fundusz sołecki; 16000zł. Środki zewnętrzne; 15000zł. Gmina Piaski; 2000zł. Koszt całkowity; 37000zł. |

| Tytuł zdania | Zagospodarowanie stawu na glinkach w miejscowości Bodzewo |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - podniesienie bezpieczeństwa w miejscowości - poprawienie estetyki miejscowości - wzrost integracji mieszkańców |
| Opis zadania : | W miejscowości położony jest niezagospodarowany staw na tzw. glinach, przy którym spotykają się mieszkańcy wsi oraz pobliscy wędkarze. Zadanie polega na zagospodarowaniu stawu i terenu wokół niego na miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców oraz przyjeżdżających wędkarzy. Składa się z opracowania dokumentacji technicznej, oczyszczenia stawu, robót ziemnych, wyrównania nawierzchni, utwardzenia części terenu, przygotowania zadaszenia, wyposażenie w stoły i ławy, kosze na śmieci, nasadzenia krzewów i drzew wokół terenu. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby budowy oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 1000zł. Fundusz sołecki; 7000zł. Środki zewnętrzne; 15000zł. Gmina Piaski; 2000zł. Koszt całkowity; 25000zł. |

| Tytuł zdania | Remont i rozbudowa Domu Strażaka w Bodzewie |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie standardów życia, - miejsce spotkań organizacji działających na terenie sołectwa - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Głównych miejscem spotkań mieszkańców w sołectwie Bodzewo jest Dom Strażaka. Dom Strażaka pełni funkcję sali spotkań dla wszystkich organizacji oraz grup wiekowych. Odbywają się tu spotkania zarówno Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz OSP. W budynku spotyka się też młodzież spędzając tam czas wolny. Budynek domu strażaka jest w ciągłej eksploatacji i wymaga remontów. Remont pozwoli to na podniesienie standardu spędzanego tam czasu oraz zniweluje ryzyko wystąpienia wypadku. Projekt polega na wybudowaniu zaplecza kuchennego. Kolejnym etapem będzie wybudowanie chłodni i magazynu, Dodatkowo na sali konieczna jest wymiana podłogi, okien i dachu. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby przebudowy oraz pomoc w pracach rozbiórkowych i porządkowych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 4000zł. Fundusz sołecki; 10000zł. Środki zewnętrzne; 120000zł. Gmina Piaski; 100000zł. Koszt całkowity; 234000zł. |

| Tytuł zdania | Utrzymanie pomników Powstańców Wielkopolskich |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców - uczczenie czci poległych - wzbogacenie estetyki i wyglądu miejscowości - podniesienie świadomości mieszkańców na temat historii |
| Opis zadania : | We wsi znajduje się 6-klasowa Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich. Mieszkańcy w celu uczczenia czci Powstańców Wielkopolskich, zaplanowali przy budynku szkoły w Bodzewie zaplanowali odnowienie sztandaru szkoły oraz bieżące utrzymanie pomnika Powstańców Wielkopolskich. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 2000zł. Środki zewnętrzne; 0zł. Fundusz sołecki; 5000zł. Koszt całkowity; 7000zł. |

| Tytuł zdania | Mini kompleks sportowy - łyżworolki, bieżnia, boisko do piłki, koszykówki, ścianka wspinaczkowa, strzelnica |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | #### Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |
| Cel główny priorytetu | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji wiejskiej - miejsce aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży - miejsce spotkań mieszkańców - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości |
| Opis zadania : | Na terenie miejscowości Bodzewo znajduje się odpowiedni teren pod budowę kompleksu sportowego na którym młodzież oraz dzieci będą mogły wspólnie spędzać czas. Mieszkańcy zaplanowali, iż nowe boisko sportowe będzie pełnić wiele funkcji. Zadanie będzie polegało na pozyskaniu gruntu z Agencji, utwardzeniu terenu. Elementy składowe wykonywanego zdania to: wykonaniu boiska, bieżni wokół boiska, ogrodzeniu terenu, zakupie ławek, oświetlenia, niezbędnego sprzętu sportowego (bramki, kosze, ścianka), utwardzeniu terenu pod parkingi oraz drogę dojazdową na boiska, wyposażeniu i doposażeniu szkoły w przybory sportowe. Dodatkowo przy boisku zaplanowano również budowę sceny służącej do występów wszelkiego rodzaju zespołów. Mieszkańcy zdeklarowali wkład własny do realizacji zadania, który polegać będzie wszelkiego rodzaju pracach remontowych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 4000zł. Fundusz sołecki; 12000zł. Środki zewnętrzne; 70000zł. Gmina Piaski; 20000zł. Koszt całkowity; 106000zł. |

| Tytuł zdania | Wykonanie drogi za boiskiem do bloków |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura Techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa estetyki miejscowości - zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Przez miejscowość przechodzi droga polna, która wymaga utwardzenia. Jej stan uniemożliwia utrzymanie kontaktów społecznych mieszkańców. Obecny stan drogi pogarsza również estetykę miejscowości. Zadanie polega na utwardzeniu i budowie drogi gminnej biegnącej w kierunku tzw. bloków. Elementami składowymi zdania będą: przygotowanie dokumentacji, rozbiórka istniejącej nawierzchni, przygotowanie podłoża, położenie warstwy wierzchniej. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 7000zł. Gmina Piaski; 15000zł. Koszt całkowity; 22000zł. |

| Tytuł zdania | Rozwój budownictwa mieszkaniowego |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Samodzielnie działający ośrodek osadniczy |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności miejscowości oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost liczby mieszkańców - uatrakcyjnienie miejscowości - promocja miejscowości |
| Opis zadania : | Jednym z potencjałów miejscowości Bodzewo są liczne tereny pod zabudowę mieszkaniową. Panująca moda za zamieszkiwanie terenów wiejskich i traktowanie ich jako tzw. „sypialnie” sprzyja w obecnych czasach zamieszkiwaniu terenów wiejskich. Bodzewo na swoim terenie posiada liczne tereny pod zabudowę mieszkaniową. Zadanie będzie polegało na wypromowaniu miejscowości jako terenu gdzie można w ciszy i spokoju mieszkać. Do realizacji zadania niezbędne przygotowanie banerów, tablic informacyjnych oraz ogłoszeń prasowych. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci udostępnienia miejsca do przygotowania informacji. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 2000zł. Fundusz sołecki; 10000zł. Koszt całkowity; 12000zł. |

| Tytuł zdania | Rozwój działalności gospodarczej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Samodzielnie działający ośrodek osadniczy |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności miejscowości oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost wiedzy mieszkańców - efektywna produkcja rolna - dostosowanie do wymagań UE |
| Opis zadania : | Rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich to ogromny problem społeczno-gospodarczy kraju i wiąże się głównie z zasobami kadrowymi w przedsiębiorstwie. W obecnych czasach coraz więcej osób zamieszkujących obszary wiejskie decyduje się otwierać małe przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe czy handlowe. Przedsiębiorstwa te w większości zatrudniają około 5-10 pracowników, którzy nie zawsze są ekspertami w swojej dziedzinie, również osoby prowadzące takie firmy nie potrafią efektywnie zarządzać swoim przedsiębiorstwem. Dlatego ważne jest udostępnienia takim osobom dostępu do wszelkiego rodzaju szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania, technik sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta itp. Zadanie polega na zorganizowaniu szkoleń dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz osób nimi zarządzającymi. Wkładem własnym mieszkańców będzie przygotowanie i udostępnienie miejsca szkoleń. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 1000zł. Środki zewnętrzne; 8000zł. Koszt całkowity; 9000zł. |

| Tytuł zdania | Doprowadzenie wody do miejscowości Łódź |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa funkcjonalności miejscowości - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców |
| Opis zadania : | Na terenie Sołectwa tylko miejscowość Łódź nie posiada przyłącza wodociągowego. Mieszkańcy korzystają z własnych przydomowych studni, których eksploatacja wiąże się z dużymi nakładami finansowymi takimi jak zakup filtrów wody i pomp. Woda ze studni narażona jest także na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Najlepszym rozwiązaniem dla mieszkańców będzie wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie całej miejscowości. Woda z wodociągu spełnia wymagania jakościowe stawiane wodzie do picia. Nie jest zanieczyszczona odpadami i nie trzeba jej również odżelaziać. Zadanie polega na wykonaniu przyłącza wodociągowego w całej miejscowości, pracach ziemnych i gruntowych. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Gminy. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0,00. Gmina Piaski; 50 000,00. Koszt całkowity; 50 000,00. |

| ROK ZADANIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozwój działalności gospodarczej |  | x |  | x |  | x |  |  |
| Rozwój budownictwa mieszkaniowego |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Remont, odnowienie chodników w Bodzewie |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Remont drogi gminnej na „Chuby” |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Utwardzenie i wyrównanie dróg śródpolnych | x |  |  | x |  |  | x |  |
| Utwardzenie terenów pod ścieżki rowerowe |  |  | x | x | x |  |  |  |
| Urządzenie miejsca wypoczynku rekreacji i placu zabaw w Bodzewie | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Oczyszczanie stawu w miejscowości Bodzewo |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Zagospodarowanie stawu na glinkach w miejscowości Bodzewo |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Wykonanie drogi za boiskiem do bloków |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Budowa kanalizacji sanitarnej |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Remont i rozbudowa Domu Strażaka w Bodzewie |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Utrzymanie pomnika Powstańców Wielkopolskich |  |  | x |  |  |  | x |  |
| Mini kompleks sportowy - łyżworolki, bieżnia, boisko do piłki, koszykówki, ścianka wspinaczkowa, strzelnica |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Doprowadzenie wody do miejscowości Łódź |  |  |  | x |  |  |  |  |

Harmonogram realizacji zadania na lata 2015-2022

3.7. Budżet

| Tytuł zadania | Koszt całkowity | Środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania | Fundusz sołecki | Wkład własny Sołectwa | Gmina Piaski | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozwój działalności gospodarczej | 9 000 | 8000 | 0 | 1 000 | 0 | 2016,2018,2020 |
| Rozwój budownictwa mieszkaniowego | 12 000 | 0 | 10 000 | 2 000 | 0 | 2017,2018 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej | 4 010 000 | 2 000 000 | 0 | 10 000 | 2 000 000 | 2017,2018 |
| Remont, odnowienie chodników w Bodzewie | 98 000 | 50 000 | 0 | 8 000 | 40 000 | 2016,2017,2018 |
| Remont drogi gminnej na „Chuby” | 150 000 | 80 000 | 0 |  | 70 000 | 2018,2019 |
| Utwardzenie i wyrównanie dróg śródpolnych | 20 000 | 0 | 0 | 12 000 | 8 000 | 2015,2018,2021 |
| Utwardzenie terenów pod ścieżki rowerowe | 252 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 2017,2018,2019 |
| Urządzenie miejsca wypoczynku rekreacji i placu zabaw w Bodzewie | 18 000 | 1 000 | 8 000 | 1 000 | 8 000 | 2015,2016 |
| Oczyszczanie stawu w miejscowości Bodzewo | 37 000 | 15 000 | 16 000 | 4 000 | 2 000 | 2019 |
| Zagospodarowanie stawu na glinkach w miejscowości Bodzewo | 25 000 | 15 000 | 7 000 | 1 000 | 2 000 | 2019,2020 |
| Remont i rozbudowa Domu Strażaka w Bodzewie | 234 000 | 120 000 | 10 000 | 4 000 | 100 000 | 2019,2020 |
| Utrzymanie pomnika Powstańców Wielkopolskich | 7 000 |  | 5 000 | 2 000 |  | 2017, 2021 |
| Mini kompleks sportowy - łyżworolki, bieżnia, boisko do piłki, koszykówki, ścianka wspinaczkowa, strzelnica | 106 000 | 70 000 | 12 000 | 4 000 | 20 000 | 2017,2021 |
| Wykonanie drogi za boiskiem do bloków | 22 000 | 0 | 0 | 7 000 | 15 000 | 2021,2022 |
| Doprowadzenie wody do miejscowości Łódź | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 2018 |
| Suma kosztów | 5 050 000 | 2 479 000 | 68 000 | 68 000 | 2 435 000 |  |

Rozdział IV Zarządzanie – monitoring

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może podlegać zmianom. Oznacza to, że Plan w razie potrzeby może zostać zaktualizowany 
i dostosowany do istotnie zmieniających się uwarunkowań oraz oceny skuteczności dokonywanej ewaluacji poszczególnych etapów realizacji zdań. Sporządzony 
i kompletny Plan zostaje w pierwszej kolejności zaakceptowany przez mieszkańców sołectwa w dalszej kolejności przez władze i Radę Gminy Piaski.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dzięki współpracy „Grupy Odnowy” w skład której weszli Członkowie Rady Sołeckiej z Sołtysem na czele, radni Rady Gminy Piaski z tego regionu oraz mieszkańcy miejscowości. Odpowiedzialność za realizację całego Planu Odnowy Miejscowości sołectwa BODZEWO ponosi nieformalna Grupa. „Grupa Odnowy” powinno na bieżąco monitorować terminy i poszczególne etapy realizowanych zadań w ramach przyjętego Planu.

Realizacja przyjętego Planu Odnowy będzie na bieżąco monitorowana 
i oceniana przez bezpośrednio zainteresowanych tj. Mieszkańców sołectwa BODZEWO.

„Grupę Odnowy” tworzą:

- Sołtys Agnieszka Gorwa

- Sylwia Majsnerowska

- Maciej Karolewicz

- Bronisław Wojtkowiak

- Jan Żalik

- Tomasz Wojtkowiak

Współpraca:

- Sebastian Nowak

- Andrzej Konieczny